## Formular(2c)
Příloha č.5 k Rozhodnutí ředitele č. 38/2018
ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE
financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI
pro oblast příspěvků vymezených zákonem č. 104/2000 Sb., § 2, odst. 1, písm. e), tj. opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, a písm. f), tj. financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích
Příjemce: |  | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Název akce: |  | II/220 + III/220 4 Modernizace křižovatky Děpoltovice
č. ISPROFOND: |  | 5417510013 |  |  |  | Kód1): | 60
Zhotovitel(-é):2) |  | STRABAG, a.s., IČ: 60838744, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 | [5 empty] | Vyberte ze seznamu
Hlavní smlouva(y) o dílo č.: |  | 519/ODO/2021 |  | ze dne: | 2022-01-10 |  |  | 50
Dodatky ke smlouvě o dílo č.: |  | 1 |  | ze dne: | 2022-05-18 |  |  | 60
|  | Smluvní |  | Skutečnost
Termín zahájení: |  | 2022-01-24 |  | 2022-03-01
Termín ukončení: |  | 2022-09-30 |  | 2022-09-05
Předpokládané náklady stavební části akce uvedené v žádosti o příspěvek (s DPH) v Kč:3) | [5 empty] | 12793216
Celkové náklady akce dle smlouvy o dílo, popř. dodatku(ů) této smlouvy (s DPH) v Kč:4) | [5 empty] | 15276685.09
Skutečné celkové náklady akce v Kč (s DPH):
| Celkové uznatelné náklady akce |  |  |  |  | 13127141.14
| z toho podíl SFDI 5) |  |  |  |  | 9564500.38
| z toho vratky poskytnutých fin. prostředků |  |  |  |  | 0
| z toho vlastní zdroje (min. vlastní podíl) |  |  |  |  | 3562640.75
| Neuznatelné náklady akce |  |  |  |  | 2128617.53
Celkové náklady stavební části akce6) | [5 empty] | 15255758.66
Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby | [5 empty] | 0
Ostatní investiční náklady akce (včetně vypořádání) | [5 empty] | 0
Neinvestiční výdaje akce | [5 empty] | 0
Celkové náklady akce: | [5 empty] | 15255758.66
Seznam pozemků, na kterých je umístěna uznatelná část akce, na kterou byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu SFDI:
p.č. 1855 a 1853, k. ú. Děpoltovice (625515)
Stručný popis realizace akce (včetně změn v akci, uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich obsahu, zdůvodnění odlišných skutečných parametrů od projektovaných parametrů apod.):
Dotčená křižovatka byla nepřehledná, bez řadících či odbočovacích pruhů a s nevyhovujícím výškovým rozhledem při výjezdu ze silnice III/220 4. Z uvedených důvodů bylo toto místo zařazeno mezi lokality s častým výskytem dopravních nehod. Řešený úsek se nachází u obce Děpoltovice. Silnice II/220 tvoří důležitou spojnici Karlových Varů a města Nejdek s návazností na silnice III. třídy k sousedním obcím a v K. Varech se napojuje na silnici I/6. Silnice III/220 4 vede od silnice II/220 přes obce Děpoltovice a Odeř k silnici II/221 u Hroznětína s pokračováním k Ostrovu. V rámci realizace projektu byla modernizována křižovatka s doplněním odbočovacího pruhu. Křižovatka je úrovňová s usměrněním dopravních proudů na vedlejší komunikaci. Silnice II/220 je řešena v kategorii S 7,5/90 s nově navrženým přídatným pruhem pro odbočení vlevo ze směru z Nejdku do Děpoltovic, silnice III/220 4 je řešena v kategorii S 6,5/90. Šířka jízdního pruhu silnice II/220 činí 3,00 m, levý odbočovací pruh je v šířce 3,25 m. V rámci modernizace došlo k výrazné změně nivelety vozovky tak, aby byly zajištěny potřebné rozhledové poměry pro bezpečný výjezd z vedlejší silnice, a dále byla provedena normová úprava silničních příkopů a odstranění pevných překážek v podobě vzrostlých stromů z oblasti křižovatky, které zasahovaly do rozhledových trojúhelníků. V rámci stavební úpravy byla provedena kompletní výstavba konstrukčních vrstev vozovky, úprava křižovatky, nové vodorovné a svislé dopravní značení, zhotovení trubních propustků a profilace nových příkopů. V průběhu realizace akce byly na základě zkoušek zjištěny změny nutné k řádnému a úplnému dokončení díla. Jednalo se o změnu technologie úpravy zeminy (zlepšení) aktivní zóny cementovým pojivem tloušťky 0,4 m s obsahem cementového pojiva 22,6 kg/m2 a dále byla provedena sanace podloží v km 0,080 až 0,280 a to hydraulickým pojivem v množství 3 %. Veškeré změny byly projednány a schváleny ze strany SFDI. Tyto změny si vyžádaly zařazení nových položek do soupisu prací, oproti původní schválené projektové dokumentaci a proto byly hrazeny ze strany KSÚS KK, jejich hodnota činila 771.275,18 Kč vč. DPH. V průběhu realizace akce došlo k úspoře nákladů ve výši 20.926,42 Kč vč. DPH. Na místě nebyly použity Chráničky půlené z trub plast DN DO 150 mm, které byly uvedeny v soupisu prací, jelikož se chráničky kabelů již na místě nacházejí.
Strana 1/2
ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE
financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI
pro oblast příspěvků vymezených zákonem č. 104/2000 Sb., § 2, odst. 1, písm. e), tj. opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, a písm. f), tj. financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích
Příjemce: |  | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Název akce: |  | II/220 + III/220 4 Modernizace křižovatky Děpoltovice
č. ISPROFOND: |  | 5417510013 |  |  |  | Kód: | 60
Akce ukončena (např. Kolaudačním rozhodnutím nebo zápisem o odevzdání a převzetí stavby apod):
Kolaudačním souhlasem
Č.j.: | 11451/SÚ/22 |  | ze dne: | 2022-09-07 | vydal: | Magistrát města Karlovy vary
S výsledkem: |  | Speciální stavební úřad provedl dne 06.09.2022 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotných orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.
Míra shody a dodržení parametrů dokončeného díla s projektovou dokumentací žádosti o příspěvek:
|  |  | projektované parametry7) |  |  | skutečnost
Délka komunikace (v m):
Šířka komunikace (minimální - maximální, v m):
Plocha komunikace (v m2):
Povrch komunikace (převažující materiál): |  |  | asfaltový beton |  |  | asfaltová beton
Fin. náročnost na 1 m2 (pouze uznatelné náklady, v Kč)8)
Počet chodců/cyklistů za 1 hodinu |  |  | nerelevantní |  |  | nerelevantní
Pouze pro cyklostezky
Typ dopravního značení:9) |  |  | x |  |  | x
Typ komunikace po realizaci10) |  |  | x |  |  | x
Bezpečnost
Další objekty (přechody, ostrůvky, aj.)11) |  |  | x |  |  | x
Hodnocení kvality díla a spolupráce se zhotovitelem:
Stavba je vybudována v souladu s ČSN, TKP, kontrolním a zkušebním plánem a schválenou dokumentací jednotlivých stavebních objektů.
Všechny doklady týkající se kvality a kontroly prací jsou uloženy v:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 01 Sokolov
Konec záruční doby: |  |  | 05.09.2027, VDZ v plastu 05.09.2025
Zpracoval/kontaktní osoba: |  | Ing. Petr Šťovíček | tel.: | 602557341 | email: | stovicek.petr@ksusk.cz
Podpis: |  |  |  |  | Datum:
Prohlášení příjemce:
Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené ve formuláři Závěrečného vyhodnocení akce jsou správné a současně potvrzuje, že finanční prostředky byly čerpány v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty. Příjemce prohlašuje, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou uvedené ve formuláři Závěrečné vyhodnocení akce, byly při poskytnutí těchto osobních údajů seznámeny dle článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu, jak jsou uvedeny v tomto formuláři, o správci poskytnutých osobních údajů - Státním fondu dopravní infrastruktury, o právním titulu pro jejich zpracování, kterým je plnění povinností v souvislosti s poskytnutými finančními prostředky, o svých právech, a byly jim poskytnuty tyto informace v rozsahu, jak jsou uvedeny na https://www.sfdi.cz/gdpr/
Statutární zástupce: |  | Ing. Jiří Šlachta | tel.: | 606603568 | email: | slachta.jiri@ksusk.cz
Podpis: |  |  |  |  | Razítko:
Datum:
Statutární zástupce zřizovatele: |  |  | Ing. Jan Bureš, DBA
Stanovisko zřizovatele (nadřízeného orgánu) |  | Příspěvek Státního fondu dopravní infrastruktury byl použit v souladu se schváleným Provozním plánem KSÚS KK v roce 2022 na realizaci akce ev. č. ISPROFOND 5417510013 „II/220 + III/220 4 Modernizace křižovatky Děpoltovice“ a Rada Karlovarského kraje souhlasí s ukončením závěrečného vyhodnocení této akce.
Podpis: |  |  |  |  | Razítko:
Datum:
Stanovisko SFDI:
Financování akce ze zdrojů SFDI ukončeno dne:
Celkově bylo na akci uvolněno v Kč:
Schváleno ředitelem SFDI: | [5 empty] | Dne:
Strana 2/2
Přílohy: | Kolaudační rozhodnutí
Výpisy z katastru nemovitostí
Fotodokumentace hotové stavby
Pokyny k vyplnění formuláře 2c:
Poznámky v textu:
1) Vyberte:"60" akce investičního charakteru/"50" akce neinvestičního charakteru
2) uveďte název dodavatele, sídlo a IČO
3) uveďte výši celkových nákladů dle údajů v podané žádosti o poskytnutí příspěvku
4) uveďte cenu dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, popř. dle Dodatku ke smlouvě o dílo
5) uveďte částku poskytnutou z rozpočtu SFDI očištěnou od případných vratek fin. Prostředků
6) v případě, že se částka liší od částky uvedené v řádku č. 17, ve stručném popisu realizace akce (ř. 30 a násl.) uveďte důvody
7) Vyplňte dle údajů uvedených v žádosti o poskytnutí příspěvku
8) Pokud hodnota finanční náročnosti skutečné přesáhne hodnotu projektované finanční náročnosti, vysvětlete nárůst fin. Náročnosti ve stručném popisu realizace akce
9) Do kolonky doplňte jednu z následujících možností: C 8 a, b; C 9 a, b; C 10 a, b. - jen pro cyklostezky
10) Do kolonky doplňte jednu z následujících možností: místní komunikace IV. kategorie; účelová komunikace - jen pro cyklostezky
11) Uveďte slovně dílčí stavby či jejich části, které nejsou zřejmé z názvu akce