## List1
ORG | Název akce | Zhotovitel PD | Předpokládané náklady (mil. Kč vč. DPH) | Hrazeno z rozpočtu | Termín zahájení VŘ na zhotovitele | Aktuální stavy
6527 | Společné operační středisko složek IZS | INTAR a.s. | 450 | nemá finanční krytí | neznámý | projektová příprava, termín realizace stavby není znám
6651 | Výstavba budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, p. o. | Energy Benefit Centre a.s. | 1500 | 85 % Evropský Fond pro spravedlivou transformaci , 15% KK | 10/2024 | projektová příprava
6526 | Novostavba budovy školy SŠŽ Sokolov na p.p.č. 386/1, k.ú. Sokolov | Energy Benefit Centre a.s. | 600 | rozpočt KK rok 2025, 2026 + grant Evropské komise | 9/2025 | projektová příprava
9540 | Rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary v rámci stavby „Modernizace letiště Karlovy Vary – IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy“ | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. | 900 | nemá finanční krytí | neznámý | projektová příprava
9556 | Sanace konstrukcí 1. PP budovy č.p. 759, ul. Komenského, Sokolov | Ing. Petr Rod | 20 | rozpočet KK 2024 | 2023 | Realizace stavby
| Zabezpečení vstupu Komenského 759, Sokolov | ICS – systémy s.r.o. | 4
| Stavební úpravy Komenského, výměna dveří, malování | Projekt stav, spol. s r.o. | 4
9523 | Rekonstrukce budovy “B“ Krajského úřadu Karlovarského kraje v areálu krajských institucí |  | nejsou upřesněny | nemá finanční krytí | neznámý | projektová příprava, zpracovaná studie, ostatní údaje nejsou známy
9553 | Modernizace DOZP Radošov, zpracování studie, posudek | STRONG ENCO s.r.o. | 12 | nemá finanční krytí | neznámý | projektová příprava
9565 | Nemocnice Sokolov "D" / 2. NP - ONP A Stavební úpravy odd. následné péče, stanice A | JURICA a.s. | 24 | KK rok 2023, 2024 | rok 2023 | Realizace stavby, akce před dokončením
9584 | Svatošské skály, technická infrastruktura - zpracování PD | Šinták Jan I.P.R.E. | 20-30 | nemá finanční krytí | neznámý | projektová příprava
9563 | Zubní klinika Loket |  | 80-120 | nemá finanční krytí | neznámý | zpracovaná studie, nutná změna UP
9571 | Letecká záchranná služba Karlovarského kraje | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. | 80-100 | nemá finanční krytí | neznámý | projketová příprava, zpracovaná studie
9576 | Modernizace heliportu nemocnice Karlovy Vary | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. | 25 | KK rok 2024 | 03/2024 | Ukončené zadávací řízení
9577 | Rekonstrukce části nemocnice dětské jednotky intenzivní péče (DĚT – JIP) – nemocnice K. Vary |  | 20-30 | nemá finanční krytí | neznámý | zpracovaná studie, probíhá soutěž na projektanta
9578 | Zubní klinika v nemocnici Cheb | M Projekt | 20 - 30 | KK rok 2024, 2025 | neznámý | projektová příprava
9579 | Přestavba ECPR (endoskopie) – nemocnice K. Vary | PENTA PROJEKT s.r.o. | 7 | KK rok 2024 | neznámý | projektová příprava
9580 | Stavební úpravy pro usazení PET-CT - nemocnice K.Vary | PENTA PROJEKT s.r.o. | 20 - 30 | nemá finanční krytí | neznámý | projektová příprava
9582 | Přestavba EMR II. typu – nemocnice Cheb | není známo | není známo | není známo | neznámý | příprava na zpracování
9581 | Zřízení onkologické ambulance – pavilon N – nemocnice Karlovy Vary |  |  |  |  | Akce přesunuta pod KKN
9503 | Cyklostezka Ohře – úsek Loket, mezi nádražím a řekou |  | není známo | nemá finanční krytí | neznámý | Čekáme na aktualizaci studie
9583 | Projektová příprava – cyklostezka Ohře | CityTraffic, s.r.o. | není známo | nemá finanční krytí | neznámý | akce rozdělena do dvou úseků, prozatím probíhá zpracování úseku Boč - Lužný