Evropská unie							          Karlovarský kraj

Cyklostezka podél Ohře

Studie proveditelnosti

Projekt CZ0112/06/01/0071 – Cyklostezka podél Ohře – studie proveditelnosti

spolufinancován Evropskou unií – SFMP CBC Phare 2001 – CZ0112/06

Úvod

1. Rekapitulace výsledků studie

2. Současný stav a historie projektu
2.1. Záměr projektu
2.2. Návaznost projektu na cíle a priority regionální a celostátní politiky

2.2.1  Návaznost projektu na priority Programu rozvoje Karlovarského kraje (PRKK)

2.2.2  Návaznost projektu na priority Společného regionálního operačního programu           
2.3. Historie projektu a jeho současný stav

2.3.1  Historie projektu

2.3.2  Popis současného stavu projektu

2.3.3  Popis vedení cyklostezky

2.3.4  Úzká místa vedení cyklostezky
2.4. Definice projektu a jeho popis

2.4.1  Výsledky projektu

2.4.2  Charakteristika cílových skupin

2.4.3  Metody realizace projektu
2.5. Indikátory pro monitorování
2.6. Charakteristika společnosti/ Zadavatele projektu
2.7. Zkušenosti Zadavatele s podobným typem projektů
2.8. Disponibilní finanční zdroje pro realizaci projektu

3. Analýza trhu a koncepce marketingu
3.1. Analýza poptávky
3.2. Tržní ceny produktu nebo služby
3.3. Analýza nabídky

3.3.1  Analýza nabídky – produkt „cyklostezka“

3.3.2  Analýza nabídky – rozšířený produkt „nabídka podnikatelů“

3.3.3  Charakteristika  konkurence
3.4. Schopnost provozovatele zajistit obsluhu poptávky na trhu

3.4.1  Způsob zajišťování provozu

3.4.2  Marketing a obchodní strategie

4. Materiálové dodávky pro zajištění provozu
4.1. Klasifikace materiálových dodávek 
4.2. Kvalita materiálových dodávek 
4.3. Dostupnost materiálových dodávek 
4.4. Náklady na materiálové dodávky

5. Lokalita projektu a životní prostředí

5.1. Detailní popis lokality projektu
5.2. Vliv projektu na životní prostředí
5.3. Sociální a ekonomické prostředí
5.4. Infrastruktura v lokalitě
5.5. Lokalita staveniště, dodávek zařízení nebo služeb
5.6. Odhad nákladů na pozemky, zařízení staveniště a objekty

6. Technické řešení projektu
6.1. Provozní program a rozsah činností
6.2. Výběr technologie pro provoz
6.3. Podmínky pro získání a provozování technologie
6.4. Postup přípravy projektové dokumentace a přípravy projektu
6.5. Výběr strojů a zařízení
6.6. Stavební práce
6.7. Organizace výstavby
6.8. Opravy a údržba
6.9. Odhad celkových investičních nákladů

7. Organizace provozu a režijní náklady
7.1. Vedení a organizace provozu 
7.2. Režijní náklady provozu

8. Lidské zdroje (vlastníci a zaměstnanci)

8.1. Náklady vlastníka společnosti
8.2. Kategorie a funkce zaměstnanců
8.3. Sociální, ekonomické a kulturní prostředí
8.4. Požadavky na odbornost 
8.5. Dostupnost zaměstnanců
8.6. Plán zaškolování

8.7. Mzdové a ostatní náklady

9. Harmonogram realizace projektu

10. Finanční analýza subjektu Zadavatele
10.1. Zaměření a cíle
10.2. Metodický postup

11. Finanční analýza projektu
11.1. Zaměření a cíle
11.2. Základní hlediska
11.3. Metodický postup

11.4. Výsledky finanční analýzy

12. Ekonomická analýza
12.1. Zaměření a cíle
12.2. Základní hlediska
12.3. Metodický postup

12.4. Výsledky ekonomické analýzy

13. Analýza rizik

14. Závěry a doporučení

Úvod

Karlovarský kraj je z hlediska cestovního ruchu a lázeňství velice zajímavé území.  Cestovní ruch má významný multiplikační přínos pro ekonomiku, zaměstnanost ve službách, stavebnictví, image regionu i životní styl.

Karlovarský kraj má vzhledem ke svým přírodním podmínkám, k množství objektů kulturních, technických, historických a církevních památek obrovské předpoklady   k všestrannému rozvoji  turistiky a na ní navazujících odvětví v kraji. Jednoznačně má však význam vylepšovat cyklodopravu a podmínky pro sportovně rekreační cyklistiku.

Jednou ze součástí „turistického průmyslu“ je cykloturistika.

V mapách je pro Karlovarský kraj vyznačeno několik desítek kilometrů cyklotras. Pojem cyklotrasa je v tomto směru poněkud zavádějící, protože se ve skutečnosti jedná pouze o instalaci směrovek na silnice III. třídy. I na těchto silnicích se však počet aut za posledních patnáct let zmnohonásobil, silnice jsou většinou v horším stavu, přibyla nákladní přeprava, intenzita provozu a exhalací je vyšší. Cykloturisté vyhledávají místo silnic bezpečnější lesní cesty. Na těchto cestách chybí jednak označení tras a jednak by bylo vhodné, z hlediska ochrany životního prostředí, tento pohyb velkého počtu lidí usměrňovat.

Cyklostezky, tj. komunikace, které slouží pouze cyklistům, případně i pěším a bruslařům, vyžadují v dnešních podmínkách vysoké osobní nasazení iniciátorů, čas a peníze.

Vzrůstající počet cyklistů na silnicích kraje a zájem tuzemských i zahraničních turistů ze sousedního Německa vyvolaly potřebu vytvořit  vhodné podmínky cykloturistům.

Existuje řada projektů výstavby cyklostezek na úsecích podél řeky Ohře. Tyto úseky se nacházejí v různé fázi rozpracovanosti a realizace. Záměr zpracování studie proveditelnosti k projektu „Cyklostezka podél Ohře“ vyplynul z důvodu potřeby vybudování hlavní cyklostezky Karlovarského kraje podél řeky Ohře, jako přirozené spojnice atraktivních míst Karlovarského kraje se soudními regiony – Bavorskem a Ústeckým krajem. Tato cyklostezka bude tvořit tzv. páteř pro napojení ostatních cyklostezek, proto je také často nazývána jako páteřní cyklostezka Karlovarského kraje.

Hlavním účelem projektu je sjednocení jednotlivých aktivit při budování hlavní cyklistické komunikace Karlovarského kraje podél řeky Ohře.

Zadavatel projektu:

Karlovarský kraj

Právní forma :			kraj

Identifikační číslo :		70891168

Sídlo:				Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary

Telefon :			+420 353 502 111

Fax :				+420 353 331 509

Zpracovatel studie:

AB – AKCIMA, s.r.o.

Právní forma :			společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo :		25 24 74 84

Sídlo:				Havlíčkova 1803/2, 350 02 Cheb

Telefon :			+420 354 424470

Fax :				+420 354 424470

E – mail :			akcima@cmail.cz

Řešitelský tým:

Vedoucí projektu: 			Bc. Dagmar Hůrková

Specialista v oboru dopravy: 		Ing. Jiří Soukup

Specialista na životní prostředí: 	Ing. Hana Henyšová

Ekonomika a finance: 		Ing. Kristina Rozsypalová

Datum zpracování: říjen 2004

1.  Rekapitulace výsledků studie

Ve studii byla identifikována úzká místa vedení cyklostezky a byla navržena jejich řešení. Je nutné dotáhnout majetkoprávní vypořádání s Českými drahami v úseku Hranice SRN/ČR - Cheb. Je nutné urychlit jednání o převodu pozemků Pozemkového fondu v úseku Cheb –Sokolov na investora. Pro úsek městem Sokolov bude zpracováno řešení v projektové dokumentaci využití lesoparku Bohemia, město Sokolov zahrne rozšíření silnice a vybudování pruhu pro cyklisty v ulici Tovární do plánu oprav a je nutné iniciovat jednání mezi obcemi Královské Poříčí a Těšovice o společném postupu při opravách lávky přes Ohři. Město Karlovy Vary zadá zpracování projektové dokumentace cyklostezky v úseku Svatošské skály – Tuhnice v souladu s filozofií projektu. Úsek Dalovice – Boč – hranice s Ústeckým krajem bude nutné projekčně dotáhnout a vyhnout se vedení stezky po silnici II. třídy. Zpracovatel studie navrhl v tomto úseku vedení po železniční vlečce a tento návrh byl již také projednán s vlastníkem pozemků.

Analýza trhu prokázala, že projekt vychází ze zájmu obyvatelstva a bude přínosem jak pro obce, tak pro podnikatele v okolí. Odhaduje se návštěvnost ve výši 440.000 přístupů ročně, zvýšení tržeb podnikatelů o 30 mil. Kč. To vytváří prostor pro vznik až 30 pracovních míst za předpokladu, že podnikatelé využijí tržní příležitosti.

Ve finanční a ekonomické analýze byly zkoumány dvě varianty. 1. variantní řešení představuje vedení stezky v úseku Kyselka – Velichov po místních komunikacích, 2. variantní řešení představuje vedení po vlečce. Pozitivní výsledky finanční analýzy prokázaly životaschopnost projektu v dlouhodobém horizontu a jeho finanční udržitelnost.

|  | Varianta 1 | Varianta 2 |
| --- | --- | --- |
| Finanční vnitřní míra návratnosti (FRR) | -1,56% | -1,49% |

Pozitivní výsledky ekonomické analýzy prokázaly vysokou účinnost projektu na sociální a ekonomickou situaci v regionu. Největším socio-ekonomickým přínosem je bezpochyby tvorba nových pracovních míst.

|  | Varianta 1 | Varianta 2 |
| --- | --- | --- |
| Ekonomická vnitřní míra návratnosti projektu (ERR) | 11,21% | 10,91% |
| Čistá současná hodnota projektu po 20 letech | 160.079.992,- Kč | 159.294.531,- Kč |

Obě varianty jsou z hlediska finanční a ekonomické analýzy srovnatelné.

Z citlivostní analýzy vyplývá, že nejrizikovějším faktorem je vývoj investičních nákladů. Dalšími rizikovými faktory jsou vývoj návštěvnosti cyklostezky, který je úzce propojen s vývojem tržeb podnikatelské sféry a počet nově vytvořených pracovních míst. Analýza rizik prokázala, že s většinou rizikových faktorů projekt počítal a ošetřil rizika tak, aby při jejich případném výskytu dodatečné náklady byly minimální. Výpočty potvrdily reálnost finanční a ekonomické analýzy.

Posouzení vlivů na životní prostředí bylo provedeno u úseků Cheb – Waldsassen, Cheb – Sokolov, Dalovice – Boč – hranice s Ústeckým krajem. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by měly významný negativní vliv na životní prostředí. Lze oprávněně předpokládat, že při dodržení navržených opatření a ustanovení právních předpisů, nedojde v souvislosti s výstavbou cyklostezky k poškozování životního prostředí.

Záměr je možné doporučit k realizaci. Projekt „Cyklostezka podél Ohře“ má předpoklady pro splnění podmínek, které umožňují čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.

2.  Současný stav a historie projektu

Cílem kapitoly 2. je specifikace problémů dané oblasti, cílů, jichž má být realizací projektu dosaženo, zaměření projektu, jeho historie a současného stavu. Cílem je dále stanovení indikátorů pro měření výsledků projektu. Kapitola obsahuje charakteristiku zadavatele projektu.

Zadavatelem projektu „Cyklostezka podél Ohře – studie proveditelnosti“ byl stanoven požadovaný rozsah činnosti. Předmětem studie je stanovení trasy vedení hlavní, neboli páteřní cyklostezky podél řeky Ohře,

zhodnocení poznatků a přístupů, zjištění stupně rozpracovanosti jednotlivých úseků,

stanovení nezbytných podmínek a nákladů pro realizaci cyklostezky v celé její délce, včetně

definování možných rizik.

Vybudování páteřní cyklostezky Karlovarského kraje, která povede od hranic se SRN k hranici s Ústeckým krajem, podpoří rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch v obcích, poblíž kterých cyklostezka povede.

Vedení cyklostezky v krásném prostředí, v okolí řeky Ohře, mimo komunikace, má za cíl  vytvořit podmínky pro sportovní vyžití cyklistů, zvýšit bezpečnost silničního provozu a  umožnit i rodinám s dětmi nebo tělesně postiženým bezpečný pohyb.

2.1.  Záměr projektu

Záměrem Karlovarského kraje je vybudování páteřní cyklostezky Karlovarského kraje podél řeky Ohře. Tento dokument „Cyklostezka podél Ohře - studie proveditelnosti“ má za cíl analyzovat rozpracovanost jednotlivých úseků, sjednotit postup při realizaci, stanovit úzká místa a předpoklady pro realizaci výstavby cyklostezky.

Jedním z předpokladů úspěšné realizace cyklostezky je finanční pomoc z fondů Evropské unie.

Specifickým (přímým) cílem projektu je:

- Rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch.

Výstavba cyklostezky podpoří rozvoj turistiky. Jednotlivé úseky jsou řešeny různě a jsou v různé fázi rozpracovanosti. Tato studie byla navržena právě z tohoto důvod, aby byly sjednoceny snahy různých partnerů v oblasti budování cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji, směřující k vybudování cyklostezky podél Ohře.

Výstavba cyklostezky podél řeky Ohře má dále za cíl přiblížit přírodní památky a překrásné prostředí kolem řeky Ohře turistům. Některá území, kterými cyklostezka bude procházet, má statut chráněného území a je nutné zde pohyb turistů usměrnit po vytýčené trase tak, aby byly tyto významné úseky zpřístupněny turistům ale současně, aby byla zajištěna jejich ochrana.

Vybudováním cyklostezky podél Ohře budou turistům zpřístupněny i malé obce na trase. Ve své působnosti pak mohou v těchto obcích vznikat služby, které budou nabízeny turistům (cykloopravy, občerstvení, ubytování, prodej zboží, upomínkových předmětů atd.), akce se tak stává významným příspěvkem pro rozvoj venkova.

Objektivně ověřitelným ukazatelem, který ukazuje, zda a do jaké míry bude specifický cíl dosažen je:

- Počet realizovaných investičních projektů pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Projekt „Cyklostezka podél Ohře“ má předpoklady pro splnění podmínek, které umožňují čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Pro realizaci projektu se předpokládá finanční pomoc z fondů Evropské unie, takže byl tento indikátor zvolen v souladu s popisem podopatření  4.2.2 SROP.

2.2.  Návaznost projektu na cíle a priority regionální a celostátní politiky

2.2.1  Návaznost projektu na priority Programu rozvoje Karlovarského kraje (PRKK)

Vize, která vytváří rámec strategické části schváleného PRKK v roce 2004 zní:

„Karlovarský kraj – dynamicky se rozvíjející region v souladu s principy udržitelného rozvoje, založeného na přírodním bohatství, multikulturní společnosti a dědictví předchozích generací.“

Tato strategická vize bude naplňována realizací společných strategických cílů, které jsou zaměřeny na tři rozvojové oblasti:

- lidský potenciál

- ekonomický a technický potenciál

- životní prostředí

Projekt „Cyklostezka podél Ohře“ je v souladu s rozvojovou oblastí „ekonomický a technický potenciál“, kde je cílovým stavem cestovní ruch a lázeňství jako významný zdroj zaměstnanosti a příjmů kraje.

Naplňování těchto strategických cílů bude realizováno prostřednictvím šesti problémových okruhů - prioritních os:

- 1. Hospodářství

- 2. Zemědělství a venkov

- 3. Lidský potenciál

- 4. Doprava a technická infrastruktura

- 5. Životní prostředí, ochrana přírody a krajiny

- 6. Cestovní ruch a lázeňství

Hlavním cílem prioritní osy Cestovní ruch a lázeňství je:

„Posílení image kraje zaměřeného na cestovní ruch a lázeňství prostřednictvím aktivního marketingu a rozšíření nabídky turistických produktů a doplňkových služeb i mimo lázeňská centra.“

Projekt páteřní cyklostezky Karlovarského kraje podél řeky Ohře je v souladu s opatřením:

- 6.1.1 Modernizace a výstavba základní a doprovodné infrastruktury

2.2.2  Návaznost projektu na priority Společného regionálního operačního programu (SROP)

Společný regionální operační program definoval 5 priorit:

- Priorita 1  Regionální podpora podnikání

- Priorita 2  Regionální rozvoj infrastruktury

- Priorita 3  Rozvoj lidských zdrojů v regionech

- Priorita 4  Rozvoj cestovního ruchu

- Priorita 5  Technická pomoc

Ze Společného regionálního operačního programu je projekt „Cyklostezka podél Ohře“ plně v souladu s Prioritou 4  Rozvoj cestovního ruchu.

Opatření 4.1  Rozvoj služeb pro cestovní ruch

Opatření 4.2  Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

Projekt „Cyklostezka podél Ohře“ podpoří naplnění operačních cílů těchto opatření, kterými jsou:

- Dosažení lepší nabídky a využití turistického potenciálu regionů a obcí

- Vybudování stabilní struktury venkovské turistiky

- Zlepšení dopravní dostupnosti turisticky atraktivních míst a památek

- Zvýšení přitažlivosti regionů a obcí pro návštěvníky

- Zvýšení příjmů z cestovního ruchu

- Zlepšení úrovně poskytovaných služeb zařízení cestovního ruchu

2.3.  Historie projektu a jeho současný stav

2.3.1  Historie projektu

Projekt navazuje na dílčí aktivity v regionu, které se zabývají realizací vybudování cyklistických komunikací podél řeky Ohře na území Karlovarského kraje. Výstavba cyklostezky podél Ohře dosud nebyla řešena jednotně. Ve snaze zvýšit bezpečnost cyklistů na silnicích a posílit cyklistickou turistiku i pro návštěvníky z jiných regionů, vyvíjela větší města nebo obce, které chtěly zvýšit zájem turistů, snahy o přípravu vybudování cyklostezky ve své působnosti. V závislosti na majetkových vztazích k pozemkům i na finančních a organizačních schopnostech realizátorů, jsou jednotlivé úseky řešeny různě a jsou v různé fázi rozpracovanosti. Z tohoto důvodu byl projekt na zpracování studie proveditelnosti páteřní cyklostezky Karlovarského kraje podél řeky Ohře  navržen.

Účelem projektu je vytvořit dokument, který umožní sjednotit nejen aktivity ale i finanční prostředky v Karlovarském kraji, směřující k vybudování cyklostezky podél Ohře. Projekty řešící dílčí úseky cyklostezky se staly výchozí základnou pro tuto studii proveditelnosti, která jejich poznatky a přístupy sjednocuje a formuluje nezbytné podmínky pro realizaci cyklostezky v celé její délce.

2.3.2  Popis současného stavu projektu

Ve studii proveditelnosti byly jednotlivě řešené úseky pojmenovány tak, aby vyjadřovaly, odkud - kam vede daný úsek.

Úseky jsou seřazeny po proudu řeky Ohře v tabulce, která dokládá, zda pro daný úsek existuje technická dokumentace a v jakém stupni rozpracovanosti cyklostezka je.

|  | Úsek | Technická dokumentace | Stupeň rozpracovanosti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hranice SRN/ČR – Cheb | projektová dokumentace | územní řízení zastaveno |
| 2. | Městem Cheb | projektová dokumentace | realizováno částečně |
| 3. | Cheb – Sokolov | projektová dokumentace | probíhá územní řízení |
| 4. | Varianta 1: Městem Sokolov - Těšovice - Královské Poříčí | neexistuje | návrh trasy |
| 5. | Varianta 2: Městem Sokolov - Královské Poříčí | neexistuje | návrh trasy |
| 6. | Královské Poříčí - Loket | projektová dokumentace | realizováno 11/2003 |
| 7. | Varianta 3: Městem Sokolov - nádrž Michal - Staré Sedlo | projektová dokumentace na část k vodní nádrži | realizováno částečně |
| 8. | Městem Loket | neexistuje | chybí značení cyklotrasy |
| 9. | Loket – Svatošské skály | projektová dokumentace | realizováno 2001 |
| 10. | Svatošské skály - Tuhnice | neexistuje | návrh trasy |
| 11. | Městem Karlovy Vary Tuhnice - Dalovice | projektová dokumentace | realizováno |
| 12. | Dalovice – Boč - hranice s Ústeckým krajem | investiční záměr | investiční záměr |

2.3.3  Popis vedení cyklostezky

Popis vedení cyklostezky je proveden ve směru po proudu řeky.

# Úsek Hranice SRN/ČR – Cheb

Z Chebu je cyklostezka navržena po tělese bývalé železniční trati z Bavorska do Chebu.

# Úsek Městem Cheb

Začátek cyklostezky je v Hájích. Stezka vede po místních komunikacích k trati Plzeň – Cheb, poté vede úsek v souběhu s tratí okolo nádraží, dále po ulici Wolkerova, po ulici Hálkova, dále doprava ulicí Sadová, podél ulice Pivovarská, dále souběžně s ulicí Evropská, na křižovatce Evropská – Pražská – Ašská souběžně s Ašskou ulicí k řece. Dále vede ulicí Na Hrázi a Joštovou do Truhlářské ulice, kde na konci zabočí doleva k lávce. Před lávkou povede doprava po připravované cyklostezce do Sokolova.

| Řešený úsek | Stav rozpracovanosti | Kč |
| --- | --- | --- |
| Riegrova ul., bude se dělat kanalizace (11/2006), do té doby pouze vyznačený pruh pro cyklisty | Vydáno stavební povolení 6/2003 | Celá stavba 15 mil. |
| Okolo nádraží – realizace 2005 (SFDI) | Změna PD, probíhá stavební řízení | 1,8 |
| Pivovarská ulice – rekonstrukce sídliště – realizace 2005 | Vydáno územní rozh., stavební povolení 2004 | Celá stavba 8 mil. |

Většina úseků je vedena ve společném jízdním pruhu na místních komunikacích, pouze část je řešena samostatným pruhem. Ostatní úseky mimo výše uvedenou tabulku jsou realizovány v roce 2003 a 2004.

# Úsek Cheb – Sokolov

# Úsek Cheb – Jindřichov - Chocovice

Stezka začíná u lávky pro pěší v Truhlářské ulici v Chebu a je vedena po pravém břehu řeky Ohře do obce Jindřichov, kde prochází po bývalé, dnes již nevyužívané cestě, spojující obce Jindřichov a Chocovice, která je v nevyhovujícím stavu. Po její opravě vznikne úsek v pěkné venkovské krajině, který je plně v souladu se záměrem projektu.

Úsek Chocovice – Vokov - Vrbová

Z Chocovic je trasa vedena nově vybudovanou stezkou přímo po břehu řeky k mostu ve Vokově. Zde trasa cyklostezky přechází most a dále je po levém břehu řeky vedena do obce Vrbová. Obec Vrbová leží na ostrohu nad řekou Ohří, byla v minulosti ohrožována řekou, která na ostroh narážela a zhoršovala jeho stabilitu. V 60. letech minulého století byla provedena regulace řeky, která vytvořila pod Vrbovou dvě slepá ramena, která znemožňovala průjezd kolem řeky. Tyto ramena budou v rámci výstavby cyklostezky zatrubněna, tak aby cyklostezka procházela v přímém kontaktu s řekou. Záměr byl po technickém zpracování projednán a schválen Povodím Ohře s.p.

# Úsek Vrbová – Nebanice – Mostov

Z Vrbové je trasa vedena po levém břehu řeky do Nebanic, kde je trasa přivedena přímo do obce s využitím cest, které byly do katastru zaneseny na základě nedávno proběhlých pozemkových úprav. Z Nebanic prochází trasa podél řeky do Mostova.

Úsek Mostov – Hlínová - Kynšperk nad Ohří

V Mostově trasa přechází na pravý břeh řeky, kde je dále vedena kolem řeky do Kynšperka nad Ohří, a současně se předpokládá oprava cesty, která prochází obcí Hlínová a přes Dobroše do vede Kynšperka n.O. V tomto místě tedy vznikne jakýsi městský kynšperský okruh.

Úsek Kynšperk nad Ohří – Dasnice - Chlumek – Šabina - Hlavno

V Kynšperku n.O. je trasa cyklostezky vedena přes lávku pro pěší na levý břeh řeky a podél železniční trati do Dasnic zde pak kolem železniční zastávky po stávající místní komunikaci přes Chlumek kolem tábořiště u Šabiny do Hlavna.

Úsek Hlavno – Citice – výsypka Antonín

V obci Hlavno je trasa vedena opět podél řeky Ohře do Citic, kde přechází na pravý břeh řeky a dále na výsypku Antonín. Zde vzniká jediné významnější kolizní místo na celém úseku Cheb – Sokolov z hlediska dopravy. Řešení si vyžádá zásahy do konstrukce stávajícího mostu přes řeku Ohři a bude realizováno pravděpodobně až se značným časovým odstupem. Technicky není tato záležitost nijak řešena.

Úsek výsypka Antonín – Sokolov

V tomto úseku je trasa vedena přímo podél řeky Ohře – je zde zajištěno kladné stanovisko vlastníka stavbou dotčených pozemků tj. Lesů České republiky a.s. Cesta bude podcházet most bývalé železniční vlečky a dále bude kopírovat tok řeky Ohře.

Z výsypky Antonín vede trasa do Sokolova, kde je ukončena u Starého náměstí u lávky přes řeku Ohři.

# Varianta 1: Městem Sokolov - Těšovice - Královské Poříčí

Od lávky přes řeku Ohři u Starého náměstí vede trasa na pravém břehu řeky Ohře, dále po místních komunikacích ulicí J.K. Tyla směrem k autobusovému nádraží. V blízkosti se nachází nádraží ČD jako hlavní cílový bod v Sokolově. Nádraží ČD je přirozeným a léta zavedeným východiskem turistických tras. Dále je možno vést trasu těsně okolo autobusového nádraží po stezce na kraji lesoparku Bohemia na ulici Karla Čapka, dále ulicí Truhlářská – Dělnická až na ulici Tovární a po ní kolem chemických závodů do Těšovic. V Těšovicích na křižovatce u obecního úřadu povede trasa vlevo po místní komunikaci směrem k řece Ohři a dále přes lávku přes řeku Ohři do Královského Poříčí. V Královském Poříčí vede stezka poblíž kostela Sv. Kunhuty, kde se napojí na místní komunikaci a posléze na nově vybudovanou cyklostezku Královské Poříčí – Loket.

Nevýhodou této varianty je vedení trasy po Tovární ulici okolo chemických závodů z důvodu provozu nákladní dopravy. V budoucnu se předpokládá díky nově budovanému obchvatu města Sokolov a samostatnému sjezdu pro areál z hlediska nákladní dopravy menší provoz.

Naopak se však zvýší zatížení této místní komunikace osobní dopravou přímým propojením Těšovic a Královského Poříčí. Další nevýhodou této varianty je neuspokojivý technický stav lávky přes řeku Ohři.

Původně navrhované vedení cyklostezky od autobusového nádraží v Sokolově do Těšovic po pravém břehu řeky Ohře a v těsném sousedství areálu chemických závodů bylo vedením Chemických závodů Sokolov, a.s. v r. 2000 z důvodů dotčení ochranného bezpečnostního pásma závodu zamítnuto. Negativně odpověděla společnost Eastman Sokolov, a.s. i dne 27.5.2004.

Stav rozpracovanosti a rozpočet investičních nákladů

| Řešený úsek | Stav rozpracovanosti | Kč |
| --- | --- | --- |
| Penzion pro seniory u St. náměstí – nové konstrukční řešení zakončení lávky přes Ohři, přeložka či ochrana kabelů, úprava stávajícího povrchu (k plánovanému valu) | Není zadáno zpracování PD | 1,5 – 1,8 mil. |
| Ochranný protipovodňový val (nahoře bude komunikace) – řeší oddělení krizového řešení MÚ Sokolov - Ing. Čaňková | Pracuje se na PD | 0 |
| Výjezd na ulici J.K. Tyla | Není zadáno zpracování PD | 200 tis. |
| Úprava stávajících povrchů – rozšíření na 3 m z J.K. Tyla směrem k autobusovému nádraží | Není zapotřebí PD | 200 tis. |
| Úprava stávajících povrchů a nová stezka od autobusového nádraží okolo areálu EASTMAN SOKOLOV, a.s. k lávce v Těšovicích | Není zpracována PD | 1-1,3 mil. |
| Oprava lávky přes Ohři v Těšovicích | Není zapotřebí PD | 500 tis. |

Byla vybrána tato 1. varianta vedení cyklostezky městem Sokolov. Město Sokolov zadá zapracování cyklostezky do studie využití lesoparku Bohemia.

# Varianta 2: Městem Sokolov - Královské Poříčí

Od lávky přes řeku Ohři u Starého náměstí vede trasa na pravém břehu řeky Ohře, dále po místních komunikacích ulicí J.K. Tyla směrem k autobusovému nádraží. V blízkosti se nachází nádraží ČD jako hlavní cílový bod v Sokolově. Za touto křižovatkou vede silnice II. třídy do Královského Poříčí. V Královském Poříčí vede trasa po místních komunikacích středem historické části obce až na nově vybudovanou cyklostezku Královské Poříčí – Loket.

Nevýhodou této varianty je vedení trasy po silnici II. třídy. Výhodou je naopak nejkratší možná vzdálenost a velmi nízké převýšení trasy. V budoucnu se po vybudování obchvatu města Sokolova předpokládá omezení dopravy v tomto úseku pouze na autobusy a případně kola.

# Varianta 3: Městem Sokolov - nádrž Michal - Staré Sedlo

Na konci plánované cyklostezky z Chebu do Sokolova trasa povede přes Staré náměstí, dále ulicí Rooseweltova centrem města Sokolov a parkem přes Husovy sady až k nově vybudovanému úseku cyklostezky podél Lobezského potoka u Komerční banky. Tato cyklostezka vede okolo zimního stadionu, dále vede okolo koupaliště a Areálu sportu a zdraví stále podél Lobezského potoka pod silnicí R/6 až k vodní nádrži Michal. U vodní nádrže Michal se lze napojit na nově vybudované prašné komunikace ve směru na Staré Sedlo a dále na místní komunikaci vedoucí Starým Sedlem, dále napříč přes silnici II. třídy Sokolov – Loket a dolů přes lávku přes řeku Ohři, kde se trasa napojuje na nově vybudovanou cyklostezku vedoucí do Lokte.

Zpracovatel studie navrhuje využití této trasy jako variantní vedení městem Sokolov, aby si turisté sami mohli zvolit, kudy pojedou. Vybudování zbývajících částí tohoto úseku je plně v režii města Sokolova a předpokládá se do konce roku 2005. Vybudování kratších variantních okruhů v blízkosti větších měst se jeví jako další požadavek kvalitního řešení úkolu. Stezky budou často využívané právě obyvateli těchto měst, kteří upřednostňují pohyb v různorodém prostředí – lidé se neradi vrací stejnou cestou.

Stav rozpracovanosti a rozpočet investičních nákladů

| Řešený úsek | Stav rozpracovanosti | Kč |
| --- | --- | --- |
| Penzion pro seniory u St. náměstí – nové konstrukční řešení zakončení lávky přes Ohři, přeložka či ochrana kabelů, úprava stávajícího povrchu (k plánovanému valu) | Není zadáno zpracování PD | 1,5 – 2 mil. (společný úsek pro obě var.) |
| Ochranný protipovodňový val (nahoře bude komunikace) – řeší oddělení krizového řešení MÚ Sokolov - Ing. Čaňková | PD se zpracovává | 0 |
| Úprava stávající stezky od kostela centrem města, dále parkem ke KB, 3 m šíře (u tržnice 5 m šíře), lávka pro pěší u MÚ | PD je zpracována, předpoklad stavebního povolení r.2005 | 3 mil. |
| Úprava stávající komunikace na parkovišti u Zimního stadionu | Bude realizováno v r.2004na základě ohlášení staveb. prací | 100 tis. |
| Zatrubnění Dolnorychnovského potoka – přejezd přes potok | Bude zpracována jednoduchá PD, realizace r.2004 | 100 tis. |
| Úprava profilu Lobezského potoka (Stará Ovčárna) | Realizováno v r. 2004 | 2 mil. |
| Úprava povrchů v Areálu zdraví, 3 m šíře, asfaltový povrch | Bude realizováno v r.2004na základě ohlášení staveb. prací | 1 – 1,5 mil. |
| Lávka pro pěší před tunelem pod R/6 (Areál zdraví) | Zažádáno o územní rozhodnutí, předpoklad staveb. povolení r. 2004, realizace 3/2005 | 600 tis. |
| Úprava povrchu od tunelu pod R/6 k vodní nádrži Michal | Je zpracována PD, realizace dle SU, a.s. cca 4/2005 | 2,3 mil. |

Pro celý úsek městem Sokolov až k vodní nádrži Michal se předpokládá asfaltový povrch. Tento úsek realizuje Město Sokolov postupně podle získání spolufinancování z dotačních zdrojů. Spojení mezi vodní nádrží Michal a Starým Sedlem vede po stávající zpevněné komunikaci.

Tato varianta nebyla vybrána z důvodu přílišného odklonění od řeky Ohře, nicméně pro svou atraktivitu vedení okolo vodní nádrže s nejdelším tobogánem v kraji bude nabídnuta turistům jako variantní řešení. V roce 2005 budou na jezeře Michal otevřeny další atrakce, které nemají v kraji obdoby.

# Úsek Královské Poříčí – Loket

Začátek cyklostezky v Královském Poříčí je v blízkosti železničního viaduktu trati Sokolov – Karlovy Vary. Cyklostezka vede po levém břehu řeky Ohře do Lokte. Délka cyklostezky je 5,5 km. Povrch je tvořen minerálním betonem (mechanicky zpevněné kamenivo) a úsek v délce cca 1 km z Královského Poříčí vede na panelové cestě s asfaltovým postřikem. Konec cyklostezky v Lokti je u lávky na sídliště, dále se napojuje místní komunikace s omezeným vjezdem pro motorová vozidla.

Tento úsek byl již realizován a slouží jako cyklostezka.

# Městem Loket

Na konci nově vybudované cyklostezky vedoucí z Královského Poříčí se v Lokti vydáme po místní komunikaci okolo drůbežárny k železničnímu nádraží Loket, dále pod silničním obloukovým mostem ulicí Zahradní podél řeky Ohře až k silničnímu mostu u porcelánky a po místní komunikaci pokračujeme ke kempu, kde navazuje stávající cyklostezka do Svatošských skal.

Na vybrané trase je minimální převýšení a je zde vidět celé město a hradby.

## Loket – Svatošské skály

Od kempu v Lokti se napojíme na stávající cyklostezku vybudovanou Loketskými městskými lesy, a.s. vedoucí po levém břehu řeky Ohře až ke Svatošským skalám, kde se po stávajíc lávce dostaneme na pravý břeh řeky Ohře.

# Svatošské skály – Tuhnice

Ze Svatošských skal je navrhováno vedení cyklostezky po pravém břehu řeky Ohře do Doubí. V Doubí povede stezka přes Doubský most a dále po levém břehu Ohře okolo dostihového závodiště ulicí Říční. V těsné blízkosti řeky Ohře povede cyklostezka po jejím levém břehu až k Tuhnické lávce, kde se za touto lávkou stezka napojí na stávající cyklostezku.

Pro tento úsek zadal Magistrát města Karlovy Vary na podzim r. 2004 zpracování studie.

# Městem Karlovy Vary  Tuhnice – Dalovice

Od Tuhnické lávky do Dalovic je cyklostezka vybudovaná a není třeba provádět na ní zásadní úpravy.

# Dalovice – Boč - hranice s Ústeckým krajem

Tento úsek cyklostezky podél Ohře je projektantem rozdělen do 6 samostatných úseků.

Úsek Dalovice – Svatý Hubert – Muzikov – Šemnice „U mostu“

V Dalovicích navazuje trasa na již realizovaný a značený úsek vedený z Lokte přes Karlovy Vary až právě do Dalovic a dotýká se nadnárodní trasy Euregia Egrensis. Počátek řešené trasy a staničení je situováno na konec stávající trasy, tj. zhruba do prostoru poblíž křižovatky ulic Botanická, Široká a Dolní. Trasa dále pak pokračuje po místních komunikacích, zejména Dolní ulicí směrem k Okrajové a dále pak, cca v km 0,8 vybíhá již mimo zástavbu. Kryt jak na MK, tak v extravilánu je zde živičný, což platí až prakticky na konec chatové kolonie zhruba v km cca 2,7. Zde pak navazuje prašný kryt, ale v přijatelné kvalitě a bez nutnosti úprav, což platí až do cca km 3,4. V navazujícím úseku je pak nutno až do km 3,8 realizovat zcela novou konstrukci cesty. Dále se trasa dostává na stávající lesní cesty, které je možno bez úprav využít až do km 6,1, kde cesta končí a navazuje pouze vyjetými kolejemi. Zde je nutno tento úsek až do km 7,2 doplnit o novou konstrukci zpevnění cesty s ochranou na straně k vodě. Navazující část již zase využívá stávající cestu, která zpřístupňuje chaty postavené v sousedství řeky.

Délka tohoto úseku je 8,250 km.

Úsek „U mostu“ – Nová Kyselka – Kyselka

Zde není možno trasovat cyklostezku podél vody, proto je mírně odchýlena po stávajících silnicích třetí třídy směrem na Novou Kyselku. Výhodou této změny vedení trasy je to, že v sousedství Nové Kyselky je možno vidět školní příklad sesuvů. Kvůli nim je zde uzavřena pro motorovou dopravu i propojovací silnice do Kyselky. Proto je zde i z pohledu cyklistů prakticky zanedbatelná intenzita provozu. Na konci tohoto úseku cyklotrasa přechází z levého břehu, po němž byla zatím vedena na pravý. Most, po němž kříží řeku, je již technickou kuriozitou, protože byl postaven jako kombinovaný železničně-silniční a navíc s možností pojezdu jak úzkodrážných vláčků, které zde byly v minulosti používány, tak i vlaků s normálním rozchodem. Most není již pro železnici používán, přesto je technickou zajímavostí, kterou je nutno obdivovat.

Délka tohoto úseku je 6,980 km.

Úsek Kyselka – Radošov – Velichov

I tento úsek je veden po krajské silnici. Důvodem je to, že po levém břehu řeky Ohře je v jejím těsném sousedství vedena železniční vlečka ze závodu Mattoni do Vojkovic na vlakové nádraží. Strana pravého břehu je sice zastavěná, ale není tudy vedena žádná tranzitní doprava, což platí zejména pro dopravu kamiónovou (nevyhovuje na této trase únosnost mostů).

Délka tohoto úseku je 4,3 km.

Názor zpracovatele studie proveditelnosti: nevhodné vést cyklotrasu po silnici II. třídy.

Úsek Velichov – Hradiště – Vojkovice

Ve Velichově přechází cyklotrasa opět na levý břeh řeky a zároveň se dostává mimo krajské silnice na cesty nejnižší třídy. Je možno se po komunikaci s živičným krytem dostat až před bránu průmyslového areálu. Tento areál se musí objíždět po náspu zatím nefunkční vlečky. Sice se jedná o krátký úsek délky pouze cca 200 m, ale i tak je toto jednak nepříjemné a jednak pokud by byl obnoven provoz na vlečce tak i nemožné. Pro zajištění dlouhodobé funkčnosti a bezpečnosti je nutno jednat s majitelem oploceného areálu o možnosti průjezdu (břemeno nebo lépe odkoupení v současnosti uzavřeného a nefunkčního areálu), protože pak je možno tímto problémovým prostorem projet prakticky po rovině a bez rizika. Nezanedbatelný je i fakt, že hrozí riziko obnovy provozu na vlečce. V dalším úseku z Hradiště je opět až do Vojkovic možno využít stávající přístupovou cestu.

Délka tohoto úseku je 2,8 km.

Pokud by se nepodařilo využít pro průjezd stávajících komunikací, pak by se i na tomto krátkém úseku muselo investovat do novostavby samostatně vedené cesty.

Stávající majitel oploceného areálu společnost Blex, a.s. Karlovy Vary tyto pozemky v současné době prodává a bude nutné tedy jednat s novým majitelem.

Zpracovatel studie zde navrhuje jinou variantu, a to z Kyselky do Vojkovic po levém břehu Ohře po železniční vlečce společnosti Karlovarské minerální vody, a.s.

Úsek Vojkovice – Jakubov – Stráž nad Ohří

V tomto úseku je nutno opět využít stávajících silnic, byť na úrovni zcela nefrekventovaných s pouze zdrojovou dopravou. Úsek přes Vojkovice proběhne po místní komunikaci vedoucí kolem vlakového nádraží. Výhodou je, že zde může být nástupiště nebo naopak konečná cykloturistů, kteří z jakéhokoliv důvodu potřebují vyměnit kolo z hromadnou dopravu a naopak. Do Jakubova je trasa vedena po „vojenské“ silnici k bývalé porcelánce, dále starou vrstevnicovou silnicí směrem na Stráž. Zde je opět jeden úsek (km 22,5-22,8), který je nutno doplnit. Stávající vozovka je zcela zničena pasoucím se dobytkem, který se volně pohybuje po obou stranách trasy. Délka tohoto úseku je 6,150 km.

Zároveň zde stojí za to sledovat i cestu podél Ohře, tj. úsek z Jakubova ke mlýnu, která je zatím slepá. Pokud by došlo k propojení této slepé cesty za mlýnem se silnicí vedoucí po vrstevnici, pak by náklady tohoto propojení dosahovaly výše cca 1 mil. Kč.

Zpracovatel studie zjistil, že s vedením stezky od vlakového nádraží do Jakubova po „vojenské“ silnici nesouhlasí Vojenská ubytovací a stavební správa Plzeň, která je pověřená Ministerstvem obrany ČR k vydávání stanovisek.

Úsek Stráž nad Ohří – Korunní – Kamenec – Okounov

(alternativně přes Boč do Perštejna)

I tento úsek je veden po stávajících komunikacích. Trasa podél řeky je z jedné strany blokována železnicí a z druhé státní silnicí první třídy, takže není možno se k řece více přiblížit. Silnice rovněž s minimální intenzitou dopravy přivede cyklisty nejprve ke stáčírně minerálních vod v Korunní, pak i do obce Korunní a dále po cca dalších sedmi stech metrech do Kamence. Zde pak je možno projet po silnici směrem do Okounova, což je již v sousedním kraji a kudy pravděpodobně bude trasa i značena. Je zde sice možno odbočit směrem na Boč a přístupovou cestou směrem k vlakové zastávce vyklesat do úrovně řeky, ale není zde oficiální přechod nebo přejezd přes koleje, který by se v případě legalizace tohoto směru musel zřídit (trať je vedena ve směrovém nepřehledném oblouku, takže přejezd by musel být signalizovaný), což by koneckonců i stávajícímu trpěnému přístupu k vlakům na opačné nástupiště (z hlediska bezpečnosti) jenom prospělo. Přes řeku vede lanová lávka. Za vodou je možno dokončit trasu buď na návsi, což by bylo i východisko této cesty s napojením na autobus, nebo po levém břehu řeky pokračovat směrem na Perštejn (v Karlovarském kraji je podél vody udržovaná cesta bez nutnosti stavebních úprav. Toto již ale neplatí v Ústeckém kraji, zde by byla nutná nemalá investice).

Délka tohoto úseku je 4,1 km ze Stráže nad Ohří do Kamence, dále pak směrem na Okounov je v Karlovarském kraji dalších 1,020 km.

Kamenec – Boč (lávka) – 0,830 km, lávka – náves 0,110 km a lávka – hranice kraje – 1,280 km.

2.3.4  Úzká místa vedení cyklostezky

Pro posouzení rizik spojených s realizací cyklostezky podél Ohře byla identifikována následující úzká místa, která jsou rozdělena po jednotlivých úsecích.  Je zde zároveň navrženo jejich řešení.

# Hranice SRN/ČR – Cheb

- Napojení ze státní hranice SRN/ČR do Waldsassenu na německém území. Přesné místo napojení záleží na majetkoprávním vypořádání pozemků, na kterých vede bývalá železniční vlečka na české straně.

Návrh řešení: Nutno dotáhnout majetkoprávní vypořádání s vlastníkem pozemků Českými dráhami a dále je nutno informovat o místu napojení realizátora cyklostezky na německém území.

# Cheb – Sokolov

- Pozemkový fond prodává pozemky ve svém vlastnictví. Může se stát, že v případě prodeje o tomto nebude investor a realizátor vědět včas.

Návrh řešení: Urychlit jednání o převodu pozemků na investora. Mezitím je nutná občasná kontrola vlastníků těchto parcel.

- Most v Citicích – zde jsou cykloturisté vedeni na most, který je součástí silnice II. třídy. Ač je zde dopravní situace dostatečně přehledná, v budoucnu bude nutné vyřešit vybudování samostatného pruhy pro cyklisty. Možností je například rozšíření mostu zavěšením konstrukce pro cyklostezku, nebo vybudování nové lávky vedle mostu.

# Varianta 1: Městem Sokolov - Těšovice - Královské Poříčí

- Špatný technický stav lávky přes řeku Ohři mezi Těšovicemi a Královským Poříčím. Lávku vlastní obec Těšovice, která na její opravy nemá dostatek finančních prostředků.

Návrh řešení: Iniciovat jednání mezi obcemi Královské Poříčí a Těšovice o společném postupu při opravách lávky.

- Neexistence projektové dokumentace.

Návrh řešení: Město Sokolov zahrne řešení cyklostezky do projektu na využití lesoparku Bohemia a zahrne rozšíření silnice a vybudování pruhu pro cyklisty v ulici Tovární okolo EASTMAN Sokolov a.s. do plánu investic a oprav.

# Svatošské skály – Tuhnice

- Neexistence projektové dokumentace.

Návrh řešení: Město Karlovy Vary zadá zpracování projektové dokumentace tohoto úseku.

Dalovice – Boč - hranice s Ústeckým krajem

- Úsek Kyselka – Radošov – Velichov je veden po krajské silnici. Projektant toto vedení zdůvodňuje tím, že po levém břehu řeky Ohře je v jejím těsném sousedství vedena železniční vlečka ze závodu Mattoni do Vojkovic na vlakové nádraží. Strana pravého břehu je sice zastavěná, ale není tudy vedena žádná tranzitní doprava, což platí zejména pro dopravu kamiónovou (nevyhovuje na této trase únosnost mostů). Délka tohoto úseku je 4,3 km.

- V úseku „U mostu“ – Nová Kyselka – Kyselka může být problémem vlastnictví mostu a navazujícího místa z Nové Kyselky do Kyselky – v místě bývalého nádraží železnice Vojkovice – Kyselka   - problém soukromého vlastníka.

- Pro zajištění dlouhodobé funkčnosti a bezpečnosti cyklostezky v úseku Velichov – Hradiště – Vojkovice je nutno jednat s majitelem oploceného areálu (Blex Karlovy Vary) o možnosti průjezdu (břemeno nebo lépe odkoupení v současnosti uzavřeného a nefunkčního areálu), protože pak je možno tímto problémovým prostorem projet prakticky po rovině a bez rizika. Nezanedbatelný je i fakt, že hrozí riziko obnovy provozu na vlečce.

Názor zpracovatele studie proveditelnosti:

V celém úseku Dalovice – Boč – hranice s Ústeckým krajem je cyklostezka vedena dle stávajícího projektu po silnicích II. a III. třídy v délce 15,9 km a to je nevhodné.

Navrhujeme pro cyklostezku využít vlečku z Kyselky do Vojkovic. Vlečka vede kolem řeky Ohře a nevyužívá se. Vyřešil by se tím problematický úsek Kyselka – Radošov – Velichov a současně problém soukromého vlastníka Blexu. V průběhu zpracování studie proveditelnosti bylo iniciováno jednání o vedení cyklostezky po tělese vlečky mezi společností Karlovarské minerální vody, a.s. a Karlovarským krajem. Pokud bude uzavřena dohoda s touto společností, nebude hrozit riziko obnovy železniční dopravy na vlečce.

I přes tento návrh bude nutné hledat ve fázi projektové přípravy do územního rozhodnutí vhodnější řešení vedení trasy v dalších úsecích.

2.4.  Definice projektu a jeho popis

2.4.1  Výsledky projektu

Výsledkem projektu je:

- Rozvoj a obnova cyklostezek, naučných stezek včetně doplňkových zařízení

Projekt předpokládá výstavbu nových, pro turisty bezpečných cest (účelové komunikace – cyklostezky nebo víceúčelové zemědělské komunikace), dále opravu lesních a polních komunikací a i částečně opravu místních komunikací v obcích a rekonstrukci komunikací nižších tříd. Stavba též zahrnuje přemostění říček, potoků a obnovu několika lávek.

Součástí projektu se také předpokládá dopravní značení, dále informační tabule a zřízení odpočinkových míst.

2.4.2  Charakteristika cílových skupin

Turisté

Hlavní cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen jsou turisté a to především cykloturisté. Nicméně cyklostezku mohou využít i turisté např. z řad lázeňských hostů k pěší turistice, některé úseky budou vhodné i pro in-line turistiku. Pro turisty bude přínosem nová komunikace, která jim zpřístupní atraktivity regionu a po níž se mohou bezpečně a nenáročně (bez velkých převýšení) dostat do všech hlavních míst regionu.

Podnikatelé

Další cílovou skupinou jsou podnikatelé profitující z cestovního ruchu, tady se bude jednat zejména o cestovní kanceláře, podnikatele v ubytování (především penziony a kempy), restaurace a občerstvení, obchody se suvenýry, provozovatele památek – např. hradů, provozovatelé kulturních zařízení – např. muzeí, výstav, provozovatelé sportovních a rekreačních zařízení – např. koupaliště, minigolfu, tenisových kurtů. Specifickou skupinou podnikatelů jsou zde obchodníci s cyklistickými potřebami, opravny kol, půjčovny kol. Pro tyto podnikatele je spatřován přínos v přivedení zákazníků pro jejich nabízené produkty a potažmo tedy zvýšení obratu firmy. Významnou skupinu budou tvořit zemědělci, kteří mohou využít cyklostezku pro nabídku alternativních služeb a diverzifikovat tak svoji činnost, případně některé úseky využít pro zpřístupnění jinak těžko dostupných polí.

Obyvatelé regionu

Další cílovou skupinou jsou obyvatelé regionu. Zde bychom mohli rozlišovat přímý a nepřímý vliv. Projekt přímo ovlivní obyvatele regionu tím, že vytvoří příležitost pro pěší na procházce, pro aktivní trávení volného času rodin s dětmi, pro bezpečný trénink rekreačních sportovců.

Nepřímý vliv bude mít projekt na místní obyvatele tím, že díky vyšším tržbám podnikatelů budou vznikat nová pracovní místa.

Obce a města regionu

Obce a města v blízkosti vedení cyklostezky podél Ohře budou mít zvýšenou návštěvnost, dojde k jejich zviditelnění pro turisty. Mohou tedy očekávat ekonomický přínos. Tento efekt je zajímavý převážně pro venkov, který projektem získává významné infrastrukturální opatření.

# 2.4.3  Metody realizace projektu

Studie řeší připravenost individuálně rozpracovaných jednotlivých úseků plánované cyklostezky podél řeky Ohře. Cílem projektu je sjednotit postup při realizaci výstavby této cyklostezky.

Nejprve byl zjištěn aktuální stav na jednotlivých úsecích páteřní cyklostezky podél řeky Ohře. Zejména byla zjištěna připravenost jednotlivých úseků projektu ke stavebnímu povolení, územnímu rozhodnutí a úroveň řešení majetkoprávních vztahů.

Podle  stupně připravenosti  jsou úseky cyklostezky rozdělené na:

stavebně realizované (nebo není zapotřebí stavebních úprav):

- Královské Poříčí – Loket

- Městem Loket

- Loket – Svatošské skály

- Městem Karlovy Vary  Tuhnice – Dalovice

ve fázi přípravy:

- Hranice SRN/ČR – Cheb,

- Městem Cheb – částečně realizováno

- Cheb – Sokolov

- Varianta 1: Městem Sokolov - Těšovice - Královské Poříčí

- Varianta 2: Městem Sokolov - Královské Poříčí

- Varianta 3: Městem Sokolov - nádrž Michal - Staré Sedlo

- Svatošské skály - Tuhnice

- Dalovice – Boč - hranice s Ústeckým krajem

Metody realizace pro úseky ve fázi přípravy:

(Každý úsek je v jiném stupni rozpracovanosti viz kapitola 2.3.2)

Zajištění projektové dokumentace – stavebně-technické řešení.

Projednání s orgány státní správy a samosprávy, zajištění vyjádření správců sítí, Povodí Ohře a vlastníků dotčených pozemků.

Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Výběr dodavatele stavby bude proveden v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Stavební práce budou provedeny dodavatelským způsobem podle projektové dokumentace.

Management projektu a zabezpečení stavebního dozoru.

Metody realizace společné pro všechny úseky:

Zhotovení a rozmístění informačních tabulí a dopravního značení.

Zřízení odpočinkových míst.

Zanesení trasy do turistických map (číslo trasy bude přiděleno KČT).

Tvorba propagačních materiálů, map a vlastní propagace projektu.

2.5.  Indikátory pro monitorování

Indikátory vstupů projektu:

- Projektová dokumentace k jednotlivým úsekům

Indikátory výsledku projektu se vztahují k přímým a okamžitým účinkům projektu a jsou jimi:

- Počet m2 nově budovaných úseků

- Počet km nově budovaných úseků

- Počet m2 a km opravených cest

- Počet km celkově propojené cyklostezky

- Počet dopravních značek

- Počet informačních tabulí

- Počet odpočinkových míst

Indikátory výstupů projektu:

- Počet realizovaných investičních projektů pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Indikátory dopadů projektu se vztahují k následkům projektu, které překračují rámec bezprostředních účinků projektu. Je možné definovat dva typy dopadů. Specifické dopadu jsou účinky, které nastanou po určité časové prodlevě, nicméně souvisí přímo s provedenými akcemi. Globální dopady jsou dlouhodobé účinky ovlivňující širší populaci.

- Zvýšení daňové výtěžnosti dotčených obcí

- Počet zpřístupněných atraktivních míst a památek

- Počet návštěvníků

- Zlepšení ekonomiky místních podniků poskytujících služby v cestovním ruchu

2.6.  Charakteristika zadavatele projektu

Zadavatel projektu :		Karlovarský kraj

Právní forma :			kraj

Identifikační číslo :		70891168

Sídlo:				Závodní 353/88, 360 21  Karlovy Vary

Telefon :			+420 353 502 111

Fax :				+420 353 331 509

Kontaktní osoba pro projekt: Mgr. Stanislav Kříž - KÚ odbor regionálního rozvoje

Karlovarský kraj, který je vymezen územím současných okresů Karlovy Vary, Sokolov a Cheb, je druhým nejmenším krajem v ČR. Karlovarský kraj zaujímá přibližně 4,2 % rozlohy ČR, žijí v něm zhruba 3 % obyvatel ČR, má podstatně vyšší podíl městského obyvatelstva (82,2 %) než je celostátní průměr, pro velkou část jeho území je typický vyšší počet malých obcí. V Karlovarském kraji je celkem 132 obcí (z toho 28 měst).

Základním právním předpisem odůvodňujícím vznik krajů je ústavní zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních správních celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1 /1993 Sb., Ústava ČR. Kraj a jeho orgány vymezuje zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, který nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v listopadu 2000, respektive dnem 1. ledna 2001.

Kraj je územní společenství občanů; náleží mu právo na samosprávu, které vykonává v rozsahu stanoveném v souladu s potřebami kraje.

Kraj je veřejnoprávní korporací; vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Kraj v samostatné působnosti pečuje ve svém územním obvodu v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o komplexní rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Při výkonu samostatné působnosti kraj spolupracuje s obcemi; nesmí přitom zasahovat do jejich samostatné působnosti. Orgány kraje jsou povinny záměry rozvoje kraje vždy konzultovat s příslušnými orgány obcí, jichž se dotýkají. Kraj je oprávněn vyjadřovat se k záležitostem, které se dotýkají jeho samostatné působnosti. Orgány státu jsou povinny předem projednat s orgány kraje opatření dotýkající se samostatné působnosti kraje.

Karlovarský kraj je zřizovatelem 74 škol a školských zařízení a dalších 32 příspěvkových organizací, např. Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Krajských muzeí v Karlových Varech, Sokolově a Chebu, Dětských domovů v Aši a Karlových Varech, ÚSP pro mentálně postižené v Ostrově, Nemocnic v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.

Z kapitoly 10, která se zabývá finanční analýzou subjektu Zadavatele, vyplývá, že Karlovarský kraj je z hlediska svého rozpočtu silnou a zkušenou organizací, která dává záruky, že projekt bude průběžně profinancován a že bude zajištěno povinné spolufinancování.

2.7.  Zkušenosti Zadavatele s podobným typem projektů

Karlovarský kraj je od svého vzniku realizátorem několika významných projektů, které se zabývají rozvojem území Karlovarského kraje a také cyklistickou problematikou. Zde jmenujme především fakt, že kraj je vlastníkem a provozovatelem většiny silnic II. a III. třídy v kraji, zajišťuje jejich údržbu a rekonstrukce. K tomu má k dispozici odbornou organizaci KSÚS.

Materiály a dokumenty, které se zabývají  různorodou problematikou, zpracovávají odborní referenti krajského úřadu. Karlovarský kraj dále spolupracuje s některými partnery a specielní problematiku řeší ve spolupráci s poradenskými firmami.

Karlovarský kraj se podílel na realizaci projektů, zabývajících se cyklistickou tématikou a to: Koncepce rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury v Karlovarském kraji, Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji, Analýza cyklistické dopravy Karlovarského kraje, Mapa cyklotras a cyklostezek v Karlovarském kraji.

Koncepce rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury v Karlovarském kraji

V koncepci je řešena problematika podpory cyklistiky a je v ní deklarována podpora programů rozvoje cyklistické dopravy a výstavby cyklistických stezek a jejich financování z více zdrojů.

Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji

Krajským úřadem bylo zadáno vypracování „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji Regionální rozvojové agentuře Egrensis z důvodu nutnosti zkoordinování aktivit tak, aby vedly k vytvoření jednotného, uceleného a zejména funkčního systému cyklostezek a cyklotras na území kraje, který by uspokojil potřeby jeho uživatelů a mohl se rovnat standardu obvyklému v sousedních zemích Evropské unie.

Vznik tohoto materiálu byl podpořen Centrem pro regionální rozvoj ČR.

Hlavními cíli strategie jsou:

- Analyzovat stav a trendy cyklistické dopravy v KK a to včetně ovlivňujících faktorů a hlavních aktérů

- Stanovit nejvhodnější strategii pro rozvoj cyklistické dopravy v KK

- Navrhnout finanční rámec zvolené strategie včetně zdrojů financování

- Analyzovat současnou a navrhnout budoucí úlohu KK, resp. KÚKK

- Navrhnout institucionální struktury a způsob realizace případné podpory KK při rozvoji cyklistické dopravy v kraji

- Navrhnout konkrétní opatření pro realizaci podpory

Analýza cyklistické dopravy Karlovarského kraje

V rámci „Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji“ byla Regionální rozvojová agentura Egrensis pověřena Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje vypracováním analýzy projektů budování cyklistických stezek, cyklotras, cyklistické infrastruktury a jejich stupně připravenosti.

V závěru analýzy je konstatováno, že mezi hlavní priority při rozvoji cyklistické dopravy patří doznačení hlavních tahů v Karlovarském kraji. Další prioritou je vybudování cyklostezky  podél řeky Ohře, která se po svém dokončení stane páteřní cyklistickou komunikací kraje s nadregionálním významem.

Mapa cyklotras a cyklostezek v Karlovarském kraji

Byla zpracována mapa cyklotras a cyklostezek v Karlovarském kraji, která je veřejnosti zpřístupněna na webových stránkách Karlovarského kraje. V roce 2004 byla vydána Cyklistická mapa v měřítku 1:75000.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Karlovarský kraj má dostatek zkušeností s projekty zaměřenými na cyklistiku, cykloturistiku a na cestovní ruch.

Karlovarský kraj má také zkušenosti s čerpáním a hospodařením s dotacemi ze státního rozpočtu, což je patrné z následující tabulky.

| ##### Poskytnuté dotace ze státního rozpočtu - z programu ISPROFIN - 2002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Karlovy Vary |  | v tis. Kč |  |
| Název | Název akce | Dotace |  |
| organizace |  | v tis. Kč |  |
|  |  | vč. DPH |  |
| SZdŠ VZdŠ KV | Reko přízemí a 1.patra | 6.000 |  |
| 1.české gymnázium KV | Stavební úpravy školy | 6.000 |  |
| SZdŠ VZdŠ KV | Reko laboratoří | 335 |  |
| SPŠ keramická KV | Výměna oken | 1.000 |  |
| SPŠ Ostrov | Oprava střechy | 1.500 |  |
| DD Ostrov (SPŠ Ostrov) | Reko sociálního zařízení | 1.000 |  |
| SPeŠ a Gymnázium KV | Odpadní kanalizace | 490 |  |
| Gymnázium Ostrov | Reko tělocvičny a okna | 1.000 |  |
| ##### Cheb |  |  |  |
| Hotelová škola ML | Reko školní jídelny | 1.500 |  |
| DM ML | Stropy a podlahy Therezián | 2.660 |  |
| DD Horní Slavkov | Topný systém | 510 |  |
| ##### Sokolov |  |  |  |
| SPŠ, SOUaU Kr. Poříčí | Reko dílen | 750 |  |
| Gymnázium Sokolov | Gymnázium Sokolov II.stavba | 2.000 |  |
| ##### Poskytnuté dotace ze státního rozpočtu - z programu ISPROFIN - 2003 |  |  |  |
| Sokolov |  | v tis. Kč |  |
| Název | Název akce | Dotace | Vlastní |
| organizace |  | v tis. Kč | finance |
|  |  | vč. DPH | v tis.Kč |
| ISŠTE Sokolov | Přestavba dílen | 12.000 |  |
| ISŠTE Sokolov | Sluneční kolektory | 1250 |  |
| Karlovarský kraj | Sídlo KÚ KK - dobudování sídla včetně garážového stání | 13.980 | 436 |
| Pro všechny akce totožné: |  |  |  |
| stavby zkolaudovány a užívány |  |  |  |
| úloha odboru investic - supervizor, metodické řízení, stavební dozor, pomoc při vyřizování dotací |  |  |  |
| ( garáže - celá akce zabezpečován a odborem investic) |  |  |  |
| dotace - MF ČR |  |  |  |

2.8.  Disponibilní finanční zdroje pro realizaci projektu

Realizace projektu předpokládá financování ze Společného regionálního operačního programu (SROP). V následující tabulce je uvedeno spolufinancování projektů zaměřených na infrastrukturu pro rozvoj cestovního ruchu.

|  | ERDF | Státní rozpočet | Krajský rozpočet | Obce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatření 4.2.1 (nad 100 mil. Kč) | 75% | 15% | 0% | 10% |
| Opatření 4.2.2 | 75% | 0% | 10% | 15% |

Tabulka investičních nákladů podle úseků

| Úsek | Délka úseku v km | Stavební náklady | Náklady předinvestičních fází |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. fáze | 2. fáze | 3. fáze |
| Hranice SRN/ČR – Cheb | 4,00 | 15 000 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| Městem Cheb | 3,70 | 5 000 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| Cheb – Sokolov | 30,268 | 120 000 000 | 0 | 1 500 000 | 1 200 000 |
| Městem Sokolov - Těšovice - Královské Poříčí | 3,43 | 4 000 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| Královské Poříčí - Loket | 5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Městem Loket | 2,60 | 500 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| Loket – Svatošské skály | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svatošské skály - Tuhnice | 15,28 | 12 000 000 | 127 000 | 238 000 | 120 000 |
| Městem Karlovy Vary Tuhnice - Dalovice | 3,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalovice – Boč - hranice s Ústeckým krajem | 28,25 | 5 500 000 | 346 500 | 1 300 000 | 800 000 |
| Celkem odhad nákladů | 102,628 | 162 000 000 | 473 500 | 3 048 000 | 2 360 000 |

1. fáze – projektová dokumentace do územního rozhodnutí

2. fáze - projektová dokumentace do stavebního rozhodnutí, geometrické plány, náklady na vyřízení odkupu pozemků

3. fáze - projektová dokumentace pro žádost o dotace

| Náklady celkem | Kč |
| --- | --- |
| Náklady předinvestiční fáze 1 | 473 500 |
| Náklady předinvestiční fáze 2 | 3 048 000 |
| Náklady na odkup pozemků | 14 278 000 |
| Náklady předinvestiční fáze 3 | 2 360 000 |
| Stavební náklady | 162 000 000 |
| Stavební dozor | 3 140 000 |
| Náklady na značení | 2 000 000 |
| Administrativní náklady | 4 954 000 |
| Audit | 495 000 |
| Náklady na hodnocení projektu | 578 000 |
| DPH 19% | 34 019 000 |
| Celkem odhad nákladů projektu | 227 345 500 |

Výše provedený odhad celkových nákladů projektu je proveden na základě zpracované projektové dokumentace a dále na základě kvalifikovaného odhadu zpracovatele studie.

Spolufinancování obcí úseku Dalovice – Boč – hranice s Ústeckým krajem

Vzhledem k tomu, že v úseku Dalovice – Boč – hranice s Ústeckým krajem je cyklostezka vedena dle stávajícího projektu po silnicích II. a III. třídy v délce 15,9 km, kde se navíc nepředpokládají žádné opravy, bude nutné hledat ve fázi projektové přípravy do územního rozhodnutí vhodnější řešení vedení trasy.

Bude také nutné počítat s tím, že s ohledem na jednotnost přístupu v celé délce nevystačíme s pouhými kosmetickými úpravami stávajících polích a lesních cest.  Z tohoto důvodu je nutné počítat s tím, že stavební náklady tohoto úseku můžou vyrůst až několikanásobně proti dosud předkládaným údajům, tj. cca 100 mil. Kč. V takovém případě bude zainteresované obce zajímat, jaké požadavky budou kladeny na jejich rozpočty ve snaze zajistit spolufinancování projektu.

Zpracovatel studie předkládá v následující tabulce příklad rozdělení financování úseku ve výši, která vychází z počtu obyvatel obcí, když tento princip byl již úspěšně aplikován v úseku Cheb – Sokolov.

Příklad financování projektu úsek Dalovice - Boč - hranice s Ústeckým krajem

- rozdělení nákladů podle počtu obyvatel

|  | Počet obyvatel | Předinvestiční fáze v Kč | Investiční fáze v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Karlovy Vary | 52 359 | 1 513 756,00 | 2 836 633,00 |
| Dalovice | 1 875 | 54 208,00 | 101 581,00 |
| Sadov | 1 020 | 29 489,00 | 55 260,00 |
| Šemnice | 515 | 14 889,00 | 27 901,00 |
| Kyselka | 695 | 20 093,00 | 37 653,00 |
| Velichov | 499 | 14 427,00 | 27 034,00 |
| Ostrov | 17 376 | 502 359,00 | 941 373,00 |
| Vojkovice | 579 | 16 740,00 | 31 368,00 |
| Stráž nad Ohří | 598 | 17 289,00 | 32 398,00 |
| Karlovarský kraj |  | 727 750,00 | 6 000 000,00 |
| SROP 4.2.1 |  |  | 90 820 800,00 |
| Celkem | 75 516 | 2 911 000,00 | 100 912 000,00 |

Jako další vhodný zdroj financování se jeví finanční prostředky státního rozpočtu ČR věnované na revitalizaci regionů postižených dolovou činností, tedy financování z tzv. „ekomiliard“. Do revitalizační studie, která je podkladem pro rozdělení těchto finančních prostředků, byl zahrnut úsek Kynšperk – Sokolov.

Mezi další zdroje, z kterých je možné hradit spolufinancování realizace cyklostezky, patří Státní fond dopravní infrastruktury a iniciativa EU Interreg IIIA. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) má však omezené prostředky na cyklostezky, bude proto spíše využíván městy pro spolufinancování dílčích úseků (např Cheb, Královské Poříčí).

3.  Analýza trhu a koncepce marketingu

Tato kapitola pojednává o průzkumu trhu, na kterém se mají výstupy daného projektu uplatnit. Analýza nabídky zjišťuje, zda je pro daný produkt dostatečná kapacita na trhu. Analýza poptávky stanovuje zájem ze strany obyvatel po produktu. Součástí analýzy je také prokázání schopnosti budoucího provozovatele zajistit poptávku po produktu.

Analýza vnějšího prostředí – STEP analýza

Technologické   Ekonomické

faktory           faktory

Sociologické                                             Politické

faktory              Cyklostezka              faktory

podél Ohře

Trh                  Konkurence

Faktory sociologické

Sociokulturní prostředí ovlivňuje cestovní ruch výrazným způsobem. Chování místních obyvatel k turistům, kteří využívají cyklostezku, může jak pozitivně, tak i negativně ovlivňovat prožitek turistů z cesty a pobytu. Proto je ve významných střediscích cestovního ruchu zapotřebí sledovat, jak rozvoj cestovního ruchu ovlivňuje každodenní život místního obyvatelstva.

Sociologické faktory se záměru dotknou také v oblasti rostoucí nezaměstnanosti. Příliv turistů do menších obcí na této trase vyvolá poptávku po různých službách a může tak vytvořit pracovní příležitosti pro obyvatele. V menších obcích je zaměstnanost obvykle vyšší než ve městech. Dalším významným důsledkem cyklostezky může být i rozšíření způsobu dopravy za prací do blízkých měst a obcí. Změna stylu života, ke kterému v poslední době dochází vytváří velkou poptávku po volnočasovém vyžití. Zájem o předmět projektu budou projevovat všechny generace, současný životní styl nahrává sportovním aktivitám.

Výstavba cyklostezky  může významně pozitivně ovlivnit vztahy v rodinách, protože umožní vykonávat sportovní aktivity celé rodině. Cyklostezka může zajistit bezpečný pohyb dětí i aktivní vyžití rodičů současně.

Faktory technologické

Projekt je ovlivňován technologickými faktory hned z několika úhlů pohledu. Projekt ovlivňuje např. nabídka rozličných materiálů, které lze využít pro povrch cyklostezky. Tyto materiály mají různý charakter z hlediska užívání a údržby.  Jejich nabídka se rozšiřuje především díky hledání nových metod zpracování a využití odpadních materiálů, např. popílku.

Projekt je významně ovlivněn také technickým a technologickým rozvojem v oblasti výroby jízdních kol. Do čtyř základních kategorií patří: silniční kola, trekkingová, krosová (cross) a horská kola. Další kategorií jsou potom „městská kola“, která kombinují prvky předchozích kategorií (rám jako trekkingová, krosová nebo horská, ale pláště mají jako silniční kola). Nejvýznamněji se zde projevuje především uplatnění odlehčených materiálů, odpružení vidlic, rámu a sedačky. Téměř revolucí lze nazvat změny v pláštích, řazení převodových stupňů (např. indexové řazení Shimano SIS), nášlapné pedály, kotoučové brzdy a další.

Rozvoj nových komunikačních a informačních  technologií má vliv na úspěšnost nabídky produktu a zveřejňování informací o něm a projevuje se především v oblasti vzájemného propojení různých technologií. V oblasti informačních technologií jde především o zdokonalování administrativní, telekomunikační a výpočetní techniky, jíž lze využít především k propagaci produktu. Zejména mapy cyklostezek je možné uchovávat v digitální podobě, aby se daly každý rok aktualizovat včetně všech informací, které cyklista či cykloturista potřebuje.

Faktory ekonomické

Ekonomické prostředí zahrnuje činitele, kteří ovlivňují kupní sílu spotřebitele a strukturu jeho výdajů. Celková kupní síla závisí na běžných příjmech, cenách, úsporách a úvěrech. Je nutné si uvědomit hlavní trendy v příjmech obyvatelstva a změny ve struktuře jejich výdajů. Cykloturistika zaznamenala ohromný boom zejména v posledním desetiletí. Technologický vývoj umožnil zlevnění jízdních kol, která se v současné době stala snad samozřejmostí v každé rodině s dětmi.  Náklady spojené s pořízením jízdního kola a vybavení pro jízdu na kole jsou cenově odstupňovány podle kvality a náročnosti uživatele. Samotné provozování jízdy na kole je nákladově ovlivněno pouze údržbou kola, event. startovným v případě organizovaného cyklistického závodu či cykloturistické akce. Avšak samotná jízda po cyklostezce zpoplatněna není.

Ekonomický význam cykloturistiky pro podnikatele spočívá v tom, že jim přináší zisky. Přínosy pro region jsou tedy spatřovány především v rozvoji podnikání v cestovním ruchu a dále ve službách spojených s cyklistikou (obchody s cyklistickým vybavením, servisy). Statistická šetření postihují odvětví cestovního ruchu (pohostinství a stravování), avšak služby spojené s cyklistikou nejsou sledovány. Jejich podíl se však jeví jako nevýznamný a proto se analýzy v této studii zabývají zpravidla pouze odvětvím cestovního ruchu.

Význam cestovního ruchu postihuje také ukazatel - výše výdajů z veřejných rozpočtů na cestovní ruch. Tyto výdaje z veřejných rozpočtů představovaly v Karlovarském kraji v r. 2001 cca 43 mil. Kč, což je vzhledem k přepočtu na počet obyvatel výrazně nadprůměrný podíl.

Tabulka: Dotace z veřejných rozpočtů na podporu cestovního ruchu podle krajů České republiky v r. 2001.

| Kraj | Výdaje v tis. Kč | Podíl na 1000 obyv. | Podíl na 1 km2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Hl. m. Praha | 22 583 | 19,3 | 45,5 |
| Středočeský | 36 865 | 32,8 | 3,3 |
| Jihočeský | 54 761 | 87,6 | 5,4 |
| Plzeňský | 46 855 | 85,1 | 6,2 |
| Karlovarský | 43 214 | 142,0 | 13,0 |
| Ústecký | 47 206 | 57,6 | 8,8 |
| Liberecký | 99 983 | 233,5 | 31,6 |
| Královéhradecký | 42 227 | 76,7 | 8,9 |
| Pardubický | 31 207 | 61,4 | 6,9 |
| Vysočina | 26 638 | 51,3 | 3,8 |
| Jihomoravský | 98 118 | 87,0 | 13,9 |
| Olomoucký | 55 431 | 86,7 | 10,8 |
| Zlínský | 29 746 | 50,0 | 7,5 |
| Moravskoslezský | 73 500 | 57,9 | 13,2 |
| Česká republika | 708 334 | 69,2 | 9,0 |

Zdroj: Ministerstvo financí České republiky, 2002.

Faktory politické

Politické okolí silně ovlivňuje celé odvětví cestovního ruchu nejen cykloturistiku. Změny v oblasti politického klima mají obvykle za následek pokles poptávky po cestovním ruchu a není možné je na úrovni kraje kontrolovat. Terorismus, únosy dopravních prostředků, bombové atentáty, mezinárodně-politické krize, válečné akce, politická nestabilita či epidemické choroby jsou faktory, které negativně ovlivňují turistické destinace. Naopak integrační procesy jako např. vstup České republiky do Evropské unie (s volným pohybem osob, zboží a materiálů) jednoznačně podporují rozvoj cestovního ruchu a zvyšují jeho význam.

Vstup do EU vytvořil základní příležitost pro realizaci zkoumaného záměru. Jedná se především o možnost čerpání strukturálních fondů EU. Další význam tohoto politického aktu spočívá v odstraňování barier a zvyšování politické stability státu. To je základním předpokladem pro stále rostoucí zájem zahraničních turistů o ČR.

SWOT analýza

| Silné stránky | Příležitosti |
| --- | --- |
| - Poloha – napříč územím Karlovarského kraje - Dostupnost cyklostezky ze všech významných turistických center - Blízkost cyklostezky z vlakové zastávky ČD v 12 obcích a městech - Přírodní prostředí, řeka Ohře - Bezpečnost - Existence objektů pro účely rozvoje turistiky - Využití cyklostezky bez poplatků (provoz zdarma) - Ochota 24 obcí a měst k propagaci - Podpora ve strategických dokumentech kraje | - Napojení na další cyklostezky Karlovarského kraje ve směru sever – jih - Napojení na cyklostezky v SRN (Bavorsko, Sasko) - Půjčovny kol - Využití pro kolečkové brusle, kolečkové lyže - Využití v zimě pro běžky - Možnost využití kulturně historického potenciálu území - Rozvoj rekreačního a turistického potenciálu území - Zvýšení návštěvnosti regionu – oživení cykloturistiky - Zapojení podnikatelů - Zvyšování pospolitosti obyvatel regionu - Možnost čerpat SF |
| Slabé stránky | Ohrožení |
| - Úseky s různými povrchy - Úseky po silnicích II. třídy - Okolí řeky – invazní rostliny, nečištěné břehy - Malý počet odpočinkových míst - Nejsou územní rozhodnutí pro celý úsek - Nepřipravenost projektové dokumentace - Nevyjasněné majetkoprávní vztahy - Vysoká finanční náročnost projektu | - Nedostatečná poptávka – změna v trendech využívání volného času - Nevyjasněné pozemkové vlastnictví - Povodňové ohrožení - Roztříštěnost zájmů jednotlivých subjektů v regionu - Neschopnost šířit informace a implementovat přijatou strategii - Politické změny, změny na postech starostů i ve složení rad a zastupitelstev |

Velikost trhu

Velikost trhu je dána především počtem návštěvníků cyklistů. Projekt bude plnit účel jak sportovního vyžití lidí, tak bude i ovlivňovat upevňování zdraví cykloturistikou.

Stálou klientelu návštěvníků cyklostezky tvoří zejména místní obyvatelstvo a obyvatelé regionu. Při odhadu velikosti trhu je možné odvodit zájem o cyklostezku z porovnání nákladů, které domácnosti vynakládají na udržování svého zdraví a rekreaci.

Tabulka a graf vývoje nákladů domácnosti vynaložených na rekreaci a sport v % v porovnání s náklady na zdraví:

| Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | I. čtvrtletí 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady Rekreace + Sport v % | 9,0 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 9,85 |
| Náklady na zdraví v % | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,55 |

R   rekreace			S   sport

Z předchozí tabulky vyplývá, že průměrně rodina v ČR vynaložila na rekreaci a sport ke konci I. čtvrtletí 9,85 % z ročního rodinného příjmu, což činí  cca 9715,- Kč. O proti tomu na zdraví vynaložila průměrně 1520,- Kč z ročního příjmu, což představuje 1,55 % z celkového příjmu rodiny.

Závěrem lze říci, že rodiny jsou ochotnější vynaložit větší částky na aktivity spojené s utužováním zdraví, tedy na rekreaci a sport. Několikrát nižší částky vynaložené na zdraví představují až následně nutné vynaložení finančních prostředků na zlepšení zdraví.  Aktivity spojené se sportem zcela nesporně zlepšují zdraví. Kola i ostatní sportovní potřeby jsou v různých cenových relacích dostupnější, event. rekreační cyklisté mohou využít nabídek půjčoven.

Definice produktu „Cyklostezka podél Ohře“

Příležitost k trávení volného času, bezpečná a snadná možnost propojení měst, center cestovního ruchu, příjemné prostředí údolím řeky Ohře.

Jádro

Bezpečná cyklostezka v přiměřené jakosti, která vyhovuje potřebám a přáním cykloturistů (kvalita povrchu – životnost, čistota, nároky na údržbu),  s dostatkem odpočinkových míst, jednotným značením a informačními tabulemi.

Vlastní produkt

Dodatečné služby – nabídka podnikatelů – cykloservis, ubytování, občerstvení, nabídka atraktivit.

Rozšířený produkt

Zdroje informací

Základním zdrojem informací pro analýzu trhu je vlastní dotazníkové šetření, které proběhlo:

- v obcích a městech

- mezi obyvateli a návštěvníky

- mezi dalšími subjekty CR – informační centra, Klub českých turistů, podnikatelé

Dalším zdrojem informací jsou:

- vlastní měření pohybu na již realizovaných úsecích cyklostezky

- Program rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji

- Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji, 2003

3.1.  Analýza poptávky

Cílem je analyzovat poptávku ze strany skupiny obyvatel, zejména v návaznosti na  charakteristiku cílových skupin.

Turisté

Hlavní cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen jsou turisté a to především cykloturisté. Cyklostezka však může být využívána i k pěší turistice.

Podnikatelé

Podnikatelé z oblasti cestovního ruchu mají zájem o cyklostezku, neboť je to pro ně příležitost k získání nových zákazníků a tím ke zvýšení tržeb.

Obyvatelé regionu

Pro obyvatele regionu bude cyklostezka příležitostí k procházce, k aktivnímu trávení volného času rodin s dětmi, pro bezpečný trénink rekreačních sportovců.

Obce a města regionu

Obce a města v blízkosti vedení cyklostezky podél Ohře budou mít zvýšenou návštěvnost, dojde k jejich zviditelnění pro turisty. Mohou tedy očekávat ekonomický přínos.

Bylo by velmi obtížné analyzovat každou z těchto skupin zvlášť. Zejména turisté se prolínají s obyvateli a poptávku obcí lze interpretovat také jako poptávku obyvatel a poptávku místních podnikatelů.

Tabulka: Přehled návštěvnosti objektů na trase cyklostezky podél Ohře v r. 2002.

| Objekt | Počet návštěvníků |
| --- | --- |
| Hrad Loket | 81 194 |
| Chebský hrad | 37 390 |
| Jan Becher Muzeum | 30 000 |
| Chebské muzeum | 28 052 |
| Muzeum Sokolov | 16 654 |
| Muzeum Mostov | 2 000 (rok 2003) |

Zdroj: údaje za Loket - MF Dnes 17.4.2003, Muzeum Mostov – vlastní zjištění

### Délka návštěvy - jednodenní návštěvníci

Jak vyplývá z dotazníkového šetření, realizovaného v r. 2002/2003 Střediskem pro výzkum regionálního rozvoje Západočeské univerzity v Plzni, tak téměř 1/3 návštěvníků Karlovarského kraje tvoří jednodenní návštěvníci – výletníci (31,4%). Z výše uvedeného výzkumu dále vyplynulo, že jednodenní návštěvníci tvořili v průměru 26,1% návštěvníků lázeňských středisek (mimo jiné Karlovy Vary), 24,6% Krušných hor a 43% středisek kulturního cestovního ruchu (mimo jiné Loket a Cheb).

Tabulka: Počet hostů v ubytovacích zařízeních a jejich přenocování podle okresů Karlovarského kraje v r. 2001.

| Okres/ Kraj | Počet hostů |  | Počet přenocování |  | Průměrný počet přenocování |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem | z toho cizinci v % | Celkem | z toho cizinci v % | Celkem | z toho cizinci |
| Cheb | 277 677 | 54,5 | 1 751 965 | 51,0 | 6,3 | 6,5 |
| Karlovy Vary | 317 956 | 54,1 | 1 912 147 | 54,7 | 6,0 | 6,5 |
| Sokolov | 38 499 | 37,5 | 126 704 | 27,9 | 3,3 | 2,8 |
| Karlovarský kraj | 634 132 | 53,1 | 3 789 816 | 52,0 | 6,0 | 6,3 |

Zdroj: Kapacita ubytovacích zařízení cestovního ruchu k 31.7.2001. ČSÚ, Praha 2002.

Způsob dopravy

Dle šetření Střediska pro výzkum regionálního rozvoje je nejvýznamnějším dopravním prostředkem, jimž se turisté do Karlovarského kraje dostávají, autobus (34,6%). Druhý v pořadí je osobní automobil, jimž přijelo 32,4% respondentů a dále vlak (18,6% respondentů). Letecky přijíždí 10,6% návštěvníků (každý čtvrtý ne-německý návštěvník). Z výše uvedených odpovědí vyplývá, že více jak 2/3 respondentů (67,0%) přijíždějí po silnici. Proto je zapotřebí právě otázkám silniční dopravy věnovat velkou pozornost.

Po silnici přijíždějí především němečtí návštěvníci, u nichž byl zaznamenám jak nadprůměrný podíl přijíždějících osobním automobilem, tak autobusem. U českých návštěvníků také převládají příjezdy osobním automobilem, avšak téměř stejně významná část Čechů, zvláště pak z Karlovarského kraje a sousedních regionů, přijíždějí vlakem. Letadlo jako dopravní prostředek je nejčastěji uváděno u ne-německých zahraničních návštěvníků.

Způsob trávení času

Jaká zařízení pro trávení volného času  návštěvníci postrádají? Z nabídky aktivit pro trávení volného času  v Karlovarském kraji jsou nejvíce postrádána sportovní zařízení (obecně), dále cykloturistická infrastruktura, zábava pro děti a mládež a obecně kultura v lázeňských centrech.

Vlastní dotazníkové šetření v obcích probíhalo ve 24 obcích a městech Karlovarského kraje, jejichž území cyklostezka zasáhne.

Většina dotázaných tj. 87,5% očekává od vybudování cyklostezky přínos pro obec. Mezi nejčastěji jmenovanými přínosy pro obyvatele obcí jsou tyto:

- možnost rekreačního vyžití (i pro rodiny s dětmi)

- možnost sportovního vyžití

- rozvoj turistického ruchu a zvýšená návštěvnost obce (ekonomické přínosy)

- možnost bezpečnější dopravy (také do zaměstnání a škol)

- možnost ekologického spojení

70,8% dotázaných odpovědělo, že jejich občané ví o chystaném budování cyklostezky. Záporné odpovědi se týkaly především obcí v úseku Dalovice – Boč – hranice s Ústeckým krajem. 62,5% dotázaných uvedlo, že občané mají zájem o budování cyklostezky.

Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo v Chebu, Kynšperku nad Ohří, Sokolově, Lokti a Karlových Varech – na frekventovaných místech.

| Místo | Počet dotázaných | % dotázaných |
| --- | --- | --- |
| Cheb | 30 | 31,91 |
| Kynšperk | 12 | 36,17 |
| Sokolov | 11 |  |
| Loket | 11 |  |
| Karlovy Vary | 30 | 31,92 |
| Celkem | 94 | 100,00 |

53,19% dotázaných jsou ženy, v Karlových Varech činil podíl žen dokonce 70%. 63,83% z dotázaných jsou cyklisté, turistů je pouze 19,15%.

Většina dotázaných, tj. 95,74%, jsou občané České republiky. 59,57% dotázaných ví něco o budování cyklostezek v kraji, průměr zvedají dotazovaní ze Sokolovska, kterých je 67,65%.

Na otázku „Jel jste již po některé z dále uvedených cyklostezek?“ odpověděli dotazovaní takto:

| Odpověď: | Počet odpovědí | % z 94 |
| --- | --- | --- |
| Okolo Svatošských skal | 31 | 32,98 |
| Sokolov – Královské Poříčí – Loket | 27 | 28,72 |
| Jiná (v Karlovarském kraji) | 26 | 27,66 |
| Nejel | 40 | 42,55 |

Nejčastější odpovědí u varianty „Jiná“ byla 7x Dyleň, 3x okolo Baníku Sokolov.

Graf: Jak často cyklostezku využíváte?

Cyklostezka je využívána jak pro turistické účely, tak pro cestu do práce (13,33% dotazovaných v Karlových Varech).

57,45% dotázaných sdělilo, že se jim cyklostezka líbila. Dotazovaní by nejčastěji zlepšovali povrch, více informací, dostupnost památek – vše po 9,57%. Dále by v 8,51% zlepšovali odpočinková místa.

Odpověď „Jiné“ zvolilo 7,45%, tj. 7 dotázaných (2xWC, 2x Chodci vadí, 1x Ukazatele km, 1x Neukáznění cyklisté, 1x Lavičky).

Na otázku „Využijete stezku po jejím dokončení (od hranic se SRN až na hranice s Ústeckým krajem)?“ odpověděli dotazovaní takto:

| Odpověď | Počet odpovědí | % z 94 |
| --- | --- | --- |
| Vůbec | 19 | 20,21 |
| 1-2x ročně | 28 | 29,79 |
| 5x ročně | 11 | 11,70 |
| Každý měsíc | 19 | 20,21 |
| Každý týden | 9 | 9,57 |
| Neodpověděl | 8 | 8,51 |

Cyklostezku tedy hodlá využít celkem 71,27% dotázaných, což můžeme hodnotit jako velmi vysokou poptávku ze strany obyvatel a turistů.

Na otázku „Jaké služby byste očekávali a využili?“ vybrali dotazovaní nejčastěji možnost odpočinková stanoviště v přírodě – lavičky + stříška a to 89,36%. Dále by jich 80,85% využilo občerstvení – nápoje a 79,79% občerstvení – jídlo i pití. Poměrně vysoké procento tj. 58,51% dotázaných by využilo prodej map. Pro opravnu kol se vyjádřilo 38,3%, pro prodej suvenýrů 29,79%. Půjčovnu kol by očekávalo 17,02% dotázaných. 3,19% dotázaných by využilo WC – tato možnost však v dotazníku nebyla (nevyjadřovali se k ní tedy všichni dotazovaní).

Měření pohybu na na již realizovaných úsecích cyklostezky

- proběhla dvě měření a to v květnu a červenci 2004, vždy o víkendu.

Na základě měření lze konstatovat, že i přes relativní nepřízeň počasí při květnovém měření dne 8.5.2004 (teplota 7-12 0C, občas přeháňky, větrno) je již poměrně vysoká četnost pohybu pěších a cyklistů na nově vybudované cyklostezce z Královského Poříčí do Lokte. Na stanovišti v blízkosti Královského Poříčí bylo během sledovaného období (8:00 – 20:00 hod.) zaznamenáno celkem 194 osob, z toho 115 cyklistů. Na stanovišti v blízkosti Lokte bylo ve stejném časovém úseku zaznamenáno celkem 328 osob, z toho 165 cyklistů.

Při měření o prázdninách dne 18.7.2004 byl již za stejnou dobu počet zaznamenaných osob mnohem vyšší, na stanovišti u Královského Poříčí to bylo 361 osob, z toho 346 cyklistů, na stanovišti u Lokte se jednalo o 454 osob, z toho 411 cyklistů.

Ze sledování je také patrné, že je cyklostezka využívána pro cestu k vodní nádrži Michal přes Staré Sedlo.

Názor dalších subjektů

Klub českých turistů, oblast KČT Karlovarský kraj

Stávající členové mají zájem o cykloturistiku. Přínos cyklostezky vidí KČT ve zvýšení bezpečnosti turistů i občanů kraje, kteří ji budou používat k odpočinku nebo i k cestě do/ ze zaměstnání (na dokončeném úseku je již i takto využívána). Dalším přínosem je nasměrování turistické veřejnosti do zajímavých lokalit na stezce. Možnost použití cyklostezky pro konání turistických akcí pro veřejnost (turistické pochody, cykloakce apod.). Využití jednotlivých částí k individuální turistice a odpočinku, ale také k vyznačení městských a příměstských turistických okruhů.

Uvažují o rozšíření nabídky pro cykloturisty:

Zapojit se do vznikajícího projektu „Den řeky Ohře“ (vždy poslední sobotu v červenci).

Realizovat projekt „Týden cykloturistiky v Karlovarském kraji“ (viz Program rozvoje KK, část cyklodoprava, opatření)

s využitím cyklostezky.

Vytvořit vlastní turistické produkty propagující cyklostezku podél Ohře.

Názor na budování páteřní cyklostezky podél řeky Ohře:

Jde o projekt potřebný, podstatně zkvalitňující bezpečný pohyb, popř. průjezd cykloturistů Karlovarským krajem, navíc po celé řadě historicky, kulturně i přírodně zajímavých míst. Pokud se podaří dobudovat (a trvale udržet) také navazující systém další cykloturistické sítě a potřebnou infrastrukturu, může se v budoucnu stát důležitou tepnou, přivádějící (nejen) cykloturisty do oblastí na ní navazujících.

#### Infocentrum při Městském domu kultury Sokolov

Stávající zákazníci mají zájem o cykloturistiku, přínos cyklostezky spatřují ve zvýšení turistického ruchu, zvýšení zájmu o sport a také v propojení se sousedními městy. Pro cykloturisty bude infocentrum zveřejňovat trasy, aktualizovat je, bude poskytovat informace a mapy zájemcům zdarma.

Názor na budování páteřní cyklostezky podél řeky Ohře:

Nejvyšší čas začít s budováním této stezky. Na Sokolovsku to bude konečně konkrétní projekt na přilákání turistů z tuzemska i ciziny. Nabízí se využití zdevastovaného prostoru šachet k případným rekreačním projektům v návaznosti na cyklostezku.

###### Odhad využití cyklostezky návštěvníky

V rámci této kapitoly byl proveden odhad využití cyklostezky návštěvníky. Odhad vychází z provedeného měření pohybu na stávajících úsecích cyklostezky a předpokládá rozdíly v návštěvnosti z hlediska ročního období a rozlišení všedních dnů a víkendů.

Předpokládá se využití cyklostezky 440.000 návštěvníky ročně.

3.2.  Tržní ceny produktu nebo služby

Vzhledem k tomu, že cyklostezka bude provozovaná zdarma, lze se v této kapitole zabývat pouze doprovodnými službami, které budou nabízet podnikatelé v blízkosti cyklostezky.

Ceny za ubytování a občerstvení v blízkosti cyklostezky jsou srovnatelné s cenami v celém Karlovarském kraji a to především proto, že cyklostezka vede napříč Karlovarským krajem od západu k východu.

Odhad nárůstu tržeb v sektoru cestovního ruchu v souvislosti s existencí cyklostezky je proveden na základě dotazníkového šetření mezi podnikateli, vychází z odhadu návštěvnosti cyklostezky a z odhadu útrat turistů.

Odhad nárůstu tržeb podnikatelů v souvislosti s cyklostezkou je ve výši 30 mil. Kč/ročně v prvních letech provozu.

3.3.  Analýza nabídky

3.3.1  Analýza nabídky – produkt „cyklostezka“

Povrch a šíře cyklostezky

Povrch cyklostezky je na jednotlivých úsecích, jak realizovaných tak plánovaných, různý (asfalt, minerální beton). Tyto povrchy nemají z hlediska uživatele stejnou kvalitu. Ne každý povrch je vhodný pro běžné silniční kolo. Šíře cyklostezky a její využití je také různé. V některých úsecích musí být koncipována jako víceúčelová komunikace, umožňující průjezd např. traktorům nebo těžké technice kvůli obhospodařování lesů.

Okolí

Cyklostezka vede v blízkosti řeky Ohře a zpravidla pěkným přírodním prostředím. V některých úsecích se také předpokládá v těsné blízkosti cyklostezky stezka pro koně, čímž se zvýší atraktivita cyklostezky (např. v Nebanicích).

Propojení významných míst

Cyklostezka propojuje 24 obcí a měst Karlovarského kraje, mezi nimiž jsou lokality významné pro cestovní ruch: Cheb, Loket, Karlovy Vary.

Odpočívadla

Turisté rádi využívají odpočívadla, v dotazníkovém šetření vyslovili svůj zájem. Na již realizovaných úsecích je několik odpočinkových míst s dřevěnými lavičkami, stolem a přístřeškem. Na úseku Cheb – Sokolov není uvažováno žádné odpočívadlo, protože mezi jednotlivými obcemi nejsou velké vzdálenosti. V projektové dokumentaci úseku Dalovice – Boč – hranice s Ústeckým krajem bude vhodné nějaká odpočívadla navrhnout.

Značení

Klub českých turistů již přidělil cyklostezce podél řeky číslo  204, pod kterým je zatím značena realizovaná část – Královské Poříčí – Loket – Karlovy Vary. Cyklostezka bude značena po celé délce od hranic SRN/ČR až po hranice s Ústeckým krajem a to jednotným značením. U každé obce budou informační tabule s rozcestníkem a údajem o vzdálenosti míst v km a dále s mapou, kde bude zakreslena celá cyklostezka.

Památky a jiné zajímavosti

Na trase cyklostezky a v její blízkosti je celá řada památek a nejrůznějších atraktivit:

- Cheb – Chebský hrad, Chebské muzeum

- Nebanice – chov koní

- Mostov – zámeček s restaurací, Muzeum porcelánu Haas & Czjzek

- Chlum Svaté Maří – klášter (konání poutí)

- Sokolov – Krajské muzeum Sokolov, rozhledna Na Hardu

- Sokolov – přírodní památka Údolí Ohře

- Královské Poříčí – Kostel Sv. Kunhuty, lidová architektura

- Loket – Hrad Loket, Muzeum knižní vazby

- Hory - Svatošské skály – národní přírodní památka

- Karlovy Vary – Krajské muzeum Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda

- Kyselka – vývěry – příležitost pro vybudování naučné stezky

- Stráž nad Ohří – přírodní park Stráž nad Ohří

- Boč – přírodní památka Čedičová žíla Boč

Blízkost vlakových zastávek

V těchto obcích a městech se lze snadno z vlakové zastávky ČD napojit na trasu cyklostezky: Cheb, Nebanice, Kynšperk, Dasnice, Hlavno, Citice, Sokolov, Královské Poříčí, Loket, Karlovy Vary, Vojkovice, Stráž nad Ohří.

V této souvislosti se nabízí také možnost zřízení úschovny kol, aby si cyklisté mohli v klidu prohlédnout pamětihodnosti v obci a přitom se nebát o své kolo (dnes již v hodnotě desítek tisíc Kč). Připoutání kola ke kolostavu totiž nezabrání poškození vandaly.

Napojení na další cyklostezky

Na cyklostezku budou napojeny další plánované cyklostezky v Karlovarském kraji (např. Sokolov – Kraslice).  Na cyklostezku podél Ohře budou navazovat i některé cyklotrasy.

Jsou to:

2069 - Cheb - Jindřichov - Třebeň, rozc.

2132 – Luby – hranice (Wernitzgrün)

2020 – Kaceřov- Chlum – Dasnice – Hlavno – Citice – Dolní Rychnov

2019 – Březová - Citice

2178 – Kraslice – Krajková – Josefov – Sokolov

2016 – Loketská výsypka

2009 – Doubí – Karlovy – Vary – Nová Role – Nejdek - Tisová

2010 – Ostrov – Hroznětín – Velký Rybník – Dalovice – Karlovy Vary

3001 - Ostrov – Moříčov – Velichov – Stráž nad Ohří – Kamenec - Ostovice

2011 - Ostrov – Vojkovice - Velichov

Tabulka: Cyklotrasy Klubu českých turistů na území Karlovarského kraje.

| ## Cyklotrasy II. třídy |  |  |
| --- | --- | --- |
| č. KČT | Trasa | Km |
| 35 | Měděnec – Kadaň | 19,0 |
| 36 | Měděnec – Boží Dar | 18,0 |
| 36 | Rolava - Bublava - Kraslice | 17,0 |
| 36 | Podhrad, rozc. - Podhrad - Cheb - Komorní Hůrka | 11,0 |

| ## Cyklotrasy III. třídy |  |  |
| --- | --- | --- |
| č. KČT | ### Trasa | Km |
| 352 | Dolní Jammé - Úterý - Klášter Teplá | 18,0 |
| 361 | Mariánské Lázně, Zádub - Klášter Teplá | 15,0 |
| 362 | Horní Slavkov - Bečov n. Teplou - Klášter Teplá | 30,0 |

| ## Cyklotrasy IV. třídy - značené |  |  |
| --- | --- | --- |
| č. KČT | Trasa | Km |
| 2000 | Pernink - Nové Hamry - Přebuz | 20,5 |
| 2043 | Tisová - Rotava - Dolní Nivy | 27,0 |
| 2044 | Rolava - Přebuz - Smrčina - Dolní Nivy | 20,0 |
| 2045 | Favorit - H. Rotava - Kraslice | 13,0 |
| 2056 | Starý Hrozňatov, CLO - Podhrad, rozc. | 5,0 |
| 2057 | Hranice (CZ/D) - Aš - Ostroh - Skalka u Chebu | 42,0 |
| 2058 | Krasňany (CZ/D) Hranice - Újezd - Aš | 20,0 |
| 2059 | Nad Peklem, rozc. - Krásná - Podhradí - Doubrava (CZ/D) | 13,0 |
| 2060 | Aš (CZ/D) - Aš - Vernéřov - Horní Paseky (CZ/D) | 9,0 |
| 2061 | Vernéřov - Dolní Paseky - Podhradí | 6,0 |
| 2062 | Doubrava - Horní Paseky - Výhledy | 12,0 |
| 2063 | Mokřiny, rozc. - Kančí Údolí - Pomezná - Klest, rozc | 21,0 |
| 2064 | Skalka, bus - Hazlov - Táborská, rozc. | 5,0 |
| 2065 | Vojtanov - Hazlov - Polná - Kančí Údolí | 8,0 |
| 2066 | Polná - Libá, rozc. - Dubina (CZ/D) | 7,0 |
| 2067 | Libá, rozc. - Hůrka - Lužná u Ostrohu | 3,0 |
| 2069 | Cheb - Jindřichov - Třebeň, rozc. | 6,0 |
| 2070 | Cheb - Podhrad - Dřenice | 9,0 |
| 2073 | Rotava – Studenec – Oloví – Háj | 17,0 |
| 2074 | Jindřichovice – Oloví – Krajková | 10,0 |
| 2164 | Cheb - Horní Pelhřimov - Pomezí nad Ohří | 9,0 |
| 2177 | Pod Vodojemem - Cheb, Háje | 3,0 |

Zdroj: www.klubturistu.cz (2003).

Významné bude zejména přeshraniční napojení na cyklostezku do Waldsassenu a také do Marktredwitz.

# Napojení cyklostezky na cyklostezky v Ústeckém kraji

Ústecký kraj je zatím ve fázi sběru informací o cyklostezkách Ústeckého kraje. Žádný oficiální výstup z této činnosti neexistuje. Vše bude záležet spíše na jednotlivých městech jakožto investorech a pracovníkem Ústeckého kraje byl doporučen pro bližší informace Klášterec nad Ohří.

Klášterec nad Ohří má zpracován projekt na cyklostezku podél Ohře, která propojí města Klášterec a Kadaň. Realizace se předpokládá v roce 2005 za spolufinancování z dotace. Propojení na Karlovarský kraj je zvažováno v budoucnu, prozatím navrhovaná cyklostezka končí na levém břehu řeky Ohře na začátku Klášterce s tím, že se jedná o nově budované úseky. Propojení mezi kraji bude možno realizovat zřejmě pouze formou rekonstrukce stávajících cest. Z Kadaně je dále připraven projekt cyklostezky podél Ohře na Nechranice.

Informace poskytl: Ing. Stanislav Stehlík, vedoucí odboru rozvoje, investic a správy majetku v Klášterci nad Ohří, tel.: 474/359635.

3.3.2  Analýza nabídky – rozšířený produkt „nabídka podnikatelů“

V rámci analýzy rozšířeného produktu cyklostezky „dodatečné služby - nabídka podnikatelů“ – byl zkoumán sektor cestovního ruchu, neboť zde bude hrát významnou roli pohostinství a ubytování.

Tabulka: Struktura zaměstnanosti podle sektorů národního hospodářství podle krajů České republiky v r. 2002 (v %).

| Kraj | Zemědělství | Průmysl | Služby | z toho pohostinství a ubytování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hl. m. Praha | 0,7 | 22,3 | 76,6 | 4,2 |
| Středočeský | 5,4 | 38,0 | 56,6 | 3,2 |
| Jihočeský | 9,2 | 41,2 | 49,6 | 4,0 |
| Plzeňský | 6,6 | 42,5 | 50,9 | 4,1 |
| Karlovarský | 2,9 | 39,6 | 57,5 | 5,7 |
| Ústecký | 3,5 | 43,1 | 53,3 | 2,8 |
| Liberecký | 3,6 | 51,6 | 44,8 | 2,4 |
| Královéhradecký | 5,0 | 44,6 | 50,4 | 2,7 |
| Pardubický | 6,5 | 46,5 | 47,0 | 2,8 |
| Vysočina | 11,2 | 47,5 | 41,3 | 3,5 |
| Jihomoravský | 4,8 | 37,4 | 57,8 | 2,8 |
| Olomoucký | 6,9 | 42,4 | 50,7 | 2,6 |
| Zlínský | 3,2 | 50,2 | 46,7 | 3,3 |
| Moravskoslezský | 2,4 | 43,1 | 54,2 | 3,4 |
| Česká republika | 4,7 | 40,2 | 55,0 | 3,4 |

Zdroj: Český statistický úřad, Praha 2003.

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v Karlovarském kraji je v sektoru služeb zaměstnáno 57,5% pracovníků, což je mírně nad průměrem České republiky, který je ve výši 55%. Naproti tomu v sektoru pohostinství a ubytování zaměstnanost v Karlovarském kraji, která činí 5,7%, významně převyšuje zaměstnanost v České republice (3,4%).

I následující tabulka dokládá velký význam sektoru cestovního ruchu v Karlovarském kraji.  Z tabulky totiž vyplývá, že nejvyšší podíl podnikatelských subjektů v cestovním ruchu na 1000 obyvatel má právě Karlovarský kraj.

Tabulka: Podnikatelské subjekty v cestovním ruchu dle krajů (r. 2001)

| Kraj | Počet podnik. subjektů | Podíl na 1000 obyvatel | z toho fyzických osob | Podíl z podnikat. subjektů (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hl. m. Praha | 18 060 | 15,4 | 14 733 | 81,6 |
| Středočeský | 11 863 | 10,6 | 11 197 | 94,4 |
| Jihočeský | 8 990 | 14,4 | 8 319 | 92,5 |
| Plzeňský | 6 607 | 12,0 | 6 245 | 94,5 |
| Karlovarský | 5 021 | 16,5 | 4 687 | 93,3 |
| Ústecký | 8 803 | 10,7 | 8 165 | 92,8 |
| Liberecký | 6 538 | 15,3 | 6 106 | 93,4 |
| Královéhradecký | 6 923 | 12,6 | 6 363 | 91,9 |
| Pardubický | 4 016 | 7,9 | 3 727 | 92,8 |
| Vysočina | 3 774 | 7,3 | 3 573 | 94,7 |
| Jihomoravský | 10 387 | 9,2 | 9 182 | 88,4 |
| Olomoucký | 5 336 | 8,3 | 5 068 | 95,0 |
| Zlínský | 5 404 | 9,1 | 5 023 | 92,9 |
| Moravskoslezský | 9 755 | 7,7 | 9 065 | 92,9 |
| Česká republika | 111 477 | 10,9 | 101 453 | 91,0 |

Zdroj: Ústav územního rozvoje Brno (2002).

V rámci analýzy nabídky byl také zkoumán počet ubytovacích zařízení a počet lůžek v Karlovarském kraji. Následující tabulka dokládá nerovnoměrnost v počtu ubytovacích kapacit v jednotlivých okresech Karlovarského kraje. Je zde zřejmý propastný rozdíl u okresu Sokolov.

Tabulka: Ubytovací zařízení cestovního ruchu podle okresů Karlovarského kraje v r. 2001.

| Okres/ kraj | Počet ubytovacích zařízení | Počet lůžek |
| --- | --- | --- |
| Cheb | 243 | 11 689 |
| Karlovy Vary | 302 | 15 278 |
| Sokolov | 78 | 1 840 |
| Karlovarský kraj | 623 | 28 807 |

Zdroj: Kapacita ubytovacích zařízení cestovního ruchu k 31.7.2001 ČSÚ, Praha 2002.

Dotazníkové šetření mezi obcemi a městy

Přínosy cyklostezky pro podnikatele v obci jsou spatřovány především ve zvýšení počtu zákazníků a tím i tržeb restaurací, obchodů a ubytování.

Pozitivní přínos cyklostezky pro podnikatele spatřuje 17 obcí. Jednoznačné „Ne“ odpověděly 3 obce, další 4 odpověděly spíše negativně („nelze odhadnout“ a „nebude velkým přínosem“).

Většina obcí se netroufá odhadnout nárůst pracovních míst v návaznosti na cyklostezku. Výjimku tvoří Kynšperk nad Ohří, kde se odhaduje nárůst míst ve službách v sezóně o cca 20. Citice odhadují 1 vzniklé místo v občerstvení a Královské Poříčí odhaduje vznik 1 místa v turistickém informačním centru. V obci Šemnice se odhaduje vznik pracovních míst v počtu 5-10, obec bude podporovat vznik servisu a půjčovny kol.

Graf: Co by mohla Vaše obec nabídnout projíždějícím cyklistům?

Jiné:

| Kynšperk nad Ohří | Kulturní památky a jiná turisticky zajímavá místa. |
| --- | --- |
| Sokolov | Památky. |
| Karlovy Vary | Lázeňská léčba, bazén. |
| Třebeň | Prohlídka zahradnictví. |
| Ostrov | Památky. |

Dotazníkové šetření probíhalo také mezi podnikateli poblíž cyklostezky s potenciální nabídkou pro cykloturisty (penziony, občerstvení, cykloservisy).

Co mohou podnikatelé nabídnout cykloturistům? Od běžných nabídek ubytování a občerstvení, přes stojany na kola a prodej suvenýrů, nabízejí podnikatelé i možnost využít jejich služeb mimo běžnou pracovní dobu (cykloservis v Chebu, hospoda Ve Mlýně v Jakubově). Penzion v Lokti půjčuje svým zákazníkům kola.

Na otázku, zda se zvýší jejich tržby díky vybudované cyklostezce, odpověděla zhruba polovina kladně, avšak téměř nikdo si netroufal odpovědět o kolik tisíc Kč ročně.

V příloze studie je uveden přehled podnikatelských subjektů na trase cyklostezky podél řeky Ohře.

###### Nabídka informací a suvenýrů na trase

# Turistické infocentrum  Cheb

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 33, 350 02 Cheb

Tel.: 354 440 302, fax: 354 440 330

E-mail: infocentrum@mestocheb.cz, http://www.mestocheb.cz

Informace o službách, zajímavostech a kulturních akcích • turistické zajímavosti • informační prospekty • rezervace ubytování • organizace pobytů • průvodcovské služby • programy a výlety • zajištění stravování • předprodej vstupenek na kulturní akce • mapy, průvodce

##### Infocentrum Sokolov

Městský dům kultury, nám. Budovatelů 655, 356 01  Sokolov

Tel.: 352 324716

E-mail: info@mdksokolov.cz

Poskytování informací a map, plánek města, letáčky

##### Informační centrum v Lokti

Tel.: 352 684 123

E-mail: infoloket@volny.cz

Kontakt na ubytování, restaurace, informace o jízdních řádech, kontakt na půjčování kol, kontakt na pohotovost • zdarma prospekty, letáky, mapa města, kulturní program, přehled akcí • prodej pohledů, známek, knih a brožur – Edice Krok za krokem – Západočeské lázně, Mariánské Lázně, Karlovy Vary atd., cyklomap, turistických map, telefonních karet • zprostředkování průvodcovských služeb (exkurze v porcelánce Thun).

Infocentrum města Karlovy Vary

Lázeňská 1,  36001 Karlovy Vary

+420 353 236 377

fax +420 353 232 858

infocentrum.ops@email.cz, www.karlovyvary.cz

Infocentrum - Terminál Dolní nádraží

Západní 2a, 36001 Karlovy Vary

+420 353 232 838-9, fax +420 353 232 839

infocentrum.kv@volny.cz, www.karlovyvary.cz

3.3.3  Charakteristika  konkurence

Struktura konkurence je analyzována podle metodiky Michaela Portera. Metodika je zřejmá z následujícího obrázku:

Potenciální noví účastníci

Ohrožení ze strany nových účastníků

# Podnikatelské odvětví

Intenzita konkurence  mezi existujícími konkurenty

Dodavatelé						       Odběratelé

Obchodní pozice						       Obchodní pozice

dodavatelů						       odběratelů

Substituční produkty

Ohrožení ze strany substitučních produktů

Podnikatelské odvětví – konkurence, soutěžení o pozice mezi již existujícími konkurenty.

Konkurence v oblasti páteřní cyklostezky napříč Karlovarským krajem není žádná. Vzhledem k originalitě myšlenky vybudování páteřní cyklostezky kraje podél řeky Ohře se nedá ani žádný jiný aktér předpokládat. Přesto je možné považovat  jednotlivé úseky páteřní cyklostezky za konkurenty, zvláště pokud návštěvníky budou turisté, rodiny s dětmi a obyvatelé regionu, využívající cyklostezku výjimečně. V okamžiku, kdy se uspokojí poptávka po cyklostezce, která na trase nikdy nebyla, bude návštěvnost odvislá také od doprovodných služeb na jednotlivých úsecích.

Dodavatelé – jejich pozice, schopnost ovlivnit ceny a poptávku.

Z pohledu rozšířeného produktu - nabídky služeb v oblasti ubytování, občerstvení a cykloservisu – si musí všichni podnikatelé zajišťovat své aktivity sami. Jejich dodavatelé v oblasti potravin a vybavení jízdních kol jsou ve velkém konkurenčním tlaku a nemohou tedy zvlášť ovlivnit ceny podnikatelů v blízkosti cyklostezky. Ceny dodávek budou srovnatelné s ostatními částmi kraje. V oblasti dodávky produktu - vlastního kola by mohl projekt výstavby cyklostezky ovlivnit místní dodávky kol a to zejména v jejich sortimentu, podle povrchu jednotlivých úseků.

Odběratelé – jejich pozice, schopnost ovlivnit cenu a nabídku.

Odběratelé budou upřednostňovat nákup občerstvení a služeb v blízkosti cyklostezky, pokud ceny nebudou výrazně vyšší než ve vzdálenějších místech. Jestliže však pestrost nabídky v blízkosti cyklostezky zákazníky neuspokojí, budou hledat uspokojení svých potřeb i mimo cyklostezku tzn., že se vzdálí z cyklostezky např. do centra města. Informační tabule o pamětihodnostech v okolí mohou způsobit příliv turistů do vzdálenějších míst od cyklostezky a ovlivnit nabídku i ceny v těchto vzdálenějších místech od trasy.

Ohrožení ze strany substitučních produktů.

V oblasti využívání cyklostezky mohou být ohrožením:

- jiné využití volného času

- jiný způsob dopravy – autem, autobusem, vlakem, lodí po řece

- cestování na jízdním kole nebo pěšky avšak jinudy - např.:

  - jiný povrch – silnice – volba vlastního rozhodnutí, více možností

  - jiná cyklostezka

  - cyklotrasa – nechají se navigovat

  - terénem bez upravených cest

Ohrožení ze strany nových účastníků.

V produktu cyklostezky je ohrožení ze strany nových účastníků velmi nízké, neboť vhodnější přírodní podmínky pro vedení pohodlné cyklostezky, která propojí kraj od západu na východ, nejsou. Přesto může nastat ohrožení vstupem podnikatelských subjektů, kteří budou nabízet odvoz prostřednictvím levné, pohodlné dopravy na jiná místa v regionu kraje, případně za hranicemi. Návrat z hor, za minimální fyzické námahy, může být pro mnohé příjemným lákadlem.

Tabulka: Počty km cyklostezek a cyklotras v Karlovarském kraji

| Cyklistické komunikace |  | Počet km cyklostezek | Počet km cyklotras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ašsko | 0 | 137,0 |
| 2. | Chebsko | 1,1 | 41,8 |
| 3. | Karlovarsko | 8,9 | 50,7 |
| 4. | Krušnohoří | 2,2 | 449,1 |
| 5. | Mariánskolázeňsko | 0,5 | 134,8 |
| 6. | Sokolovsko | 11,5 |  |
| 7. | Kraslicko | 0 | 126,3 |
|  | Celkem | 24,2 | 939,7 |

Zdroj: Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji, 2003

3.4.  Schopnost provozovatele zajistit obsluhu poptávky na trhu

3.4.1  Způsob zajišťování provozu

V následující tabulce je uvedeno 24 obcí, jejichž katastrálními územími cyklostezka povede a zároveň počet km.

Tabulka: Seznam obcí, v jejichž katastru cyklostezka povede + počet km.

| Obce | Počet km |
| --- | --- |
| Cheb | 12,374 |
| Třebeň | 4,511 |
| Odrava | 3,810 |
| Nebanice | 3,349 |
| Kynšperk nad Ohří | 4,559 |
| Chlum Svaté Maří | 0,150 |
| Dasnice | 3,879 |
| Březová (k.ú. Tisová) | 0,016 |
| Citice | 4,249 |
| Sokolov | 5,745 |
| Těšovice | 1,459 |
| Královské Poříčí | 1,713 |
| Nové Sedlo | 2,496 |
| Loket | 7,263 |
| Hory | 3,651 |
| Karlovy Vary | 9,672 |
| Dalovice | 3,333 |
| Sadov (k.ú. Bor u Karlových Var) | 4,029 |
| Šemnice | 3,281 |
| Kyselka | 7,667 |
| Velichov | 2,165 |
| Ostrov (k.ú. Mořičov) | 0,245 |
| Vojkovice | 5,502 |
| Stráž nad Ohří | 10,365 |
| Počet km celkově propojené cyklostezky | 105,483 |

Z dotazníkového šetření mezi obcemi vyplynulo, že na financování údržby cyklostezky po jejím vybudování je ochotno se podílet  45,8% dotázaných obcí.

Odpovědi se zdrželo 20,8% dotázaných, zpravidla to zdůvodnili nutností schválení zastupitelstvem.

Je Vaše obec ochotna podílet se na financování údržby cyklostezky po jejím vybudování?

| Odpověď | % dotázaných |
| --- | --- |
| Ano | 45,8 |
| Ne | 33,3 |
| Neodpověděli | 20,8 |

Jak jinak byste údržbu řešili?

| Třebeň | Příspěvky širšího okruhu obcí. |
| --- | --- |
| Odrava | Dobrovolně - úklid. |
| Kynšperk nad Ohří | Bude-li majetkem cizího subjektu, tak v intravilánu města vlastními prostředky, ostatní smluvně za úplatu. |
| Chlum Svaté Maří | Údržba značení cyklostezky. Úprava cest. |
| Citice | Sponzoringem větších podniků, které v regionu působí a jsou nositeli znečištění životního prostředí. |
| Sokolov | SOTES s.r.o. |
| Loket | Údržbu zajistit jedním subjektem a financovat příslušný podíl. |
| Hory | Fyzickými silami. |
| Karlovy Vary | Podle průběhu trasy - např. Technické služby, Správa lázeňských parků, Lázeňské lesy apod. |
| Dalovice | Sponzoři, dotace. |
| Velichov | Využití k odpracování výkonu OPP, nebo k zaměstnání místních občanů k údržbě. |

Karlovarský kraj bude přispívat na údržbu v rozsahu schváleném pro financování Priority č.1 Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území, která byla stanovena v dokumentu Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Karlovarském kraji (tzv. Cyklostrategie).

Opatření 1.2.3 Správa a údržba klíčových komunikací

„Na klíčových cyklokomunikacích bude důležité zajisti i jejich správu a údržbu. Toto může být zajištěno Krajskou správou a údržbou silnic a prostřednictvím technických služeb jednotlivých měst a obcí, kterými dané trasy procházejí. Jelikož se jedná o klíčové cyklokomunikace, je vhodné, aby se Karlovarský kraj na zajištění správy a údržby finančně podílel a pro tyto účely vyčlenil každoročně ze svého rozpočtu částku ve výši cca 2 mil. Kč.“

Zde je tedy i možnost čerpání finančních prostředků na údržbu cyklostezky podél Ohře.

3.4.2  Marketing a obchodní strategie

Cíle projektu naznačují, kam se provozovatel chce dostat. Strategie pak říká, jak se tam dostat. Marketingová strategie vyplývá z analýzy vnitřního a vnějšího prostředí.

Dotazníkové šetření mezi obcemi

K propagaci cyklostezky nabízí prakticky všechny obce – 78,3% své webové stránky. Dále budou nabízet propagační materiály k cyklostezce na obecním úřadě.

Graf: Jakým způsobem bude obec propagovat cyklostezku?

Řada obcí také zvolila jinou formu propagace, kterou uvádíme v následující tabulce:

| Kynšperk nad Ohří | Tiskem a jinými sdělovacími prostředky. |
| --- | --- |
| Sokolov | Tisková konference, slavnostní otvírání. |
| Staré Sedlo | Informační skřínky obce a úřední deska. |
| Loket | Prostřednictvím Loketského zpravodaje. |
| Kyselka | V obchodech, restauracích. |
| Karlovy Vary | V místním kulturním měsíčníku "Promenáda" a v místním tisku "Radniční listy" |

Statistiku návštěvnosti turistů – cykloturistů nevede žádná obec, avšak o statistickém zjišťování uvažují tři a to Kynšperk nad Ohří, Dalovice a Šemnice. Tato skutečnost se dá interpretovat tím, že obce mají jiné priority než rozvoj cestovního ruchu anebo tím, že si neuvědomují přínosy takového statistického zjišťování. Statistické zjišťování ať už formou dotazníkové akce či měření intenzity může odpovědět na otázky typu: kdo, kdy (jak často) a proč cyklostezku využívá, co by bylo vhodné zlepšit, atd. Takto se dá totiž zjistit zpětná vazba a mínění uživatelů, pro které je cyklostezka budována.

Marketingová strategie se skládá ze základních rozhodnutí o marketingových nákladech, z marketingového mixu a z rozvržení marketingové alokace. Je nutné také rozhodnout, jak rozdělovat celkový marketingový rozpočet mezi jednotlivé nástroje marketingového mixu.

Vytyčení strategie

Stanovení segmentu:

Návštěvníci, obyvatelé (viz kapitola 3.1)

### Popis produktu:

Bezpečná cyklostezka – příležitost k trávení volného času

(viz začátek kapitoly 3)

Servisní služby:

Zde se jedná např. o údržbu (viz kapitola 3.4.1)

### Propagace

Nejvhodnější způsoby propagace:

- webové stránky

- informační tabule

- tištěné mapy

- propagační materiály

- veletrhy a konference

- zapojení do turistických produktů

- propagační akce (např. sportovní akce)

Určení institucí, které budou stezku propagovat:

- Karlovarský kraj

- obce a města v jejichž katastru cyklostezka povede

- informační centra

### Výzkum a vývoj

Jedná se zejména o inovace – např. o změnu povrchu v celé délce cyklostezky, aby co nejlépe vyhovoval uživatelům.

Marketingový výzkum:

Provádět statistická šetření:

- měření pohybu,

- dotazování návštěvníků,

- dotazování podnikatelů.

Odhad nákladů na marketing je proveden v souladu s harmonogramem v kapitole 9:

| Druh nákladu | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uspořádání konference | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| Propagace web | 40 000 | 5 000 | 40 000 | 5 000 |
| Tisk, televize | 20 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 |
| Propagační materiály | 40 000 | 20 000 | 80 000 | 20 000 |
| Propagační akce | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Statistická šetření | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Celkem | 140 000 | 55 000 | 180 000 | 55 000 |

Karlovarský kraj bude v rámci Cyklostrategie přispívat na propagaci cyklostezky v rozsahu schváleném pro financování Priority č.1 Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území.

Cíl 2.1: Propagace cykloturistických produktů v Karlovarském kraji

- Opatření 2.1.1: Vydání cykloturistického průvodce a dalších propagačních materiálů

- Opatření 2.1.2: Internetové stránky

- Opatření 2.1.3: Cyklistické sportovní akce

Cíl 2.2: Finanční podpora rozvoje cykloturistiky

- Opatření 2.2.1: Finanční podpora přepravy jízdních kol cyklobusy

- Opatření 2.2.2: Dotační program na podporu cykloturistiky

(Na podporu propagace a informovanosti o jednotlivých cykloturistických produktech v Karlovarském kraji. Karlovarský kraj může přispívat na tvorbu propagačních materiálů, informačních tabulí apod.)

4.  Materiálové dodávky pro zajištění provozu

4.1.  Klasifikace materiálových dodávek

Stávající, již realizované povrchy cyklostezky jsou realizovány s různými druhy povrchu. Cyklostezka má úseky s povrchem s bezprašnou úpravou – asfaltový beton, dlažba, tak i s povrchem ze štěrkopísku či minerálbetonu (MZK). Bezprašný povrch z asfaltového betonu je použit na úsecích ve městech a obcích a v místech, kde cyklostezka slouží i jinému účelu – např. cyklostezka v Karlových Varech vedoucí od Tuhnické lávky k benzínové pumpě ARAL, realizované části stezky v Chebu,  úsek stezky od kempu v Lokti až do Zahradní ulice, ze Svatošských skal do Doubí. Bezprašný povrch z betonové dlažby je použit například na cyklostezce v Karlových Varech podél silnice R6 v úseku od benzínové pumpy ARAL do Dalovic, úsek skrz město Loket je veden po místních a zklidněných komunikacích – Zahradní ulice. Prašný povrch z písku a štěrkopísku je v současné době použit na cyklostezce v úseku Svatošské skály – Loket kemp.

Lze říci, že na úseky, které nejsou ještě realizovány bude použito dvou typů povrchu. Povrch z asfaltového betonu – v úsecích městských a povrch z písku a štěrkopísku v úsecích vedených mimo obce. Navíc je možno využít recyklát – materiál vzniklý jako odpad při opravách komunikací při obrušování povrchových vrstev silnic. V úseku Cheb – Sokolov je navržený povrch cyklostezky převážně asfaltový, protože cyklostezka bude využívána současně pro jízdu na in-linech. V části trasy je plánovaná rozšířená krajnice s povrchem z minerálbetonu pro pohyb koní.

4.2.  Kvalita materiálových dodávek

Na kvalitu materiálů určených na výstavbu cyklostezek nejsou kladeny nároky odlišné od nároků na běžné místní komunikace a chodníky. Navíc je možno využít do konstrukce komunikace i recyklát vzniklý při výbrusu silnic. Vzhledem k tomu, že cyklostezka v téměř v celé své trase kopíruje řeku a prochází po okrajích chráněných krajinných oblastí, je vhodné zejména na doplňkové prvky (odpočívadla, lavičky, sloupky značení, zábradlí mostků a mostky samotné) použít jako stavební materiál dřevo a přírodní materiály.

4.3.  Dostupnost materiálových dodávek

Na výstavbu cyklostezek je vhodné využít místních zdrojů, které jsou nejblíže dostupné a je vhodné tomu přizpůsobit i volbu povrchu cyklostezky samotné.

4.4.  Náklady na materiálové dodávky

Dle specifikace materiálu a dle konkrétní nabídky jednotlivých dodavatelů.

5.  Lokalita projektu a životní prostředí

5.1.  Detailní popis lokality projektu

Návrh trasy cyklostezky je veden od státní hranice se SRN od Waldsassenu po tělese bývalé železniční trati do Chebu. Vzhledem k tomu, že železnice má vysoké  nároky na maximální stoupání a klesání, jsou volbou této trasy minimalizovány nároky na fyzickou zdatnost. Dále vede cykostezka městem Cheb k řece Ohři. Podél řeky Ohře vede cyklostezka z Chebu střídavě na pravém a levém břehu přes Sokolov, Loket, Karlovy Vary až do Dalovic. Z Dalovic je pak trasa částečně odkloněna od řeky a vedena po účelových komunikacích a silnicích nižšího významu do Kyselky. Z Kyselky je cyklostezka navržena po silnici II. třídy do Velichova a odtud pak znovu po účelových cestách do Vojkovic a do Stráže nad Ohří. Ze Stráže nad Ohří opět po silnici do Korunní a do Boče.

Úkolem cyklostezky je, aby pokud možno kopírovala koryto řeky Ohře, což je vhodné zejména z důvodu minimalizace náročných stoupání na trase a tím zpřístupnění cyklostezky všem bez odhledu na fyzickou zdatnost.

V některých úsecích je trasa navržena nevyhovujícím způsobem a bude nutné její vedení upravit, v některých místech není navrženo žádné řešení a bude třeba jej vyhledat.

5.2.  Vliv projektu na životní prostředí

V příloze studie jsou zpracována Posouzení vlivů na životní prostředí ve formě Oznámení dle zákona č.100/2001 Sb. u těchto úseků:

- Cheb – Sokolov

- Cheb – Waldsassen (Hranice SRN/ČR – Cheb)

- Dalovice – Boč – hranice s Ústeckým krajem

5.3.  Sociální a ekonomické prostředí

# Interní faktory

Projekt Cyklostezky podél Ohře byl jednoznačně přijat občany obcí, jejichž území cyklostezka propojí. O tom svědčí výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo mezi obyvateli (Cheb, Kynšperk nad Ohří, Sokolov, Loket, Karlovy Vary) a také mezi 24 obcemi a městy.

Obyvatelé odpovídali mimo jiné na otázku „Využijete stezku po jejím dokončení (od hranic se SRN až na hranice s Ústeckým krajem)?“, přičemž odpověď 1-2x ročně vybralo 29,79%, odpověď  5x ročně vybralo 11,70%, každý měsíc 20,21% a každý týden 9,57% dotázaných. To znamená, že cyklostezku hodlá využít 71,27% všech dotázaných.

Z dotazníkového šetření mezi obcemi vyplynulo, že občané mají zájem o budování cyklostezky, což uvedlo 62,5% dotázaných. Odpovědi na otázku „Jaké přínosy bude mít cyklostezka pro podnikatele v obci? Mohou v obci vzniknout nová pracovní místa v návaznosti na cyklostezku – kolik odhadem?“ se velmi lišily. Většina dotázaných se však vyjádřila, že spatřuje přínos cyklostezky ve zvýšené návštěvnosti a také ve zvýšení příjmů místních podnikatelů zejména v oblasti stravování. Co se týká odpovědi na podotázku vzniku nových pracovních míst nejčastější odpovědí bylo „ne“ nebo „nelze odhadnout“. Z ostatních odpovědí vyplývá odhad vzniku 10-15 nových pracovních míst + cca 20 míst sezónních.

K přijetí projektu cyklostezky podél Ohře dalšími obyvateli Karlovarského kraje napomůže velmi významně propagace formou mapy, internetu, ale také akce typu soutěže o logo cyklostezky podél Ohře.

## Externí faktory

Daňový vývoj dle Ministerstva financí ČR (3.6.2004)

Ukazatelem, který měří celkové daňové zatížení občanů, je složená daňová kvóta. Vývoj daňové kvóty po poslední revizi údajů o HDP se zlepšil. Podle této poslední revize dat za rok 2002 (nejaktuálnější mezinárodně srovnatelná statistika) došlo ke snížení tzv. složené daňové kvóty, a to o 2,2 procentního bodu z původních 39,2 % na 37 %. Po revizi dat se tedy Česká republika dostává pod celkový průměr evropských zemí OECD.

Po přechodném období zvýšení daňového zatížení v roce 2005 (38,2%), které bylo vyvoláno především nezbytnými změnami v oblasti nepřímých daní (DPH a spotřební daně), se složená daňová kvóta vrátí v roce 2006 (37,3%) na úroveň jen o 0,3 % vyšší než v roce 2002 a v roce 2007 (36,7%) pak dále klesne. Přispějí k tomu především změny na straně přímých daní. Pokles daně z příjmů podniků až na 24 % v roce 2006, zkrácení odpisových dob, společné zdanění manželů a daňové bonusy na děti přispějí k nižšímu zdanění ekonomické aktivity. Tato opatření se v plné míře projeví v roce 2006. Po tomto roce by složená daňová kvóta měla dále klesat.

V rámci konsolidace veřejných rozpočtů, byla příjmová opatření z valné části již implementována, a tak bude v budoucnu zvýšený důraz kladen na implementaci výdajových opatření, která jsou základním stavebním prvkem každé úspěšné fiskální konsolidace.

### Inflační vývoj dle ČNB

Stávající inflační cíl České národní banky (ČNB) je definován do prosince roku 2005. V souladu se svou Dlouhodobou měnovou strategií nyní ČNB stanovuje inflační cíl pro období od ledna 2006. V dostatečném časovém předstihu je tak vytvořen rámec pro měnověpolitické rozhodování s dopadem na cenový vývoj od počátku roku 2006 a jsou ukotvena dlouhodobá inflační očekávání.

ČNB vyhlašuje inflační cíl platný od ledna roku 2006 jako meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen (CPI) ve výši 3 %. ČNB bude zároveň usilovat o to, aby se skutečná hodnota inflace nelišila od cíle o více než jeden procentní bod na obě strany. Inflační cíl bude platit průběžně až do přistoupení ČR k eurozóně, kdy realizace měnové politiky směřující k udržování cenové stability přejde na Evropskou centrální banku (ECB).

Stanovení tohoto cíle vychází z obecných zásad měnověpolitické strategie ČNB, které byly definovány Dlouhodobou měnovou strategií ČNB z dubna 1999 a aktualizovány nebo doplňovány pozdějšími dokumenty k vyhlášení inflačních cílů pro roky 2001 a 2002-2005 a Strategií přistoupení České republiky k eurozóně. Vyhlášený inflační cíl nezakládá akceleraci cílované inflace a svou výší plynule navazuje na konec předchozího pozvolna klesajícího cílového pásma. Vzhledem k dosaženému nízkoinflačnímu prostředí je cíl stanoven v horizontální podobě.

Stanovený inflační cíl je zároveň dobrým východiskem pro budoucí plnění konvergenčních kritérií, koresponduje s dlouhodobými inflačními očekáváními finančních trhů a splňuje i omezení plynoucí ze statistického nadhodnocení při měření inflace. Cíl rovněž zohledňuje nulovou mez nominálních úrokových sazeb a potenciální nepružnosti mezd směrem dolů.

Inflační cíl je stanoven mírně nad úrovní cenové stability, kterou ECB deklarovala pro eurozónu jako meziroční změnu harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) nacházející se těsně pod 2 %. Takto vzniklý nevelký inflační diferenciál je odrazem dlouhodobé reálné konvergence české ekonomiky k průměru eurozóny, která bude pokračovat i jistou dobu po přistoupení ČR k eurozóně.

ČNB i nadále chápe své inflační cíle jako střednědobé cíle, od nichž se skutečná inflace může přechodně odchýlit. Taková odchylka přichází v úvahu zejména v případech, kdy na ekonomiku dopadne tzv. exogenní šok. Pokud takový šok odchýlí očekávanou inflaci od cíle, ČNB na jeho primární dopady nereaguje. Využije výjimky ze svého závazku plnit inflační cíl a akceptuje takto způsobené odchýlení prognózy inflace od cíle. Šoků, které vytvářejí prostor pro uplatnění takovéto výjimky, může být celá řada. Patří mezi ně například výrazné výkyvy světových cen energetických surovin či výrazné výkyvy ve vývoji cen zemědělských výrobců. Specifickým typem exogenních šoků jsou administrativní opatření se silnými cenovými dopady, především výrazné změny výše nebo struktury sazeb nepřímých daní a výrazné změny v segmentu regulovaných cen.

5.4.  Infrastruktura v lokalitě

Údolí řeky Ohře tvoří koridor, kterým vede jak doprava silniční, tak železniční. Železniční trať vede podél celé cyklostezky od Chebu až po hranici s Ústeckým krajem. Jedná se o trať Schirnding - Cheb – Chomutov. Trať je dostupná téměř v kterémkoliv místě trasy cyklostezky a je možno dopravit se po ní nejen z vnitrozemí, ale i ze SRN a to nejen na její počátek do Chebu, ale i do Karlových Varů z Johanngeorgenstadtu.

Podél trasy cyklostezky vede současně i silnice I. třídy Cheb – Praha a Karlovy Vary – Chomutov.

Podél celé trasy je několik větších měst (Cheb, Karlovy Vary, Sokolov), několik menších měst (Loket, Kynšperk) a množství obcí, ve kterých jsou dostupné veškeré služby týkající se turistiky a cykloturistiky. Ať už se jedná o služby – ubytování, stravování, nebo služby spojené s cyklistikou – servis, cyklistické potřeby. Vybudování cyklostezky, která by kontinuálně vedla od hranic se SRN až po hranici s Ústeckým krajem, by zvýšilo provoz cyklistů a vedlo by ke zvýšení nabídky služeb v oblasti cykloturistiky a turistiky vůbec.

V Karlovarském kraji v současné době fungují tzv. Cyklobusy, které dopraví cyklisty na začátky cyklotras v Krušných horách, ale také např. do oblasti Slavkovského lesa. Této služby by pak mohlo využívat více lidí, kteří by přijeli po cyklostezce podél řeky Ohře.

5.5.  Lokalita staveniště, dodávek zařízení nebo služeb

Majetkoprávní vztahy k pozemkům jsou řešeny u jednotlivých úseků různými investory. Úsek Hranice SRN/ČR – Cheb řeší MÚ Cheb. Úsek Cheb – Sokolov řeší Město Sokolov ve spolupráci s obcemi a městy na trase. Úseky jednotlivými městy si z hlediska majetkoprávního řeší jednotlivá města a v případech Chebu a Lokte je toto bez problémů.

Přehled o majetkoprávních vztazích navržené trasy cyklostezky, resp. seznam pozemků a jejich majitelů je přílohou studie. Tento seznam však nelze považovat z hlediska územního či stavebního řízení za závazný, neboť se v průběhu dalších fází projektu může na základě majetkoprávních jednání změnit. V úsecích, kde se projektová dokumentace teprve bude připravovat (Městem Sokolov – Těšovice – Královské Poříčí, Svatošské skály – Tuhnice, Dalovice – Boč – hranice s Ústeckým krajem), se jedná pouze o návrh vedení trasy zpracovatelem studie.

Majetkoprávní jednání budou vedena s cílem, aby pozemky vlastnily obce. Výjimečně se bude jednat o pronájem pozemku s vkladem věcného břemena do katastru nemovitostí a to zejména v případě majitele Lesy ČR.

5.6.  Odhad nákladů na pozemky, zařízení staveniště a objekty

Odhad nákladů na případné vykoupení pozemků pro vedení trasy je založen na stávajících podkladech k jednotlivým úsekům. U nerealizovaných úseků je problematika odkoupení pozemků podchycena pouze v úseku Cheb – Sokolov, náklady na odkoupení pozemků jsou odhadnuty na 1.851.320,- Kč. V úseku Hranice SRN/ČR – Cheb je v jednání odkoupení pozemku ČD za cenu ve výši cca 10 mil. Kč. Problém odkoupení pozemků může nastat také v Karlových Varech v úseku od dostihového areálu do Svatošských skal. Dále pak v trase z Dalovic do Boče. O pozemkových problémech se zmiňuje i vyhledávací studie zpracovaná pro tuto část cyklostezky. Majetkoprávní poměry budou vyřešeny v průběhu zpracování projektové dokumentace do územního rozhodnutí.

6.  Technické řešení projektu

6.1.  Provozní program a rozsah činností

Vzhledem k neustále se rozšiřujícímu zájmu o cykloturistiku, je třeba vybudování cyklostezek z několika důvodů. Tím hlavním důvodem je propojení turisticky zajímavých míst stezkou určenou pro provoz cyklistů a pěších. To sebou nese ještě další klady. Cyklisté se stahují ze státních silnic, kde je z důvodu rostoucího automobilizmu velké riziko dopravních nehod a ohrožení zdraví exhalacemi. Dalším kladem by pak mohl být fakt, že cyklista navštíví na kole místa, která by jinak navštívil autem.

Je tedy vhodné cyklostezkami propojit  turisticky zajímavá místa tak, aby stezka byla použitelná pro co nejširší spektrum cyklistů a nejen pro zdatné.

Provozování cyklostezky zahrnuje v podstatě pouze opravy a údržbu povrchu cyklostezky, bezprostředního okolí a značení a to jak dopravní tak informativní.

6.2.  Výběr technologie pro provoz

Pro provozování cyklostezek není zapotřebí žádných zvláštních technologií.

6.3.  Podmínky pro získání a provozování technologie

Pro provozování cyklostezek není zapotřebí žádných zvláštních technologií.

Technologií provozu páteřní cyklostezky se rozumí  režim provozu a pohybu osob na této cyklostezce.

Cyklostezka bude přístupná pro cyklisty, pěší i např. vozíčkáře. Vzhledem k nutnosti zajistit  v některých místech nezbytnou obslužnost (např. hospodářskou činnost, na lesních pozemcích a polnostech), je v některých úsecích využívána komunikace jako víceúčelová. Tzn. k zajištění těchto činností i  umožnění provozu cyklistů na tomto úseku.

Povrch cyklostezky je v jednotlivých úsecích různý jak je uvedeno blíže v kapitole 4.1. Cyklostezka má úseky s povrchem s bezprašnou úpravou – asfaltový beton, dlažba, tak i s povrchem ze štěrkopísku či minerálbetonu (MZK). Tam, kde bude povrch cyklostezky asfaltový, bude využívána současně pro jízdu na in-line bruslích. Tam, kde bude povrch z prašného materiálu, nepředpokládá se využívání pro jízdu na kole se silničními plášti. Doporučujeme uvést na informačních tabulích, které propagují cyklostezku, pro který typ užívání je daný úsek vhodný.  V části trasy je také plánovaná rozšířená krajnice s povrchem z minerálbetonu pro pohyb koní.

Na cyklostezce bude umožněn celodenní a celoroční provoz.

Je nutné zajistit v průběhu roku údržbu jak povrchu cyklostezky tak bezprostředního okolí cyklostezky. V letních měsících se předpokládá nejméně 2x posekání trávy a plevelných rostlin, které se v okolí cyklostezky mohou vyskytovat (křídlatka atd.). Povrch bude nutné zkontrolovat vždy na jaře a u úseků s prašným povrchem po déletrvajících deštích a vzniklé poškození opravit. V zimních měsících se pak předpokládá údržba stopy pro běžecké lyžování.

Cyklostezka nebude osvětlena. Na začátku a konci každého úseku bude umístěno  dopravní značení v souladu dopravními předpisy. Nedoporučujeme instalaci pevných zábran vjezdu motorovým vozidlům a to z toho důvodu, aby mohla v případě ohrožení dorazit na místo rychlá pomoc bez omezení. Pohyb na cyklostezce bude provozován na vlastní nebezpečí a nebude zde zajištěn žádný dozor pro pohyb dětí.

6.4.  Postup přípravy projektové dokumentace a přípravy projektu

Cyklostezka od Waldasassenu až do Boče je složena z dílčích úseků již realizovaných stezek, různých stupňů projektové dokumentace a úseků, které nejsou řešeny vůbec. Většinou lze konstatovat, že úseky, které nejsou doposud řešené, jsou nějakým způsobem komplikované. Buď je řešení vedení cyklostezky podél řeky Ohře, nebo v její blízkosti technicky velmi náročné, nebo je vedení trasy podél řeky problematické z hlediska majetkoprávních vztahů.

Rozsah realizovanosti jednotlivých úseků cyklostezky od státní hranice až po hranici kraje je uveden v kapitole 2.3.2. Z uvedené tabulky vyplývá, že úseky, které nejsou doposud vyřešeny jsou:

- Úsek městem Sokolov do Královského Poříčí

- Průjezd městem Loket

- Úsek od Svatošských skal městem Karlovy Vary k Tuhnické lávce

Na úsek Dalovice – Boč je zpracována vyhledávací studie, její trasy se však dílem značně odklánějí od řeky Ohře, čímž nesplňují požadavky a navíc jsou se značným převýšením, dílem pak jsou trasy vedeny po silnici II. třídy, což je vzhledem k bezpečnosti provozu nevhodné.

V úsecích, které doposud nejsou realizované a kde doposud není zpracována projektová dokumentace je nutno nejprve zpracovat vyhledávací studii, ve které by byla nalezena konkrétní trasa vedení cyklostezky. V úseku Dalovice – Boč by měla být zpracována variantní vyhledávací studie za účelem nalezení výhodnější trasy, která by se více držela při řece Ohři a hlavně by se měla v každém případě vyhnout silnici II. třídy.

Obecně by stezka měla mít šířku vozovky 3,00m, minimální podélný spád 0,5% a maximální by neměl překročit 6%. Těmto parametrům by pak měly být přizpůsobeny i stavby na stezce, jako jsou například mosty.

Konstrukce samotné stezky jsou voleny v různých úsecích různé, což není – jak už je uvedeno výše – na závadu. Jsou zvoleny následující konstrukce:

Asfaltový beton ABJ				  60 mm

Infiltrační nástřik 0,6kg/m2

Štěrkodrť (fr. 0-45mm)			100 mm

Kamenivo (fr. 32-64mm)			150 mm

CELKEM					310 mm

Konstrukce pro úseky s pohybem zemědělské techniky

Asfaltový beton ABJ				  60 mm

Obalované kamenivo OKS			  80 mm

Štěrkodrť (fr. 0-45mm)			100 mm

Kamenivo (fr. 32-64mm)			150 mm

CELKEM					390 mm

Písek nebo štěrkopísek			  40 mm

Mechanicky zp. kamenivo	 		150 mm

Štěrkodrť (fr. 0-45mm)			100 mm

Kamenivo (fr. 32-64mm)			150 mm

CELKEM					440 mm

6.5.  Výběr strojů a zařízení

Na realizaci cyklostezky budou použity běžné stavební stroje, které jsou využívány pro výstavbu chodníků a místních komunikací. Nebude zapotřebí žádných speciálních mechanizmů. V úseku Hranice SRN/ČR – Cheb a v úseku Cheb – Sokolov se nachází v projektové dokumentaci mostní objekty na jejichž osazení budou zapotřebí jeřáby.

6.6.  Stavební práce

Novostavba cyklostezky v nerealizovaných úsecích bude pouze na části trasy. V jednotlivých úsecích bude zapotřebí provést následující práce:

Hranice SRN/ČR – Cheb – trasa je  v projektu navržena po tělese bývalé trati Cheb – Šlapany. Cyklostezka je celá navržena jako novostavba. Na trase je několik mostních objektů a několik úrovňových křížení se silnicí.

Městem Cheb – části  trasy jsou již realizovány v rámci jiných staveb. Ostatní budou realizovány jako novostavba.

Cheb – Sokolov – větší část trasy je vedena po stávajících polních cestách a práce budou obnášet opravu povrchu cesty (přidání svrchních vrstev vozovky), doplnění prvků odvodnění a označení trasy, stavbu přemostění potoků a říček.

Městem Sokolov – Těšovice - Královské Poříčí – bude nutno zpracovat projektovou dokumentaci navržené trasy pro průjezd městem Sokolov. V rámci úprav lesoparku Bohemia v Sokolově bude nutné provést výstavbu nového úseku a provést oddělení cyklistického pásu na silnici kolem chemických závodů. Dále bude nutné opravit lávku přes řeku Ohři.

Svatošské skály – Tuhnice – Je nutno vyhledat trasu. Trasa bude pravděpodobně realizována jako novostavba. Předcházet musí zpracování projektové dokumentace. Část trasy je zapracována do projektové dokumentace na obchodní centrum INTERSPAR. Jedná se o úsek od jezu v Tuhnicích.

Dalovice – Boč - hranice s Ústeckým krajem – ve vyhledávací studii je 90% trasy vedeno po stávajících cestách a silnicích. Část stezky je navržena po užitkové komunikaci chatovou osadou. Zde se počítá s opravou povrchu vozovky. Několik úseků trasy je potom navrženo jako novostavba. Vzhledem k problematickému vedení trasy  v úseku Kyselka – Radošov po silnici II. třídy bude nutno zpracovat alternativní řešení s nalezením nové trasy. Tato pak velmi pravděpodobně bude muset být realizována jako novostavba.

Po ukončení stavebních prací bude následovat vyznačení trasy a doplnění informačního systému.

6.7.  Organizace výstavby

Stavba cyklostezky bude realizovaná převážně v provozně nezatížených oblastech – vyjma stavby cyklostezky skrz město Karlovy Vary, ze Sokolova do Královského Poříčí a městem Cheb. Z tohoto důvodu nebude stavba cyklostezky náročná na organizaci výstavby a na koordinaci jejích jednotlivých úseků s výstavbou jiných částí a s provozem na stávajících cestách.

Stavbu je možno a vhodné provádět po úsecích.

6.8.  Opravy a údržba

Cyklostezka nebude potřebovat žádnou zvláštní systematickou údržbu. Předpoklad je, že po podzimních deštích a po zimě bude nutno provést kontrolu úseků, které budou provedeny s prašným povrchem a místa, která budou poškozena vodou, budou vyspravena doplněním materiálu a zhutněním. V případě soustavného poškozování některého úseku vodou bude napříč přes stezku položen v inkriminovaném místě trubkový propustek pod konstrukci vozovky.

V průběhu zimních měsíců bude možno některé úseky stezky využívat jako trasy pro lyžaře a bude možno udržovat běžeckou stopu. Na úsecích zejména vedoucích městy bude nutno odklízet sníh.

Do údržbových prací na stezce lze započítat i práce na udržení pořádku na trase i v jejím bezprostředním okolí. Jedná se zejména o odvoz odpadků, sekání trávy podél trasy.

Klíčovou se v tomto směru jeví otázka organizačního zabezpečení a odpovědnosti za údržbu. Zde se nabízí vícero možností. Jako první uvádíme převedení cyklostezky a odpovědnosti za údržbu na KSÚS. Další možností je rozdělení cyklostezky na úseky podle větších měst, která mají k dispozici organizace typu technických služeb, které jsou schopné údržbu provádět, finančně by se údržba kryla z rozpočtu obcí podle počtu obyvatel a z rozpočtu Kraje. Další možností je zřízení celokrajské účelové organizace, která by zastřešila veškerou infrastrukturu nadregionálního významu v oblasti cestovního ruchu. Na uvedené téma se ještě povedou jednání, než bude přijato definitivní stanovisko.

6.9.  Odhad celkových investičních nákladů

Odhad investičních nákladů je převzat částečně z podkladů tj. projektových dokumentací, částečně – pro úseky bez dokumentace je odhadnut dle předpokládané délky jednotlivých úseků.

Hranice SRN/ČR – Cheb:				15 000 000,- Kč

Městem Cheb				 	  5 000 000,- Kč

Cheb – Sokolov		          		           120 000 000,- Kč

Městem Sokolov					  4 000 000,- Kč

Královské Poříčí – Loket					   0,- Kč

Městem Loket					     500 000,- Kč

Loket – Svatošské skály					   0,- Kč

Svatošské skály – Tuhnice				12 000 000,- Kč

Tuhnice – Dalovice					    	   0,- Kč

Dalovice – Boč – hranice s Ústeckým krajem	  5 500 000,- Kč

Náklady na značení				  2 000 000,- Kč

CELKEM			          		           164 000 000,- Kč

Náklady jsou uvedeny bez DPH.

Náklady na značení zahrnují dopravní značení, informační tabule a ukazatele. Výše uvedené náklady nezahrnují cenu za případné vykoupení pozemků pro vedení trasy (viz bod 5.6.). Tento problém může nastat např. v Karlových Varech v úseku od dostihového areálu do Svatošských skal.

Dále je nutné připočítat náklady na zpracování projektových dokumentací a náklady na vyřízení územních rozhodnutí a stavebních povolení.

| Náklady předinvestičních fází | 5 881 500 |
| --- | --- |
| Náklady na odkup pozemků | 14 278 000 |
| Stavební náklady | 162 000 000 |
| Stavební dozor | 3 140 000 |
| Náklady na značení | 2 000 000 |
| Administrativní náklady | 4 954 000 |
| Audit | 495 000 |
| Náklady na hodnocení projektu | 578 000 |
| DPH 19% | 34 019 000 |
| Celkem odhad nákladů projektu | 227 345 500 |

Jak bylo již zmíněno v předchozích kapitolách, uvedené údaje vycházejí z podkladů od projektantů. V porovnání s jinými úseky zpracovatel studie upozorňuje na dosavadní silně úsporný přístup k části Karlovy Vary – Boč. Tento přístup vytváří značnou disproporci mezi úrovní jednotlivých částí a bude proto bez pochyb nutné i zde počítat s částkou  cca 100 mil. Kč místo dosavadních 5,5 mil. Kč.

7.  Organizace provozu a režijní náklady

Tato kapitola pojednává o vedení a organizaci provozu cyklostezky a navazujících služeb. Zatímco předchozí kapitoly mapovaly přímé náklady, tato kapitola se zaměřuje na nepřímé náklady, především na režijní náklady.

7.1.  Vedení a organizace provozu

Cílovým stavem je, aby vlastníky a provozovateli byly obce a města, v jejichž katastru cyklostezka povede. V případě pozemků, kde nelze odkoupení pozemku provést, bude uzavřena smlouva o dlouhodobém pronájmu umožňující bezproblémový provoz cyklostezky.

Bude také proveden vklad věcného břemena do katastru nemovitostí. Tento případ přichází v úvahu tam, kde jsou vlastníkem Lesy České republiky.

Zde je nutné připomenout fakt, že spolufinancování realizace stavby z prostředků Evropské unie je možné pouze za předpokladu 51% vlastnictví pozemků (Interreg III A).

Provozování cyklostezky zahrnuje:

- úklid – pravidelný odvoz odpadků, úklid bezprostředního okolí

- údržba – odklizení spadaných stromů, sekání zeleně

- údržba vodorovného a svislého dopravního značení

- opravy povrchu

- opravy a aktualizace turistického značení (např. směrové tabule, informační tabule s mapou apod.)

- vybudování a udržování lyžařské stopy v souvislých úsecích

- likvidace invazních rostlin

Provoz cyklostezky vedoucí v obci a ve městě si budou zajišťovat obce a města sami a na vlastní náklady s výjimkou údržby úseků silnic, které spravuje KSÚS – Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje.

Provoz cyklostezky mimo obce a města bude zajišťován smluvními organizacemi za finančního přispění Karlovarského kraje. Jednou z hlavních smluvních organizací bude KSÚS.

Co se týká marketingových služeb (podrobněji v kapitole 3.4.2  Marketing a obchodní strategie) je žádoucí řešit marketing společně a využít přitom nabízených prostředků (např. webové stránky) dotčených obcí a měst. Bylo by také vhodné zajistit stejnou úpravu reklamních cedulí podnikatelských subjektů umístěných v blízkosti cyklostezky.

7.2.  Režijní náklady provozu

Přehled předpokládaných nákladů spojených s provozováním investice je zpracován v následující tabulce a je v souladu s postupným ukončováním výstavby jednotlivých úseků tak, jak jsou uvedeny v harmonogramu v kapitole 9.

V roce 2009 se předpokládá již běžný provoz investice, tedy cyklostezky v celé její délce.

Přehled nákladů spojených s provozováním investice v tis. Kč

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provozní režie | 320 | 290 | 600 | 1080 | 1760 |
| z toho: pravidelný úklid | 0 | 40 | 80 | 180 | 180 |
| odklizení překážek, sekání zeleně | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 |
| údržba dopravního značení | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| opravy povrchu | 200 | 0 | 300 | 500 | 1200 |
| turistické značení, ukazatele, tabule | 0 | 0 | 20 | 20 | 50 |
| lyžařská stopa | 0 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| likvidace invazních rostlin | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Administrativní režie - pojištění | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Náklady na marketing | 0 | 140 | 55 | 180 | 55 |
| Celkem | 320 | 530 | 755 | 1460 | 2015 |

8.  Lidské zdroje (vlastníci a zaměstnanci)

Tato kapitola pojednává o lidských zdrojích ve vztahu k projektu.

Následující tabulka shrnuje jak potřebu nejrůznějších profesí tak i počet vytvořených či udržených pracovních příležitostí v jednotlivých fázích projektu.

| Vytvoření nebo udržení pracovních příležitostí | Počet míst | Druh činnosti - profese |
| --- | --- | --- |
| Ve fázi přípravy projektu | 2 | Projektant, vedoucí projektu, zpracovatelé dokumentace pro žádosti o dotace |
| Ve fázi realizace projektu | 7 | Vedoucí projektu, pracovníci stavební firmy, stavební dozor |
| Rok po dokončení celého projektu | 30 | Techničtí pracovníci – úklid, údržba a opravy, likvidace invazních rostlin – 1,5 Občerstvení a restaurace - 13 Turistické infocentrum – 1 Ubytování – 8 Cykloservis a půjčovny kol - 6 Marketingový pracovník – 0,5 |

V jednotlivých fázích realizace projektu se bude měnit počet udržených nebo nově vytvořených pracovních míst a také struktura pracovních profesí.

V období přípravy projektu má kraj velký podíl na udržení pracovních míst ve společnostech, které se podílejí na zhotovení projektové dokumentace.

Ve fázi investiční, kdy se bude jednat o stavební práce, mají užitek z realizace projektu stavební společnosti a jejich zaměstnanci.

Po zprovoznění cyklostezky v celé délce se změní zásadním způsobem struktura pracovních profesí, které budou mít užitek z cyklostezky. Zde se bude jednat především o podnikatele a jejich zaměstnance, kteří budou poskytovat doprovodné služby v blízkosti cyklostezky. Jedná se zde o odhad počtu pracovních příležitostí v blízkosti cyklostezky.

Ve skutečnosti se předpokládá vliv projektu na pracovní příležitosti v Karlovarském kraji mnohem větší, neboť 1 vytvořené pracovní místo v sektoru cestovního ruchu vyvolává tvorbu dalších pracovních míst.

Je ale také na místě připomenout fakt, že vytvoření nových pracovních míst bude především záležet na tom, jak podnikatelé využijí nabízenou tržní příležitost.

8.1.  Náklady vlastníka společnosti

Karlovarský kraj určí jednoho pracovníka, který bude vykonávat funkci manažera projektu – vedoucího projektu po celou dobu projektu, aby byla zajištěna plynulost a návaznost jednotlivých kroků harmonogramu projektu bez prodlevy. Vedoucí projektu bude zajišťovat komunikaci s jednotlivými účastníky projektu, jimiž jsou především dotčené obce a koordinaci jednotlivých činností vč. zajištění financování.

Karlovarský kraj bude muset zajistit po dobu stavební části projektu stavební dozor.  Po uvedení cyklostezky do provozu jak po částech, tak celé trasy, bude zapotřebí marketingového pracovníka na činnosti spojené s propagací projektu.

Projekt je veřejnoprávního charakteru a nepředpokládá se tvorba zisku v žádné etapě životního cyklu projektu.

8.2.  Kategorie a funkce zaměstnanců

Vedoucí projektu

Pracovník bude zařazen do kategorie technicko-hospodářských pracovníků. U pracovníka se předpokládá ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání.

Marketingový pracovník

Pracovník bude zařazen do kategorie technicko-hospodářských pracovníků. U pracovníka se předpokládá ukončené středoškolské vzdělání.

U ostatních profesí se bude jednat o osoby samostatně výdělečně činné, či o osoby v zaměstnaneckém poměru u organizací a podnikatelů, které budou mít užitek z realizace projektu.

8.3.  Sociální, ekonomické a kulturní prostředí

Pracovní podmínky během výstavby a rekonstrukce jednotlivých úseků cyklostezky budou odpovídat běžným pracovním podmínkám na stavbě. Budou zabezpečeny základní hygienické potřeby. Bezpečnost práce i ostatní požadavky na pojištění, zdravotní péči apod. si bude zajišťovat stavební firma sama, v souladu s příslušnými předpisy.

Projekt významně přispívá k rozvoji drobného podnikání v oblasti cestovního ruchu, neboť podnikatelé získají díky cyklostezce nové zákazníky.

V rámci marketingových akcí na propagaci cyklostezky budou také pořádány konference a různé propagační akce, kterých se bude moci zúčastnit také široká veřejnost.

Turisté a obyvatelé kraje získají realizací projektu bezpečnou cyklostezku vedoucí příjemným prostředím údolí řeky Ohře a získají tím také atraktivní propojení s významnými městy Karlovarského kraje.

8.4.  Požadavky na odbornost

V rámci studie jsou řešeny profese, které budou pod přímou zodpovědností kraje. Ostatní profese závisí na výsledcích výběrových řízení a na rozhodování konkrétních podnikatelů.

Vedoucí projektu

U pracovníka se předpokládá ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Pracovník musí splňovat požadavky pro samostatnou, odbornou práci a mít zkušenosti s řízením projektu. Předpokládá se také znalost práce na osobních počítačích a s nejužívanějšími produkty firmy Microsoft – Office 2000 (Word, Excel).

Marketingový pracovník

U pracovníka se předpokládá ukončené středoškolské vzdělání. Výhodou bude znalost německého jazyka z důvodu spolupráce a komunikace s německými příhraničními regiony. Pracovník musí splňovat požadavky pro samostatnou, odbornou práci a mít znalosti z oboru marketingu. Předpokládá se také znalost práce na osobních počítačích, s nejužívanějšími produkty firmy Microsoft – Office 2000 (Word, Excel) a s internetem.

8.5.  Dostupnost zaměstnanců

Dostupnost zaměstnanců po dobu adaptace areálu bude zajištěna stavební firmou. Jedná se o dělnické i technické profese v oblasti stavebnictví. Jak v regionu tak mimo něj pracuje několik firem s potřebnými zkušenostmi z oboru výstavby komunikací.  Z těch bude ve výběrovém řízení vybrána stavební firma, která provede stavební práce na předmětném úseku.

Předpokládá se, že funkce vedoucího projektu i marketingového pracovníka budou zajištěny stávajícími pracovníky Karlovarského kraje, neboť se nejedná o práci na plný úvazek.

Dostupnost pracovníků a podnikatelů pro poskytování služeb v blízkosti cyklostezky bude záležet na situaci na trhu práce. V současné době je relativně vysoká nezaměstnanost a dle struktury nezaměstnaných, kdy se jedná o množství méně kvalifikovaných pracovníků, lze vyvodit závěr, že na trhu jsou pracovníci způsobilí např. pro rekvalifikaci typu „Zahájení podnikání“.

8.6.  Plán zaškolování

Aby bylo dosaženo požadovaného efektu cyklostezky z hlediska podnikání, tj. aby byly vytvořeny podmínky pro podnikání v blízkosti cyklostezky, je nutné zájemce o podnikání či začínající podnikatele proškolit. K tomu je nejvhodnější rekvalifikační kurz typu „Zahájení podnikání“, kde se zájemci seznámí např. se základními právními předpisy, daňovými zákony, marketingem a především si zpracují pod odborným vedením svůj podnikatelský plán. Pokud využijí nabídky Regionálního poradenského a informačního centra pro podnikatele (RPIC), mohou za určitých podmínek získat bezúročný úvěr.

Dále bude vhodné všechny podnikatele podnikající v blízkosti cyklostezky seznámit s celým záměrem cyklostezky. Na tomto 1-denním semináři získají podnikatelé potřebné informace a také propagační materiály a mapy cyklostezky.

Odhad nákladů na školení (v Kč)

|  | Počet účastníků | Náklady na 1 účastníka | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Rekvalifikační kurzy | 30 | 13 000 | 390 000 |
| 1-denní seminář | 50 | 200 | 10 000 |
| Celkem | x | x | 400 000 |

8.7.  Mzdové a ostatní náklady

Mzdové náklady jsou ve studii odhadnuty pro pozice – vedoucí projektu a marketingový pracovník. V letech 2006 a 2007 nabíhají tyto náklady na obě pracovní pozice. Od roku 2008 se bude jednat již pouze o marketingového pracovníka. Vždy se jedná o práci na tomto projektu na částečný úvazek.

Odhad mzdových nákladů zadavatele (v Kč)

|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrubá mzda/prac./měs. |  | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 |
| Vedoucí projektu/ marketingový pracovník | 5000 x 12 x 1,35 | 81 000 | 162 000 | 162 000 | 81 000 |

9.  Harmonogram realizace projektu

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice SRN/ČR – Cheb | Územní rozhodnutí, Stavební povolení | Výstavba, značení, propagace |  |  |  |
| Městem Cheb | Výstavba | Značení, propagace |  |  |  |
| Cheb – Sokolov | Stavební povolení | Výstavba | Výstavba | Značení, propagace |  |
| Městem Sokolov - Těšovice - Královské Poříčí | Stavební povolení | Výstavba, značení, propagace |  |  |  |
| Královské Poříčí – Loket | Značení, propagace |  |  |  |  |
| Městem Loket | Značení, propagace |  |  |  |  |
| Loket – Svatošské skály | Značení, propagace |  |  |  |  |
| Svatošské skály – Tuhnice | Územní rozhodnutí | Stavební povolení | Výstavba | Značení, propagace |  |
| Městem Karlovy Vary Tuhnice – Dalovice |  |  |  | Značení, propagace |  |
| Dalovice – Boč - hranice s Ústeckým krajem | Územní rozhodnutí | Stavební povolení | Výstavba | Výstavba, značení, propagace |  |

Fáze projektu:

Územní rozhodnutí

Stavební povolení

Výstavba, event. rekonstrukce povrchu

Značení , propagace

- běžný provoz

Vzhledem k projektové nepřipravenosti některých úseků, bude nejprve zajištěna potřebná dokumentace a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Během roku 2005 bude zprovozněn souvislý úsek ze Sokolova přes Těšovice, Královské Poříčí a Loket do Svatošských skal. V roce 2009 se předpokládá běžný provoz v celém rozsahu investice.

Dodržení harmonogramu bude záležet hlavně na jednotlivých subjektech – obcích a městech. Města se u těchto projektů řídí pravidlem, že se projekt realizuje, pokud je  získána dotace. Karlovarský kraj může tedy dodržení harmonogramu ovlivnit tím, že se bude finančně podílet na jednotlivých fázích.

10.  Finanční analýza subjektu zadavatele

Finanční analýza subjektu Zadavatele má prokázat jeho finanční zdraví, které je nezbytné nejen pro zabezpečení části finančních prostředků na realizaci investice ze strany Zadavatele, ale také pro zajištění plynulosti jejího provozu.

Vzhledem ke skutečnosti, že Zadavatelem je Karlovarský kraj, jeho rozpočet plně podléhá rozpočtovým pravidlům ČR platným pro kraje. Z tohoto faktu evidentně vyplývá, že  schopnost Zadavatele ovlivnit stavy aktiv, pasiv, příjmů a výdajů rozpočtu je zanedbatelná v porovnání s možnostmi podnikatelských subjektů. Z výše uvedených důvodů, provádět finanční analýzu Zadavatele metodou poměrových ukazatelů zadluženosti, likvidity a rentability, které jsou kalkulovány na základě údajů převzatých z účetních výkazů Zadavatele, je naprosto irelevantní.

Přesto však můžeme na základě níže prezentovaného přehledu aktiv a pasiv i přehledu hospodaření konstatovat, že vývoj prostředků rozpočtového hospodaření má v posledních letech značně vzrůstající tendenci, a to jak v položkách Běžné dotace, Investiční dotace, tak i v položce Vlastní příjmy.

A3  PŘEHLED AKTIV A PASIV (pro obce)

| AKTIVA tis. Kč | malé obce řádek | velké obce řádek | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 11+12 | 9 | 945,11 | 18 415,18 | 36 317,72 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | sum 14-21 | 26 | 26 613,44 | 434 831,16 | 747 833,80 |
| z toho budovy, haly, stavby | 14 | 18 | 0 | 371 782,06 | 579 110,51 |
| z toho samostatné movité věci | 15 | 19 | 10 514,10 | 25 525,15 | 40 318,69 |
| z toho . . . . . . . . . . . . . . | 16+17 |  |  |  |  |
| z toho trvalé porosty | 18 | 20 | 0 | 9 328,20 | 0 |
| z toho zvířata, základní stádo | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| z toho drobný dlouhodobý majetek | 20 | 22 | 16 099,34 | 18 987,82 | 30 911, 35 |
| z toho ostatní dlouhodobý majetek | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Pozemky | 23 | 16 | 0 | 8 966,38 | 97 493,25 |
| Nedokončené hmotné investice | 24 | - | - | - | - |
| Dlouhodobý finanční majetek | 25 | 41 | 0 | 0 | 800,- |
| Dlouhodobý majetek CELKEM | 26 | 1 | 27 558,55 | 453 246,34 | 784 951,52 |
| Zásoby | 27 | 51 | 660,71 | 927,71 | 954,34 |
| Pohledávky | sum 31-34 | 75 | 319,30 | 5 704,73 | 4 797,29 |
| Finanční majetek |  | 89 | 5 562,11 | 15 564,87 | 14 238,28 |
| Prostředky rozpočtového hospodaření | 36 | 119 | 2 326,29 | 79 220, 74 | 202 220,25 |
| Přechodné účty aktivní |  | 124 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiva CELKEM | 37 | 121 | 36 426,96 | 554 664,39 | 1 007 161,69 |

A3  PŘEHLED AKTIV A PASIV (pro obce)

| PASIVA pro ostatní obce |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Majetkové fondy |  | 131 | 27 558,54 | 453 246,34 | 784 951,53 |
| Finanční a peněžní fondy |  | 138 | 0 | 2 055,67 | 96 196,17 |
| Zdroje krytí prostř. rozpočt. hospodaření |  | 151 | 0 | 0 | 0 |
| Hospodářský výsledek z činnosti ÜSC a PO |  | 158 | 3 437,97 | 85 614,29 | 108 408,95 |
| Vlastní zdroje |  | 122 | 30 996,51 | 540 916,30 | 989 556,65 |
| Rezervy |  | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Dlouhodobé závazky |  | 166 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé závazky |  | 189 | 5 430,44 | 13 748,09 | 17 605 ,04 |
| Bankovní výpomoci a půjčky |  | 191 | 0 | 0 | 0 |
| Přechodné účty pasivní |  | 196 | 0 | 0 | 0 |
| Cizí zdroje |  | 154 | 5 430,44 | 13 748,09 | 17 605,04 |
| Pasiva CELKEM |  |  | 36 426,95 | 554 664,39 | 1 007 161,69 |

B3  PŘEHLED HOSPODAŘENÍ (pro  obce)

| PŘÍJMY v tis. Kč za období: | Položka výkazu | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daně z příjmů | 11 | 0 | 228 440,27 | 259 241,25 |
| Vnitřní daně | 12 | 0 | 170 688,19 | 189 316,19 |
| Poplatky | 13 | 72,15 | 92, 95 | 475,9 |
| Majetkové daně | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Povinné pojistné | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní daně | pol.14+17 | 0 | 0 | 0 |
| Třída 1 CELKEM | 1 | 72,15 | 399 221,41 | 449 033,34 |
| Příjmy z vlastní činnosti | 21 | 1 849,2 | 9 836,89 | 83 518,57 |
| Přijaté platby | 22 | 0 | 8,5 | 973,08 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 23 | 90,81 | 1098,33 | 2 550,43 |
| Přijaté splátky půjček | 24 | 0 | 1 600,04 | 318,37 |
| Třída 2 CELKEM | 2 | 1 940,01 | 12 543,76 | 87 360,45 |
| Příjmy z prodeje majetku | 31 | 0 | 0 | 14 458,57 |
| Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Třída 3 CELKEM | 3 | 0 | 0 | 14 458,57 |
| Vlastní příjmy | pol 1+2+3 | 2 012,16 | 411 765,17 | 550 852,36 |
| Běžné dotace | 41 | 439 351,8 | 688 799,11 | 2 731 182,26 |
| Investiční dotace | 42 | 35 117,41 | 40 874,82 | 142 312,49 |
| Ostatní dotace | Nesp. | 0 |  |  |
| Třída 4 CELKEM | 4 | 474 469,2 | 729 673,93 | 2 873 494,75 |
| Příjmy CELKEM | 1+2+3+4 | 476 481,4 | 1 141 439,1 | 3 424 347,11 |

B3  PŘEHLED HOSPODAŘENÍ (pro obce)

| ### VÝDAJE v tis. Kč za období | Položka výkazu | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Běžné výdaje | 51 | 65 207,78 | 103 814,07 | 378 876,62 |
| z toho úroky | 514 | 1,59 | 0 | 28,71 |
| z toho nájemné, leasing | 5164 | 580,26 | 240,79 | 1 522,84 |
| Neinvestiční transfery podnikům | 52 | 23 379,85 | 45 903,62 | 62 519,12 |
| Neinvestiční transfery rozpočtům | 53 | 350 051,12 | 842 245,33 | 2 569 685,9 |
| Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 54 | 0 | 1 366,5 | 3 156,84 |
| Neinvestiční půjčky | 56 | 0 | 1 600,04 | 149,3 |
| Ostatní neinvestiční výdaje | pol. 55+59 | 115,42 | -58,98 | -55,36 |
| Ostatní výdaje | Nesp. | 0 | 0 | 77 342,3 |
| Třída 5 CELKEM | 5 | 438 754,17 | 994 870,58 | 3 091 674,72 |
| Investiční výdaje | 61 | 6 812,12 | 38 231,88 | 30 529,89 |
| Nákup akcií | 62 | 0 | 33 | 800 |
| Kapitálové transfery | 63 | 28 588,79 | 31 409,2 | 177 855,96 |
| Investiční půjčky poskytnuté | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní výdaje | Nesp. | 0 |  | 626,34 |
| Třída 6 CELKEM | 6 | 35 400,91 | 69 674,08 | 209 812,19 |
| Třída 7 - Ostatní výdaje CELKEM | 7 | 0 | 0 | 0 |
| VÝDAJE CELKEM | pol. 5+6+7+ost. | 474155,08 | 1 064 544,66 | 3 301 486,91 |
| PŘÍJMY - VÝDAJE |  | 2 326,29 | 76 894,45 | 122 860,20 |
| Vlastní příjmy:třída 5 - třída 7 |  | 438 754,17 | 994 870,58 | 3 091 674,72 |

B3  PŘEHLED HOSPODAŘENÍ (pro obce)

| ### FINANCOVÁNÍ v tis. Kč za období | Položka výkazu | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Financování z tuzemska krátkodobé | 811 | 0 | - 76 894,45 | -122 860,20 |
| z toho krátk. dluhopisy vydané (+) | 8111 | 0 | 0 | 0 |
| z toho krátk. dluhopisy splacené (-) | 8111 | 0 | 0 | 0 |
| z toho krátkodobé nakoupené cenné papíry | 8112 | 0 | 0 | 0 |
| z toho krátkodobé úvěry a půjčky přijaté (+) | 8113 | 0 | 25 958 | 0 |
| z toho krátkodobé úvěry a půjčky splacené(-) | 8114 | 0 | 25 958 | 0 |
| změna stavu krátk. prostředků na bank. Účtech(-) | 8115 | -2 326,29 | 76 894,45 | -122 860,20 |
| Financování z tuzemska dlouhodobé | 812 | 0 | 0 | 0 |
| z toho dluhopisy vydané (+) | 8121 | 0 | 0 | 0 |
| z toho dluhopisy splacené (-) | 8121 | 0 | 0 | 0 |
| z toho dlouhodobé nakoupené cenné papíry | 8122 | 0 | 0 | 0 |
| z toho úvěry a půjčky přijaté (+) | 8123 | 0 | 0 | 0 |
| z toho úvěry a půjčky splátky (-) | 8123 | 0 | 0 | 0 |
| z toho změna stavu dl. prostředků na účtě | 8125 | 0 | 0 | 0 |
| Financování z tuzemska | 81 | -2 326,29 | 0 | 0 |
| Financování ze zahraničí | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Opravné položky | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Třída 8 CELKEM | 8 | -2 326,29 | -76 894, 45 | -122 860,20 |

Z výsledků finančních výkazů Zadavatele je zřejmé, že Zadavatel je bezpochyby schopen se podílet na rozpočtovaných nákladech projektu, s cílem pomoci jednotlivým obcím – investorům. Za předpokladu získání dotačních zdrojů Evropské unie a  podpory Karlovarského kraje je tudíž zajištěna plynulost provozu této investice a také jeho finanční stabilita.

Jednou z prioritních os Programu rozvoje Karlovarského kraje na rok 2004 je oblast Cestovní ruch, lázeňství, kultura, památková péče.

Hlavním cílem v této oblasti je posílení image kraje zaměřeného na cestovní ruch a lázeňství prostřednictvím aktivního marketingu a rozšíření nabídky turistických produktů a doplňkových služeb i mimo lázeňská centra. S ohledem na priority Karlovarského kraje, kterého cílem je stát se regionem s uceleným systémem cyklistických komunikací, je spoluúčast Zadavatele na nákladech projektu zcela opodstatněná.

11.  Finanční analýza projektu

11. 1 Zaměření a cíle

Cílem finanční analýzy projektu je prokázat jeho životaschopnost v dlouhodobém časovém horizontu. Zpracovatel studie proveditelnosti „Cyklostezka podél Ohře“ chce analýzou prokázat, že projekt bude generovat během své životnosti čisté výnosy, tudíž bude pro investora efektivním vynaložením finančních prostředků. Výsledným kriteriálním ukazatelem této analýzy je finanční vnitřní míra návratnosti (FRR), která je kalkulována z finančního cash flow projektu v časovém horizontu 20–ti let.

11. 2 Základní hlediska

Vstupními předpoklady pro finanční analýzu tohoto projektu jsou: strukturovaný rozpočet investice, kvalifikovaný odhad nárůstu tržeb podnikatelské sféry s ohledem na stoupající návštěvnost cyklostezek v Karlovarském kraji a předpokládaný počet nově vytvořených pracovních míst indukovaných realizací projektu.

Uvedený rozpočet vychází z projektové dokumentace jednotlivých úseků plánované cyklostezky. Výše všech nákladů je stanovena kvalifikovaným odhadem odborníků. Rozpočet zahrnuje všechny náklady spojené s realizací projektu včetně administrativních, režijních, mzdových nákladů, nákladů na audit, nezbytnou projektovou dokumentaci a hodnocení projektu. Součástí rozpočtu jsou také výdaje na odkup výše zmíněných pozemků. Rozpočet je kalkulován s DPH, které je uznatelnou položkou rozpočtu. Projekt počítá s 10% spoluúčastí z regionálních zdrojů (obce a kraj), 15% příspěvkem ze státního rozpočtu dle podopatření 4.2.1 SROP a 75% podílem dotačních prostředků Z EU.

Na straně příjmů se promítá zvýšená daňová výtěžnost plynoucí do rozpočtu partnerských obcí ze zvýšené zaměstnanosti a zvýšených tržeb podnikatelů v kraji v souvislosti s realizací projektu a jeho ekonomickými efekty v provozní fázi. Dalšími kladnými položkami analýzy jsou každoroční příspěvek Karlovarského kraje na údržbu a režii a dále zvýšená daňová výtěžnost v souvislosti s realizací výstavby a provozování cyklostezek v kraji. Příjem dotace a příspěvek ze SR ČR jsou největšími aktivními položkami a právě z tohoto důvodu je kompletní realizace předkládaného projektu závislá na získání dotačních prostředků. Zůstatková hodnota nově vybudovaných a zrekonstruovaných cyklostezek při použití lineárních odpisů po 20 letech posuzování projektu je další nezanedbatelnou aktivní položkou této finanční analýzy.

11. 3 Metodický postup

Při prognóze vstupních parametrů a tedy i při vyjadřování jednotlivých přínosů a ztrát ve finanční analýze se zohledňuje časový vývoj jednotlivých proměnných (průměrná hrubá měsíční mzda v Karlovarském kraji, vývoj inflace) pomocí regresní analýzy dle známých časových řad ze statistických údajů. Vývoj dalších parametrů je v návaznosti na regresí odhadované parametry, čímž je zajištěna vysoká pravděpodobnost budoucí reálnosti těchto údajů.

Projekt využívá pro účely zpracování analýzy C&B doporučenou diskontní sazbu SROP, a to ve výši 5 %. Doba posuzování projektu je 20 let s ohledem na objektivnost prognóz.

Jednotlivé investiční varianty jsou kalkulovány v porovnání s nulovou variantou, která v tomto případě představuje nerealizaci projektu, tj. výstavbu a rekonstrukci žádného úseků z uvedených cyklostezek.

Statistické údaje použité v analýze byly čerpány z následujících informačních zdrojů:

- www.czso.cz/kraje

- interní statistiky ÚP Karlovy Vary a Cheb

- informační zdroje KÚ Karlovy Vary

- projektová dokumentace k jednotlivým úsekům cyklostezky

- výsledky marketingového průzkumu

- příslušná legislativa

V následujících přílohách jsou uvedeny dle jednotlivých období (roků) hotovostní toky socio-ekonomických i finančních přínosů a nákladů včetně vyčíslení vstupních předpokladů.

Na straně finančních přínosů představuje zvýšená daňová výtěžnost partnerských obcí 20%-ní podíl. Daňová výtěžnost v souvislosti se zvýšenou zaměstnaností se odvíjí od předpokladu, že od roku 2009 (plný provoz všech úseků) bude vytvořeno 15 nových pracovních míst a dále v roce 2015 až 30 pracovních míst, a to zejména v oblasti hostinských a ubytovacích služeb, cykloservisech, půjčoven kol a jiných doplňkových služeb CR.

Zvýšená daňová výtěžnost DzP a DPH ve spojitosti s rozšířenou podnikatelskou činností, realizací projektu a údržbou cyklostezek je významným finančním přínosem, na kterém se jednotlivé obce podílí 20%. Karlovarský kraj se zavázal hradit náklady spojené s údržbou cyklostezek po celou dobu jejich provozu, což je další aktivní položka této analýzy. Příjem dotace z EU v rozsahu 75% celkových uznatelných nákladů a 15%-ní příspěvek ze SR ČR jsou očekávány bezprostředně po ukončení investiční fáze. Při použití lineárních odpisů je zůstatková hodnota investice po 20 letech evidentně důležitou aktivní položkou.

Finanční analýza neuvažuje s finanční výpomocí Karlovarského kraje pro jednotlivé investory - obce, ke které se Zadavatel veřejně zavázal. Důvodem je, v současné době, těžko odhadnutelná výše této pomoci, která se bude odvíjet od konkrétních možností, podmínek a hlavně potřeb jednotlivých obcí při realizaci projektu.

Na nákladové straně vystupují všechny výdajové položky související s projektem včetně DPH a celkových režijních nákladů po dobu posuzování projektu.

V přílohách jsou vyčísleny také požadované finanční a ekonomické ukazatele CBA dle metodiky SROP.

11. 4 Výsledky finanční analýzy

Finanční vnitřní míra návratnosti (FRR) je pro 1. variantní řešení, které představuje vedení cyklostezky městem Sokolov – Těšovice – Královské Poříčí, dále Dalovice – Boč po pravém břehu řeky a stávajících komunikacích, na úrovni -1,56%. Výsledek FRR prokazuje, že realizace projektu bude generovat přímé čisté výnosy v časovém horizontu delším než je doba posuzování projektu.

FRR pro 2. variantní řešení: Cyklostezka městem Sokolov – Těšovice – Královské Poříčí, dále Dalovice – Boč po levém břehu řeky a železniční vlečce, je na úrovni –1,49%, což je srovnatelný výsledek s 1. variantou.

Čistá současná hodnota finančních toků je v obou případech po 20 letech provozu investice záporná, což souvisí jednak s veřejně-prospěšným charakterem předkládaného projektu a jednak s rozsáhlostí plánovaných investičních aktivit. Veřejně-prospěšný charakter investice se projevuje právě ve zvýšené hodnotě kriteriálního ukazatele ERR, který je kvantifikován ze socio-ekonomických přínosů a nákladů celé společnosti.

U projektů spolufinancovaných z EU je FRR často záporná hodnota, což je i v případě tohoto projektu. Důvodem je záporné čisté cash flow v prvních letech provozu, což má pro diskontování vyšší váhu než kladné výsledky let posledních.

Vzhledem k vyššímu rozpočtu celkových nákladů projektu 2. varianty, z důvodu rozsáhlosti investičních nákladů v úseku Dalovice – Boč, má finanční analýza 2. varianty mírně pozitivnější dopad na investující obce.

Při finančním hodnocení a formulování závěrů o jednotlivých investičních záměrech je nutno brát v potaz celkovou životnost projektu, která je v tomto případě 50 let. S ohledem na skutečnost, že finanční analýza je provedena na období 20 let, což nepředstavuje ani poloviční životnost investice, jsou výsledky finanční analýzy pro obě varianty přijatelné a finanční prostředky obcí budou efektivně vynaloženy.

Jak je výše uvedeno, analýza neuvažuje s finanční výpomocí kraje (závazek Karlovarského kraje v případě realizace projektu), což je další závažný argument ve prospěch výsledků provedené finanční analýzy.

Na závěr lze konstatovat, že výsledky finanční analýzy jsou pozitivní a prokázaly životaschopnost projektu v dlouhodobém horizontu a jeho finanční udržitelnost jak pro první, tak pro druhé variantní řešení.

12. Ekonomická analýza

12. 1 Zaměření a cíle

Cílem ekonomické analýzy je prokázat účinnost projektu na sociální a ekonomickou situaci v kraji a jeho vhodnost pro plnění rozvojových priorit programu. Ekonomická analýza zahrnuje jak finanční náklady a výnosy investice, tak i vyčíslení jiných socio – ekonomických přínosů pro celou společnost, ale také ztrát (nákladů) v souvislosti s realizací projektu. Výsledným kriteriálním ukazatelem této analýzy je ekonomická vnitřní míra návratnosti (ERR), která je kalkulována z ekonomického cash flow projektu v časovém horizontu 20–ti let.

Je potřeba brát v úvahu skutečnost, že v rámci této ekonomické analýzy byly kvantifikovány jenom přínosy, které se z hlediska objektivnosti a možnosti kvantifikace jevily jako nejpodstatnější. Projekt kromě níže analyzovaných benefitů ovšem přinese mnohé jiné pozitivní dopady nevyčíslené v tomto rozboru jako je např. zlepšení zdravotního stavu obyvatelů – cyklistů, s čímž je spojena úspora nákladů na návštěvy u lékařů, úspora nákladů společnosti na léky a dávky sociálního zabezpečení v době pracovní neschopnosti.

Dále se očekává snížení dopravní nehodovosti v souvislosti s cyklisty, kteří se díky vybudování páteřní cyklostezky přesunou ze silnic do bezpečnějšího prostoru, pro ně určené cyklostezky. Na tuto skutečnost opět navazuje úspora nákladů ve zdravotnictví, ale i v souvislosti s poškozenými vozidly v důsledku dopravní nehodovosti.

Dalším nezanedbatelným přínosem je vliv vybudování krajské cyklostezky na pozitivní image kraje, který má důležitou roli pro zvyšování turistické návštěvnosti a z toho plynoucích tržeb v oblasti CR.

12. 2 Základní hlediska

Vstupní předpoklady pro ekonomickou analýzu projektu se logicky kryjí s těmi pro finanční analýzu, jsou to tedy opět: strukturovaný rozpočet investice, kvalifikovaný odhad nárůstu tržeb podnikatelské sféry s ohledem na stoupající návštěvnost cyklostezek v Karlovarském kraji a předpokládaný počet nově vytvořených pracovních míst indukovaných realizací projektu. Analýza je tentokrát ovšem prováděna nejen z pohledu investorů - obcí, ale celé společnosti.

Uvedený rozpočet vychází z projektové dokumentace jednotlivých úseků plánované cyklostezky. Výše všech uvedených nákladů je stanovena kvalifikovaným odhadem odborníků. Rozpočet zahrnuje všechny náklady spojené s realizací projektu včetně administrativních, režijních, mzdových nákladů, nákladů na audit, nezbytnou dokumentaci a hodnocení projektu. Součástí rozpočtu jsou také výdaje na odkup výše zmíněných pozemků. Ekonomická analýza ovšem nepočítá s DPH v souvislosti s rozpočtem, protože efekty této daně se v rámci ekonomické analýzy anulují. DPH vystupuje na straně nákladové jako součást rozpočtu, ale v té samé výši se objevuje také na příjmové straně jako daňový výnos celé společnosti.

Projekt počítá s 10%-ní finanční spoluúčastí obcí a kraje, s 15%-ní spoluúčasti SR ČR a 75% podílem dotačních prostředků Z EU.

Následující uvedené přínosy projektu jsou uvažovány pro obě variantní řešení s ohledem na skutečnost, že se neuvažuje v intencích, že by výstavba cyklostezky dle druhé varianty nějak významně ovlivnila výši vyčíslených benefitů.

Na straně příjmů vystupuje zvýšená daňová výtěžnost dani z příjmů a DPH ze zvýšené zaměstnanosti, která je z finančního i socio-ekonomického hlediska nejdůležitějším benefitem projektu. Dále se jedná o zvýšený výběr dani z příjmů ze zvýšených tržeb podnikatelů v kraji v souvislosti s realizací projektu a jeho ekonomickými efekty v provozní fázi. Jedná se o příjmy hostinských, ubytovacích zařízení, ale také příjmy historických památek a muzeí, cykloservisů, půjčoven kol a jiné. Tyto příjmy plynou z 80% do státního rozpočtu a z 20% do rozpočtu příslušných obcí, na území kterých se dané zisky generují.

Dalším přínosem je samotné navýšení čistých zisků podnikatelské sféry ve spojitosti se zvýšenou návštěvností nově vybudovaných cyklostezek, a tudíž rozšířeným využitím výše uvedených služeb.

Další aktivní položkou je daň z příjmů a vybrané DPH ze samotné realizace projektu, tedy výstavby a rekonstrukce cyklostezek v kraji. Projekt tak dává příležitost stavebním firmám v kraji získat prestižní zakázku a tudíž generovat navíc čistý zisk.

Značná zůstatková hodnota nově vybudovaných a zrekonstruovaných cyklostezek po 20 letech posuzování projektu je další nezanedbatelnou aktivní položkou této ekonomické analýzy, tak jako úspora nákladů na údržbu stávajících cyklostezek, které jsou součástí uvedeného rozpočtu.

Největším socio-ekonomickým přínosem je bezpochyby tvorba nových pracovních míst, která přináší jednak úsporu nákladů za nezaměstnané a zároveň výše zmíněné efekty mzdových odvodů a daní do státní pokladny.

12. 3 Metodický postup

Při prognóze vstupních parametrů a tedy i při vyjadřování jednotlivých přínosů a ztrát v ekonomické analýze, se rovněž jako ve finanční analýze, zohledňuje časový vývoj jednotlivých proměnných (průměrná hrubá měsíční mzda v Karlovarském kraji, vývoj inflace) pomocí regresní analýzy dle známých časových řad ze statistických údajů. Vývoj dalších parametrů je v návaznosti na regresí odhadované parametry, čímž je zajištěna vysoká pravděpodobnost budoucí reálnosti těchto údajů.

Projekt využívá pro účely zpracování analýzy C&B doporučenou diskontní sazbu SROP, a to ve výši 5 %. Doba posuzování projektu je 20 let.

Statistické údaje použité v analýze byly čerpány z následujících informačních zdrojů:

- www.czso.cz/kraje

- interní statistiky ÚP Karlovy Vary a Cheb

- informační zdroje KÚ Karlovy Vary

- projektová dokumentace k jednotlivým úsekům cyklostezky

- výsledky marketingového průzkumu

- příslušná legislativa

V následujících přílohách jsou uvedeny dle jednotlivých období (roků) hotovostní toky socio-ekonomických i finančních přínosů a nákladů včetně vyčíslení vstupních předpokladů.

Na straně přínosů figuruje výše zmíněná úspora nákladů za nezaměstnané, která je vypočtena jako součet průměrné vyplácené podpory v nezaměstnanosti, průměrných sociálních dávek a státem placeného zdravotního pojištění za nezaměstnané. Daňová výtěžnost v souvislosti se zvýšenou zaměstnaností se odvíjí od předpokladu, že od roku 2009 (plný provoz všech úseků) bude vytvořeno 15 nových pracovních míst, a to zejména v oblasti hostinských, ubytovacích služeb, cykloservisech, půjčoven kol a jiných doplňkových služeb CR. Od roku 2015 analýza počítá se 30 novými pracovními místy indukovanými realizací projektu.

Dalším přínosem jsou navýšené čisté zisky podnikatelů, které se odhadují na průměrné roční úrovni 30% z hrubých příjmů a s tím související výběr dani z příjmů a DPH. Daň z příjmů se odhaduje na průměrné roční úrovni ve výši 20% z tržeb. Odhad nárůstu tržeb v podnikatelské sféře je stanoven kvalifikovaným odhadem, který se opírá o výsledky marketingového průzkumu o návštěvnosti stávajících cyklostezek. Průzkum byl proveden v roce 2004 v letních měsících v době od 8.00 hod. do 20.00 hod, a to na cyklistické trase v lokalitě Královské Poříčí a Loket. Výsledek průzkumu ukazuje, že průměrnou roční návštěvnost cyklistických tras v Karlovarském kraji lze odhadovat na 1000 osob denně během sezóny, tj. 220 dní v roce. Je nutno podotknout, že průzkum neuvažoval návštěvnost cyklostezky v rámci obcí, v případě, že jimi cyklostezka prochází.

Projekt předpokládá, že vybudováním dalších úseků cyklostezky podél řeky Ohře, zájem o cyklistiku, tudíž i návštěvnost cyklostezky poroste. S velkou pravděpodobností se očekává i nárůst německých cykloturistů s ohledem na propojení cyklostezky s územím SRN.

Odhaduje se, že 80% návštěvníků cyklostezky využije služby hostinských zařízení nebo infocenter, 10% z nich využije ubytovacích služeb nebo služeb cykloservisů a půjčoven kol a nakonec 25% z nich navštíví nějakou historickou památku, kterých je kolem cyklostezky četná řada. Odhaduje se, že roční návštěvnost cyklostezky v roce 2009 bude na úrovni 440.000 jednotlivých přístupů.

Daňovou výtěžnost pozitivně ovlivní už samotná realizace investice, a to přes zvýšené zisky subjektů podílejících se na realizaci projektu, dále přes vybranou daň z příjmů.

Úspora nákladů za režii stávajících cyklostezek je také přínosem projektu, protože tyto náklady jsou zahrnuty v celkovém rozpočtu investice. Vychází se z úrovně odhadovaných nákladů na údržbu cyklotras roku 2005, tj. 320.000 Kč a v dalších letech se v nákladech počítá s inflací.

Při použití lineárních odpisů je zůstatková hodnota investice po 20 letech významnou aktivní položkou analýzy s ohledem na délku životnosti projektu, která je odhadována na 50 let.

V přílohách jsou vyčísleny také požadované finanční a ekonomické ukazatele CBA dle metodiky SROP.

12. 4 Výsledky ekonomické analýzy

Ekonomická vnitřní míra návratnosti je pro 1. variantní řešení, které představuje vedení cyklostezky městem Sokolov – Těšovice – Královské Poříčí, dále Dalovice – Boč po pravém břehu řeky a stávajících komunikacích, na úrovni 11,21%.

ERR pro 2. variantní řešení: Cyklostezka městem Sokolov – Těšovice – Královské Poříčí, dále Dalovice – Boč po levém břehu řeky a železniční vlečce, je na úrovni 10,91%, což je srovnatelný výsledek s 1. variantou.

Jestliže diskontní sazba (r) má hodnotu 5%, pak platí, že ERR projektu pro obě varianty > r.

Na základě výše uvedeného výsledku můžeme konstatovat, že projekt v obou variantních řešeních je z hlediska ekonomické analýzy přijatelný a veřejné zdroje budou smysluplně a efektivně vynaloženy.

Vyšší hodnota ERR ukazuje, že projekt svými sociálně-ekonomickými přínosy několikanásobně zvýší hodnotu ukazatele vnitřní míry návratnosti počítané pouze z finančních přínosů investora. Z toho vyplývá, že realizace projektu zlepší sociálně-ekonomickou situaci nejen v jednotlivých obcích, ale i v celém regionu.

Čistá současná hodnota projektu pro první variantu představuje 160 079 992 Kč po 20 letech, což je reálné obohacení společnosti za toto sledované období.

Druhá varianta nabízí opět porovnatelnou čistou současnou hodnotu za sledované období, a to na úrovni 159 294 531 Kč.

Doba návratnosti projektu je s ohledem na rozsáhlost investice a její dlouhou životnost až v druhé polovině životnosti investice, a to v obou variantních řešeních. Následující grafy zachytávají vývoj cash flow projektu pro obě uvažované varianty. Na závěr lze konstatovat, že výsledky ekonomické analýzy jsou pro obě varianty pozitivní a prokazují vysokou účinnost projektu na sociální a ekonomickou situaci v regionu.

13. Analýza rizik

Z analýzy rizik vyplývá, že mezi nejrizikovější faktory patří:

- vývoj návštěvnosti cyklostezek v kraji,

- nízká koupěschopnost návštěvníků,

- tvorba nových pracovních míst,

- vývoj investičních nákladů projektu

Všechny uvedené rizikové faktory jsou navzájem propojeny, tudíž vývoj každého z nich s velkou pravděpodobností ovlivní každý další faktor, a tedy i položky rizikových situací. V rámci finanční a ekonomické analýzy předkládaného projektu jsme stanovili následující položky rizikových situací:

- počet přístupů na cyklostezku,

- počet nových pracovních míst,

- investiční náklady projektu.

Ekonomická i finanční analýza bere v úvahu výše uvedenou skutečnost propojení rizikových faktorů a z tohoto důvodu byla tato analýza zpracována se značnou dávkou opatrnosti. Použitý princip opatrnosti vytvořil nemalý prostor pro rezervy této analýzy:

  - Analýza počítá s tvorbou 15 nových pracovních míst v roce 2009 (plný provoz investice), přičemž reálný odhad počtu nových pracovních míst v tomto období je dle studie proveditelnosti na úrovni 30 pracovních míst. Socio-ekonomické přínosy zaměstnanosti plynoucí z tvorby 30 pracovních míst analýza uvažuje až od roku 2015. S ohledem na skutečnost, že přínosy společnosti ze snížení nezaměstnanosti jsou nejdůležitějším benefitem projektu, jak z hlediska finančního, tak i socio-ekonomického, bude tato vytvořená rezerva bezpochyby značným prostorem v případě vzniku možných rizik, které by negativním směrem ovlivnily ekonomickou i finanční situaci regionu.

  - Další rezervou jsou odhadované útraty turistů v podnikatelské sféře v oblasti CR, které jsou stanoveny dle principu opatrnosti na nízké - pesimistické úrovni. Tato skutečnost má ovšem další navazující finanční dopady, a to s ohledem na výši čistých zisků podnikatelů a daňové výtěžnosti, které tedy opět vytvářejí rezervní prostor pro eventuální rizikové situace.

  - Rizikový faktor – vývoj investičních nákladů projektu lze velmi dobře korigovat a kontrolovat vzhledem na etapizaci projektu, která je časově rozložena po dobu 4 let. Dále bude ustanoven management projektu, který bude odpovědný za dodržení a průběh realizace projektu dle stanoveného rozpočtu i harmonogramu.

V citlivostní analýze jsme ověřili vliv stanovených rizikových faktorů prostřednictvím položek, ve kterých jsou uvedené faktory obsaženy, na hodnotu ukazatele ERR a FRR. Každou z uvedených rizikových položek jsme snížili o 10%. Investiční náklady se naopak o 10% navýšili, což vyplývá z charakteru této rizikové položky. Následující příloha prezentuje výsledky citlivostní analýzy.

Změna rizikových položek měla v prvním řadě vliv na hodnotu ERR, což vyplývá z veřejně prospěšného charakteru tohoto projektu. Vliv rizikových položek na hodnotu FRR byl ve většině případů nepatrný. Tento fakt je tedy garancí návratnosti investovaných finančních prostředků, protože FRR je téměř nezávislé na vývoji stanovených předpokladů.

Z uvedených výpočtů vyplývá, že nejrizikovějším faktorem je vývoj investičních nákladů, ale přesto nelze dle provedených výpočtů tuto citlivost považovat za vysokou s ohledem na procentuální změny ERR, které nepřesahují ani v jednom případě hodnotu 10%. Dalšími rizikovými faktory jsou vývoj návštěvnosti cyklostezek, který úzce propojen s vývojem tržeb podnikatelské sféry a počet nově vytvořených pracovních míst. U obou faktorů se dle výsledků projevuje citlivost na nízké úrovni.

V rámci prezentované citlivostní analýzy  s použitím 10% rozdílu rizikových položek se vývoj kriteriálních ukazatelů ERR a FRR ani  v jednom případě nedostal do nepřijatelných hodnot.

V následující tabulce jsou uvedeny ostatní rizikové faktory, které nejsou zahrnuty v ekonomické analýze a přesto zásadním způsobem ovlivňují realizaci projektu.

| Faktor rizika | Opatření snižující riziko | Kontrola účinnosti opatření |
| --- | --- | --- |
| Kvalifikační požadavky dodavatele a technické zajištění dodávky | Údaje musí dodavatel uvést v dokumentaci pro podání nabídky | Kvalifikace a technické požadavky jsou zjišťovány již ve fázi podávání nabídky. Součástí nabídky dodavatele je technická nabídka. |
| Dodržení termínu dodávky | Stanovení pevného termínu dodávky ve smlouvě s dodavatelem; Stanovení sankcí v případě nedodržení termínu. | Průběžná kontrola plnění dodávky. |
| Kvalita dodávky | Obsažena v technické specifikaci. Stanovení sankcí v případě nižší kvality dodávky a v případě nedodání dodávky ve Všeobecných podmínkách pro smlouvy o dodávkách; vítězný dodavatel složí záruku řádného plnění. | Kontrola jakosti dodaného zboží v souladu s technickou specifikací dodávky. |
| Cena dodávky | Průhledné výběrové řízení. | Fakturace dle finanční nabídky a kontrola fakturovaných částek, zda jde o skutečně provedené výkony. |
| Rizika spojená s dodávkou | Pojištění dodávky ze strany dodavatele, zakotveno ve smlouvě, Podmínky dodání: dle Incoterms DDU. | Kontrola dodržení smluvních podmínek a podmínek zadávací dokumentace. |
| Vliv stavby na životní prostředí | Posouzení vlivu stavby na životní prostředí – dle zpracovaného dokumentu. | Kontrola plnění v rámci kon- trolních dnů. |
| Vytvoření a udržení počtu pracovních míst | Analýza statistických údajů úřadu práce a kvalifikačních požadavků na rekvalifikace a nově vzniklá místa u podnikatelů v okolí. | Provedení analýzy v průběhu realizace. |

Analýza rizik prokázala, že s většinou rizikových faktorů projekt počítal a ošetřil rizika tak, aby při jejich případném výskytu dodatečné náklady byly minimální. Výše uvedené výpočty potvrdily reálnost finanční a ekonomické analýzy, a to pro obě analyzované varianty projektu.

14. Závěry a doporučení

V rámci projektu bude vytvořeno 30 nových pracovních míst v podnikatelském sektoru v oblasti doplňkových služeb CR. Studie v jednotlivých kapitolách dokládá, že projekt vychází z dobře stanovených a vnímaných potřeb kraje, které jsou v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje.

Posuzování proveditelnosti nelze v celém rozsahu provádět u úseků, které jsou nedostatečně projektově připraveny (Městem Sokolov, Svatošské skály – Tuhnice a zejména Dalovice – Boč – hranice s Ústeckým krajem). Pro zajištění úspěšnosti celého projektu Zpracovatel studie doporučuje Zadavateli intenzivně spolupracovat na projektové přípravě těchto úseků.

Projekt je dobře technicky připraven, a to z hlediska stavebního, technologického i z hlediska zajištění dodávek a lidských zdrojů pro jeho existenci. Projekt nevytváří negativní nároky na životní prostředí. V rámci studie byla též prozkoumána pozice Zadavatele projektu a konstatuje se, že je dostatečně silný a zkušený pro zajištění všech nároků tohoto projektu. Projekt prokazuje vysokou míru společenských přínosů a přijatelné investiční ukazatele pro financování z veřejných zdrojů, a to pro obě předkládané varianty.

S ohledem na skutečnost, že finanční i ekonomické výsledky jednotlivých variant jsou zcela porovnatelné, v procesu rozhodování pro jednu z variant budou tedy hrát roli zejména jiná než ekonomická a finanční kritéria.

Míra rizik spojených s projektem je minimální. Z těchto důvodů konstatujeme, že projekt je udržitelný jak organizačně, tak i finančně a že projekt je

p r o v e d i t e l n ý.