## List1
II/214 Cheb, Ašská ulice
Aktualizace harmonogramu realizace díla k 5.9.2016
ZÁŘÍ
doba výstavby dle SOD : 15.8.2016 - 16.10.2016 | 29.8. - 4.9. | 5.9. - 11.9. | 12.9. - 18.9. | 19.9. - 25.9. | 26.9. - 2.10.
I, etapa pokládka živice vrstva ACO 11 tř. I ,tl. 40mm |  | 5.9.
I, etapa pokládka živice vrstva ACO 11 tř. I ,tl. 40mm |  | 6.9.
DIO - přesunutí a uzavření II, etapy |  | 7.9.
II, etapa frézování živičného krytu tl. 40mm a odvoz |  | 8.9.
II, etapa frézování živičného krytu tl. 50mm a odvoz |  | 9.9.
II, etapa bourací práce na uličních vpustí a kanalizačních poklopech |  | 10.9.
II, etapa posouzení stavu podloží, určení rozsahu sanací, způsob opravy zjištěných trhlin |  |  | 12.9.-17.9.
II, etapa bourací práce na uličních vpustí, kanalizačních poklopech a frézování |  |  | 12.9.
II, etapa bourací práce a odstraňování zbytků živice podél obrub |  |  | 13.9.- 17.9.
II, etapa odvodnění přípojka UV - řezání živice a strojní výkop |  |  | 12.9.
II, etapa odvodnění přípojka UV - pokládka potrubí vč. zásypu a osazení UV |  |  | 13.9.
II, etapa bourací práce a odstraňování zbytků živice podél obrub |  |  |  | 19.9.
II, etapa osazování a výšková úprava poklopů a UV |  |  |  | 20.9 - 22.9.
II, etapa pokládka geomříží a zalévání spár |  |  |  | 23.9. - 24.9.
II, etapa pokládka živice ACP 16 tl. 50mm |  |  |  |  | 26.9.
II, etapa pokládka živice ACP 16 tl. 50mm |  |  |  |  | 27.9.
II, etapa pokládka živice ACO 11 tl. 40mm |  |  |  |  | 29.9.
II, etapa pokládka živice ACO 11 tl. 40mm |  |  |  |  | 30.9.
I, a II, etapa dopravní značení VDZ ( barva a plast ) za provozu !!! |  |  |  |  | 1.10.-2.10.
Pracovní doba : 7:00 -17:00 hod. pauza na oběd 11:30 - 12:30 hod.
V případě vhodných klimatických podmínek bude stavba dokončena do 30.9.2016 a provoz plně spuštěn 1.10.2016, tj. termín realizace bude zkrácen o 16 dnů.