STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2009 – 2013

(aktualizace 2010)

Obsah

1. Úvod	str. 2

2. Sociální služby v Karlovarském kraji	str. 3

3. Popis financování sociálních služeb v Karlovarském kraji	str. 13

3.1 Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)	str. 13

3.1.1 Dotační řízení MPSV pro rok 2009	str. 13

3.1.2 Dotační řízení MPSV pro rok 2010	str. 13

3.2 Dotační řízení Karlovarského kraje (KK)	str. 13

3.2.1 Dotační řízení KK pro rok 2009	str. 13

3.2.2 Dotační řízení KK pro rok 2010	str. 14

3.3 Příspěvek na péči	str. 14

3.4 Finanční prostředky z Evropské unie (EU)	str. 23

3.4.1 Individuální projekty Karlovarského kraje 	str. 23

3.5 Financování sociálních služeb podle jejich druhů	str. 26

3.6 Náklady na sociální služby a zdroje jejich financování	str. 32

3.7 Shrnutí finančního požadavku na rok 2011	str. 34

4. Použité zkratky	str. 35

1. Úvod

Dne 18. 9. 2008 byl usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 239/09/08 schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 
2009 – 2013 (dále jen Plán). Od schválení Plánu došlo ke změnám v registrovaných sociálních službách na území Karlovarského kraje. Z tohoto důvodu byla aktualizována kapitola 4 Sociální služby v Karlovarském kraji. Údaje pro aktualizaci kapitoly byly získány zejména z registru poskytovatelů sociálních služeb, který vede odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovy Vary, a to k datu 1. 10. 2010. Na základě údajů získaných ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb o dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2011 byla aktualizována kapitola 6 Popis financování sociálních služeb v Karlovarském kraji. Doplněna byla rovněž kapitola 9 Použité zkratky.

2. Sociální služby v Karlovarském kraji

Údaje o sociálních službách poskytovaných na území Karlovarského kraje byly získány z registrací a doplněny informacemi od samotných poskytovatelů sociálních služeb. Podrobné údaje obsahující název, právní formu, adresu poskytovatele, kontaktní údaje (oprávněná osoba, webové stránky, e-mail, telefon), údaje o poskytovaných sociálních službách (druh, forma, časový a územní rozsah poskytování služby, kapacita), vymezení cílové skupiny (pro koho služba je a není určena, včetně věkové struktury) jsou uvedeny 
v Přehledu poskytovatelů sociálních služeb na území Karlovarského kraje. Počet jednotlivých sociálních služeb v Karlovarském kraji (podle jejich druhů) ke dni 1. 10. 2010 je uveden 
v tabulce č. 1 a v grafech č. 1, 2 a 3.

Tabulka č. 1: Sociální služby v Karlovarském kraji

| Druh služby | Počet služeb (dle zřizovatele) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NNO | Obce | PO obcí | PO kraje |
| sociální poradenství |  |  |  |  |
| odborné sociální poradenství | 12 |  |  | 2 |
| služby sociální péče |  |  |  |  |
| centra denních služeb | 2 |  |  |  |
| denní stacionáře | 6 |  | 1 |  |
| domovy pro osoby se zdravotním postižením |  |  | 2 | 8 |
| domovy pro seniory | 6 |  | 2 | 7 |
| domovy se zvláštním režimem | 4 |  |  | 2 |
| chráněné bydlení | 4 |  |  |  |
| odlehčovací služby | 2 |  | 2 |  |
| osobní asistence | 9 |  |  |  |
| pečovatelská služba | 8 | 9 | 5 |  |
| podpora samostatného bydlení | 1 |  |  |  |
| průvodcovské a předčitatelské služby | 1 |  |  |  |
| sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče | 3 |  |  | 1 |
| tísňová péče | 1 |  |  |  |
| týdenní stacionáře | 2 |  | 1 |  |
| služby sociální prevence |  |  |  |  |
| azylové domy | 6 |  |  |  |
| domy na půl cesty | 3 |  |  |  |
| intervenční centra | 1 |  |  |  |
| kontaktní centra | 4 |  |  |  |
| krizová pomoc | 2 |  |  |  |
| nízkoprahová denní centra | 3 |  |  |  |
| nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 5 |  | 1 |  |
| noclehárny | 2 |  |  |  |
| raná péče | 1 |  |  |  |
| sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 4 |  |  |  |
| sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 5 |  |  |  |
| sociálně terapeutické dílny | 4 |  |  |  |
| sociální rehabilitace | 4 |  |  |  |
| telefonická krizová pomoc | 1 |  |  | 1 |
| terénní programy | 9 |  |  |  |

Graf č. 1: Struktura sociálních služeb v Karlovarském kraji

Graf č. 2: Počet služeb sociální péče v Karlovarském kraji (podle druhů sociálních služeb)

Graf č. 3: Počet služeb sociální prevence v Karlovarském kraji (podle druhů sociálních služeb)2

Občané Karlovarského kraje mají na výběr z celkem 82 organizací poskytujících 
160 různých sociálních služeb z oblasti odborného sociálního poradenství, sociální péče 
i sociální prevence. K 1. 10. 2010 bylo na Krajském úřadu Karlovarského kraje zaregistrováno 35 nestátních neziskových organizací (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, společnosti s ručením omezeným, církevní právnické osoby, fyzické osoby) poskytujících 88 sociálních služeb, 9 obcí poskytujících 9 sociálních služeb, 6 příspěvkových organizací obcí poskytujících 14 sociálních služeb a 16 příspěvkových organizací kraje poskytujících 21 sociálních služeb. Kromě těchto organizací zde působí také organizace 
tzv. nadregionální, které se neregistrují v Karlovarském kraji, ale poskytují sociální služby 
na území našeho kraje, popř. pro občany našeho kraje. Jedná se o 16 nestátních neziskových organizací (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, společnosti s ručením omezeným) poskytujících celkem 28 sociálních služeb.

Většina obcí a příspěvkových organizací obcí je zaměřena na poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Obce nabízejí svým občanům zejména pečovatelskou službu a domovy pro seniory. V Chebu kromě toho funguje i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a zařízení poskytující dětem a mladým dospělým se zdravotním postižením služby typu stacionáře a domova pro osoby se zdravotním postižením.

Karlovarský kraj prostřednictvím svých příspěvkových organizací poskytuje především pobytové sociální služby, jako jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem. V současné době nabízejí některé krajské příspěvkové organizace i další druhy služeb (odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc), poskytování těchto služeb však není v souladu s pravidly pro poskytování sociálních služeb, která jsou stanovena v Zásadách rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 – 2017, proto se bude postupně řešit přechod těchto služeb pod jiné zřizovatele (poskytovatele).

V Zásadách rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 
2007 – 2017 byly stanoveny následující zásady pro začlenění zařízení sociálních služeb, která zřizuje Karlovarský kraj, do krajské sítě:

- Naplňovat Standard kvality sociálních služeb č. 1 – cíle a způsoby poskytování služeb.

- Služba sociální péče se bude poskytovat osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci ve stupni III - těžká závislost 
a ve stupni  IV – úplná závislost (viz zákon o sociálních službách).

- Zařízení bude poskytovat rezidenční celoroční sociální služby krajského významu.

- Objekty a pozemky, ve kterých jsou služby poskytovány, musí být v majetku kraje.

Územní rozložení sociálních služeb v rámci kraje není příliš rovnoměrné. Většina služeb je soustředěna do větších měst, která svou vybaveností zabezpečují obsluhu příslušných spádových území: Karlovy Vary (45 sociálních služeb), Cheb (27 sociálních služeb), Sokolov (22 sociálních služeb), Mariánské Lázně (12 sociálních služeb), Ostrov 
(8 sociálních služeb), Chodov (6 sociálních služeb), Kynšperk nad Ohří (6 sociálních služeb), Aš (5 sociálních služeb). Naopak některé z pobytových služeb, které jsou nabízeny příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje, jsou poskytovány v zařízeních umístěných mimo města (v malých obcích, osadách, nebo zcela na samotě). Vyváženost územní nabídky sociálních služeb v rámci kraje je postupně systémově řešena. Základní přehled sociálních služeb podle místa jejich poskytování a formy poskytování je uveden v následující tabulce.

Tabulka č. 2: Sociální služby podle místa poskytování a formy poskytování 
(ke dni 1. 10. 2010)

| Poskytovatel | Druh služby | Místo poskytování služby | Forma poskytování služby |
| --- | --- | --- | --- |
| Armáda spásy v České republice | AD | Karlovy Vary | pobytová |
| Diecézní charita Plzeň | AD | Cheb | pobytová |
| Farní Charita Aš | AD | Aš | pobytová |
| Farní Charita Karlovy Vary | AD | Karlovy Vary | pobytová |
| Pomoc v nouzi, o.p.s. | AD | Sokolov Kynšperk nad Ohří | pobytová |
| ÚTOČIŠTĚ, o.s. | AD | Oloví | pobytová |
| NEJSTE SAMI | CDS | Karlovy Vary | ambulantní |
| Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně | CDS | Mariánské Lázně | ambulantní |
| Farní Charita Karlovy Vary | DnPC | Karlovy Vary | pobytová |
| Pomoc v nouzi, o.p.s. | DnPC | Kynšperk nad Ohří Sokolov Cheb | pobytová |
| Pomoc v nouzi, o.p.s. | DnPC | Nebanice | pobytová |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, příspěvková organizace | DOZP | Hazlov | pobytová |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, příspěvková organizace | DOZP | Mnichov | pobytová |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku | DOZP | Rudné | pobytová |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově | DOZP | Sokolov Habartov | pobytová |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace | DOZP | Luby | pobytová |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace | DOZP | Mariánská | pobytová |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace | DOZP | Radošov | pobytová |
| Krajský dětský domov pro děti do 3 let | DOZP | Aš Karlovy Vary | pobytová |
| Sociální služby, příspěvková organizace | DOZP | Kynšperk nad Ohří | pobytová |
| Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb | DOZP | Cheb | pobytová |
| Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace | DpS | Mariánské Lázně | pobytová |
| Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu, příspěvková organizace | DpS | Cheb | pobytová |
| Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu, příspěvková organizace | DpS | Cheb | pobytová |
| Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace | DpS | Hranice | pobytová |
| Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace | DpS | Cheb | pobytová |
| Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace | DpS | Lázně Kynžvart | pobytová |
| Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace | DpS | Pernink | pobytová |
| DOP - HC s.r.o. | DpS | Dolní Rychnov | pobytová |
| Dům klidného stáří spol. s r.o. | DpS | Svatava | pobytová |
| Jah jireh občanské sdružení | DpS | Mariánské Lázně | pobytová |
| Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace | DpS | Karlovy Vary | pobytová |
| Oblastní charita Ostrov | DpS | Ostrov | pobytová |
| Oblastní charita Ostrov | DpS | Hroznětín | pobytová |
| Sabina Fialková Domov pro seniory „Květinka“ | DpS | Horní Slavkov | pobytová |
| Sociální služby, příspěvková organizace | DpS | Kynšperk nad Ohří | pobytová |
| TOREAL, spol. s r.o. | DpS | Královské Poříčí | pobytová |
| 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR | DS | Černošín | ambulantní |
| Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. | DS | Chodov | ambulantní |
| Farní Charita Karlovy Vary | DS | Karlovy Vary | ambulantní |
| Farní Charita Karlovy Vary | DS | Karlovy Vary | ambulantní |
| Oblastní charita Ostrov | DS | Ostrov | ambulantní |
| Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb | DS | Cheb | ambulantní |
| Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně | DS | Mariánské Lázně | ambulantní |
| Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace | DZR | Nejdek | pobytová |
| DOP - HC s.r.o. | DZR | Dolní Rychnov | pobytová |
| Dům klidného stáří spol. s r.o. | DZR | Svatava | pobytová |
| Oáza klidu o.p.s. | DZR | Nové Sedlo – Loučky | pobytová |
| Sociální služby, příspěvková organizace | DZR | Kynšperk nad Ohří | pobytová |
| TOREAL, spol. s r.o. | DZR | Královské Poříčí | pobytová |
| Dolmen, o.p.s. Agentura pro chráněné bydlení | CHB | Sokolov Habartov | pobytová |
| Mravenec, spol. s r.o. | CHB | Cheb | pobytová |
| Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov | CHB | Sokolov | pobytová |
| Občanské sdružení SOKOLÍK | CHB | Sokolov | pobytová |
| Pomoc v nouzi, o.p.s. | IC | Sokolov Mariánské Lázně Karlovy Vary | ambulantní terénní |
| Kotec o.s. | K-centrum | Cheb | ambulantní |
| Kotec o.s. | K-centrum | Sokolov | ambulantní |
| Kotec o.s. | K-centrum | Tachov | ambulantní |
| Občanské sdružení Světlo Kadaň | K-centrum | Karlovy Vary | ambulantní |
| Farní Charita Karlovy Vary | krizová pomoc | Karlovy Vary | pobytová |
| Občanské sdružení Res vitae | krizová pomoc | Karlovy Vary | ambulantní |
| Armáda spásy v České republice | NDC | Karlovy Vary | ambulantní terénní |
| Diecézní charita Plzeň | NDC | Cheb | ambulantní |
| Pomoc v nouzi, o.p.s. | NDC | Sokolov | ambulantní |
| Armáda spásy v České republice | noclehárny | Karlovy Vary | ambulantní |
| Diecézní charita Plzeň | noclehárny | Cheb | ambulantní |
| 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR | NZDM | Černošín | terénní |
| Armáda spásy v České republice | NZDM | Karlovy Vary | ambulantní terénní |
| Kotec o.s. | NZDM | Mariánské Lázně | ambulantní terénní |
| Občanské sdružení Khamoro - Romské integrační centrum | NZDM | Chodov | ambulantní terénní |
| Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb | NZDM | Cheb | ambulantní |
| Útočiště o.p.s. | NZDM | Cheb | ambulantní |
| Agentura domácí péče LADARA o.p.s. | OA | Karlovy Vary | terénní |
| Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. | OA | Sokolov | terénní |
| Agentura zdravotní domácí péče - HOME CARE | OA | Karlovy Vary | terénní |
| Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje | OA | Cheb | terénní |
| Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje | OA | Karlovy Vary | terénní |
| Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje | OA | Sokolov | terénní |
| Joker o.s. | OA | Cheb | terénní |
| Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením "Dveře dokořán" | OA | Karlovy Vary | terénní |
| Sanatorium Saint Marttel a.s. | OA | Karlovy Vary | terénní |
| Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace | odl. sl. | Mariánské Lázně | pobytová |
| Farní Charita Karlovy Vary | odl. sl. | Karlovy Vary | pobytová |
| Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb | odl. sl. | Cheb | pobytová ambulantní |
| Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně | odl. sl. | Mariánské Lázně | ambulantní |
| Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje | OSP | Cheb | ambulantní terénní |
| Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje | OSP | Karlovy Vary | ambulantní terénní |
| Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje | OSP | Sokolov | ambulantní terénní |
| Farní Charita Karlovy Vary | OSP | Karlovy Vary | ambulantní |
| Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. | OSP | Karlovy Vary | ambulantní |
| Občanské sdružení Khamoro - Romské integrační centrum | OSP | Chodov | ambulantní |
| Občanské sdružení Res vitae | OSP | Karlovy Vary | ambulantní |
| Romské Občanské Sdružení - Karlovy Vary | OSP | Karlovy Vary | terénní |
| Sociální služby, příspěvková organizace | OSP | Cheb | ambulantní |
| Sociální služby, příspěvková organizace | OSP | Sokolov | ambulantní |
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR | OSP | Sokolov | ambulantní terénní |
| Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně | OSP | Mariánské Lázně | ambulantní |
| ÚTOČIŠTĚ, o.s. | OSP | Chodov | ambulantní terénní |
| Židovská obec | OSP | Karlovy Vary | terénní |
| TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. | PPS | Karlovy Vary Ostrov | ambulantní terénní |
| Agentura domácí péče LADARA o.p.s. | PS | Karlovy Vary | terénní |
| Agentura zdravotní domácí péče - HOME CARE | PS | Karlovy Vary | terénní |
| Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. | PS | Sokolov | terénní |
| Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace | PS | Mariánské Lázně | terénní |
| DOP - HC s.r.o. | PS | Loket | ambulantní terénní |
| DPS Žlutice, příspěvková organizace | PS | Žlutice | terénní |
| Město Aš se sídlem Aš | PS | Aš | terénní |
| Město Františkovy Lázně | PS | Františkovy Lázně | ambulantní terénní |
| Město Habartov | PS | Habartov | terénní |
| Město Chodov | PS | Chodov | terénní |
| Město Kraslice | PS | Kraslice | terénní |
| Město Lázně Kynžvart | PS | Lázně Kynžvart | ambulantní terénní |
| Město Rotava | PS | Rotava | ambulantní terénní |
| Město Teplá | PS | Teplá | terénní |
| Město Toužim | PS | Toužim | terénní |
| Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace | PS | Karlovy Vary | ambulantní terénní |
| Občanské sdružení Res vitae | PS | Karlovy Vary Ostrov Bochov Nová Role | terénní |
| Pečovatelská služba, příspěvková organizace | PS | Horní Slavkov | terénní |
| Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. | PS | Nejdek | terénní |
| Pomoc v nouzi, o.p.s. | PS | Kynšperk nad Ohří | terénní |
| Sanatorium Saint Marttel, a.s. | PS | Karlovy Vary | terénní |
| Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb | PS | Cheb | ambulantní terénní |
| Rytmus, o.s. | PSB | Sokolov | terénní |
| Středisko rané péče SPRP Plzeň | raná péče | Plzeň | ambulantní terénní |
| Český západ o.s. | SAS rodiny s dětmi | Dobrá Voda | ambulantní terénní |
| ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s. | SAS rodiny s dětmi | Sokolov | terénní |
| Kotec o.s. | SAS rodiny s dětmi | Mariánské Lázně Tachov Aš | terénní |
| Útočiště o.p.s. | SAS rodiny s dětmi | Cheb | ambulantní terénní |
| Armáda spásy v České republice | SAS SaZP | Karlovy Vary | ambulantní |
| Kontakt bB občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér | SAS SaZP | Karlovy Vary | ambulantní |
| Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR | SAS SaZP | Cheb | ambulantní terénní |
| Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně | SAS SaZP | Mariánské Lázně | ambulantní |
| TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. | SAS SaZP | Karlovy Vary Ostrov | ambulantní terénní |
| Diecézní charita Plzeň | soc. reh. | Cheb | ambulantní |
| Rytmus, o.s. | soc. reh. | Sokolov | ambulantní terénní |
| TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. | soc. reh. | Karlovy Vary Ostrov Sokolov Cheb | ambulantní terénní |
| Tyfloservis, o.p.s. | soc. reh. | Karlovy Vary | ambulantní terénní |
| 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR | soc. ter. dílny | Černošín | ambulantní |
| Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. | soc. ter. dílny | Chodov | ambulantní |
| Farní Charita Karlovy Vary | soc. ter. dílny | Karlovy Vary | ambulantní |
| Joker o.s. | soc. ter. dílny | Cheb | ambulantní |
| AMICA CENTRUM s.r.o. | SSPZZUP | Cheb | pobytová |
| CARVAC s.r.o. | SSPZZUP | Aš | pobytová |
| Léčebna dlouhodobě nemocných | SSPZZUP | Nejdek | pobytová |
| NEMOS PLUS s.r.o. | SSPZZUP | Ostrov | pobytová |
| Občanské sdružení Res vitae | tel. krizová pomoc | Karlovy Vary | terénní |
| Sociální služby, příspěvková organizace | tel. krizová pomoc | Sokolov | terénní |
| Agentura domácí péče LADARA o.p.s. | tísň. péče | Karlovy Vary | terénní |
| Český západ o.s. | TP | Dobrá Voda | terénní |
| ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s. | TP | Sokolov | terénní |
| Kotec o.s. | TP | Cheb | terénní |
| Kotec o.s. | TP | Sokolov | terénní |
| Kotec o.s. | TP | Tachov | terénní |
| Občanské sdružení Khamoro - Romské integrační centrum | TP | Chodov | terénní |
| Občanské sdružení světlo Kadaň | TP | Karlovy Vary | terénní |
| o.s. ROMA KARLOVY VARY | TP | Karlovy Vary | terénní |
| Romské Občanské Sdružení - Karlovy Vary | TP | Karlovy Vary | terénní |
| Farní Charita Karlovy Vary | TS | Karlovy Vary | pobytová |
| Oblastní charita Ostrov | TS | Ostrov | pobytová |
| Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb | TS | Cheb | pobytová |

Z výsledků výzkumu realizovaného společností UNIVERSITAS s.r.o. vyplynulo, že dostupnost sociálních služeb je v jednotlivých městech rozdílná. Poměrně dobrá situace je 
v Karlových Varech, naopak problémy s dostupností služeb jsou v menších obcích, např. 
v Nejdku, Toužimi, Horním Slavkově. Z hlediska cílových skupin byly jako nejlépe dostupné vyhodnoceny služby pro staré občany. Názory občanů Karlovarského kraje na dostupnost sociálních služeb jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 3: Dostupnost sociálních služeb

| Oblast využití sociální služby | Dostupnost služeb (odpovědi dotázaných v %) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dobrá | střední | špatná |
| péče o staré občany | 54 | 40 | 6 |
| hendikepovaní, invalidé, bezmocné osoby | 36 | 49 | 15 |
| psychická onemocnění, deprese, labilita apod. | 18 | 36 | 46 |
| drogové, alkoholové a jiné závislosti | 16 | 32 | 52 |
| výchovné problémy s mládeží | 19 | 33 | 48 |
| ztráta zaměstnání, stálého příjmu | 27 | 52 | 21 |
| vážná, dlouhodobá nemoc | 23 | 31 | 46 |
| dluhy či půjčky, které se nedaří splácet | 15 | 31 | 54 |
| krize v partnerském vztahu, konflikty, násilí | 14 | 44 | 42 |

Zdroj: Zpráva ze sociologického výzkumu, UNIVERSITAS, s.r.o., Praha 2008

Podle výsledků výzkumu využívají občané Karlovarského kraje nejčastěji sociální služby zaměřené na osoby staré, vážně či dlouhodobě nemocné, invalidní a bezmocné. Tyto služby lze rovněž označit za nejvíce rizikové z hlediska očekávaného vývoje. Například 
v oblasti péče o staré osoby si více než 58 % dotázaných myslí, že se v jejich rodině objeví 
do 10 let potřeba využívání sociální služby.

V průběhu sběru dat o sociálních službách v Karlovarském kraji (v roce 2008) byly 
od poskytovatelů sociálních služeb získány informace o cílové skupině osob, kterým jsou služby určeny (zejména negativní vymezení cílové skupiny), a o kapacitě poskytovaných služeb. Poskytovatelé nejčastěji uváděli, že nejsou schopni zabezpečit služby osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, osobám agresivním či konfliktním, osobám s duševním onemocněním, osobám s infekční nemocí, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení. Získání údajů o kapacitě poskytovaných služeb a jejím skutečném využití/naplnění bylo do značné míry komplikované zejména u sociálního poradenství a u některých druhů služeb sociální prevence, kde jednotliví poskytovatelé uvádějí kapacitu svých služeb v odlišných jednotkách (kontakty, intervence, hovory, klienti) a za odlišné časové období, nejsou schopni vyčíslit naplnění kapacity, nemají zmapovanou poptávku po službě a nevedou pořadníky čekatelů. Podrobné informace 
o cílových skupinách a kapacitě sociálních služeb, získané z registrací a od jednotlivých poskytovatelů, jsou uvedeny v příloze č. 1.

Ke dni 1. 10. 2010 nebyl v Karlovarském kraji registrovaný žádný poskytovatel sociálních služeb: tlumočnické služby, služby následné péče, terapeutické komunity a raná péče. Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením je zajišťována organizací se sídlem v Plzeňském kraji. V prosinci 2008 bylo Agenturou domácí péče LADARA o.p.s. zahájeno poskytování tísňové péče. Od června 2010 je v Sokolově občanským sdružením Rytmus nabízena sociální služba sociální rehabilitace a od července 2010 sociální služba podpora samostatného bydlení.

Do budoucna bude vzhledem k demografickému vývoji společnosti nutné zajistit dostatečnou kapacitu sociálních služeb zejména pro seniory, popř. osoby se zdravotním postižením. Rozvíjet je přitom potřeba především terénní a ambulantní služby (pečovatelská služba, osobní asistence, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení).

Další důležitou skupinou jsou služby sociální prevence, jejichž rozvoj je podporován 
v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012. Projekt napomohl ke vzniku nových poskytovatelů služeb sociální prevence, které nebyly v kraji poskytovány vůbec nebo v nedostatečné míře. Pro některé cílové skupiny je však nabídka sociálních služeb v kraji stále nedostatečná. Jedná se zejména o sociální služby: sociální rehabilitace (pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, pro osoby s mentálním postižením), raná péče (pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením). U dalších služeb by bylo vhodné zajistit jejich optimální rozmístění v rámci kraje s ohledem na územní poptávku: azylové domy pro matky s dětmi, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

3. Popis financování sociálních služeb v Karlovarském kraji

Sociální služby v Karlovarském kraji jsou financovány z několika různých zdrojů. Mezi nejvýznamnější z nich patří dotace ze státního rozpočtu poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí, finanční prostředky z krajského rozpočtu a z obecních rozpočtů. Neméně významným zdrojem financování jsou úhrady za poskytování sociálních služeb 
od uživatelů. Dalšími možnými zdroji finančních prostředků jsou zejména Evropská unie, zdravotní pojišťovny či jiné resorty státní správy.

3.1 Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)

3.1.1 Dotační řízení MPSV pro rok 2009

Dotační řízení pro rok 2009 bylo určeno pro poskytovatele sociálních služeb, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 84 odst. 5 zákona o sociálních službách.

MPSV vyhlásilo pro rok 2009 tyto programy:

- Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora podle § 101 zákona o sociálních službách).

- Program podpory B – podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter (podpora podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách).

V rámci programu podpory A bylo pro poskytovatele sociálních služeb 
v Karlovarském kraji schváleno 233.029.004,- Kč (dle výsledků na webových stránkách MPSV). V rámci programu podpory B získaly organizace poskytující sociální služby 
v Karlovarském kraji celkem 752.000,- Kč.

3.1.2 Dotační řízení MPSV pro rok 2010

Dotační řízení pro rok 2010 bylo určeno pro poskytovatele sociálních služeb, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách.

MPSV vyhlásilo pro rok 2010 tyto programy:

- Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami (podpora podle § 101 zákona o sociálních službách).

- Program podpory B – podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter (podpora podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách).

V rámci programu podpory A bylo pro poskytovatele sociálních služeb 
v Karlovarském kraji rozděleno 231.674.000,- Kč. Žádosti poskytovatelů sociálních služeb podané v rámci programu B na sociální služby poskytované na území Karlovarského kraje byly přeřazeny do programu A.

3.2 Dotační řízení Karlovarského kraje (KK)

3.2.1 Dotační řízení KK pro rok 2009

V roce 2009 byl z „Fondu na podporu nestátních neziskových organizací“ z rozpočtu Karlovarského kraje poskytován příspěvek registrovaným poskytovatelům sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, a to občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem a církevním právnickým osobám poskytujícím sociální služby na území Karlovarského kraje v souladu se zákonem o sociálních službách.

Pro rok 2009 byly vyhlášeny čtyři programy:

- Podpora aktivit zaměřených na posílení sociálního začleňování a pomoc seniorům 
a osobám se zdravotním postižením (program I).

- Podpora poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách (program II).

- Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci (program III).

- Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku (program IV).

Celkem bylo z rozpočtu kraje (Fondu) vyplaceno poskytovatelům sociálních služeb 4.298.821,- Kč, a to následujícím způsobem: v programu I 2.754.299,- Kč, v programu II 166.286,- Kč, v programu III 1.080.068,- Kč, v programu IV 298.168,- Kč. Byly podpořeny zejména sociální služby: pečovatelská služba, denní stacionáře, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, kontaktní centra, odborné sociální poradenství, osobní asistence, tísňová péče.

3.2.2 Dotační řízení KK pro rok 2010

V roce 2010 byl z „Fondu na podporu nestátních neziskových organizací“ z rozpočtu Karlovarského kraje poskytován příspěvek registrovaným poskytovatelům sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, a to občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem a církevním právnickým osobám poskytujícím sociální služby na území Karlovarského kraje v souladu se zákonem o sociálních službách.

Pro rok 2010 byly opět vyhlášeny čtyři programy:

- Podpora aktivit zaměřených na posílení sociálního začleňování a pomoc seniorům 
a osobám se zdravotním postižením (program I).

- Podpora poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách (program II).

- Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci (program III).

- Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku (program IV).

Celkem bylo z rozpočtu kraje (Fondu) rozděleno poskytovatelům sociálních služeb 4.815.120,- Kč, a to následujícím způsobem: v programu I 3.131.700,- Kč, v programu II 97.700,- Kč, v programu III 1.085.720,- Kč, v programu IV 500.000,- Kč. Byly podpořeny zejména sociální služby: pečovatelská služba, denní stacionáře, odborné sociální poradenství, kontaktní centra, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské služby, domovy se zvláštním režimem.

3.3 Příspěvek na péči

Zákonem o sociálních službách byl s účinností od 1. 1. 2007 zaveden příspěvek 
na péči. Příspěvek je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Výše příspěvku na péči je odvozena od stupně závislosti 
na pomoci jiné osoby a činí:

Tabulka č. 4: Výše příspěvku na péči

| Stupeň závislosti | do 18 let věku | nad 18 let věku |
| --- | --- | --- |
| I. – lehká závislost | 3 000,- Kč | 2 000,- Kč |
| II. – středně těžká závislost | 5 000,- Kč | 4 000,- Kč |
| III. – těžká závislost | 9 000,- Kč | 8 000,- Kč |
| IV. – úplná závislost | 12 000,- Kč | 12 000,- Kč |

V následujících grafech je uvedena struktura uživatelů vybraných druhů sociálních služeb podle stupně jejich závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Tyto údaje byly zjištěny 
ze žádostí poskytovatelů o dotace MPSV na rok 2008 a na rok 2011.

Graf č. 4: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – denní stacionáře

Rok 2008

Rok 2011

Graf č. 5: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – osobní asistence

Rok 2008

Rok 2011

Graf č. 6: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – domovy pro osoby se zdravotním postižením

Rok 2008

Rok 2011

Graf č. 7: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – domovy pro seniory

Rok 2008

Rok 2011

Graf č. 8: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – domovy se zvláštním režimem

Rok 2008

Rok 2011

Graf č. 9: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – chráněné bydlení

Rok 2008

Rok 2011

Graf č. 10: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – týdenní stacionáře

Rok 2008

Rok 2011

Graf č. 11: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – pečovatelská služba

Rok 2008

Rok 2011

V roce 2009 bylo v Karlovarském kraji vydáno na příspěvek na péči celkem 
412.999,- Kč (viz tabulka č. 5). Z hlediska financování sociálních služeb jde však o ne příliš objektivní ukazatel, neboť značná část této částky se nevrací do systému, tzn. neobjeví se 
v rozpočtech poskytovatelů sociálních služeb jako součást úhrady od uživatelů. Tento stav je zapříčiněn nesprávným vnímáním účelu příspěvku na péči, který je většinou příjemců považován za zvýšení jejich příjmu a ne jako částka sloužící k nákupu sociální služby.

Tabulka č. 5: Výdaje na příspěvek na péči (PnP) v roce 2009

|  | Výdaje na PnP v tis. Kč | Výdaje na PnP v % |
| --- | --- | --- |
| Karlovarský kraj | 412 999 | 100,00 |
| Okres Cheb | 156 321 | 37,85 |
| Okres K. Vary | 179 675 | 43,50 |
| Okres Sokolov | 77 003 | 18,65 |

Zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje

3.4 Finanční prostředky z Evropské unie (EU)

V programovacím období 2007 – 2013 je pro Českou republiku z fondů EU vyčleněno 26,7 miliard € (752,7 miliard Kč). Tyto finanční prostředky je možné čerpat prostřednictvím 26 tematických a regionálních operačních programů.

V oblasti poskytování sociálních služeb je nejvýznamnější Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ), který je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy 
a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.  O podporu z OP LZZ mohou žádat poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další. OP LZZ je financován z Evropského sociálního fondu (ESF). Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 miliard € (cca 52,03 miliard Kč), což činí přibližně 6,8 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 miliard €. OP LZZ obsahuje 
6 prioritních os. Pro prioritní osu 3 Sociální integrace a rovné příležitosti je určeno 
398,6 milionů € (21,7 % OP LZZ), tato osa je zaměřena mimo jiné na:

- poskytování sociálních služeb a podporu dalších nástrojů, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení,

- transformaci pobytových zařízení pro cílové skupiny osob,

- zavádění procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění dostupnosti sociálních služeb,

- vzdělávací programy, kurzy, odborné vzdělávání pro sociálně vyloučené,

- poradenské programy k aktivizaci a motivaci sociálně vyloučených při vyhledávání zaměstnání.

Další možnosti čerpání finančních prostředků v sociální oblasti nabízejí také Integrovaný operační program (dále jen IOP) a Regionální operační program NUTS II Severozápad (dále jen ROP).

IOP je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj vč. zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb 
v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

ROP je určen pro region soudržnosti Severozápad sestávající z Karlovarského 
a Ústeckého kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch 
a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově, především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

3.4.1 Individuální projekty Karlovarského kraje

Karlovarský kraj v období let 2008 - 2012 realizuje tři individuální projekty financované prostřednictvím OP LZZ.

Prvním z nich je „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ (dále jen IP I). IP I se zaměřuje 
na zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území celého Karlovarského kraje. Konkrétně se jedná o zajištění těchto sociálních služeb:

- podpora samostatného bydlení,

- azylové domy,

- domy na půl cesty,

- intervenční centra,

- nízkoprahová denní centra,

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

- sociálně terapeutické dílny,

- terénní programy,

- sociální rehabilitace.

Celkové náklady IP I činí 290.313.133,- Kč. IP I je realizován od 1. 8. 2008, doba trvání IP I je 48 měsíců.

Na financování sociálních služeb je v IP I určeno 261.287.133,- Kč. V tabulce č. 6 je uveden přehled poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou financováni v rámci IP I na základě výsledků výběrových řízení, realizovaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka č. 6: Poskytovatelé sociálních služeb financovaní prostřednictvím IP I

| Sociální služba/okres | Poskytovatel | Doba plnění | Cena zakázky |
| --- | --- | --- | --- |
| Azylové domy pro jednotlivce/Cheb | Diecézní charita Plzeň | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 7 894 000,- Kč |
| Azylové domy pro jednotlivce/Sokolov | Pomoc v nouzi, o.p.s. | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 9 192 000,- Kč |
| Azylové domy pro jednotlivce/Karlovy Vary | Armáda spásy v ČR | 1.5.2009 – 30.4.2012 | 13 635 000,- Kč |
| Azylové domy pro ženy s dětmi/Cheb | Farní charita Aš | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 6 167 123,- Kč |
| Azylové domy pro ženy s dětmi/Sokolov | Pomoc v nouzi, o.p.s. | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 4 806 000,- Kč |
| Azylové domy pro ženy s dětmi/Karlovy Vary | Farní charita Karlovy Vary | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 6 100 000,- Kč |
| Domy na půl cesty/Cheb | Pomoc v nouzi, o.p.s. | 14.9.2009 – 13.5.2012 | 5 704 712,- Kč |
| Domy na půl cesty/Sokolov | Pomoc v nouzi, o.p.s. | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 5 781 000,- Kč |
| Domy na půl cesty/Karlovy Vary | Farní charita Karlovy Vary | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 5 871 000,- Kč |
| Intervenční centra/Cheb | Pomoc v nouzi, o.p.s. | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 3 939 000,- Kč |
| Intervenční centra/Sokolov | Pomoc v nouzi, o.p.s. | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 4 014 000,- Kč |
| Intervenční centra/Karlovy Vary | Pomoc v nouzi, o.p.s. | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 3 939 000,- Kč |
| Nízkoprahová denní centra/Cheb | Diecézní charita Plzeň | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 3 151 000,- Kč |
| Nízkoprahová denní centra/Sokolov | Pomoc v nouzi, o.p.s. | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 2 535 000,- Kč |
| Nízkoprahová denní centra/Karlovy Vary | Armáda spásy v ČR | 1.4.2009 – 31.3.2012 | 2 535 000,- Kč |
| Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež/Cheb | Kotec o.s. | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 3 813 000,- Kč |
| Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež/Sokolov | Khamoro – Romské integrační centrum | 1.3.2009 – 29.2.2012 | 3 813 000,- Kč |
| Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež/Karlovy Vary | Armáda spásy v ČR | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 3 813 000,- Kč |
| Podpora samostatného bydlení/Karlovarský kraj | Rytmus, o.s. | 1.7.2010 – 31.5.2012 | 4 237 980,- Kč |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi/Cheb | Kotec o.s. | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 9 294 000,- Kč |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi/Sokolov | Člověk v tísni, o.p.s. | 1.3.2009 – 29.2.2012 | 9 294 000,- Kč |
| Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi/Karlovy Vary | Člověk v tísni, o.p.s. | 1.4.2009 – 31.3.2012 | 9 294 000,- Kč |
| Sociální rehabilitace/Karlovarský kraj | TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. | 1.3.2009 – 29.2.2012 | 6 089 000,- Kč |
| Sociálně terapeutické dílny/Cheb | Joker o.s., 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR (společná nabídka) | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 18 975 600,- Kč |
| Sociálně terapeutické dílny/Sokolov | Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 10 120 000,- Kč |
| Sociálně terapeutické dílny/Karlovy Vary | Farní charita Karlovy Vary | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 16 093 000,- Kč |
| Terénní programy/Cheb | Kotec o.s. | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 16 802 000,- Kč |
| Terénní programy/Sokolov | Kotec o.s. | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 23 803 000,- Kč |
| Terénní programy/Karlovy Vary | Občanské sdružení Světlo Kadaň | 1.1.2009 – 31.12.2011 | 18 400 000,- Kč |

Zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje

Druhý Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ (dále jen IP II) je zaměřený na transformaci pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením (zejména osoby s mentálním postižením) do alternativních sociálních služeb (chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení).

Do IP II je zapojeno pět zařízení sociálních služeb, která zřizuje Karlovarský kraj:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

- Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech, příspěvková organizace

- Krajský dětský domov pro děti do 3 let (domov pro osoby se zdravotním postižením)

- Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, příspěvková organizace

- Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace.

Celkové náklady IP II činí 39.440.325,- Kč. IP II je realizován od 1. 5. 2009, doba trvání IP II je 24 měsíců.

Hlavním cílem třetího Individuálního projektu Karlovarského kraje „Rozvoj péče 
o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“ (dále jen IP III) je podpora přesunu péče o osoby s duševním onemocněním zejména ze zdravotnických ústavních zařízení do přirozeného prostředí těchto osob (tzv. komunitní péče) a posílení rozvoje potřebných sociálních služeb.

Dílčími cíli IP III jsou:

- zmapování stavu péče a potřeb z hlediska péče o osoby s duševním onemocněním 
a jejich rodiny na území Karlovarského kraje,

- vytvoření koncepce plánování a zavádění sociálních služeb v návaznosti na zdravotní péči,

- vytvoření 4 modelů potřebných sociálních služeb na území okresu Karlovy Vary 
a uvedení 2 sociálních služeb do provozu v průběhu IP III (podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace),

- snižování stigmatu duševních poruch,

- ovlivňování postojů veřejnosti k osobám s duševním onemocněním mediální prací 
a vzdělávacími programy pro poskytovatele sociálních služeb a zaměstnance obecních úřadů a krajského úřadu.

Celkové náklady IP III činí 23.502.075,- Kč. IP III je realizován od 1. 1. 2010, doba trvání IP III je 24 měsíců.

V dalším období, tzn. v letech 2011 – 2015, se u všech výše uvedených individuálních projektů plánuje jejich pokračování ve formě navazujících individuálních projektů.

3.5 Financování sociálních služeb podle jejich druhů

V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o financování jednotlivých druhů sociálních služeb podle zdrojů finančních prostředků – z krajského rozpočtu, z obecních rozpočtů, ze státního rozpočtu, od uživatelů, od zdravotních pojišťoven, z EU a z dalších zdrojů. V tabulkách jsou údaje o výši poskytnutých finančních prostředků v roce 2009, plánovaná výše finančních prostředků v roce 2010 a předpoklad financování v roce 2011. Přehled financování sociálních služeb je v každém roce doplněn o celkovou výši finančních prostředků z jednotlivých zdrojů plynoucích na odborné sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Údaje uvedené v tabulkách byly získány ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb 
o dotace MPSV na rok 2011. V tabulkách nejsou zahrnuti všichni poskytovatelé sociálních služeb na území Karlovarského kraje (někteří poskytovatelé nežádali o dotace MPSV na rok 2011), součty v tabulkách proto zcela neodpovídají údajům o výši dotací MPSV v letech 2009 a 2010 uvedeným v kapitolách 3.1.1 a 3.1.2.

Tabulka č. 7: Financování podle druhů sociálních služeb v roce 2009

| Druh služby | Příjmy celkem | MPSV | Jiný resort státní správy | Úřad práce | Kraj | Obec | Uživatel | Zdravotní pojišťovny | EU | Jiné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD | 1 615 386 | 1 355 000 | 0 | 0 | 34 135 | 115 000 | 70 190 | 0 | 0 | 41 061 |
| CDS | 162 677 | 17 000 | 0 | 8 840 | 14 642 | 34 000 | 28 540 | 0 | 22 780 | 36 875 |
| DOZP | 146 246 343 | 57 106 009 | 0 | 30 730 | 1 514 629 | 200 000 | 70 464 606 | 12 699 598 | 0 | 4 230 771 |
| DpS | 177 036 934 | 56 999 591 | 0 | 229 500 | 3 644 943 | 6 528 000 | 91 868 561 | 17 393 827 | 102 880 | 269 632 |
| DS | 12 498 021 | 7 021 000 | 0 | 18 840 | 595 224 | 1 686 783 | 2 539 968 | 0 | 20 720 | 615 486 |
| DZR | 75 022 051 | 22 850 486 | 0 | 61 200 | 927 056 | 335 000 | 36 927 441 | 9 687 358 | 102 880 | 4 130 630 |
| CHB | 3 042 342 | 1 648 300 | 0 | 0 | 154 197 | 139 400 | 583 950 | 0 | 0 | 516 495 |
| K-centrum | 3 957 773 | 1 100 000 | 1 205 000 | 484 018 | 298 168 | 410 000 | 0 | 0 | 0 | 460 587 |
| krizová pomoc | 1 089 004 | 970 000 | 0 | 0 | 82 662 | 7 624 | 0 | 0 | 0 | 28 718 |
| noclehárny | 2 579 217 | 1 560 452 | 0 | 0 | 79 761 | 550 000 | 270 767 | 0 | 0 | 118 237 |
| NZDM | 5 020 343 | 1 692 616 | 148 000 | 0 | 155 918 | 353 802 | 4 250 | 0 | 1 189 475 | 1 476 282 |
| OA | 7 144 136 | 4 165 000 | 0 | 111 000 | 245 794 | 684 000 | 1 090 025 | 0 | 0 | 848 317 |
| odl. sl. | 1 608 064 | 694 000 | 0 | 8 840 | 43 231 | 147 136 | 595 191 | 0 | 22 780 | 96 886 |
| OSP | 13 237 379 | 8 352 214 | 0 | 70 140 | 552 975 | 654 528 | 100 800 | 0 | 584 874 | 2 921 848 |
| PPS | 1 612 673 | 891 000 | 0 | 152 723 | 92 512 | 210 000 | 6 589 | 0 | 0 | 259 849 |
| PS | 59 991 747 | 14 595 000 | 0 | 57 112 | 386 873 | 26 413 842 | 18 188 845 | 0 | 0 | 350 075 |
| raná péče | 1 963 465 | 1 420 000 | 0 | 0 | 20 000 | 156 800 | 0 | 0 | 0 | 366 665 |
| SAS rodiny s dětmi | 1 314 784 | 1 090 052 | 0 | 0 | 16 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 000 |
| SAS SaZP | 3 644 691 | 1 713 747 | 132 764 | 161 563 | 146 077 | 489 000 | 7 310 | 0 | 22 780 | 971 450 |
| soc. reh. | 462 556 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 162 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSPZZUP | 13 357 559 | 6 840 338 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 5 537 882 | 769 339 | 0 | 0 |
| tel. krizová pomoc | 1 566 860 | 1 473 000 | 0 | 0 | 27 860 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| tísň. péče | 746 315 | 0 | 0 | 0 | 242 920 | 350 000 | 33 395 | 0 | 0 | 120 000 |
| TP | 5 657 318 | 2 302 052 | 1 610 200 | 0 | 134 066 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 1 581 000 |
| TS | 2 104 104 | 800 735 | 0 | 14 000 | 66 430 | 189 143 | 899 862 | 118 000 | 0 | 15 934 |
| Celkem | 542 681 742 | 196 957 592 | 3 095 964 | 1 408 506 | 9 476 805 | 40 121 614 | 229 218 172 | 40 668 122 | 2 069 169 | 19 665 798 |

Tabulka č. 8: Financování služeb sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství v roce 2009

|  | Příjmy celkem | MPSV | Jiný resort státní správy | Úřad práce | Kraj | Obec | Uživatel | Zdravotní pojišťovny | EU | Jiné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odborné sociální poradenství | 13 237 379 | 8 352 214 | 0 | 70 140 | 552 975 | 654 528 | 100 800 | 0 | 584 874 | 2 921 848 |
| služby sociální péče | 500 572 966 | 173 628 459 | 0 | 692 785 | 7 928 451 | 37 127 304 | 228 764 855 | 40 668 122 | 272 040 | 11 490 950 |
| služby sociální prevence | 28 871 397 | 14 976 919 | 3 095 964 | 645 581 | 995 379 | 2 339 782 | 352 517 | 0 | 1 212 255 | 5 253 000 |
| Celkem | 542 681 742 | 196 957 592 | 3 095 964 | 1 408 506 | 9 476 805 | 40 121 614 | 229 218 172 | 40 668 122 | 2 069 169 | 19 665 798 |

Tabulka č. 9: Financování podle druhů sociálních služeb v roce 2010

| Druh služby | Příjmy celkem | MPSV | Jiný resort státní správy | Úřad práce | Kraj | Obec | Uživatel | Zdravotní pojišťovny | EU | Jiné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD | 502 195 | 0 | 0 | 0 | 154 800 | 118 000 | 194 780 | 0 | 0 | 34 615 |
| CDS | 162 677 | 0 | 0 | 19 200 | 15 830 | 30 000 | 20 595 | 0 | 8 040 | 69 012 |
| DOZP | 182 494 186 | 67 366 000 | 0 | 297 000 | 11 638 220 | 300 000 | 84 138 000 | 17 460 000 | 0 | 1 294 966 |
| DpS | 198 619 724 | 66 013 000 | 0 | 281 500 | 7 341 590 | 5 764 000 | 103 809 859 | 14 911 075 | 140 000 | 358 700 |
| DS | 13 066 911 | 7 687 000 | 0 | 19 200 | 554 660 | 1 330 000 | 2 617 767 | 0 | 8 040 | 850 244 |
| DZR | 75 102 340 | 21 206 000 | 0 | 55 000 | 3 520 490 | 310 000 | 35 931 870 | 10 316 980 | 140 000 | 3 622 000 |
| CHB | 7 448 715 | 2 248 000 | 0 | 357 000 | 205 050 | 105 000 | 902 000 | 0 | 3 327 165 | 304 500 |
| K-centrum | 3 678 420 | 1 088 000 | 999 000 | 385 920 | 505 002 | 308 500 | 0 | 0 | 0 | 391 998 |
| krizová pomoc | 1 121 470 | 935 000 | 0 | 0 | 81 500 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 54 970 |
| noclehárny | 2 553 000 | 1 520 000 | 0 | 0 | 37 915 | 575 000 | 272 950 | 0 | 0 | 147 135 |
| NZDM | 5 222 600 | 2 605 000 | 140 000 | 0 | 184 280 | 887 320 | 12 000 | 0 | 0 | 1 394 000 |
| OA | 10 491 940 | 7 570 000 | 0 | 313 000 | 379 940 | 432 000 | 1 257 000 | 0 | 0 | 540 000 |
| odl. sl. | 1 273 411 | 415 000 | 0 | 19 200 | 30 070 | 108 480 | 605 450 | 0 | 8 040 | 87 171 |
| OSP | 13 883 922 | 8 723 000 | 0 | 154 200 | 700 350 | 495 500 | 120 000 | 30 000 | 1 132 229 | 2 528 643 |
| PPS | 1 828 430 | 998 000 | 0 | 189 830 | 260 750 | 169 850 | 10 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| PS | 60 017 120 | 16 218 000 | 0 | 264 000 | 960 410 | 23 226 150 | 18 593 360 | 0 | 0 | 755 200 |
| raná péče | 2 210 615 | 1 844 000 | 0 | 0 | 15 000 | 109 500 | 0 | 0 | 0 | 242 115 |
| SAS rodiny s dětmi | 1 597 110 | 1 304 000 | 0 | 0 | 89 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 000 |
| SAS SaZP | 4 322 560 | 2 502 000 | 0 | 209 030 | 388 110 | 355 850 | 10 000 | 0 | 8 040 | 849 530 |
| soc. reh. | 3 059 377 | 470 000 | 0 | 0 | 68 610 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 2 450 767 |
| SSPZZUP | 13 306 577 | 6 822 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 685 000 | 799 577 | 0 | 0 |
| tel. krizová pomoc | 1 574 590 | 1 466 000 | 0 | 0 | 42 590 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| tísň. péče | 603 880 | 243 000 | 0 | 0 | 143 880 | 130 000 | 45 000 | 0 | 0 | 42 000 |
| TP | 6 160 070 | 4 219 000 | 301 000 | 42 880 | 86 590 | 30 000 | 5 600 | 0 | 0 | 1 475 000 |
| TS | 2 337 570 | 835 000 | 0 | 0 | 48 690 | 270 000 | 1 079 500 | 90 000 | 0 | 14 380 |
| Celkem | 612 639 410 | 224 297 000 | 1 440 000 | 2 606 960 | 27 453 437 | 35 240 150 | 255 310 731 | 43 607 632 | 4 771 554 | 17 911 946 |

Tabulka č. 10: Financování služeb sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství v roce 2010

|  | Příjmy celkem | MPSV | Jiný resort státní správy | Úřad práce | Kraj | Obec | Uživatel | Zdravotní pojišťovny | EU | Jiné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odborné sociální poradenství | 13 883 922 | 8 723 000 | 0 | 154 200 | 700 350 | 495 500 | 120 000 | 30 000 | 1 132 229 | 2 528 643 |
| služby sociální péče | 566 753 481 | 197 621 000 | 0 | 1 814 930 | 25 099 580 | 32 175 480 | 254 695 401 | 43 577 632 | 3 631 285 | 8 138 173 |
| služby sociální prevence | 32 002 007 | 17 953 000 | 1 440 000 | 637 830 | 1 653 507 | 2 569 170 | 495 330 | 0 | 8 040 | 7 245 130 |
| Celkem | 612 639 410 | 224 297 000 | 1 440 000 | 2 606 960 | 27 453 437 | 35 240 150 | 255 310 731 | 43 607 632 | 4 771 554 | 17 911 946 |

Tabulka č. 11: Návrh financování podle druhů sociálních služeb v roce 2011

| Druh služby | Příjmy celkem | MPSV | Jiný resort státní správy | Úřad práce | Kraj | Obec | Uživatel | Zdravotní pojišťovny | EU | Jiné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD | 1 801 644 | 1 506 444 | 0 | 0 | 55 000 | 32 200 | 208 000 | 0 | 0 | 0 |
| CDS | 470 513 | 345 760 | 0 | 19 200 | 44 553 | 30 000 | 21 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| DOZP | 197 152 165 | 81 419 498 | 0 | 160 000 | 10 485 667 | 200 000 | 89 197 500 | 14 850 000 | 0 | 839 500 |
| DpS | 208 297 083 | 78 108 044 | 0 | 15 000 | 7 508 649 | 5 613 000 | 100 691 890 | 16 005 500 | 167 000 | 188 000 |
| DS | 17 056 482 | 11 540 446 | 0 | 19 200 | 574 473 | 1 170 000 | 2 847 780 | 0 | 0 | 904 583 |
| DZR | 76 498 077 | 22 023 800 | 0 | 15 000 | 3 348 077 | 200 000 | 36 123 000 | 11 353 200 | 167 000 | 3 268 000 |
| CHB | 17 668 360 | 9 106 300 | 0 | 1 036 500 | 611 900 | 150 000 | 4 880 825 | 0 | 1 431 835 | 451 000 |
| K-centrum | 4 610 969 | 1 514 667 | 1 387 411 | 0 | 738 090 | 450 920 | 0 | 0 | 0 | 519 881 |
| krizová pomoc | 1 535 780 | 1 305 040 | 0 | 0 | 142 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 18 740 |
| noclehárny | 2 606 100 | 1 650 000 | 0 | 0 | 53 600 | 625 000 | 271 100 | 0 | 0 | 6 400 |
| NZDM | 6 051 329 | 3 731 363 | 227 486 | 0 | 300 000 | 410 480 | 12 000 | 0 | 0 | 1 370 000 |
| OA | 13 714 540 | 10 256 200 | 0 | 90 400 | 755 340 | 600 000 | 1 478 600 | 0 | 0 | 534 000 |
| odl. sl. | 1 880 043 | 1 030 459 | 0 | 19 200 | 80 000 | 99 530 | 585 500 | 0 | 0 | 65 354 |
| OSP | 18 554 164 | 13 881 736 | 0 | 175 000 | 785 674 | 933 460 | 145 000 | 65 000 | 1 306 614 | 1 261 680 |
| PPS | 2 991 928 | 2 481 928 | 0 | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 10 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| PS | 69 938 807 | 26 098 081 | 0 | 80 000 | 1 206 000 | 22 530 920 | 19 722 906 | 0 | 0 | 300 900 |
| raná péče | 2 332 000 | 2 146 200 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 125 800 |
| SAS rodiny s dětmi | 2 236 795 | 1 922 357 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 438 |
| SAS SaZP | 6 092 755 | 4 770 178 | 15 000 | 119 200 | 537 577 | 469 400 | 10 000 | 0 | 0 | 171 400 |
| soc. reh. | 2 791 040 | 2 308 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 510 |
| SSPZZUP | 14 865 498 | 8 216 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 879 207 | 770 002 | 0 | 0 |
| tel. krizová pomoc | 1 988 930 | 1 822 930 | 0 | 0 | 50 000 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| tísň. péče | 1 092 000 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 275 000 | 192 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| TP | 10 106 986 | 8 384 457 | 563 362 | 0 | 213 188 | 30 000 | 6 000 | 0 | 0 | 909 979 |
| TS | 3 373 220 | 1 591 600 | 0 | 0 | 90 000 | 245 000 | 1 303 000 | 90 000 | 0 | 53 620 |
| Celkem | 685 707 208 | 297 462 307 | 2 193 259 | 1 848 700 | 28 179 788 | 34 409 910 | 263 585 308 | 43 133 702 | 3 072 449 | 11 821 785 |

Tabulka č. 12: Návrh financování služeb sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství v roce 2011

|  | Příjmy celkem | MPSV | Jiný resort státní správy | Úřad práce | Kraj | Obec | Uživatel | Zdravotní pojišťovny | EU | Jiné |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odborné sociální poradenství | 18 554 164 | 13 881 736 | 0 | 175 000 | 785 674 | 933 460 | 145 000 | 65 000 | 1 306 614 | 1 261 680 |
| služby sociální péče | 624 998 716 | 252 518 405 | 0 | 1 554 500 | 25 204 659 | 31 213 450 | 262 933 208 | 43 068 702 | 1 765 835 | 6 739 957 |
| služby sociální prevence | 42 154 328 | 31 062 166 | 2 193 259 | 119 200 | 2 189 455 | 2 263 000 | 507 100 | 0 | 0 | 3 820 148 |
| Celkem | 685 707 208 | 297 462 307 | 2 193 259 | 1 848 700 | 28 179 788 | 34 409 910 | 263 585 308 | 43 133 702 | 3 072 449 | 11 821 785 |

3.6 Náklady na sociální služby a zdroje jejich financování

Podle údajů získaných ze žádostí o dotace MPSV na rok 2011 činily náklady 
na sociální služby v Karlovarském kraji v roce 2009 542.681.742,- Kč, na rok 2010 jsou plánovány náklady ve výši 612.639.410,- Kč a na rok 2011 jsou předpokládány náklady 
ve výši 685.707.208,- Kč. V následujících grafech jsou znázorněny náklady na nejvíce finančně náročné druhy sociálních služeb v letech 2009, 2010 a 2011.

Graf č. 12: Náklady na nejvíce finančně náročné druhy sociálních služeb v roce 2009

Graf č. 13: Náklady na nejvíce finančně náročné druhy sociálních služeb v roce 20105

Graf č. 14: Náklady na nejvíce finančně náročné druhy sociálních služeb v roce 20115

Graf č. 15: Výše nákladů na služby sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství

Náklady na sociální služby jsou hrazeny především příjmy ze státního rozpočtu, 
z krajského rozpočtu, z obecních rozpočtů a z úhrad od uživatelů. Podíl finančních prostředků z jednotlivých zdrojů na celkových příjmech v oblasti poskytování sociálních služeb 
v Karlovarském kraji v letech 2009, 2010 a 2011 je uveden v následující tabulce a grafu.

Tabulka č. 13: Podíl různých zdrojů na financování sociálních služeb v letech 2009 – 2011

| Rok/Zdroj příjmů | Kraj | Obce | MPSV | Uživatelé | Ostatní příjmy | Příjmy celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 1,75 % | 7,39 % | 36,29 % | 42,24 % | 12,33 % | 100 % |
| 2010 | 4,48 % | 5,75 % | 36,62 % | 41,67 % | 11,48 % | 100 % |
| 2011 | 4,11 % | 5,02 % | 43,38 % | 38,44 % | 9,05 % | 100 % |

Graf č. 16: Vývoj financování sociálních služeb podle zdrojů v letech 2009 – 2011

3.7 Shrnutí finančního požadavku na rok 2011

Na základě údajů získaných ze žádostí o dotace MPSV na rok 2011 lze shrnout výši požadavku finančních prostředků potřebných na zajištění sociálních služeb na území Karlovarského kraje v roce 2011 následujícím způsobem.

Tabulka č. 14: Plánované finanční prostředky v roce 2011

| Zdroj příjmu | Plánovaná výše příjmu |
| --- | --- |
| Kraj | 28 179 788 |
| Obce | 34 409 910 |
| MPSV | 297 462 307 |
| Uživatelé | 263 585 308 |
| Ostatní (zdr. pojišťovny, EU, jiné resorty státní správy apod.) | 62 069 895 |
| Celkem | 685 707 208 |

Předpokládaná výše požadavku na dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2011 je 297.462.307,- Kč.

4. Použité zkratky

AD – azylové domy

CDS – centra denních služeb

DnPC – domy na půl cesty

DOZP – domovy pro osoby se zdravotním postižením

DpS – domovy pro seniory

DS – denní stacionáře

DZR – domovy se zvláštním režimem

CHB – chráněné bydlení

IC – intervenční centra

K-centrum – kontaktní centra

NDC – nízkoprahová denní centra

NZDM – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

OA – osobní asistence

odl. sl. – odlehčovací služby

OSP – odborné sociální poradenství

PPS – průvodcovské a předčitatelské služby

PS – pečovatelská služba

PSB – podpora samostatného bydlení

SAS rodiny s dětmi – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SAS SaZP – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

soc. reh. – sociální rehabilitace

soc. ter. dílny – sociálně terapeutické dílny

SSPZZUP – sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

tel. krizová pomoc – telefonická krizová pomoc

tísň. péče – tísňová péče

TP – terénní programy

TS – týdenní stacionáře

zákon o sociálních službách – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

kpss – komunitní plánování sociálních služeb

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

KK – Karlovarský kraj

ČR – Česká republika

EU – Evropská unie

OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

ESF – Evropský sociální fond

IOP – Integrovaný operační program

ROP – Regionální operační program NUTS II Severozápad

IP – Individuální projekt

NNO – nestátní nezisková organizace

PO – příspěvková organizace

ZŠ – základní škola

MHD – městská hromadná doprava

zřizovatelem jednoho z domovů pro osoby se zdravotním postižením je Hlavní město Praha

zkratky druhů sociálních služeb – viz kapitola č. 4 Použité zkratky

zkratky druhů sociálních služeb – viz kapitola č. 4 Použité zkratky

zkratky druhů sociálních služeb – viz kapitola č. 4 Použité zkratky

zkratky druhů sociálních služeb – viz kapitola č. 4 Použité zkratky