STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2009 – 2013

Obsah

1. Úvodní slovo	str. 2

2. Plánování sociálních služeb v Karlovarském kraji	str. 3

2.1 Principy a východiska plánování sociálních služeb	str. 3

2.2 Rozvojové dokumenty Karlovarského kraje	str. 4

2.3 Historie komunitního plánování sociálních služeb v Karlovarském kraji	str. 4

2.4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008)	str. 7

2.5 Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013	str. 8

3. Karlovarský kraj – základní charakteristika	str. 10

4. Sociální služby v Karlovarském kraji	str. 17

5. Potřeby poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji	str. 27

5.1 Potřeby poskytování sociálních služeb v obcích	str. 27

5.2 Potřeby poskytování sociálních služeb v kraji	str. 31

5.3 Shrnutí	str. 33

6. Popis financování sociálních služeb v Karlovarském kraji	str. 34

6.1 Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)	str. 34

6.1.1 Dotační řízení MPSV pro rok 2007	str. 34

6.1.2 Dotace na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pro rok 2007	str. 34

6.1.3 Dotační řízení MPSV pro rok 2008	str. 34

6.2 Dotační řízení Karlovarského kraje (KK)	str. 35

6.2.1 Dotační řízení KK pro rok 2007	str. 35

6.2.2 Dotační řízení KK pro rok 2008	str. 35

6.3 Příspěvek na péči	str. 36

6.4 Finanční prostředky z Evropské unie (EU)	str. 41

6.5 Financování sociálních služeb podle jejich druhů	str. 42

6.6 Náklady na sociální služby a zdroje jejich financování	str. 48

6.7 Shrnutí finančního požadavku na rok 2009	str. 50

7. Strategie rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji	str. 51

7.1 Tvorba priorit rozvoje sociálních služeb	str. 51

7.2 Strategie rozvoje sociálních služeb	str. 52

8. Způsob realizace plánu, vyhodnocování plnění plánu	str. 59

9. Použité zkratky	str. 60

Přílohy:

Příloha č. 1: Cílové skupiny a naplnění kapacity sociálních služeb poskytovaných na území/pro občany Karlovarského kraje

Příloha č. 2: Financování podle druhů sociálních služeb

1. Úvodní slovo

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013. Povinnost zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb byla krajům dána zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně je plán rozvoje sociálních služeb definován jako výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů.

Plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji navazuje na proces komunitního plánování sociálních služeb, k němuž se kraj společně s některými obcemi přihlásil již v roce 2003. Podstata komunitního plánování spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci širokého okruhu osob, kterým není oblast sociálních služeb lhostejná a mají zájem podílet se na jejím utváření. Základním cílem tohoto procesu je zajistit dostupné sociální služby pro lidi, kteří je opravdu potřebují.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013 je výsledkem roční práce řady odborníků z dané oblasti. Na jeho tvorbě se podíleli zástupci obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem na území kraje, zástupci poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a pracovníci odboru sociálních věcí krajského úřadu.

Jde o živý a otevřený dokument, který bude díky pravidelnému vyhodnocování a aktualizaci schopný pružně reagovat na případné změny v sociální oblasti. Věřím, že se stane nástrojem pro vytvoření systému kvalitních, dostupných a efektivních sociálních služeb v našem kraji.

Mgr. Ellen Volavková

členka Rady Karlovarského kraje

2. Plánování sociálních služeb v Karlovarském kraji

2.1 Principy a východiska plánování sociálních služeb

Pojem plánování rozvoje sociálních služeb byl zaveden zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách). Jedná se o proces aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů.

Jednou z nejčastěji využívaných metod při vytváření plánů rozvoje sociálních služeb je komunitní plánování. Tato metoda klade důraz na spolupráci a zapojení všech, kterých se zpracovávaná oblast nějakým způsobem dotýká. Je založena na vzájemném dialogu a vyjednávání. Podstata komunitního plánování sociálních služeb (dále jen kpss) spočívá ve spolupráci tří základních stran – zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb (tzv. princip triády). Uživatelé jsou osoby, které využívají sociální služby, protože se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Poskytovatelé sociálních služeb jsou subjekty, které služby poskytují a nabízejí. Zadavatelé (obce, kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí) jsou odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území, za jejich kvalitu a dostupnost.

Kpss je proces otevřený pro všechny, kteří mají zájem se na něm podílet, informace o jeho průběhu a výstupech jsou dostupné široké veřejnosti. Jde o metodu založenou na principu rovnosti všech zúčastněných stran. Výstupy procesu plánování jsou výsledkem vzájemné dohody, konsenzu.

Kpss usiluje o vytvoření systému sociálních služeb, který odpovídá zjištěným potřebám, odráží místní specifika a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.

Výsledkem procesu kpss je plán rozvoje sociálních služeb. Obsahem plánu je dle ustanovení § 3 písm. h) zákona o sociálních službách:

- popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení,

- strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb,

- povinnosti zúčastněných subjektů,

- způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu,

- způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.

V zákoně o sociálních službách je upravena také úloha obcí, krajů a Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) v oblasti plánování sociálních služeb. Ustanovení § 95 zákona o sociálních službách ukládá kraji povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. Kraj má dále za povinnost sledovat a vyhodnocovat plnění plánů rozvoje sociálních služeb a informovat o plnění plánů rozvoje sociálních služeb MPSV. Obcím je na základě ustanovení § 94 zákona o sociálních službách dána možnost zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. MPSV v souladu s ustanovením § 96 zákona o sociálních službách zpracovává střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb za účasti krajů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou poskytovány sociální služby.

Plánování sociálních služeb úzce souvisí i se systémem jejich financování. Podle ustanovení § 101 zákona o sociálních službách je zpracovaný krajský střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (včetně ekonomické analýzy v plánu identifikovaných potřeb a způsobu jejich finančního zajištění) součástí žádosti o dotace ze státního rozpočtu, kterou předkládá krajský úřad MPSV.

Při vytváření plánu rozvoje sociálních služeb je třeba vycházet z již existujících materiálů, dokumentů, strategií a koncepcí (na úrovni Evropské unie a České republiky), které se týkají sociální oblasti. Mezi nejvýznamnější z nich patří Evropská sociální charta, Bílá kniha v sociálních službách, Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2008 – 2010, Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 – 2012, Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb, Metodiky pro plánování sociálních služeb.

2.2 Rozvojové dokumenty Karlovarského kraje

Základní odvětvovou koncepcí Karlovarského kraje v oblasti sociálních služeb jsou Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 – 2017, které byly schváleny usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 446/06/06 ze dne 16. 6. 2006 
a usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 138/07/06 ze dne 13. 7. 2006. 
V Zásadách byly stanoveny následující cíle rozvoje sociálních služeb:

- zajistit zvyšování kvality sociálních služeb s využíváním systému inspekcí kvality, zavedením národních standardů kvality sociálních služeb, jejichž hlavním posláním je vytvářet podmínky pro ochranu lidské důstojnosti uživatele sociálních služeb a podpora jeho začleňování do společnosti,

- podporovat zejména rozvoj takových služeb, které umožňují setrvání uživatele v jeho přirozeném prostředí (domácnosti, rodině, místní komunitě),

- zajistit dostatečnou nabídku všech druhů sociálních služeb ve vztahu k zjištěným potřebám procesem komunitního  plánování (tj. vyjednáváním mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli) a na základě  střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb,

- věnovat zvýšenou pozornost vzdělávání pracovníků sociálních služeb - podpora systému celoživotního vzdělávání.

Tyto hlavní cíle rozvoje v sociálních službách v Karlovarském kraji byly později přejaty i do Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 (dále jen PRKK). PRKK je základním programovým dokumentem, který slouží k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje a specifikuje strategické cíle, priority, opatření a rozvojové aktivity Karlovarského kraje. Zároveň je chápán jako zastřešující rámec pro jednotlivé odvětvové, strategické a koncepční dokumenty kraje. PRKK byl schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 223/11/07 ze dne 8. 11. 2007.

2.3 Historie komunitního plánování sociálních služeb v Karlovarském kraji

Proces komunitního plánování sociálních služeb byl v Karlovarském kraji zahájen dne 20. 5. 2003, za účasti představitelů MPSV a britského experta Roba Williamse. Partnerem tohoto procesu se od počátku stala společnost Komunitní plánování o.p.s.. Základním úkolem komunitního plánování sociálních služeb je zjišťování potřeb lidí žijících na určitém území a hledání zdrojů pro jejich uspokojení tak, aby byl naplněn cíl komunitního plánování: zajistit dostupné sociální služby pro lidi, kteří je opravdu potřebují. V oblasti komunitního plánování se v Karlovarském kraji zatím podařilo naplnit následující aktivity.

Byly realizovány dva projekty, a to „Komunitní plánování v Karlovarském kraji na rok 2003“ a „Komunitní plánování v Karlovarském kraji na rok 2004“. Hlavním úkolem prvního projektu bylo rozvinutí odborné kapacity v regionu a vytvoření strukturálních a personálních podmínek pro rozvoj komunitního plánování. Tento cíl se podařilo naplnit prostřednictvím dvou běhů výcviku pro tzv. triády (složené ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb) obcí Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Aš, Kraslice a Chodov. Školení se kromě zástupců uvedených měst zúčastnili i vybraní pracovníci krajského úřadu. Jedním ze stěžejních výstupů projektu byly plány práce vyškolených triád na období následujících 12 měsíců. V Karlových Varech a v Sokolově se podařilo zřídit místo koordinátora pro komunitní plánování. Cílem druhého projektu bylo uzavřít cyklus komunitního plánování a společně dojít k prvním verzím komunitních plánů sociálních služeb jednotlivých obcí a měst.

V roce 2003 byla sestavena ze zástupců krajského úřadu, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb Krajská pracovní skupina pro komunitní plánování a schválen Plán práce pracovní skupiny na období září 2003 – září 2004. Členové pracovní skupiny prošli výše uvedeným odborným školením. Bylo vybráno motto komunitního plánování sociálních služeb: „Komunitním plánováním přispět ke zvýšení kvality života občanů v Karlovarském kraji“.

V říjnu 2003 bylo zveřejněno první vydání „Přehledu poskytovatelů sociálních služeb na území Karlovarského kraje“. V červnu 2006 bylo vydáno jeho druhé aktualizované znění.

V roce 2004 se uskutečnily dvě konference k problematice komunitního plánování sociálních služeb. Dne 29. 6. 2004 proběhla na krajském úřadu konference „Komunitní plánování a standardy kvality v sociálních službách“. Měla za úkol zhodnotit dosavadní vývoj, zprostředkovat vzájemné zkušenosti a vyjasnit souvislost komunitního plánování se standardy kvality. Ve dnech 26. a 27. 10. 2004 proběhla v Sokolově celorepubliková konference pod názvem „Sociální služby komunitně a kvalitně“. Tato konference přinesla mnoho informací o postupu komunitního plánování v ČR a poskytla prostor pro prezentaci práce, výměnu zkušeností a navázání kontaktů. Z výstupů obou konferencí byl sestaven a vydán sborník.

Od roku 2004 do současnosti bylo uskutečněno několik pracovních setkání s komunitními plánovači obcí. Zástupci jednotlivých obcí podali stručné informace o průběhu komunitního plánování a některé obce představily první verze svých komunitních plánů (Aš, Cheb, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Chodov, Sokolov). Zároveň byly obce seznámeny se zákonem o sociálních službách, který zavedl s účinností od 1. ledna 2007 pojem strategické plánování sociálních služeb a povinnost krajů zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb.

Karlovarský kraj se zapojil do celorepublikového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“, který probíhal od
1. 7. 2005 do 31. 8. 2007. V rámci tohoto projektu byl realizován od února 2006 do února 2007 vzdělávací program pro krajské metodiky/vzdělavatele. V Karlovarském kraji bylo vyškoleno 5 metodiků/vzdělavatelů, mezi nimi i pracovnice odboru sociálních věcí. Na závěr projektu byly týmem krajských metodiků/vzdělavatelů uspořádány na Krajském úřadu Karlovarského kraje dva odborné semináře na téma Plánování rozvoje sociálních služeb (ve dnech 3. 4. 2007 a 28. 6. 2007).

Na počátku roku 2007 obnovil Karlovarský kraj spolupráci s organizací Komunitní plánování o.p.s., a v červnu roku 2007 byla karlovarskou pobočkou této organizace zahájena realizace projektu „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Karlovarském kraji“. Karlovarský kraj se na realizaci tohoto projektu podílel formou partnerství. Projekt byl financován v rámci grantových schémat SROP v opatření 3.2 Podpora sociální integrace v Karlovarském kraji 2005-2006 a trval od června 2007 do června 2008.

Hlavním cílem projektu bylo navrhnout a sestavit trvale udržitelnou strukturu pro vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb, zajistit podklady a informace pro zpracování návrhu krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, podporovat vytváření místních partnerství v kraji a zapojit obce Karlovarského kraje do procesu plánování sociálních služeb. Tohoto cíle bylo v průběhu projektu dosaženo následujícími aktivitami:

- Byla sestavena Návrhová skupina z účastníků procesu komunitního plánování sociálních služeb z obcí s rozšířenou působností a z obcí s pověřeným obecním úřadem, ze zástupců Krajského úřadu Karlovarského kraje a ze zástupců realizátora projektu, a to formou smlouvy o partnerství v projektu (celkem 15 smluv). Byla definována náplň práce Návrhové skupiny a vytvořen harmonogram její činnosti. Jednání Návrhové skupiny probíhala pravidelně jednou měsíčně, obsahem jednotlivých jednání bylo zejména:

  - vyjednávání o systému vytváření střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v obcích a v Karlovarském kraji,

  - vyjednávání o obsahové náplni krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb,

  - tvorba systému komunitního plánování sociálních služeb v Karlovarském kraji na principu komplexnosti a trvalé udržitelnosti.

Návrhová skupina se stala základním článkem organizační struktury procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji. Činnost Návrhové skupiny bude pokračovat i po ukončení projektu.

- V rámci činnosti Návrhové skupiny proběhlo mapování poskytovatelů sociálních služeb – shromáždění dostupných údajů o poskytovatelích, rozsahu jimi poskytovaných služeb, kapacitě a finančních zdrojích. Na základě získaných údajů o poskytovatelích sociálních služeb byl sestaven Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území Karlovarského kraje.

- Jednou z důležitých aktivit projektu byla také podpora vytváření místních partnerství, založená na aktivní spolupráci obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem na území Karlovarského kraje v oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Aktivita zahrnovala zejména vzdělávání zástupců obcí, metodickou činnost, pravidelná setkávání zástupců obcí za účelem vzájemného předávání informací a příkladů dobré praxe, poradenství obcím.

- Pro posílení procesu komunitního plánování v obcích byly realizovány celkem tři vzdělávací aktivity v rámci projektu:

  - V období od 18. 10. 2007 do 13. 3. 2008 byl realizován vzdělávací program Komunitní plánování sociálních služeb, akreditovaný MPSV ČR. Program v rozsahu 48 hodin byl určen pro účastníky procesu komunitního plánování sociálních služeb na obecní úrovni a absolvovalo jej celkem 20 zástupců z 11 obcí.

  - V lednu a v květnu 2008 bylo v rámci dvoudenního tzv. navazujícího vzdělávání vyškoleno dalších 14 zástupců obcí. Toto vzdělávání bylo určeno pro účastníky procesu komunitního plánování sociálních služeb, kteří již prošli základním kurzem.

- Společností UNIVERSITAS s.r.o. byl v rámci projektu realizován celokrajský výzkum potřeb veřejnosti, zaměřený na aktivní zjišťování potřeb osob v oblasti sociálních služeb z hlediska zapojení do běžného života vrstevníků. Výzkum proběhl na území obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem.

- Na základě zjištěných údajů, výsledků výzkumu potřeb veřejnosti a všech dostupných materiálů byl sestaven návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013.

V průběhu projektu byla vytvořena funkční organizační struktura procesu komunitního plánování sociálních služeb v Karlovarském kraji. Vznikl tak strukturovaný plánovací systém, který zajistí i po ukončení projektu sestavování střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a ověřování a aktualizaci platných plánů.

2.4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008)

Na základě zákona o sociálních službách byl v první polovině roku 2007 zpracován „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008)“ (dále jen Plán). Plán byl vytvořen odborem sociálních věcí, konzultován s externími odborníky a s Krajskou pracovní skupinou pro komunitní plánování. Při tvorbě Plánu byly dle možností zachovány zásady a principy procesu komunitního plánování sociálních služeb stanovené v Metodikách pro plánování sociálních služeb. Plán byl zpracováván tak, aby byl v souladu s Programem rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 a se Zásadami rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 – 2017. Struktura Plánu vychází z výstupů jednání Ministerstva práce a sociálních věcí se zástupci krajských úřadů, Plán obsahuje návrh strategie zajišťování sociálních služeb v Karlovarském kraji, přehled poskytovaných sociálních služeb v kraji, zjištěné potřeby poskytování sociálních služeb v kraji a popis způsobu financování sociálních služeb. V Plánu byly stanoveny tyto priority rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji:

- Karlovarský kraj zodpovídá za vytváření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Karlovarského kraje a na jeho základě za optimalizaci sítě poskytovatelů sociálních služeb odpovídající potřebám na místní úrovni.

- Komunitní plány obcí budou formalizovány a transformovány do kompatibilní podoby podle metodiky schválené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Za tímto účelem bude Karlovarský kraj podporovat proces střednědobého plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování v obcích na území Karlovarského kraje.

- Karlovarský kraj bude iniciovat vznik Návrhové skupiny pro plánování sociálních služeb složené ze zástupců triád jednotlivých obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem s tím, že se tato skupina stane místem komunikace s místními samosprávami. Hlavním úkolem této skupiny bude vyjednávání o potřebách, o prioritách v Karlovarském kraji a nutných opatřeních k jejich realizaci.

- Karlovarský kraj bude podporovat zajištění profesionálního průzkumu v oblasti potřeb poskytování sociálních služeb tak, aby byla získána validní, použitelná data a bylo možno realizovat opatření k naplnění potřebnosti poskytování sociálních služeb na území Karlovarského kraje.

- Karlovarský kraj bude finančně podporovat pouze takové služby, které jsou potřebné, náležitě odůvodněné a efektivní. Toto stanovisko bude akcentováno i při podpoře žadatelů o dotace ze státního rozpočtu.

- Při financování bude dále kladen důraz i na kvalitu poskytovaných sociálních služeb dle Standardů kvality. Krajský úřad Karlovarského kraje je garantem kvality poskytovaných sociálních služeb na svém území, zajištění kvality bude realizovat především prostřednictvím inspekcí.

- Budou podporovány zejména takové sociální služby, které umožňují setrvání uživatele v jeho přirozeném prostředí. Podpora terénních služeb povede k lepšímu zajištění efektivity vynaložených finančních prostředků.

- Karlovarský kraj bude věnovat zvýšenou pozornost vzdělávání pracovníků sociálních služeb – podpora systému celoživotního vzdělávání.

- Karlovarský kraj bude zřizovat pouze zařízení poskytující celoroční pobytové služby určené klientům s III. a IV. stupněm závislosti. Sociální služby určené klientům s I. a II. stupněm závislosti a ostatním klientům je potřeba rozvíjet na úrovni měst, obcí a NNO.

- Karlovarský kraj bude podporovat transformaci zařízení sociálních služeb na zařízení komunitního typu za účelem sociálního začlenění a modernizace těchto zařízení s ohledem na kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Priority jsou postupně naplňovány prostřednictvím řady přijatých opatření:

- Aktivity vedoucí k naplnění prvních čtyř priorit byly realizovány ve spolupráci s organizací Komunitní plánování o.p.s. – pobočka Karlovy Vary v rámci projektu „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Karlovarském kraji“.

- Kritéria efektivity a potřebnosti sociálních služeb jsou sledována při hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje i při hodnocení žádostí poskytovatelů o dotace Ministerstva práce a sociálních věcí.

- Kvalita sociálních služeb je kontrolována prostřednictvím inspekcí poskytování sociálních služeb, které provádí krajský úřad v souladu se zákonem o sociálních službách. První inspekce proběhla již v roce 2007 a v roce 2008 pokračují inspekce podle schváleného plánu kontrol.

- Postupně je realizován přechod sociálních služeb, které nesplňují podmínky pro začlenění do krajské sítě (nejde o celoroční pobytové služby poskytované klientům s III. a IV. stupněm závislosti), pod jiné zřizovatele.

- Karlovarský kraj připravuje individuální projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“. Projekt je zaměřen na transformaci pobytových sociálních služeb do alternativních sociálních služeb. Projekt zahrnuje také vzdělávání managementu, sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči.

Vzhledem k nedostatečnému časovému prostoru pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb byl Plán zpracován ve formě jednoleté strategie, jejímž účelem bylo především sloužit jako podklad pro financování sociálních služeb v roce 2008. V souladu s ustanovením § 101 zákona o sociálních službách byl Plán přílohou souhrnné žádosti o dotace MPSV poskytované na zajištění sociálních služeb.

2.5 Tvorba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013

Zpracování návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013 (dále jen SPRSS) bylo jednou z klíčových aktivit projektu „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Karlovarském kraji“. Při tvorbě návrhu SPRSS byly využity zejména údaje o poskytovatelích sociálních služeb zjištěné v rámci činnosti Návrhové skupiny, údaje získané z registrací poskytovatelů sociálních služeb i od poskytovatelů samotných, informace z obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem a výsledky celokrajského výzkumu potřeb veřejnosti. Prostřednictvím členů Návrhové skupiny byly informace o průběhu tvorby návrhu SPRSS přenášeny do triád jednotlivých obcí, které tak měly možnost pomocí zpětné vazby tento proces ovlivnit. Zprostředkovaně se tak na tvorbě návrhu SPRSS podílel široký okruh zadavatelů, poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb.

Aby bylo možné při tvorbě krajského plánu rozvoje sociálních služeb vycházet z komunitních plánů jednotlivých obcí, bylo nutné shodnout se na jednotném obsahu a podobě těchto dokumentů. Již existující komunitní plány obcí mají rozdílnou úroveň a vykazují známky nejednotnosti a nesourodosti. V rámci činnosti Návrhové skupiny byla proto sestavena jednotná osnova pro tvorbu krajských a obecních plánů rozvoje sociálních služeb a vyjednán obsah těchto plánů. Tato osnova se stala základem pro tvorbu návrhu SPRSS.

Návrh SPRSS byl sestaven v souladu s principy a zásadami komunitního plánování sociálních služeb, s Metodikami pro plánování sociálních služeb a se zákonem o sociálních službách. Při jeho tvorbě byl zároveň kladen důraz na soulad s rozvojovými dokumenty kraje, především se Zásadami rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 – 2017 a s Programem rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013.

Výše uvedeným způsobem zpracovaný návrh SPRSS byl součástí závěrečné publikace k projektu. Publikace byla zaslána na obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem na území kraje. Obdrželi ji také všichni účastníci závěrečné konference k projektu. Zveřejněním návrhu SPRSS na webových stránkách Karlovarského kraje byla dána možnost široké veřejnosti seznámit se s návrhem SPRSS, popř. k němu zaslat své připomínky či náměty.

Návrh SPRSS byl rovněž konzultován s členy Krajské pracovní skupiny pro komunitní plánování. Výstupy jednání pracovní skupiny se promítly především do kapitoly pojednávající o strategii rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji. Pracovní skupinou byly rozpracovány priority rozvoje vydefinované na jednání Návrhové skupiny a stanovena opatření k naplnění priorit.

Po zapracování získaných připomínek, výsledků jednání a konzultací do návrhu SPRSS vznikla jeho konečná verze, která je v srpnu a září 2008 předložena k projednání v politických orgánech Karlovarského kraje.

3. Karlovarský kraj – základní charakteristika

Karlovarský kraj se nachází na západě území České republiky. Vznikl rozdělením kraje Západočeského na Plzeňský a Karlovarský. Na severu a západě sousedí s Německem, na východě s Ústeckým krajem a na jihu s Plzeňským krajem. Spolu s Ústeckým krajem tvoří region soudružnosti NUTS 2 Severozápad.

Karlovarský kraj je druhý nejmenší v České republice, jeho rozloha je 3 315 km2 (to je pouze 4,2 % území ČR). K 30. 9. 2007 zde žilo 306 172 obyvatel, což představuje 3,0 % obyvatel České republiky.

V Karlovarském kraji je celkem 132 obcí, z toho 30 měst. Území kraje tvoří tři okresy: chebský, karlovarský a sokolovský. Nejrozsáhlejší z okresů je karlovarský (1 628 km2, 49 % rozlohy kraje) s největším počtem obcí (55, z toho 11 měst) a největším podílem obyvatel v kraji (118 548 osob, 39 % z celkového počtu obyvatel kraje). V okrese Karlovy Vary leží dvě obce s rozšířenou působností (obce III. typu): Karlovy Vary a Ostrov, a pět obcí s pověřeným obecním úřadem (obce II. typu): Karlovy Vary, Ostrov, Nejdek, Toužim a Žlutice. Okres Sokolov má rozlohu 754 km2 (23 % rozlohy kraje), je zde 38 obcí (z toho 10 měst) a k 
30. 9. 2007 tady žilo 93 067 obyvatel. Na území sokolovského okresu se nacházejí dvě obce III. typu: Kraslice a Sokolov, a šest obcí II. typu: Kraslice, Sokolov, Horní Slavkov, Chodov, Kynšperk nad Ohří a Loket. Okres Cheb má rozlohu 933 km2 (28 % rozlohy kraje), je zde 39 obcí (z toho 9 měst) a k 30. 9. 2007 tady žilo 94 557 obyvatel. V okresu Cheb jsou tři obce III. typu: Aš, Cheb a Mariánské Lázně.

Na území Karlovarského kraje se dále nachází Vojenský újezd Hradiště o rozloze 
332 km2, k 31. 12. 2006 zde žilo 598 obyvatel. Vojenský újezd Hradiště tvoří samostatnou územní jednotku a je spravován tzv. újezdním úřadem.

Hustota osídlení Karlovarského kraje byla k 31. 12. 2006 91,9 obyvatel na km2. Tento údaj je ale poněkud zkreslený vzhledem k velmi málo osídlenému území Vojenského újezdu Hradiště (bez tohoto území by hustota osídlení byla 102 obyvatel na km2). Pro Karlovarský kraj je charakteristický nízký stupeň zalidnění venkova a poměrně vysoký stupeň urbanizace, tedy nadprůměrná koncentrace obyvatel do větších obcí a měst. Po Praze vykazuje Karlovarský kraj nejvyšší podíl městského obyvatelstva (81 %).

Tabulka č. 1: Počet obyvatel podle okresů v roce 2007

|  | Česká republika | Karlovarský kraj | Okres Cheb | Okres Karlovy Vary | Okres Sokolov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stav na počátku období (1.1.2007) |  |  |  |  |  |
| - celkem | 10 287 189 | 304 602 | 93 735 | 117 754 | 93 113 |
| - muži | 5 026 184 | 149 301 | 45 909 | 57 256 | 46 136 |
| - ženy | 5 261 005 | 155 301 | 47 826 | 60 498 | 46 977 |
| Střední stav |  |  |  |  |  |
| - celkem | 10 322 689 | 305 620 | 94 265 | 118 271 | 93 084 |
| - muži | 5 048 101 | 149 893 | 46 212 | 57 559 | 46 122 |
| - ženy | 5 274 588 | 155 727 | 48 053 | 60 712 | 46 962 |
| Stav na konci období (31.12.2007) |  |  |  |  |  |
| - celkem | 10 381 130 | 307 449 | 95 203 | 119 165 | 93 081 |
| - muži | 5 082 934 | 150 909 | 46 692 | 58 132 | 46 085 |
| - ženy | 5 298 196 | 156 540 | 48 511 | 61 033 | 46 996 |

Zdroj: Český statistický úřad

Tabulka č. 2: Vybrané statistické údaje k 1. 1. 2007

|  | Počet obcí | Rozloha (km2) | Počet obyvatel |  |  | Průměrný věk |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celkem | Muži | Ženy | Celkem | Muži | Ženy |
| Česká republika | 6 249 | 78 867 | 10 287 189 | 5 026 184 | 5 261 005 | 40,2 | 38,6 | 41,7 |
| Karlovarský kraj | 132 | 3 315 | 304 602 | 149 301 | 155 301 | 39,4 | 38,0 | 40,8 |
| Okres Cheb | 39 | 933 | 93 735 | 45 909 | 47 826 | 39,2 | 37,8 | 40,6 |
| Okres K. Vary | 55 | 1 628 | 117 754 | 57 256 | 60 498 | 40,3 | 38,8 | 41,8 |
| Okres Sokolov | 38 | 754 | 93 113 | 46 136 | 46 977 | 38,4 | 37,1 | 39,7 |

Zdroj: Český statistický úřad

Podobně jako v ostatních regionech ČR je i v Karlovarském kraji vývoj věkové struktury obyvatelstva v posledních letech ne příliš příznivý. Klesá počet obyvatel v předproduktivním a produktivním věku, zatímco počet obyvatel v poproduktivním věku vytrvale stoupá. Společně s postupným snižováním přirozené reprodukce obyvatelstva může tato skutečnost působit do budoucna problém jak z ekonomického hlediska, tak v oblasti zajišťování sociálních služeb pro jednotlivé věkové skupiny obyvatel.

Tabulka č. 3: Projekce obyvatelstva Karlovarského kraje do roku 2050 (muži)

| Věk | 2007 | 2008 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-4 | 7 699 | 7 735 | 7 713 | 6 948 | 6 055 | 5 950 | 5 457 |
| 5-9 | 7 417 | 7 412 | 7 645 | 7 396 | 6 429 | 5 978 | 5 758 |
| 10-14 | 8 002 | 7 604 | 7 163 | 7 703 | 6 939 | 6 048 | 5 943 |
| 15-19 | 10 171 | 9 943 | 9 186 | 7 625 | 7 378 | 6 416 | 5 967 |
| 20-24 | 10 514 | 10 562 | 10 376 | 7 119 | 7 657 | 6 901 | 6 017 |
| 25-29 | 11 655 | 11 110 | 10 552 | 9 107 | 7 563 | 7 318 | 6 365 |
| 30-34 | 13 659 | 13 581 | 12 589 | 10 274 | 7 054 | 7 591 | 6 842 |
| 35-39 | 11 177 | 11 769 | 13 022 | 10 415 | 8 996 | 7 478 | 7 242 |
| 40-44 | 10 765 | 10 525 | 10 476 | 12 361 | 10 105 | 6 944 | 7 479 |
| 45-49 | 9 589 | 9 816 | 10 384 | 12 648 | 10 142 | 8 782 | 7 319 |
| 50-54 | 11 162 | 10 737 | 9 926 | 9 967 | 11 825 | 9 721 | 6 710 |
| 55-59 | 11 510 | 11 339 | 11 003 | 9 561 | 11 767 | 9 511 | 8 291 |
| 60-64 | 8 960 | 9 584 | 10 493 | 8 724 | 8 902 | 10 680 | 8 875 |
| 65-69 | 6 134 | 6 428 | 6 781 | 9 035 | 8 070 | 10 140 | 8 322 |
| 70-74 | 4 292 | 4 322 | 4 596 | 7 668 | 6 636 | 7 055 | 8 712 |
| 75-79 | 3 193 | 3 222 | 3 187 | 4 193 | 5 942 | 5 634 | 7 424 |
| 80-84 | 1 597 | 1 604 | 1 802 | 2 201 | 4 072 | 3 832 | 4 416 |
| 85-89 | 626 | 694 | 732 | 1 026 | 1 609 | 2 600 | 2 793 |
| 90+ | 125 | 120 | 158 | 390 | 660 | 1 496 | 2 004 |
| 0-14 | 23 118 | 22 751 | 22 521 | 22 047 | 19 423 | 17 976 | 17 158 |
| 15-64 | 109 162 | 108 966 | 108 007 | 97 801 | 91 389 | 81 342 | 71 107 |
| 65+ | 15 967 | 16 390 | 17 256 | 24 513 | 26 989 | 30 757 | 33 671 |
| Muži celkem | 148 247 | 148 107 | 147 784 | 144 361 | 137 801 | 130 075 | 121 936 |

Zdroj: Český statistický úřad

Tabulka č. 4: Projekce obyvatelstva Karlovarského kraje do roku 2050 (ženy)

| Věk | 2007 | 2008 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-4 | 7 285 | 7 319 | 7 298 | 6 573 | 5 730 | 5 629 | 5 164 |
| 5-9 | 6 915 | 7 012 | 7 232 | 6 994 | 6 081 | 5 654 | 5 444 |
| 10-14 | 7 509 | 7 041 | 6 675 | 7 287 | 6 563 | 5 722 | 5 620 |
| 15-19 | 9 624 | 9 331 | 8 457 | 7 221 | 6 985 | 6 072 | 5 647 |
| 20-24 | 10 151 | 10 238 | 10 115 | 6 660 | 7 271 | 6 551 | 5 710 |
| 25-29 | 11 321 | 10 800 | 10 218 | 8 434 | 7 201 | 6 966 | 6 059 |
| 30-34 | 13 645 | 13 498 | 12 475 | 10 078 | 6 637 | 7 247 | 6 529 |
| 35-39 | 10 807 | 11 452 | 12 779 | 10 165 | 8 392 | 7 167 | 6 937 |
| 40-44 | 10 396 | 10 263 | 10 252 | 12 357 | 9 993 | 6 588 | 7 196 |
| 45-49 | 9 455 | 9 544 | 10 035 | 12 581 | 10 019 | 8 281 | 7 080 |
| 50-54 | 11 258 | 10 762 | 9 963 | 9 979 | 12 059 | 9 778 | 6 460 |
| 55-59 | 12 060 | 11 964 | 11 438 | 9 596 | 12 080 | 9 652 | 8 005 |
| 60-64 | 10 151 | 10 733 | 11 782 | 9 362 | 9 432 | 11 439 | 9 313 |
| 65-69 | 7 839 | 8 076 | 8 243 | 10 377 | 8 825 | 11 225 | 9 030 |
| 70-74 | 5 949 | 6 129 | 6 601 | 10 007 | 8 110 | 8 338 | 10 256 |
| 75-79 | 4 953 | 4 869 | 4 873 | 6 288 | 8 208 | 7 225 | 9 435 |
| 80-84 | 3 722 | 3 679 | 3 602 | 4 168 | 6 756 | 5 783 | 6 270 |
| 85-89 | 1 614 | 1 848 | 2 073 | 2 202 | 3 235 | 4 658 | 4 499 |
| 90+ | 385 | 368 | 514 | 1 153 | 1 747 | 3 422 | 4 154 |
| 0-14 | 21 709 | 21 372 | 21 205 | 20 854 | 18 374 | 17 005 | 16 228 |
| 15-64 | 108 868 | 108 585 | 107 514 | 96 433 | 90 069 | 79 741 | 68 936 |
| 65+ | 24 462 | 24 969 | 25 906 | 34 195 | 36 881 | 40 651 | 43 644 |
| Ženy celkem | 155 039 | 154 926 | 154 625 | 151 482 | 145 324 | 137 397 | 128 808 |

Zdroj: Český statistický úřad

Tabulka č. 5: Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 (muži)

| Věk | 2007 | 2008 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-4 | 244 579 | 245 571 | 244 066 | 219 186 | 188 314 | 184 323 | 168 425 |
| 5-9 | 231 556 | 233 484 | 240 204 | 233 199 | 201 327 | 185 033 | 178 286 |
| 10-14 | 257 073 | 241 334 | 229 046 | 243 582 | 218 757 | 187 953 | 183 972 |
| 15-19 | 325 827 | 320 404 | 292 765 | 239 625 | 232 675 | 200 905 | 184 670 |
| 20-24 | 339 161 | 336 911 | 330 306 | 227 698 | 242 249 | 217 650 | 187 069 |
| 25-29 | 392 836 | 373 332 | 347 354 | 290 053 | 237 506 | 230 680 | 199 254 |
| 30-34 | 459 182 | 457 184 | 429 962 | 327 003 | 225 481 | 239 961 | 215 633 |
| 35-39 | 366 172 | 387 945 | 431 925 | 343 314 | 286 830 | 235 013 | 228 359 |
| 40-44 | 352 339 | 346 847 | 343 084 | 422 930 | 322 109 | 222 364 | 236 875 |
| 45-49 | 314 436 | 318 829 | 338 990 | 420 341 | 334 953 | 280 506 | 230 446 |
| 50-54 | 366 724 | 354 769 | 325 065 | 327 232 | 405 414 | 310 260 | 215 092 |
| 55-59 | 371 124 | 367 181 | 361 451 | 313 943 | 392 866 | 315 108 | 265 467 |
| 60-64 | 320 354 | 331 433 | 348 492 | 287 477 | 293 928 | 368 323 | 284 926 |
| 65-69 | 210 702 | 225 638 | 247 026 | 299 845 | 266 563 | 340 142 | 276 804 |
| 70-74 | 149 847 | 149 555 | 158 525 | 262 585 | 224 006 | 236 576 | 303 546 |
| 75-79 | 122 072 | 121 335 | 116 940 | 161 691 | 206 754 | 193 193 | 256 616 |
| 80-84 | 71 524 | 72 427 | 75 658 | 82 296 | 149 039 | 137 059 | 155 274 |
| 85-89 | 26 960 | 30 483 | 33 543 | 41 056 | 67 776 | 97 936 | 102 500 |
| 90+ | 5 966 | 5 490 | 7 256 | 17 332 | 26 357 | 59 359 | 77 053 |
| 0-14 | 733 208 | 720 389 | 713 316 | 695 967 | 608 398 | 557 309 | 530 683 |
| 15-64 | 3 608 155 | 3 594 835 | 3 549 394 | 3 199 616 | 2 974 011 | 2 620 770 | 2 247 791 |
| 65+ | 587 071 | 604 928 | 638 948 | 864 805 | 940 495 | 1 064 265 | 1 171 793 |
| Muži celkem | 4 928 434 | 4 920 152 | 4 901 658 | 4 760 388 | 4 522 904 | 4 242 344 | 3 950 267 |

Zdroj: Český statistický úřad

Tabulka č. 6: Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 (ženy)

| Věk | 2007 | 2008 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-4 | 231 517 | 232 458 | 231 031 | 207 481 | 178 259 | 174 476 | 159 437 |
| 5-9 | 218 754 | 220 644 | 227 411 | 220 794 | 190 623 | 175 187 | 168 797 |
| 10-14 | 244 271 | 228 964 | 216 762 | 230 680 | 207 165 | 177 989 | 174 216 |
| 15-19 | 310 517 | 304 839 | 277 603 | 227 042 | 220 451 | 190 331 | 174 933 |
| 20-24 | 324 068 | 322 513 | 316 413 | 216 204 | 230 105 | 206 666 | 177 575 |
| 25-29 | 378 324 | 358 906 | 334 492 | 276 731 | 226 339 | 219 782 | 189 769 |
| 30-34 | 443 963 | 443 532 | 415 668 | 315 315 | 215 483 | 229 357 | 206 017 |
| 35-39 | 353 737 | 373 892 | 418 063 | 332 974 | 275 530 | 225 423 | 218 928 |
| 40-44 | 341 775 | 336 422 | 333 104 | 412 612 | 313 204 | 214 150 | 228 040 |
| 45-49 | 311 168 | 314 214 | 333 215 | 412 933 | 329 181 | 272 630 | 223 270 |
| 50-54 | 374 544 | 362 339 | 329 401 | 326 134 | 404 667 | 307 739 | 210 756 |
| 55-59 | 393 847 | 389 585 | 382 297 | 322 111 | 400 453 | 319 973 | 265 589 |
| 60-64 | 361 179 | 371 662 | 388 259 | 312 176 | 310 804 | 387 202 | 295 670 |
| 65-69 | 259 037 | 275 576 | 300 351 | 351 756 | 299 223 | 374 809 | 301 152 |
| 70-74 | 208 433 | 207 407 | 216 241 | 338 306 | 276 486 | 279 674 | 352 254 |
| 75-79 | 198 794 | 195 042 | 185 172 | 236 973 | 285 996 | 250 762 | 321 580 |
| 80-84 | 146 306 | 145 396 | 145 644 | 141 113 | 234 418 | 201 664 | 214 355 |
| 85-89 | 66 429 | 74 896 | 81 283 | 83 516 | 123 363 | 163 688 | 157 302 |
| 90+ | 16 605 | 15 015 | 19 405 | 40 795 | 53 481 | 108 952 | 129 327 |
| 0-14 | 694 542 | 682 066 | 675 204 | 658 955 | 576 047 | 527 652 | 502 450 |
| 15-64 | 3 593 122 | 3 577 904 | 3 528 515 | 3 154 232 | 2 926 217 | 2 573 253 | 2 190 547 |
| 65+ | 895 604 | 913 332 | 948 096 | 1 192 459 | 1 272 967 | 1 379 549 | 1 475 970 |
| Ženy celkem | 5 183 268 | 5 173 302 | 5 151 815 | 5 005 646 | 4 775 231 | 4 480 454 | 4 168 967 |

Zdroj: Český statistický úřad

Dalším významným faktorem je národnostní složení obyvatelstva. V tomto ohledu se Karlovarský kraj se 4,6 % podílu cizinců v počtu obyvatel řadí na druhé místo za Prahu. 
K 31. 12. 2006 žilo na území Karlovarského kraje 16 075 cizinců, zejména občanů Vietnamu (přes 8 000), Ukrajiny (téměř 2 000), Ruska (necelých 1 700), Slovenska (1 200).

Tabulka č. 7: Počet cizinců v ČR, kraji, okresech (stav k 31. 12.)

|  | 1996 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Česká republika | 199 151 | 210 794 | 231 608 | 240 421 | 254 294 | 278 312 | 321 456 |
| Karlovarský kraj | 7 670 | 11 944 | 13 198 | 13 563 | 14 729 | 14 437 | 16 075 |
| Okres Cheb | 2 846 | 4 319 | 4 855 | 5 376 | 5 831 | 5 823 | 6 666 |
| Okres Karlovy Vary | 3 244 | 5 955 | 6 600 | 6 612 | 7 559 | 7 185 | 7 642 |
| Okres Sokolov | 1 580 | 1 670 | 1 743 | 1 575 | 1 339 | 1 429 | 1 767 |

Zdroj: Český statistický úřad

Z hlediska hospodářství má Karlovarský kraj ve srovnání s ostatními regiony ČR specifické postavení. Nacházejí se tady bohaté přírodní zdroje minerálních a léčivých vod, díky kterým se v kraji velkou měrou rozvinulo lázeňství a cestovní ruch. Nejznámější je v tomto ohledu lázeňský trojúhelník Karlovy Vary – Mariánské Lázně – Františkovy Lázně. Zásoby kaolínu a keramických jílů vedly zase ke vzniku řady výroben porcelánu. Mezi další významné zdroje surovin patří naleziště hnědého uhlí na Sokolovsku, kde se nachází několik významných průmyslových podniků.

V zaměstnanosti mají významné zastoupení služby (k 31. 12. 2006 v nich pracovalo 53,4 % z celkového počtu zaměstnaných v kraji), především veřejná správa, školství, zdravotnictví, sociální služby, obchod, doprava a spoje. Vývoj na trhu práce v Karlovarském kraji je ovlivněn zejména nízkou mobilitou pracovní síly, nedostatkem dopravních spojů, vysokým podílem občanů s nedokončeným nebo základním vzděláním, rozdíly mezi nabídkou vzdělávací soustavy a poptávkou na trhu práce.

V lednu roku 2008 činila míra nezaměstnanosti v Karlovarském kraji 7,6 %, v ČR 
6,1 %. Nejnižší nezaměstnanost v rámci kraje byla v chebském okresu, nejvyšší v sokolovském okresu. Porovnání s mírou nezaměstnanosti za leden 2007 je uvedeno v tabulce.

Tabulka č. 8: Míra nezaměstnanosti v lednu 2007 a v lednu 2008 (v %)

|  | Míra nezaměstnanosti leden 2007 |  |  | Míra nezaměstnanosti leden 2008 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem | Ženy | Muži | Celkem | Ženy | Muži |
| Česká republika | 7,9 % | 9,4 % | 6,8 % | 6,1 % | 7,4 % | 5,2 % |
| Karlovarský kraj | 9,6 % | 10,7 % | 8,8 % | 7,6 % | 8,5 % | 7,0 % |
| Okres Cheb | 8,0 % | 8,7 % | 7,5 % | 6,3 % | 6,8 % | 5,9 % |
| Okres Karlovy Vary | 9,3 % | 10,2 % | 8,7 % | 7,7 % | 8,5 % | 7,0 % |
| Okres Sokolov | 11,6 % | 13,4 % | 10,3 % | 9,0 % | 10,3 % | 8,0 % |

Zdroj: Úřad práce

Struktura uchazečů o zaměstnání k 31. 12. 2007 je uvedena v následující tabulce. Největší počet nezaměstnaných v Karlovarském kraji byl ve skupině osob ve věku 50-54 let (1 993 osob), z hlediska vzdělanostní struktury pak největší skupinu tvořili uchazeči se základním vzděláním (5 351 osob).

Tabulka č. 9: Struktura uchazečů o zaměstnání k 31. 12. 2007

|  | Celkem uchazečů | Osoby se zdravotním postižením | Absolventi VŠ do 30 let | Průměrný věk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Česká republika | 354 878 | 65 216 | 2 009 | 40,4 |
| Karlovarský kraj | 12 975 | 1 682 | 17 | 39,9 |
| Okres Cheb | 3 332 | 425 | 4 | 40,0 |
| Okres Karlovy Vary | 5 143 | 692 | 6 | 40,8 |
| Okres Sokolov | 4 500 | 565 | 7 | 38,9 |

Zdroj: Úřad práce

Základní ukazatele z oblasti sociální péče, počty důchodů, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou obsaženy v následujících tabulkách.

Tabulka č. 10: Počet příjemců důchodů v Karlovarském kraji (prosinec 2006)

|  | Karlovarský kraj |  |  | Okres Cheb | Okres K. Vary | Okres Sokolov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem | Muži | Ženy |  |  |  |
| Příjemci důchodů | 72 707 | 27 543 | 45 164 | 20 747 | 30 122 | 21 838 |
| - z toho starobní důchody | 40 886 | 17 565 | 23 321 | 11 445 | 17 097 | 12 344 |
| - z toho plné invalidní důchody | 7 356 | 3 975 | 3 381 | 2 425 | 2 777 | 2 154 |
| - z toho částečné invalidní důchody | 4 798 | 2 757 | 2 041 | 1 162 | 1 973 | 1 663 |

Zdroj: Statistická ročenka Karlovarského kraje 2007

Tabulka č. 11: Počet držitelů průkazů zdravotně postižených k 31. 12. 2006

|  | Karlovarský kraj | Okres Cheb | Okres K. Vary | Okres Sokolov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Držitelé průkazu celkem | 8 220 | 2 393 | 3 941 | 1 886 |
| - z toho do 18 let | 423 | 133 | 129 | 161 |
| Těžce postižené osoby | 1 493 | 343 | 774 | 376 |
| - z toho do 18 let | 25 | 5 | 1 | 19 |
| Zvlášť těžce postižené osoby | 4 509 | 1 316 | 2 194 | 999 |
| - z toho do 18 let | 135 | 23 | 76 | 36 |
| Zvlášť těžce postižené osoby s nutností průvodce | 2 218 | 734 | 973 | 511 |
| - z toho do 18 let | 263 | 105 | 52 | 106 |

Zdroj: Statistická ročenka Karlovarského kraje 2007

Tabulka č. 12: Počet osob, kterým byla poskytnuta pečovatelská služba (rok 2006)

|  | Karlovarský kraj | Okres Cheb | Okres K. Vary | Okres Sokolov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet osob, kterým byla poskytnuta pečovatelská služba | 4 965 | 1 592 | 1 869 | 1 504 |
| - z toho v obecních zařízeních | 4 558 | 1 592 | 1 490 | 1 476 |
| - z toho v ostatních zařízeních | 407 | - | 379 | 28 |
| Výdaje na pečovatelskou službu v tis. Kč | 31 781 | 7 919 | 14 978 | 8 884 |
| Neuspokojení žadatelé o byt v domě s pečovatelskou službou | 532 | 71 | 285 | 176 |

Zdroj: Statistická ročenka Karlovarského kraje 2007

Tabulka č. 13: Počet přiznaných dávek státní sociální podpory v roce 2006

|  | Karlovarský kraj | Okres Cheb | Okres K. Vary | Okres Sokolov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přídavek na dítě | 644 060 | 183 216 | 239 110 | 221 734 |
| Sociální příplatek | 136 832 | 36 957 | 47 877 | 51 998 |
| Příspěvek na bydlení | 104 911 | 28 212 | 34 543 | 42 156 |
| Rodičovský příspěvek | 113 276 | 35 074 | 42 426 | 35 776 |
| Příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 6 | - | 6 | - |
| Pěstounská péče | 7 186 | 1 904 | 3 370 | 1 912 |
| Porodné | 3 222 | 979 | 1 234 | 1 009 |
| Pohřebné | 2 892 | 831 | 1 185 | 876 |
| Příspěvek na školní pomůcky | 2 021 | 580 | 723 | 718 |
| Celkem | 1 014 406 | 287 753 | 370 474 | 356 179 |

Zdroj: Statistická ročenka Karlovarského kraje 2007

Tabulka č. 14: Čerpání dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek pro zdravotně postižené osoby v roce 2007 (v Kč)

|  | Dávky pomoci v hmotné nouzi | Dávky pro osoby zdravotně postižené | Příspěvek na péči o osobu blízkou | Ostatní dávky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aš | 5 759 581 | 2 874 684 | 0 | 27 542 |
| Horní Slavkov | 5 748 664 | 206 560 | 10 800 | 1 078 075 |
| Cheb | 31 604 911 | 10 809 640 | 43 200 | 2 243 882 |
| Chodov | 13 439 564 | 505 046 | 52 455 | 4 908 358 |
| Karlovy Vary | 23 309 914 | 17 489 510 | 10 800 | 9 886 414 |
| Kraslice | 14 389 171 | 2 464 793 | 64 800 | 6 440 |
| Kynšperk nad Ohří | 2 841 825 | 444 550 | 16 200 | 346 348 |
| Loket | 1 825 583 | 124 710 | 13 920 | 554 769 |
| Mariánské Lázně | 6 471 590 | 4 979 776 | 0 | 37 984 |
| Nejdek | 4 698 530 | 461 500 | 0 | 2 376 124 |
| Ostrov | 15 749 608 | 5 661 832 | 0 | 2 037 601 |
| Sokolov | 22 069 242 | 12 112 517 | 138 642 | 8 003 381 |
| Toužim | 2 799 137 | 169 200 | 21 600 | 494 217 |
| Žlutice | 2 930 118 | 69 000 | 0 | 15 660 |
| Karlovarský kraj | 153 637 438 | 58 373 318 | 372 417 | 32 016 795 |

Zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje

Z výše uvedených statistických údajů je zřejmé, že jedním z hlavních problémů Karlovarského kraje, podobně jako v ostatních oblastech České republiky, je počet a věková struktura obyvatelstva. Celkový počet obyvatel se postupně snižuje, přibývá obyvatel v poproduktivním věku, a celková populace tak stárne. V Karlovarském kraji došlo od roku 1993 do roku 2006 ke zvýšení průměrného věku obyvatel o 4,0 roku. Z tohoto hlediska bude nutné zajistit zejména dostatečnou nabídku sociálních služeb pro seniory, důraz je přitom potřeba klást především na rozvoj sítě terénních služeb.

Dalším faktorem ovlivňujícím oblast poskytování sociálních služeb, je situace na trhu práce a míra nezaměstnanosti. Nejvyšší míru nezaměstnanosti v rámci Karlovarského kraje vykazuje okres Sokolov. Tato situace je zapříčiněna hlavně jednostranným zaměřením na těžební a energetický průmysl v minulých letech. Nezaměstnanost úzce souvisí se vzdělanostní a kvalifikační strukturou obyvatelstva, která není v Karlovarském kraji příliš příznivá. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel se zde pohybuje hluboko pod celorepublikovým průměrem.

Nezaměstnanost, nedostatek finančních prostředků, nedostatečný počet bytů a jejich relativně vysoká cena mají za následek větší množství sociálně slabých obyvatel a osob bez přístřeší. Tyto osoby se koncentrují do větších měst, kde je vyšší míra anonymity a více příležitostí k získání finančních prostředků. Na danou situaci bude potřeba reagovat sociálními službami typu azylových domů, nocleháren a nízkoprahových zařízení.

4. Sociální služby v Karlovarském kraji

Údaje o sociálních službách poskytovaných na území Karlovarského kraje byly získány z registrací a doplněny informacemi od samotných poskytovatelů sociálních služeb. Podrobné údaje obsahující název, právní formu, adresu poskytovatele, kontaktní údaje (oprávněná osoba, webové stránky, e-mail, telefon), údaje o poskytovaných sociálních službách (druh, forma, časový a územní rozsah poskytování služby, kapacita), vymezení cílové skupiny (pro koho služba je a není určena, včetně věkové struktury) jsou uvedeny v Přehledu poskytovatelů sociálních služeb na území Karlovarského kraje. Počet jednotlivých sociálních služeb v Karlovarském kraji (podle jejich druhů) je uveden v tabulce č. 15 a v grafech č. 1, 2 a 3.

Tabulka č. 15: Sociální služby v Karlovarském kraji

| Druh služby | Počet služeb (dle zřizovatele) |  |  |  | Celková kapacita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NNO | Obce | PO obcí | PO kraje |  |
| sociální poradenství |  |  |  |  |  |
| odborné sociální poradenství | 15 |  |  | 2 | 9 730 intervencí 1 160 klientů |
| služby sociální péče |  |  |  |  |  |
| centra denních služeb | 2 |  |  |  | 139 klientů |
| denní stacionáře | 6 |  | 1 | 1 | 126 klientů |
| domovy pro osoby se zdravotním postižením |  |  | 2 | 9 | 633 klientů |
| domovy pro seniory | 5 |  | 2 | 8 | 953 klientů |
| domovy se zvláštním režimem | 3 |  |  | 2 | 210 klientů |
| chráněné bydlení | 2 |  |  |  | 22 klientů |
| odlehčovací služby | 2 |  | 1 |  | 53 klientů |
| osobní asistence | 8 |  |  |  | 160 klientů |
| pečovatelská služba | 6 | 10 | 4 |  | 3 319 klientů |
| průvodcovské a předčitatelské služby | 1 |  |  |  | 9 klientů 100 kontaktů 800 intervencí 400 hovorů |
| sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče | 3 |  |  | 1 | 87 lůžek |
| týdenní stacionáře | 2 |  | 1 | 1 | 23 klientů |
| služby sociální prevence |  |  |  |  |  |
| azylové domy | 4 |  |  |  | 75 klientů |
| domy na půl cesty | 2 |  |  | 1 | 36 lůžek 20 intervencí |
| intervenční centra |  |  |  | 1 | 400 intervencí |
| kontaktní centra | 3 |  |  |  | 450 klientů 7 023 kontaktů |
| krizová pomoc | 2 |  |  |  | 1 lůžko 90 klientů 120 intervencí |
| nízkoprahová denní centra | 2 |  |  |  | 110 klientů 9 125 intervencí |
| nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 5 | 1 |  |  | 325 klientů 400 kontaktů 5 intervencí |
| noclehárny | 2 |  |  |  | 56 lůžek |
| raná péče | 1 |  |  |  | 50 klientů 225 intervencí 415 hovorů |
| sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 2 |  |  |  | 85 klientů |
| sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 4 |  |  |  | 248 klientů 180 kontaktů 150 intervencí 280 hovorů |
| sociálně terapeutické dílny | 2 |  |  |  | 31 klientů |
| sociální rehabilitace | 2 |  |  |  | 278 klientů 130 kontaktů 250 intervencí 200 hovorů |
| telefonická krizová pomoc | 1 |  |  | 1 | 1 692 kontaktů 1 270 hovorů 72 intervencí |
| terénní programy | 9 |  |  |  | 1 912 klientů 7 962 kontaktů 600 intervencí |

Občané Karlovarského kraje mají na výběr z celkem 73 organizací poskytujících 145 různých sociálních služeb z oblasti sociálního poradenství, sociální péče i sociální prevence. K 21. 7. 2008 bylo na Krajském úřadu Karlovarského kraje zaregistrováno 32 nestátních neziskových organizací (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, společnosti s ručením omezeným, církevní právnické osoby, fyzické osoby) poskytujících 73 sociálních služeb, 10 obcí poskytujících 11 sociálních služeb, 6 příspěvkových organizací obcí poskytujících 11 sociálních služeb a 14 příspěvkových organizací kraje poskytujících 27 sociálních služeb. Kromě těchto organizací zde působí také organizace tzv. nadregionální, které se neregistrují v Karlovarském kraji, ale poskytují sociální služby na území našeho kraje, popř. pro občany našeho kraje. Jedná se o 11 nestátních neziskových organizací (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, společnosti s ručením omezeným) poskytujících celkem 23 sociálních služeb.

Graf č. 1: Struktura sociálních služeb v Karlovarském kraji

Graf č. 2: Počet služeb sociální péče v Karlovarském kraji (podle druhů sociálních služeb)

Graf č. 3: Počet služeb sociální prevence v Karlovarském kraji (podle druhů sociálních služeb)2

Většina obcí a příspěvkových organizací obcí je zaměřena na poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Obce nabízejí svým občanům zejména pečovatelskou službu a domovy pro seniory. V Chebu kromě toho funguje i nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a zařízení poskytující dětem se zdravotním postižením služby typu stacionáře a domova pro osoby se zdravotním postižením.

Karlovarský kraj prostřednictvím svých příspěvkových organizací poskytuje především pobytové sociální služby, jako jsou domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem. V současné době nabízejí některé krajské příspěvkové organizace i další druhy služeb (např. odborné sociální poradenství, týdenní a denní stacionář, dům na půl cesty), poskytování těchto služeb však není v souladu s pravidly pro poskytování sociálních služeb, která jsou stanovena v Zásadách rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 – 2017, proto se bude postupně řešit přechod těchto služeb pod jiné zřizovatele (poskytovatele).

V Zásadách rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 – 2017 byly stanoveny následující zásady pro začlenění zařízení sociálních služeb, která zřizuje Karlovarský kraj, do krajské sítě:

- Naplňovat Standard kvality sociálních služeb č. 1 – cíle a způsoby poskytování služeb.

- Služba sociální péče se bude poskytovat osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci ve stupni III - těžká závislost a ve stupni  IV – úplná závislost (viz zákon o sociálních službách).

- Zařízení bude poskytovat rezidenční celoroční sociální služby krajského významu.

- Objekty a pozemky, ve kterých jsou služby poskytovány, musí být v majetku kraje.

Územní rozložení sociálních služeb v rámci kraje není příliš rovnoměrné. Většina služeb je soustředěna do větších měst, jako jsou Karlovy Vary (38 sociálních služeb), Cheb (21 sociálních služeb), Sokolov (17 sociálních služeb), Chodov (8 sociálních služeb), Mariánské Lázně (8 sociálních služeb). Naopak některé z pobytových služeb, které jsou nabízeny příspěvkovými organizacemi Karlovarského kraje, jsou poskytovány v zařízeních umístěných mimo města (v malých obcích, osadách, nebo zcela na samotě). Základní přehled sociálních služeb podle místa jejich poskytování a územního rozsahu je uveden v následující tabulce.

Tabulka č. 16: Sociální služby podle místa poskytování a jejich územní rozsah

| Poskytovatel | Druh služby | Sídlo služby | Územní rozsah |
| --- | --- | --- | --- |
| Armáda spásy v České republice | AD | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Farní Charita Aš | AD | Aš | Karlovarský a ojediněle Plzeňský kraj |
| Farní Charita Karlovy Vary | AD | Karlovy Vary | Karlovarský kraj, popř. i jiné kraje |
| Pomoc v nouzi, o.p.s. | AD | Sokolov | okres Sokolov, v ohrožení života celá ČR |
| NEJSTE SAMI | CDS | Karlovy Vary | Karlovy Vary, Ostrov, Sokolov, Březová u Sokolova, Teplá u Mariánských Lázní |
| Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně | CDS | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně a přidružené obce |
| Farní Charita Karlovy Vary | DnPC | Karlovy Vary | Karlovarský kraj, popř. i jiné kraje |
| Sociální služby, příspěvková organizace | DnPC | Kynšperk nad Ohří | celá ČR |
| ÚTOČIŠTĚ, o.s. | DnPC | Oloví | nejčastěji Karlovarský kraj, je možný přesah z celé ČR |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově | DOZP | Hazlov | Karlovarský kraj |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově | DOZP | Mnichov | přednostně občané trvale bydlící v Karlovarském kraji |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku | DOZP | Rudné | přednostně občané Prahy, při volné kapacitě možnost i z jiných krajů |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské | DOZP | Mariánská | Karlovarský kraj |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově | DOZP | Radošov | Karlovarský kraj |
| Krajský dětský domov pro děti do 3 let | DOZP | Aš | Karlovarský kraj |
| Sociální služby, příspěvková organizace | DOZP | Habartov | Karlovarský kraj |
| Sociální služby, příspěvková organizace | DOZP | Kynšperk nad Ohří | Karlovarský kraj |
| Sociální služby, příspěvková organizace | DOZP | Luby u Chebu | Karlovarský kraj |
| Sociální služby, příspěvková organizace | DOZP | Sokolov | Karlovarský kraj |
| Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb | DOZP | Cheb | Karlovarský kraj |
| Domov klidného stáří Verušičky, o.p.s. | DpS | Verušičky | Karlovarský kraj |
| Domov pro seniory "SKALKA" v Chebu | DpS | Cheb | Karlovarský kraj |
| Domov pro seniory "SPÁLENIŠTĚ" v Chebu | DpS | Cheb | Karlovarský kraj, přednostně občané města/okresu Cheb |
| Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace | DpS | Mariánské Lázně | přednostně občané Mariánských Lázní a okolí (spádové obce města), ostatní v případě volné kapacity |
| Domov pro seniory v Hranicích | DpS | Hranice | především občané Karlovarského kraje |
| Domov pro seniory v Chebu | DpS | Cheb | Karlovarský kraj |
| Domov pro seniory v Lázních Kynžvart | DpS | Lázně Kynžvart | Karlovarský kraj, i zájemce z ČR, obvykle s vazbou na rodinu pocházející z Karlovarského kraje |
| Domov pro seniory v Perninku | DpS | Pernink | celá ČR |
| DOP - HC s.r.o. | DpS | Dolní Rychnov | zejména občané Karlovarského kraje |
| Dům klidného stáří spol. s r.o. | DpS | Svatava | Karlovarský kraj, celá ČR |
| Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace | DpS | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| Oáza klidu o.p.s. | DpS | Nové Sedlo – Loučky | Karlovarský kraj, celá ČR |
| Oblastní charita Ostrov | DpS | Hroznětín | žadatelé s trvalým pobytem v Ostrově a okolí, při volné kapacitě i žadatelé z celého Karlovarského kraje, popř. i kraje jiného |
| Sociální služby, příspěvková organizace | DpS | Chodov | Karlovarský kraj |
| Sociální služby, příspěvková organizace | DpS | Kynšperk nad Ohří | Karlovarský kraj |
| 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR | DS | Černošín | Karlovarský kraj, Plzeňský kraj |
| Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. | DS | Chodov | Karlovarský kraj |
| Farní Charita Karlovy Vary | DS | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Farní Charita Karlovy Vary | DS | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Oblastní charita Ostrov | DS | Ostrov | žadatelé s trvalým pobytem v Ostrově a okolí, při volné kapacitě i žadatelé z celého Karlovarského kraje, popř. i kraje jiného |
| Sociální služby, příspěvková organizace | DS | Sokolov | Karlovarský kraj |
| Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb | DS | Cheb | Karlovarský kraj |
| Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně | DS | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně a přidružené obce |
| Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku | DZR | Nejdek | Karlovarský kraj |
| DOP - HC s.r.o. | DZR | Dolní Rychnov | zejména občané Karlovarského kraje |
| Dům klidného stáří spol. s r.o. | DZR | Svatava | Karlovarský kraj, celá ČR |
| Oáza klidu o.p.s. | DZR | Nové Sedlo – Loučky | Karlovarský kraj, celá ČR |
| Sociální služby, příspěvková organizace | DZR | Kynšperk nad Ohří | Karlovarský kraj |
| Občanské sdružení Chráněné bydlení Sokolov | CHB | Sokolov | především Karlovarský kraj, celá ČR |
| Občanské sdružení SOKOLÍK | CHB | Sokolov | Sokolov |
| Sociální služby, příspěvková organizace | IC | Sokolov | Karlovarský kraj |
| Kotec o.s. | K-centrum | Cheb | město Cheb a spádově obce Aš, Františkovy Lázně, Hranice, Hazlov, Plesná, Luby, Skalná, Dolní Žandov, Mariánské Lázně |
| Kotec o.s. | K-centrum | Tachov | Tachovsko, Stříbrsko |
| Občanské sdružení Světlo Kadaň | K-centrum | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Farní Charita Karlovy Vary | krizová pomoc | Karlovy Vary | Karlovarský kraj, popř. i jiné kraje |
| Občanské sdružení Res vitae | krizová pomoc | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Armáda spásy v České republice | NDC | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Diecézní charita Plzeň | NDC | Cheb | především občané města Chebu a okolí, popř. z celého Karlovarského kraje |
| Armáda spásy v České republice | noclehárny | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Diecézní charita Plzeň | noclehárny | Cheb | především občané města Chebu a okolí, popř. z celého Karlovarského kraje |
| 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR | NZDM | Černošín | Karlovarský kraj, Plzeňský kraj |
| Armáda spásy v České republice | NZDM | Karlovy Vary | Karlovy Vary a okolí |
| Khamoro - Romské integrační centrum | NZDM | Chodov | Chodov |
| Kotec o.s. | NZDM | Mariánské Lázně | město Mariánské Lázně a blízké okolí |
| Město Cheb | NZDM | Cheb | Cheb a spádová oblast |
| Útočiště o.p.s. | NZDM | Cheb | Cheb |
| 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR | OA | Černošín | Karlovarský kraj, Plzeňský kraj |
| Agentura domácí péče LADARA o.p.s. | OA | Karlovy Vary | Karlovarský kraj (např. Kolová, Březová, Dalovice, Bečov). |
| Agentura osobní asistence a sociálního poradenství, o.p.s. | OA | Sokolov | především okres Sokolov, Karlovarský kraj |
| Agentura zdravotní domácí péče - HOME CARE | OA | Karlovy Vary | Karlovy Vary a okolí, Karlovarský kraj |
| Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje | OA | Cheb | Karlovarský kraj |
| Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje | OA | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje | OA | Sokolov | Karlovarský kraj |
| Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením "Dveře dokořán" | OA | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Farní Charita Karlovy Vary | odl. sl. | Karlovy Vary | Karlovy Vary a okolí, popř. i jiné kraje |
| Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb | odl. sl. | Cheb | Karlovarský kraj |
| Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně | odl. sl. | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně a přidružené obce |
| TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. | PPS | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Agentura domácí péče LADARA o.p.s. | PS | Karlovy Vary | Karlovarský kraj (např. Kolová, Březová, Dalovice, Bečov). |
| Agentura zdravotní domácí péče - HOME CARE | PS | Karlovy Vary | Karlovy Vary a okolí, Karlovarský kraj |
| Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. | PS | Sokolov | Sokolov a přilehlé obce při uzavření smlouvy (Dolní Rychnov, Lomnice) |
| Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace | PS | Mariánské Lázně | přednostně občané Mariánských Lázní a okolí (spádové obce města), ostatní v případě volné kapacity |
| DOP - HC s.r.o. | PS | Dolní Rychnov | Loket a okolí (Staré Sedlo, Údolí, Dvory, Nadlesí) |
| DPS Žlutice, příspěvková organizace | PS | Žlutice | Žlutice a přilehlé obce (cca okruh 20 km) – Ratiboř, Veselov, Protivec |
| Město Aš se sídlem Aš | PS | Aš | Aš a spádové obce, tj. Mokřiny, Horní a Dolní Paseky, Doubrava, Vernéřov |
| Město Františkovy Lázně | PS | Františkovy Lázně | Františkovy Lázně a spádové obce |
| Město Habartov | PS | Habartov | město Habartov |
| Město Cheb | PS | Cheb | Cheb |
| Město Chodov | PS | Chodov | Chodov, Nové Sedlo |
| Město Kraslice | PS | Kraslice | Kraslice |
| Město Lázně Kynžvart | PS | Lázně Kynžvart | občané Města Lázně Kynžvart a jeho spádových přilehlých obcí, a to Lázně Kynžvart Lazy, Lázně Kynžvart Zámek a Lázně Kynžvart nádraží |
| Město Rotava | PS | Rotava | pouze pro občany města Rotava, bez přilehlého okolí |
| Město Teplá | PS | Teplá | pouze pro správní území Teplé, do DPS jsou přijímáni klienti z celé ČR |
| Město Toužim | PS | Toužim | Toužim |
| Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace | PS | Karlovy Vary | Karlovy Vary, smluvně okolní obce |
| Občanské sdružení Res vitae | PS | Karlovy Vary | města a obce v bývalém okrese Karlovy Vary: Ostrov, Nová Role, Jáchymov, Merklín, Dalovice, Hroznětín, Sadov, Kolová, Hájek, Bochov a Karlovy Vary |
| Pečovatelská služba S NÁMI DOMA o.p.s. | PS | Nejdek | Nejdek a spádové obce Nejdku (do 10 km) – Pozorka, Fojtov, Bernov, Tisová, Suchá |
| Pečovatelská služba, příspěvková organizace | PS | Horní Slavkov | obyvatelé Horního Slavkova, Krásna, Nové Vsi; a dále osoby, které žijí mimo vymezené území, ale mají zde příbuzné |
| Středisko rané péče SPRP Plzeň | raná péče | Plzeň | Plzeňský a Karlovarský kraj |
| Český západ o.s. | SAS rodiny s dětmi | Dobrá Voda | Dobrá Voda a okolí, Toužimsko, Tepelsko |
| Útočiště o.p.s. | SAS rodiny s dětmi | Cheb | Cheb a blízké okolí |
| Armáda spásy v České republice | SAS SaZP | Karlovy Vary | Karlovy Vary a okolí |
| Kontakt bB občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér | SAS SaZP | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně | SAS SaZP | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně a přidružené obce |
| TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. | SAS SaZP | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR | soc. por. | Černošín | Karlovarský kraj, Plzeňský kraj |
| Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje | soc. por. | Cheb | Karlovarský kraj |
| Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje | soc. por. | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje | soc. por. | Sokolov | Karlovarský kraj |
| Farní Charita Karlovy Vary | soc. por. | Karlovy Vary | Karlovy Vary a okolí |
| Khamoro - Romské integrační centrum | soc. por. | Chodov | Chodov |
| Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. | soc. por. | Cheb | region Cheb |
| Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. | soc. por. | Karlovy Vary | region Karlovy Vary |
| Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. | soc. por. | Sokolov | region Sokolov |
| Občanské sdružení Res vitae | soc. por. | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Sociální služby, příspěvková organizace | soc. por. | Cheb | Karlovarský kraj |
| Sociální služby, příspěvková organizace | soc. por. | Sokolov | občané města Sokolov a Karlovarského kraje |
| Romské Občanské Sdružení - Karlovy Vary | soc. por. | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR | soc. por. | Sokolov | Karlovarský kraj |
| Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Místní organizace Mariánské Lázně | soc. por. | Mariánské Lázně | Mariánské Lázně a přidružené obce |
| ÚTOČIŠTĚ, o.s. | soc. por. | Chodov | Karlovarský kraj |
| Židovská obec | soc. por. | Karlovy Vary | Karlovy Vary |
| TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. | soc. reh. | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Tyfloservis, o.p.s. | soc. reh. | Karlovy Vary | Karlovarský kraj, Chomutov |
| 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR | soc. ter. dílny | Černošín | Karlovarský kraj, Plzeňský kraj |
| Chráněné dílny Joker o.s. | soc. ter. dílny | Cheb | město Cheb a okolní vesnice (např. Nebanice), Aš a okolí |
| AMICA CENTRUM s.r.o. | SSPZZUP | Cheb | Karlovarský kraj |
| CARVAC s.r.o. | SSPZZUP | Aš | přednostně občané Karlovarského kraje |
| Léčebna dlouhodobě nemocných | SSPZZUP | Nejdek | převážně občané z Karlovarského kraje |
| NEMOS PLUS s.r.o. | SSPZZUP | Ostrov | Karlovarský kraj, celá ČR |
| Občanské sdružení Res vitae | tel. krizová pomoc | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Sociální služby, příspěvková organizace | tel. krizová pomoc | Sokolov | občané města Sokolov a Karlovarského kraje |
| Český západ o.s. | TP | Dobrá Voda | Dobrá Voda a okolí, Toužimsko, Tepelsko |
| ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s. | TP | Sokolov | Rotava, Oloví, Sokolov, Dolní Rychnov, Chodov, Karlovy Vary |
| Khamoro - Romské integrační centrum | TP | Chodov | Chodov |
| Kotec o.s. | TP | Cheb | město Cheb a spádově obce Aš, Hranice, Mariánské Lázně |
| Kotec o.s. | TP | Sokolov | město Sokolov a spádově obce Kraslice, Rotava, Oloví |
| Kotec o.s. | TP | Tachov | obce Tachov, Planá, Stříbro, Bor, Mariánské Lázně |
| Občanské sdružení světlo Kadaň | TP | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| Romské Občanské Sdružení - Karlovy Vary | TP | Karlovy Vary | Karlovarský kraj |
| ÚTOČIŠTĚ, o.s. | TP | Chodov | převážně Chodov, Sokolov |
| Farní Charita Karlovy Vary | TS | Karlovy Vary | Karlovy Vary a okolí, popř. i jiné kraje |
| Oblastní charita Ostrov | TS | Ostrov | žadatelé s trvalým pobytem v Ostrově a okolí, při volné kapacitě i žadatelé z celého Karlovarského kraje, popř. i kraje jiného |
| Sociální služby, příspěvková organizace | TS | Sokolov | Karlovarský kraj |
| Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb | TS | Cheb | Karlovarský kraj |

Z výsledků výzkumu realizovaného společností UNIVERSITAS s.r.o. vyplynulo, že dostupnost sociálních služeb je v jednotlivých městech rozdílná. Poměrně dobrá situace je v Karlových Varech, naopak problémy s dostupností služeb jsou v menších obcích, např. v Nejdku, Toužimi, Horním Slavkově. Z hlediska cílových skupin byly jako nejlépe dostupné vyhodnoceny služby pro staré občany. Názory občanů Karlovarského kraje na dostupnost sociálních služeb jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 17: Dostupnost sociálních služeb

| Oblast využití sociální služby | Dostupnost služeb (odpovědi dotázaných v %) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dobrá | střední | špatná |
| péče o staré občany | 54 | 40 | 6 |
| hendikepovaní, invalidé, bezmocné osoby | 36 | 49 | 15 |
| psychická onemocnění, deprese, labilita apod. | 18 | 36 | 46 |
| drogové, alkoholové a jiné závislosti | 16 | 32 | 52 |
| výchovné problémy s mládeží | 19 | 33 | 48 |
| ztráta zaměstnání, stálého příjmu | 27 | 52 | 21 |
| vážná, dlouhodobá nemoc | 23 | 31 | 46 |
| dluhy či půjčky, které se nedaří splácet | 15 | 31 | 54 |
| krize v partnerském vztahu, konflikty, násilí | 14 | 44 | 42 |

Zdroj: Zpráva ze sociologického výzkumu, UNIVERSITAS, s.r.o., Praha 2008

Podle výsledků výzkumu využívají občané Karlovarského kraje nejčastěji sociální služby zaměřené na osoby staré, vážně či dlouhodobě nemocné, invalidní a bezmocné. Tyto služby lze rovněž označit za nejvíce rizikové z hlediska očekávaného vývoje. Například v oblasti péče o staré osoby si více než 58 % dotázaných myslí, že se v jejich rodině objeví do 10 let potřeba využívání sociální služby.

V průběhu sběru dat o sociálních službách v Karlovarském kraji byly od poskytovatelů sociálních služeb získány informace o cílové skupině osob, kterým jsou služby určeny (zejména negativní vymezení cílové skupiny), a o kapacitě poskytovaných služeb. Poskytovatelé nejčastěji uváděli, že nejsou schopni zabezpečit služby osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, osobám agresivním či konfliktním, osobám s duševním onemocněním, osobám s infekční nemocí, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení. Získání údajů o kapacitě poskytovaných služeb a jejím skutečném využití/naplnění bylo do značné míry komplikované zejména u sociálního poradenství a u některých druhů služeb sociální prevence, kde jednotliví poskytovatelé uvádějí kapacitu svých služeb v odlišných jednotkách (kontakty, intervence, hovory, klienti) a za odlišné časové období, nejsou schopni vyčíslit naplnění kapacity, nemají zmapovanou poptávku po službě a nevedou pořadníky čekatelů. Podrobné informace o cílových skupinách a kapacitě sociálních služeb, získané z registrací a od jednotlivých poskytovatelů, jsou uvedeny v příloze č. 1.

Ze sociálních služeb uvedených v zákoně o sociálních službách nejsou v Karlovarském kraji vůbec poskytovány: tísňová péče, podpora samostatného bydlení, tlumočnické služby, služby následné péče, terapeutické komunity. Raná péče je zajišťována organizací se sídlem v Plzeňském kraji.

5. Potřeby poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji

5.1 Potřeby poskytování sociálních služeb v obcích

V řadě obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem na území Karlovarského kraje byly realizovány různé dotazníkové akce zaměřené na zjištění názorů a potřeb občanů v oblasti poskytování sociálních služeb. Výsledky těchto akcí jsou následující.

Město Aš

V Aši proběhla v červnu 2005 dotazníková akce, jejímž cílem bylo zjistit, o jaké sociální služby mají občané města zájem. Cíleně byli osloveni senioři a osoby se zdravotním postižením, kromě nich se do akce mohla zapojit i široká veřejnost prostřednictvím článků v Listech Ašska. Celkem bylo vydáno 2 500 dotazníků, vrátilo se jich 172 (6,88 %). Pomocí dotazníků bylo zjištěno, že:

- občané města neví, co patří do sociálních služeb,

- občané neví, na koho se mohou obrátit v případě nepříznivé životní situace,

- v případě potřeby by se občané obrátili na rodinu, pečovatelku, ošetřujícího lékaře, pracovníky sociálního odboru, známé či sousedy,

- občanům chybí nemocnice, lékařská služba první pomoci, odborní lékaři, denní stacionář, lepší spoje MHD, lepší služby (čistírna, stravování), kulturní akce pro seniory, pořádek a bezpečnost ve městě.

Město Horní Slavkov

V Horním Slavkově byla v roce 2008 realizována dotazníková akce s cílem zjistit zájmy a postoje mládeže (od 12 do 18 let). Dotazník byl zaměřen na zjištění mimoškolních aktivit mládeže (jak a kde tráví svůj volný čas), kdo a co mládež ovlivňuje při výběru aktivit ve volném čase a zda by  ve městě uvítali klub pro mládež. Dále bylo zjišťováno, zda mládež ví, kam zajít pro odbornou pomoc v případě problémů. Z výsledků dotazníkové akce vyplynulo, že by mládež v Horním Slavkově uvítala internetovou kavárnu. V současné době (květen 2008) připravuje triáda v Horním Slavkově podobnou dotazníkovou akci zaměřenou na seniory.

Město Cheb

V Chebu proběhly v rámci přípravy komunitního plánu dvě dotazníkové akce. První z nich realizovala Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni. Cílem bylo zjistit, jaké sociální služby v Chebu existují (jak a jestli jsou využívány), které druhy sociálních služeb lidem chybí a jak jsou občané Chebu s touto problematikou seznámeni. Bylo vydáno 300 dotazníků, s vyplněním dotazníků pomáhali osloveným občanům proškolení tazatelé. Výsledkem akce byla tato doporučení ekonomické fakulty:

- zvýšit informovanost obyvatel, ale i odborné veřejnosti vytvořením seznamu/adresáře poskytovatelů sociálních služeb, který by měl být logicky uspořádán podle typu poskytované služby,

- zvýšení informovanosti obyvatel pomocí „poradenského střediska sociálních služeb“, které by mohlo být provozováno například městským úřadem, který je přirozenou informační autoritou,

- u některých sociálních služeb, které mají větší územní dopad, a tím nemohou existovat v každém městě, je důležité, aby město kooperovalo s krajem, nebo jinými městy tak, aby daná sociální služba byla přítomna někde v regionu.

Nejvíce občanům ve městě chybí:

- pro osoby se zdravotním postižením: ve městě je špatná dostupnost rehabilitačních služeb, nevidomí potřebují ozvučit hlasitěji semafory, umístit zvukové majáčky na veřejné budovy, práci pro mladší nevidomé osoby (chráněné dílny), ozvučení stanic MHD,

- pro rodiny s dětmi a mládež: chybí subjekt zabývající se sanací rodiny, chybí sociální byty a byty pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, chybí azylový dům pro matky s dětmi,

- pro seniory: přivítali by možnost společného stravování místo rozvozu obědů, chybí sociální lůžka a asistenční služba, chybí denní stacionář pro seniory,

- pro občany sociálně nepřizpůsobivé: chybí protialkoholní a protitoxikomanická poradna, služby nejsou poskytovány komplexně (jednotlivé články nejsou provázány).

Odborem sociálních věcí a zdravotnictví byl ve spolupráci s Integrovanou školou Cheb proveden dotazníkový průzkum mezi lékaři. Jeho cílem bylo zjištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb. O vyplnění dotazníku bylo požádáno celkem 12 praktických lékařů, odpovědi byly získány od 9 lékařů. Podle názoru lékařů v Chebu chybí (nebo nejsou dostatečné) tyto služby: stacionář pro seniory, asistenční služba, sociální lůžka, hospic. Dále uvedli, že je málo míst v domech s pečovatelskou službou a bylo by potřeba rozšířit pečovatelskou službu.

Město Chodov

V Chodově bylo v roce 2004 pracovní skupinou komunitního plánování sociálních služeb realizováno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo získat od občanů základní informace o jejich potřebách a přáních na úseku sociálních služeb. Dotazníky byly distribuovány do všech domácností ve městě prostřednictvím Zpravodaje města, část dotazníků byla předána uživatelům prostřednictvím poskytovatelů, část dotazníků byla rozdána žákům devátých tříd 1. ZŠ. Kromě toho byl dotazník zveřejněn i na webových stránkách města. Celkem bylo vydáno 5 200 dotazníků, vrátilo se jich 206 (3,96 %). Občané nejčastěji uvedli jako nedostatečné: nízkou kapacitu Penzionu pro důchodce, nedostatek zdravotního personálu a pečovatelek a nezajištěnou celodenní ošetřovatelskou péči v Penzionu pro důchodce, nedostatečnou péči o seniory, nezabezpečení rané péče, chybějící nájezdy pro vozíčkáře, nepravidelný výměnný program pro drogově závislé a terénní programy. Občanům chybí ve městě především:

- domov důchodců, domov pokojného stáří, ústav sociální péče,

- azylové ubytování pro jednotlivce, rodiny, matky s dětmi,

- poradny (manželská, sociální, právní, pro nezaměstnané),

- denní stacionář pro seniory,

- bydlení pro nízkopříjmové skupiny, byty pro matky s dětmi,

- hospic,

- pracovní nabídky (pro osoby se zdravotním postižením),

- mateřské centrum,

- chráněné bydlení,

- stacionář pro psychotiky,

- osobní asistence,

- dům na půl cesty.

Město Karlovy Vary

V Karlových Varech byla v rámci přípravy komunitního plánu provedena dotazníková akce mezi seniory s cílem zjistit přání obyvatel města. Dotazníky byly rozdány seniorům v domech s pečovatelskou službou a v organizacích sdružujících seniory. Výsledkem bylo zjištění těchto přání obyvatel města:

- Možnost získání co nejvíce informací k řešení tísnivých životních situací.

- Více zařízení sociálních služeb pro seniory, místo, kde by se mohli stýkat.

- Zlepšení stavu jídelen pro seniory.

- Více bezbariérových přístupů (týká se nejen seniorů, ale i osob se zdravotním postižením a matek s dětmi).

- V penzionech a domovech  mít asistenční službu.

- Větší podporu pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.

- Větší možnost propojit svět osob se zdravotním postižením se světem zdravých (konfrontací – osvětou).

- Možnost, aby mohli senioři, osoby se zdravotním postižením i děti zůstávat v domácí péči.

- Zlepšení přístupu zaměstnanců v sociálních službách k uživatelům sociálních služeb i obyvatelům v zařízeních sociálních služeb (naslouchání problémům a řešení jejich individuálních potřeb).

- Zlepšit kontrolu využívání finančních prostředků v oblasti poskytování služeb.

Řídící skupinou komunitního plánování byla připravena další dotazníková akce, která proběhla 29. 5. 2008 v rámci pořádání 2. setkání karlovarské veřejnosti s poskytovateli sociálních služeb. Výsledky akce budou k dispozici na podzim 2008.

Město Kraslice

V Kraslicích proběhla v roce 2006 dotazníková akce mezi seniory (klienty pečovatelské služby). Jejím výsledkem bylo rozšíření pečovatelské služby o dovážku obědů klientům. Došlo ke zkvalitnění a zefektivnění poskytování pečovatelské služby.

Město Mariánské Lázně

V Mariánských Lázních proběhlo v rámci přípravy komunitního plánu dotazníkové šetření mezi uživateli sociálních služeb v zařízeních poskytujících sociální služby na území města. Z dotazníků vyplynulo, že informovanost o sociálních službách je na nedostatečné úrovni. Občané by uvítali zejména tyto služby: penzion pro důchodce, rehabilitační služby, bezbariérovost města, zlepšení MHD, kulturní akce pro seniory, upřednostnění v zaměstnávání občanů města apod.

Město Nejdek

V Nejdku proběhla v roce 2007 dotazníková akce za účelem zjištění potřeb uživatelů/veřejnosti v oblasti sociálních služeb. Dotazník byl zveřejněn v Nejdeckých listech a na webových stránkách města, 300 ks dotazníku bylo náhodně distribuováno do poštovních schránek občanů města. Kvůli velmi malému procentu návratnosti však nebyly dotazníky vyhodnoceny. V současné době (květen 2008) probíhá v Nejdku další dotazníkové šetření zaměřené na zjištění názorů občanů města na sociální služby.

Město Ostrov

V Ostrově proběhla v prvním pololetí roku 2007 dotazníková akce s cílem zjistit potřeby sociálních služeb u občanů. Dotazníky byly rozmístěny v infocentru Ostrov, na městském úřadu, rozeslány starostům spádových obcí a zveřejněny v Ostrovském měsíčníku. Celkem bylo vydáno 9 890 dotazníků, vrátilo se jich 62 (0,63 %). Občané projevili největší zájem o tyto sociální služby: stacionáře, domovy pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence, raná péče, kontaktní centra, chráněné bydlení, noclehárny, domy na půl cesty, azylové domy. Triáda připravuje zopakování dotazníkové šetření v druhé polovině roku 2008.

Město Sokolov

V Sokolově byl v souvislosti s tvorbou komunitního plánu realizován průzkum, jehož cílem bylo zjistit skutečná přání a potřeby uživatelů sociálních služeb. Dotazníky byly cíleny do tří skupin uživatelů: rodiny s dětmi (skupina A), senioři (B) a osoby se zdravotním postižením (C). Ve skupině A bylo vydáno 100 dotazníků, vrátilo se 69 (69 %), ve skupině B bylo vydáno 100 dotazníků, vrátilo se 19 (19 %), ve skupině C bylo vydáno 50 dotazníků, vrátilo se 7 (14 %). Výsledkem průzkumu bylo zjištění následujících skutečností:

- informovanost o sociálních službách není dostačující,

- většina respondentů vidí sociální služby jako dobře dosažitelné (přímo v místě bydliště nebo dosažitelné veřejnou dopravou),

- jaká služba v Sokolově chybí

  - skupina A – možnost získat bezplatně oblečení z charity, levná jídelna, sociální bydlení, kluby pro postižené osoby a kluby pro matky s dětmi,

  - skupina B – služby pro občany mimo penzion, odvoz věcí do opraven, právní poradny, finančně dostupné služby, služby by měli vykonávat hlavně členové rodiny,

  - skupina C – doprava do stacionářů, více denních stacionářů,

- co občany odrazuje od žádosti o sociální služby

  - skupina A – nevěří, že by jim služby pomohly, služby by byly moc drahé,

  - skupina B – neví, kam se obrátit o pomoc, mají málo informací o službě, nevěří, že by jim služby pomohly, služby by byly moc drahé, služby by narušily jejich soukromí,

  - skupina C – neví, na koho se obrátit, málo informací o službě, služby by byly moc drahé, nevěří, že by ji služby pomohly, bariéry při vstupu do objektů,

- spokojenost se službou (pokud nějakou využívají) – ve 40 až 50% jsou občané se službami spokojeni, problémem jsou čekací doby a finanční náročnost služeb.

Město Žlutice

Ve Žluticích bylo dotazníkové šetření rozděleno do dvou etap. V první etapě bylo na jaře 2008 realizováno dotazníkové šetření zaměřené na děti a mládež a dotazníkové šetření zaměřené na seniory a osoby se zdravotním postižením. Cílem bylo zjistit potřeby a přání obyvatel a poptávku po sociálních službách (které služby ve městě chybí nebo jsou pro občany nedostupné). Dotazníky pro děti a mládež byly rozdány ve spolupráci se školami, část dotazníků byla rozeslána prostřednictvím České pošty. Celkem bylo vydáno 258 dotazníků, vrátilo se jich 160 (62,02 %). Dotazníky pro seniory a osoby se zdravotním postižením byly distribuovány prostřednictvím České pošty, svazu zdravotně postižených, v domě s pečovatelskou službou, v ordinacích praktických lékařů, část dotazníků byla vyplňována přímo s oslovenými občany. Celkem bylo vydáno 315 dotazníků, vrátilo se jich 114 
(36,19 %). V druhé etapě (červen 2008) bude pokračovat dotazníkové šetření zaměřené na děti a mládež, tentokrát budou osloveni rodiče. Dosavadní výsledky lze shrnout následovně:

- Zjišťování potřeb u dětí a mládeže ještě není ukončeno. Podle dosavadních výsledků se ale řešení potřeb této cílové skupiny jeví jako prioritní.

- Potřeby seniorů jsou víceméně zajištěny prostřednictvím domu s pečovatelskou službou. Objevily se však požadavky na rozšíření pečovatelské služby v terénu, kde dosud funguje pouze donáška jídel a nákupů. Občané mají zájem o více služeb, např. mytí oken apod.

V průběhu roku 2008 budou realizovány dotazníkové akce s cílem zjistit základní informace o potřebách uživatelů sociálních služeb i v Lokti a v Toužimi.

5.2 Potřeby poskytování sociálních služeb v kraji

Potřeby poskytování sociálních služeb byly zjišťovány také na úrovni Karlovarského kraje, a to v rámci projektu „Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji“, který byl realizován od dubna 2005 do června 2006. Potřeby byly zjišťovány od uživatelů, poskytovatelů i zadavatelů sociálních služeb. V zařízeních sociální péče zřizovaných obcemi, krajem i NNO byly s uživateli vedeny řízené rozhovory, z nichž vyplynula řada podnětů podstatných pro další rozvoj sociálních služeb. Takto získané podněty lze shrnout následovně. Poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb nejvíce postrádají: denní stacionáře, osobní asistenci, pečovatelskou službu o víkendech a v noci, chráněné dílny, domovy důchodců a azylové domy.

V rámci projektu společnosti Komunitní plánování o.p.s. „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Karlovarském kraji“ byl v roce 2007 společností UNIVERSITAS, s.r.o. realizován výzkum zaměřený na zjištění potřeb a názorů občanů Karlovarského kraje v oblasti sociálních služeb. Výzkum probíhal v obcích s rozšířenou působností a v obcích s pověřeným obecním úřadem.

Podle výsledků výzkumu jsou nejvíce požadovány služby pro seniory a služby pro mládež (zejména v oblasti sociální prevence). V tabulce č. 18 jsou zachyceny názory občanů na potřebnost vybraných druhů služeb. Odpovědi občanů jsou uvedeny v %.

Tabulka č. 18: Bez ohledu na Vaši situaci, jak důležité je mít v takovém městě, v jakém teď žijete:

|  | Velmi + spíše užitečné | Ani užitečné, ani neužitečné | Spíše + zcela neužitečné |
| --- | --- | --- | --- |
| Domovy nebo zařízení pro důchodce | 87 | 11 | 2 |
| Prostory pro vyžití mládeže | 80 | 17 | 3 |
| Služby docházející do bytu klienta | 67 | 23 | 10 |
| Nějaký plán rozvoje těchto služeb | 67 | 22 | 11 |
| Telefonní linky bezpečí, důvěry | 65 | 29 | 6 |
| Jesle | 53 | 28 | 19 |
| Sociálně-právní poradny | 50 | 39 | 11 |
| Dětský domov, domov mládeže | 49 | 45 | 6 |
| Služby pro sociálně slabé rodiny s dětmi | 46 | 46 | 8 |
| Programy prevence kriminality | 43 | 38 | 19 |
| Psychologické poradny | 42 | 48 | 10 |
| Azylové domy | 42 | 46 | 12 |
| Péče o menšiny, sociálně vyloučené | 32 | 38 | 30 |

Zdroj: Zpráva ze sociologického výzkumu, UNIVERSITAS, s.r.o., Praha 2008

V rámci výzkumu byly zjišťovány také názory občanů na tzv. riziková zařízení - zda by jim nevadilo mít takové zařízení v blízkosti svého bydliště. Výsledky jsou uvedeny
v následující tabulce.

Tabulka č. 19: Názory na riziková zařízení sociálních služeb (v %)

|  | Nevadí | Vadí | Nemá názor |
| --- | --- | --- | --- |
| Dům pro hendikepované osoby | 83 | 9 | 8 |
| Azylový dům | 56 | 21 | 23 |
| Kontaktní centrum pro drogově závislé | 30 | 53 | 17 |
| Středisko pro bezdomovce | 28 | 53 | 19 |
| Ústav pro mladistvé delikventy | 24 | 53 | 23 |

Zdroj: Zpráva ze sociologického výzkumu, UNIVERSITAS, s.r.o., Praha 2008

Výstupy výzkumu byly shrnuty do následující závěrečné zprávy:

Výzkum prokázal, že potřeby v oblasti sociálních služeb pokrývají široké spektrum. I když zřejmě dominují služby zaměřené na podporu starých, bezmocných či vážně nemocných, svoji roli hrají i služby zaměřené na problémy ekonomické. Vedle problémů se zaměstnaností a s udržením příjmu se v daném regionu objevují i signály problémů se zadlužením. Stabilní váhu mají zřejmě problémy v oblasti psychologické a pedagogické péče.

Spokojenost se službami můžeme v celém kraji hodnotit jako průměrnou, lépe je hodnocena péče o seniory. Podobně průměrně je hodnocena dostupnost, opět s pozitivní výjimkou u péče o seniory a hendikepované. Relativní slabinou je informovanost občanů o sociálních službách, i když lze předpokládat, že v situaci skutečně aktuální potřeby se přece jen zvyšuje. V kritériích dostupnosti a informovanosti je situace vnímána jako horší zejména v malých městech.

U většiny zřejmě lehčích problémů jsou zřejmě lidé připraveni na kombinaci státní finanční podpory s využitím svépomoci. Přesto každý pátý respondent z těch, kdo o nějakém problému uvažovali, připustil řešení problému i formou dlouhodobějšího pobytu v nějakém zařízení jako vyhovující  formu řešení. S tím bude třeba počítat při rozvoji a plánování nabídky služeb.

Pokud jde o požadavky na vybavení obce, nejvíce jsou požadovány služby zajišťující bydlení pro seniory, k nimž je možné připojit i služby asistenční či donáškové. Stejně tak jsou ovšem požadovány i služby pro nejmladší obyvatele, pro mládež, jde však spíše o prostory k jejímu kulturnímu a sportovnímu vyžití.

Hodnocení aktuálního stavu služeb odráží ne zcela pozitivní reakci občanů na změny systému, respondenti je vnímají jako poměrně rizikovou záležitost. Pro další vývoj postojů bude důležité, jak rychle a efektivně se podaří zvládnout problémy přechodu na nový systém. Hodnocení spokojenosti s využívanými službami (ve většině položek zhruba jen průměrné) bohužel nemůžeme porovnat se situací jinde nebo se stavem před reformou. Proto bude vhodné provést po určité době zopakování výzkumu.

Náměty k řešení:

- Průměrné hodnocení služeb, jako spíše lepší vychází jen spokojenost s péčí o staré a hendikepované.

- Právě tyto služby se ukazují jako relativně dostupnější.

- Informovanost není celkově příliš dobrá.

- Informovanost je deficitní v malých městech takřka ve všech oblastech.

- Nejvyšší podíl silně nespokojených jsme nalezli u výchovných problémů s mládeží a u dluhů a půjček (ty představují „nová“ rizika).

- V menších obcích zatím využití služeb zaostává, občané jsou si vědomi jejich potřebnosti v kontextu rodiny a jejího dalšího vývoje. Zatím zde indikujeme menší zájem o využití psycho-sociálních služeb, naopak větší tlak na otázky zaměstnanosti.

- Dostupnost služeb je lepší v Karlových Varech.

- Dostupnost péče ve vážné nemoci je horší v malých městech mimo centra.

- Shoda panuje v názorech na potřebnost vybavenosti obcí domovy a zařízeními pro seniory a pro vyžití mládeže. Domovy mládeže jsou hodnoceny jako důležité ve větších městech.

- Za největší rizika současné vývojové fáze byly označeny:

- riziko zániku některých zařízení,

- to, že občané dostávají peníze „na ruku“,

- fungování systému vyřizování žádostí i celková péče o lidi v obtížné situaci.

5.3 Shrnutí

Z výše uvedených výsledků dotazníkových akcí realizovaných v jednotlivých obcích a z výsledků celokrajského výzkumu vyplývá, že v rámci Karlovarského kraje je nezbytné zejména posílit informovanost obyvatel o sociálních službách a jejich možnostech. Dále je nutno posilovat péči o seniory a osoby se zdravotním postižením a péči o děti a mládež podporou stávající sítě sociálních služeb a vznikem nových sociálních služeb, které jsou doposud nepostačující či neexistují vůbec. Z hlediska střednědobého plánování sociálních služeb je nezbytné propojení systému poskytovaných sociálních služeb tak, aby byly schopny pokrýt efektivně celé území Karlovarského kraje. V tomto ohledu je nezbytná spolupráce všech zainteresovaných subjektů (kraj, obce, poskytovatelé sociálních služeb).

6. Popis financování sociálních služeb v Karlovarském kraji

Sociální služby v Karlovarském kraji jsou financovány z několika různých zdrojů. Mezi nejvýznamnější z nich patří dotace ze státního rozpočtu poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí, finanční prostředky z krajského rozpočtu a z obecních rozpočtů. Neméně významným zdrojem financování jsou úhrady za poskytování sociálních služeb od uživatelů. Dalšími možnými zdroji finančních prostředků jsou zejména Evropská unie, zdravotní pojišťovny či jiné resorty státní správy.

6.1 Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)

6.1.1 Dotační řízení MPSV pro rok 2007

Dotační řízení na rok 2007 bylo určeno pro poskytovatele sociálních služeb těchto typů: občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, fyzické osoby, obce a příspěvkové organizace zřizované obcemi, svazky obcí, kraje a příspěvkové organizace zřizované kraji.

MPSV vyhlásilo tyto programy:

- Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter.

- Program podpory B

  - podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter,

  - podpora činností, které mají rozvojovou povahu.

Ze zdrojů dostupných odboru sociálních věcí vyplynulo, že v roce 2007 bylo na dotacích pro poskytovatele sociálních služeb v Karlovarském kraji rozděleno více než 
205 000 000,- Kč. Největší objem těchto finančních prostředků získaly organizace poskytující pobytové služby pro seniory a zdravotně postižené (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem).

6.1.2 Dotace na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče pro rok 2007

Pro organizace poskytující sociální služby podle § 52 zákona o sociálních službách bylo v roce 2007 vyhlášeno zvláštní dotační řízení. Pro toto dotační řízení byly vyhlášeny dva programy:

- Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter.

- Program podpory B – podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter.

Finanční prostředky byly určeny pouze pro právnické osoby zapsané v registru poskytovatelů sociálních služeb.

V Karlovarském kraji bylo organizacím poskytujícím sociální služby podle § 52 zákona o sociálních službách rozděleno celkem 4 676 000,- Kč.

6.1.3 Dotační řízení MPSV pro rok 2008

Dotační řízení na rok 2008 bylo určeno pro poskytovatele sociálních služeb, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb podle § 84 odst. 5 zákona o sociálních službách.

Pro rok 2008 byly vyhlášeny dva programy:

- Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter, poskytovaných uživatelům služeb v souladu s místními či regionálními potřebami.

- Program podpory B, oblast B1 – podpora sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter.

V rámci programu podpory A bylo pro poskytovatele sociálních služeb v Karlovarském kraji rozděleno 223 777 600,- Kč. V rámci programu podpory B získaly organizace poskytující sociální služby v Karlovarském kraji celkem 1 187 000,- Kč.

6.2 Dotační řízení Karlovarského kraje (KK)

6.2.1 Dotační řízení KK pro rok 2007

V roce 2007 byl z „Fondu na podporu nestátních neziskových organizací“ z rozpočtu Karlovarského kraje poskytován příspěvek občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem a církevním právnickým osobám poskytujícím sociální služby na území Karlovarského kraje v souladu se zákonem o sociálních službách.

Pro rok 2007 byly vyhlášeny čtyři programy:

- Podpora aktivit zaměřených na posílení sociálního začleňování a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením (program I).

- Podpora poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách (program II).

- Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci (program III).

- Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku (program IV).

Celkem bylo z rozpočtu kraje rozděleno poskytovatelům sociálních služeb 4 269 651,- Kč, a to následujícím způsobem: v programu I 2 339 563,- Kč, v programu II 0,- Kč, v programu III 1 280 088,- Kč, v programu IV 650 000,- Kč. Byly podpořeny zejména sociální služby určené pro seniory a zdravotně postižené (pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionáře) a dále pak sociální služby typu azylové domy, noclehárny, kontaktní centra, terénní programy.

6.2.2 Dotační řízení KK pro rok 2008

V roce 2008 byl z „Fondu na podporu nestátních neziskových organizací“ z rozpočtu Karlovarského kraje poskytován příspěvek registrovaným poskytovatelům sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, a to občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem a církevním právnickým osobám poskytujícím sociální služby na území Karlovarského kraje v souladu se zákonem o sociálních službách.

Pro rok 2008 byly opět vyhlášeny čtyři programy:

- Podpora aktivit zaměřených na posílení sociálního začleňování a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením (program I).

- Podpora poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách (program II).

- Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci (program III).

- Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku (program IV).

Celkem bylo z rozpočtu kraje (Fondu) rozděleno poskytovatelům sociálních služeb 5 076 377,- Kč, a to následujícím způsobem: v programu I 2 408 000,- Kč, v programu II 152 000,- Kč, v programu III 1 880 000,- Kč, v programu IV 636 377,- Kč. Značnou část finančních prostředků získaly terénní a ambulantní sociální služby typu pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionáře, terénní programy.

6.3 Příspěvek na péči

Zákonem o sociálních službách byl s účinností od 1. 1. 2007 zaveden příspěvek na péči. Příspěvek je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Výše příspěvku na péči je odvozena od stupně závislosti na pomoci jiné osoby a činí:

Tabulka č. 20: Výše příspěvku na péči

| Stupeň závislosti | do 18 let věku | nad 18 let věku |
| --- | --- | --- |
| I. – lehká závislost | 3 000,- Kč | 2 000,- Kč |
| II. – středně těžká závislost | 5 000,- Kč | 4 000,- Kč |
| III. – těžká závislost | 9 000,- Kč | 8 000,- Kč |
| IV. – úplná závislost | 11 000,- Kč | 11 000,- Kč |

V následujících grafech je uvedena struktura uživatelů vybraných druhů sociálních služeb podle stupně jejich závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Tyto údaje byly zjištěny ze žádostí poskytovatelů o dotace MPSV na rok 2008, v grafech proto nejsou někteří poskytovatelé sociálních služeb působící na území Karlovarského kraje zahrnuti (jde např. o sociální služby nově poskytované až od roku 2008).

Graf č. 4: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – denní stacionáře

Graf č. 5: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – osobní asistence

Graf č. 6: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – domovy pro osoby se zdravotním postižením

Graf č. 7: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Graf č. 8: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – průvodcovské a předčitatelské služby

Graf č. 9: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – domovy pro seniory

Graf č. 10: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – domovy se zvláštním režimem

Graf č. 11: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – centra denních služeb

Graf č. 12: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – chráněné bydlení

Graf č. 13: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – týdenní stacionáře

Graf č. 14: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – odlehčovací služby

Graf č. 15: Struktura uživatelů podle stupně závislosti – pečovatelská služba

V roce 2007 bylo v Karlovarském kraji vydáno na příspěvek na péči celkem 271 923 000,- Kč (viz tabulka č. 21). Z hlediska financování sociálních služeb jde však o ne příliš objektivní ukazatel, neboť značná této částky (cca 11 %) se nevrací do systému, tzn. neobjeví v rozpočtech poskytovatelů sociálních služeb jako součást úhrady od uživatelů. Tento stav je zapříčiněn nesprávným vnímáním účelu příspěvku na péči, který je většinou příjemců považován za zvýšení příjmu a ne jako částka sloužící k nákupu sociální služby.

Tabulka č. 21: Výdaje na příspěvek na péči (PnP) v roce 2007

|  | Výdaje na PnP v tis. Kč | Výdaje na PnP v % |
| --- | --- | --- |
| Karlovarský kraj | 273 816,4 | 100,00 |
| Okres Cheb | 111 321,0 | 40,66 |
| Okres K. Vary | 98 414,0 | 35,94 |
| Okres Sokolov | 64 081,4 | 23,40 |

Zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje

6.4 Finanční prostředky z Evropské unie (EU)

V programovacím období 2007 – 2013 je pro Českou republiku z fondů EU vyčleněno 26,7 miliard € (752,7 miliard Kč). Tyto finanční prostředky je možné čerpat prostřednictvím 26 tematických a regionálních operačních programů.

V oblasti poskytování sociálních služeb je nejvýznamnější Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ), který je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.  O podporu z OP LZZ mohou žádat poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další. OP LZZ je financován z Evropského sociálního fondu (ESF). Z fondů EU je pro OP LZZ vyčleněno celkem 1,84 miliard € (cca 52,03 miliard Kč), což činí přibližně 6,8 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 miliard €. OP LZZ obsahuje 6 prioritních os. Pro prioritní osu 3 Sociální integrace a rovné příležitosti je určeno 398,6 milionů € (21,7 % OP LZZ), tato osa je zaměřena mimo jiné na:

- poskytování sociálních služeb a podporu dalších nástrojů, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci sociálního vyloučení,

- transformaci pobytových zařízení pro cílové skupiny osob,

- zavádění procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění dostupnosti sociálních služeb,

- vzdělávací programy, kurzy, odborné vzdělávání pro sociálně vyloučené,

- poradenské programy k aktivizaci a motivaci sociálně vyloučených při vyhledávání zaměstnání.

Další možnosti čerpání finančních prostředků v sociální oblasti nabízejí také Integrovaný operační program (dále jen IOP) a Regionální operační program NUTS II Severozápad (dále jen ROP).

IOP je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj vč. zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

ROP je určen pro region soudržnosti Severozápad sestávající z Karlovarského a Ústeckého kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

Karlovarský kraj v současné době připravuje dva individuální projekty, které budou financované z OP LZZ.

Prvním z nich je „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“. Tento projekt se zaměřuje na zajištění poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území celého Karlovarského kraje. Konkrétně se jedná o zajištění těchto sociálních služeb:

- podpora samostatného bydlení,

- azylové domy,

- domy na půl cesty,

- intervenční centra,

- nízkoprahová denní centra,

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

- sociálně terapeutické dílny,

- terénní programy,

- sociální rehabilitace

v celkové hodnotě 290 313 133,- Kč.

Druhý individuální projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ je zaměřený na transformaci pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním (zejména mentálním) postižením do alternativních sociálních služeb. Cílem je vytvořit koordinovanou síť služeb umožňující život v přirozené komunitě a minimalizovat dosud preferovaný způsob poskytování sociální služby v prostředí ústavní sociální péče. Celkové náklady projektu jsou vyšší než 40 000 000,- Kč.

Podle údajů získaných od poskytovatelů sociálních služeb činila výše finančních prostředků čerpaných z EU v roce 2007 12 504 125,- Kč, na rok 2008 je plánovaná částka ve výši 7 860 929,- Kč a v roce 2009 se předpokládá čerpání částky ve výši 4 101 000,- Kč.

6.5 Financování sociálních služeb podle jejich druhů

V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o financování jednotlivých druhů sociálních služeb podle zdrojů finančních prostředků – z krajského rozpočtu, z obecních rozpočtů, ze státního rozpočtu, od uživatelů, od zdravotních pojišťoven, z EU a z dalších zdrojů. V tabulkách jsou údaje o výši poskytnutých finančních prostředků v roce 2007, plánovaná výše finančních prostředků v roce 2008 a předpoklad financování v roce 2009. Přehled financování sociálních služeb je v každém roce doplněn o celkovou výši finančních prostředků z jednotlivých zdrojů plynoucích na sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Údaje uvedené v tabulkách byly získány přímo od poskytovatelů sociálních služeb. Informace o financování jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb jsou uvedeny v příloze č. 2.

Tabulka č. 22: Financování podle druhů sociálních služeb v roce 2007

| Druh služby | Příjmy celkem | Kraj | Obce | MPSV | Úřad práce | Jiný resort státní správy | Uživatelé | Zdravotní pojišťovny | EU | Jiné příjmy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD | 9 663 722 | 624 014 | 800 796 | 3 181 000 | 493 333 | 0 | 1 614 468 | 0 | 2 123 700 | 826 411 |
| CDS | 1 451 093 | 14 218 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 58 170 | 0 | 0 | 828 705 |
| DnPC | 4 615 197 | 260 862 | 167 085 | 3 165 433 | 128 221 | 0 | 395 451 | 0 | 0 | 498 145 |
| DOZP | 206 315 353 | 15 138 663 | 13 057 700 | 85 095 811 | 0 | 0 | 77 436 512 | 13 859 827 | 0 | 1 726 840 |
| DpS | 155 067 007 | 8 333 508 | 9 835 000 | 53 713 912 | 221 950 | 0 | 66 899 262 | 12 356 772 | 0 | 3 706 603 |
| DS | 11 704 008 | 550 804 | 886 029 | 6 894 459 | 68 130 | 0 | 2 500 422 | 21 857 | 0 | 782 307 |
| DZR | 53 666 457 | 2 873 560 | 264 000 | 20 011 996 | 37 726 | 0 | 22 469 953 | 5 234 189 | 0 | 2 775 033 |
| CHB | 2 846 985 | 61 980 | 124 000 | 1 709 000 | 38 500 | 0 | 279 299 | 48 633 | 0 | 585 573 |
| IC | 1 382 684 | 0 | 0 | 1 381 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 004 |
| K-centrum | 3 148 538 | 382 150 | 489 863 | 470 000 | 173 638 | 1 453 000 | 0 | 0 | 0 | 179 887 |
| krizová pomoc | 787 941 | 0 | 0 | 787 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 |
| NDC | 1 326 898 | 0 | 0 | 926 000 | 0 | 0 | 55 409 | 0 | 0 | 345 489 |
| noclehárny | 3 069 925 | 184 958 | 250 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 940 274 | 0 | 0 | 294 693 |
| NZDM | 3 351 851 | 0 | 296 000 | 2 241 000 | 0 | 30 000 | 80 000 | 0 | 619 518 | 85 333 |
| OA | 3 027 186 | 292 408 | 520 000 | 717 503 | 125 000 | 0 | 744 106 | 0 | 0 | 628 169 |
| odl. sl. | 655 648 | 48 526 | 222 569 | 0 | 0 | 0 | 316 616 | 0 | 0 | 67 937 |
| PPS | 1 500 701 | 43 829 | 110 000 | 181 000 | 185 583 | 0 | 20 470 | 0 | 604 318 | 355 501 |
| PS | 61 701 271 | 708 091 | 38 775 504 | 5 700 000 | 25 000 | 0 | 16 125 958 | 0 | 0 | 366 718 |
| raná péče | 1 634 360 | 0 | 65 000 | 827 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 460 |
| SAS rodiny s dětmi | 2 575 880 | 157 392 | 66 000 | 0 | 43 200 | 0 | 0 | 0 | 1 377 600 | 931 688 |
| SAS SaZP | 3 168 227 | 49 127 | 280 000 | 1 075 379 | 185 583 | 40 000 | 508 394 | 0 | 604 318 | 425 426 |
| soc. por. | 8 892 211 | 274 707 | 941 520 | 5 297 558 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 813 000 | 1 095 426 |
| soc. reh. | 2 030 701 | 87 082 | 290 000 | 500 000 | 185 583 | 0 | 0 | 0 | 604 318 | 363 718 |
| soc. ter. dílny | 4 402 692 | 46 678 | 0 | 1 102 000 | 1 478 720 | 0 | 81 000 | 0 | 951 032 | 743 262 |
| SSPZZUP | 7 725 531 | 0 | 0 | 4 298 038 | 0 | 0 | 2 708 572 | 658 921 | 0 | 60 000 |
| tel. krizová pomoc | 1 300 186 | 0 | 65 000 | 1 210 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 077 |
| TP | 8 675 518 | 367 850 | 192 918 | 2 158 254 | 340 000 | 678 000 | 0 | 0 | 4 806 321 | 132 175 |
| TS | 6 610 744 | 119 280 | 110 000 | 4 392 327 | 39 000 | 0 | 1 809 710 | 138 692 | 0 | 1 735 |
| Celkem | 572 298 515 | 30 619 687 | 68 358 984 | 208 437 359 | 4 239 167 | 2 201 000 | 195 044 046 | 32 318 891 | 12 504 125 | 18 575 256 |

Tabulka č. 23: Financování služeb sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství v roce 2007

|  | Příjmy celkem | Kraj | Obce | MPSV | Úřad práce | Jiný resort státní správy | Uživatelé | Zdravotní pojišťovny | EU | Jiné příjmy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sociální poradenství | 8 892 211 | 274 707 | 941 520 | 5 297 558 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 813 000 | 1 095 426 |
| služby sociální péče | 512 271 984 | 28 184 867 | 64 454 802 | 182 714 046 | 740 889 | 0 | 191 369 050 | 32 318 891 | 604 318 | 11 885 121 |
| služby sociální prevence | 51 134 320 | 2 160 113 | 2 962 662 | 20 425 755 | 3 028 278 | 2 201 000 | 3 674 996 | 0 | 11 086 807 | 5 594 709 |
| Celkem | 572 298 515 | 30 619 687 | 68 358 984 | 208 437 359 | 4 239 167 | 2 201 000 | 195 044 046 | 32 318 891 | 12 504 125 | 18 575 256 |

Tabulka č. 24: Financování podle druhů sociálních služeb v roce 2008

| Druh služby | Příjmy celkem | Kraj | Obce | MPSV | Úřad práce | Jiný resort státní správy | Uživatelé | Zdravotní pojišťovny | EU | Jiné příjmy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD | 11 090 663 | 574 000 | 916 194 | 6 035 300 | 500 000 | 0 | 1 730 000 | 0 | 0 | 1 335 169 |
| CDS | 1 819 315 | 92 000 | 550 000 | 253 000 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 849 315 |
| DnPC | 4 563 128 | 233 224 | 305 000 | 3 451 000 | 0 | 0 | 433 000 | 0 | 0 | 140 904 |
| DOZP | 199 766 765 | 11 867 265 | 10 543 700 | 77 371 700 | 0 | 0 | 86 379 000 | 9 474 000 | 0 | 4 131 100 |
| DpS | 159 741 171 | 6 896 805 | 9 605 000 | 54 497 700 | 85 500 | 0 | 73 087 660 | 13 377 790 | 0 | 2 190 716 |
| DS | 12 917 774 | 646 000 | 1 282 000 | 7 976 100 | 0 | 0 | 2 468 000 | 0 | 0 | 545 674 |
| DZR | 60 636 908 | 2 736 046 | 287 000 | 23 781 600 | 67 500 | 0 | 24 077 000 | 6 259 000 | 0 | 3 428 762 |
| CHB | 3 004 097 | 139 000 | 150 000 | 1 275 000 | 0 | 0 | 422 000 | 0 | 0 | 1 018 097 |
| IC | 1 634 606 | 34 606 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K-centrum | 4 284 502 | 410 531 | 470 000 | 719 600 | 0 | 1 715 652 | 0 | 0 | 0 | 968 719 |
| krizová pomoc | 1 079 494 | 43 000 | 70 000 | 930 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 494 |
| NDC | 1 751 030 | 136 000 | 200 000 | 1 226 200 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 133 830 |
| noclehárny | 3 250 752 | 104 000 | 250 000 | 2 035 200 | 0 | 0 | 725 000 | 0 | 0 | 136 552 |
| NZDM | 4 327 462 | 169 000 | 362 900 | 2 728 200 | 0 | 467 910 | 90 000 | 0 | 0 | 509 452 |
| OA | 6 604 070 | 465 000 | 707 000 | 2 925 400 | 150 000 | 0 | 940 445 | 0 | 0 | 1 416 225 |
| odl. sl. | 1 066 609 | 109 000 | 20 000 | 298 600 | 0 | 0 | 596 294 | 0 | 0 | 42 715 |
| PPS | 1 433 576 | 83 000 | 100 000 | 425 100 | 100 000 | 0 | 30 000 | 0 | 500 000 | 195 476 |
| PS | 66 060 237 | 599 000 | 37 115 671 | 9 937 700 | 0 | 0 | 17 445 782 | 0 | 300 000 | 662 084 |
| raná péče | 1 750 000 | 0 | 60 000 | 990 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 |
| SAS rodiny s dětmi | 2 689 718 | 123 000 | 70 000 | 1 017 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 275 | 778 943 |
| SAS SaZP | 3 475 398 | 279 000 | 290 000 | 1 370 200 | 130 000 | 40 000 | 370 000 | 0 | 400 000 | 596 198 |
| soc. por. | 10 990 144 | 225 000 | 1 037 393 | 7 039 600 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 1 149 600 | 1 288 551 |
| soc. reh. | 1 795 956 | 81 000 | 138 870 | 765 400 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 210 686 |
| soc. ter. dílny | 7 335 000 | 97 000 | 40 000 | 1 433 200 | 2 410 800 | 0 | 90 000 | 0 | 1 291 000 | 1 973 000 |
| SSPZZUP | 14 530 657 | 0 | 0 | 5 939 072 | 0 | 0 | 5 430 485 | 1 125 500 | 0 | 2 035 600 |
| tel. krizová pomoc | 1 538 200 | 21 000 | 110 000 | 1 406 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| TP | 12 056 558 | 594 846 | 230 000 | 6 205 800 | 0 | 1 153 196 | 0 | 0 | 3 020 054 | 852 662 |
| TS | 5 431 005 | 52 000 | 118 000 | 3 223 500 | 0 | 0 | 1 686 200 | 136 000 | 0 | 215 305 |
| Celkem | 606 624 795 | 26 810 323 | 65 028 728 | 226 857 872 | 3 793 800 | 3 376 758 | 216 130 866 | 30 372 290 | 7 860 929 | 26 393 229 |

Tabulka č. 25: Financování služeb sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství v roce 2008

|  | Příjmy celkem | Kraj | Obce | MPSV | Úřad práce | Jiný resort státní správy | Uživatelé | Zdravotní pojišťovny | EU | Jiné příjmy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sociální poradenství | 10 990 144 | 225 000 | 1 037 393 | 7 039 600 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 1 149 600 | 1 288 551 |
| služby sociální péče | 533 012 184 | 23 685 116 | 60 478 371 | 187 904 472 | 403 000 | 0 | 212 637 866 | 30 372 290 | 800 000 | 16 731 069 |
| služby sociální prevence | 62 622 467 | 2 900 207 | 3 512 964 | 31 913 800 | 3 140 800 | 3 376 758 | 3 493 000 | 0 | 5 911 329 | 8 373 609 |
| Celkem | 606 624 795 | 26 810 323 | 65 028 728 | 226 857 872 | 3 793 800 | 3 376 758 | 216 130 866 | 30 372 290 | 7 860 929 | 26 393 229 |

Tabulka č. 26: Návrh financování podle druhů sociálních služeb v roce 2009

| Druh služby | Příjmy celkem | Kraj | Obce | MPSV | Úřad práce | Jiný resort státní správy | Uživatelé | Zdravotní pojišťovny | EU | Jiné příjmy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AD | 12 194 000 | 790 000 | 800 000 | 7 124 000 | 500 000 | 0 | 1 910 000 | 0 | 400 000 | 670 000 |
| CDS | 1 937 212 | 173 000 | 553 000 | 260 950 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 830 262 |
| DnPC | 5 175 328 | 406 000 | 305 000 | 3 860 328 | 0 | 0 | 463 000 | 0 | 0 | 141 000 |
| DOZP | 209 987 671 | 11 966 121 | 10 600 000 | 86 359 550 | 0 | 0 | 89 732 000 | 9 955 000 | 0 | 1 375 000 |
| DpS | 175 327 335 | 6 623 000 | 9 993 000 | 64 721 650 | 92 000 | 0 | 77 373 000 | 14 419 000 | 500 000 | 1 605 685 |
| DS | 13 616 005 | 963 000 | 1 228 000 | 8 399 605 | 20 000 | 0 | 2 600 000 | 0 | 0 | 405 400 |
| DZR | 64 989 685 | 2 977 000 | 284 000 | 26 705 000 | 0 | 0 | 25 396 000 | 6 794 000 | 500 000 | 2 333 685 |
| CHB | 3 117 000 | 233 000 | 150 000 | 1 712 000 | 0 | 0 | 472 000 | 0 | 0 | 550 000 |
| IC | 2 406 600 | 37 800 | 0 | 2 368 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K-centrum | 4 365 130 | 805 130 | 490 000 | 800 000 | 50 000 | 2 150 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
| krizová pomoc | 1 465 000 | 140 000 | 60 000 | 1 249 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 900 |
| NDC | 1 825 000 | 150 000 | 215 000 | 1 270 000 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 135 000 |
| noclehárny | 3 470 000 | 145 000 | 280 000 | 2 170 000 | 0 | 0 | 740 000 | 0 | 0 | 135 000 |
| NZDM | 4 656 447 | 530 000 | 400 000 | 3 010 000 | 0 | 496 447 | 100 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| OA | 9 014 365 | 1 200 000 | 900 000 | 3 964 000 | 170 000 | 0 | 1 359 365 | 20 000 | 0 | 1 401 000 |
| odl. sl. | 1 148 412 | 143 000 | 23 000 | 516 290 | 0 | 0 | 440 000 | 0 | 0 | 26 122 |
| PPS | 1 433 576 | 100 000 | 100 000 | 700 000 | 100 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 403 576 |
| PS | 66 355 600 | 1 000 000 | 33 933 306 | 12 306 160 | 0 | 0 | 18 700 760 | 0 | 300 000 | 115 374 |
| raná péče | 1 900 000 | 0 | 70 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 000 |
| SAS rodiny s dětmi | 2 809 386 | 300 000 | 70 000 | 1 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 386 |
| SAS SaZP | 3 585 072 | 283 000 | 293 000 | 1 696 920 | 130 000 | 40 000 | 370 000 | 0 | 0 | 772 152 |
| soc. por. | 12 841 476 | 887 750 | 1 068 000 | 8 798 140 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 687 586 |
| soc. reh. | 1 807 086 | 100 000 | 140 000 | 1 010 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 086 |
| soc. ter. dílny | 14 279 800 | 155 800 | 30 000 | 3 344 000 | 5 270 000 | 0 | 100 000 | 0 | 1 100 000 | 4 280 000 |
| SSPZZUP | 15 570 957 | 0 | 0 | 7 114 972 | 0 | 0 | 5 930 485 | 1 225 500 | 0 | 1 300 000 |
| tel. krizová pomoc | 1 961 000 | 100 000 | 150 000 | 1 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| TP | 12 823 275 | 1 153 500 | 683 000 | 8 182 533 | 480 000 | 1 628 490 | 0 | 0 | 151 000 | 544 752 |
| TS | 5 712 730 | 80 000 | 142 000 | 3 670 730 | 20 000 | 0 | 1 710 000 | 60 000 | 0 | 30 000 |
| Celkem | 655 775 148 | 31 442 101 | 62 960 306 | 266 184 728 | 7 182 000 | 4 314 937 | 227 601 610 | 32 473 500 | 4 101 000 | 19 514 966 |

Tabulka č. 27: Návrh financování služeb sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství v roce 2009

|  | Příjmy celkem | Kraj | Obce | MPSV | Úřad práce | Jiný resort státní správy | Uživatelé | Zdravotní pojišťovny | EU | Jiné příjmy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sociální poradenství | 12 841 476 | 887 750 | 1 068 000 | 8 798 140 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 687 586 |
| služby sociální péče | 568 210 548 | 25 458 121 | 57 906 306 | 216 430 907 | 402 000 | 0 | 223 863 610 | 32 473 500 | 1 300 000 | 10 376 104 |
| služby sociální prevence | 74 723 124 | 5 096 230 | 3 986 000 | 40 955 681 | 6 530 000 | 4 314 937 | 3 738 000 | 0 | 1 651 000 | 8 451 276 |
| Celkem | 655 775 148 | 31 442 101 | 62 960 306 | 266 184 728 | 7 182 000 | 4 314 937 | 227 601 610 | 32 473 500 | 4 101 000 | 19 514 966 |

6.6 Náklady na sociální služby a zdroje jejich financování

Podle údajů získaných od poskytovatelů sociálních služeb činily celkové náklady na sociální služby v Karlovarském kraji v roce 2007 552 800 306,- Kč, na rok 2008 jsou plánovány náklady ve výši 605 513 848,- Kč a na rok 2009 jsou předpokládány náklady ve výši 661 397 646,- Kč. V následujících grafech jsou znázorněny náklady na nejvíce finančně náročné druhy sociálních služeb v letech 2007, 2008 a 2009.

Graf č. 16: Náklady na nejvíce finančně náročné druhy sociálních služeb v roce 2007

Graf č. 17: Náklady na nejvíce finančně náročné druhy sociálních služeb v roce 20086

Graf č. 18: Náklady na nejvíce finančně náročné druhy sociálních služeb v roce 20096

Graf č. 19: Výše nákladů na služby sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství

Náklady na sociální služby jsou hrazeny především příjmy ze státního rozpočtu, z krajského rozpočtu, z obecních rozpočtů a z úhrad od uživatelů. Podíl finančních prostředků z jednotlivých zdrojů na celkových příjmech v oblasti poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2007, 2008 a 2009 je uveden v následující tabulce a grafu.

Tabulka č. 28: Podíl různých zdrojů na financování sociálních služeb v letech 2007, 2008, 2009

| Rok/Zdroj příjmů | Kraj | Obce | MPSV | Uživatelé | Ostatní příjmy | Příjmy celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 5 % | 12 % | 37 % | 34 % | 12 % | 100 % |
| 2008 | 4 % | 11 % | 37 % | 36 % | 12 % | 100 % |
| 2009 | 5 % | 10 % | 40 % | 35 % | 10 % | 100 % |

Graf č. 20: Vývoj financování sociálních služeb podle zdrojů v letech 2007 - 2009

6.7 Shrnutí finančního požadavku na rok 2009

Na základě údajů získaných od poskytovatelů sociálních služeb lze shrnout výši finančních prostředků potřebných na zajištění sociálních služeb na území Karlovarského kraje v roce 2009 následujícím způsobem.

Tabulka č. 29: Plánované finanční prostředky v roce 2009

| Zdroj příjmu | Plánovaná výše příjmu |
| --- | --- |
| Kraj | 31 442 101 |
| Obce | 62 960 306 |
| MPSV | 266 184 728 |
| Uživatelé | 227 601 610 |
| Ostatní (zdr. pojišťovny, EU, jiné resorty státní správy apod.) | 67 586 403 |
| Celkem | 655 775 148 |

Předpokládaná výše požadavku na dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí na zajištění sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2009 je 266 184 728,- Kč.

7. Strategie rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

7.1 Tvorba priorit rozvoje sociálních služeb

Tvorba priorit rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013 byla jednou z hlavních náplní činnosti Návrhové skupiny, která byla sestavena v rámci projektu „Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v Karlovarském kraji“. Podkladem pro stanovení krajských priorit byly obecní priority, které byly vytvořeny v řídících a pracovních skupinách komunitního plánování jednotlivých obcí. Obecní priority byly připravovány ve spolupráci s poskytovateli a uživateli sociálních služeb, projednány ve všech úrovních organizační struktury kpss v obcích a následně předloženy ke schválení v politických orgánech obcí. Nejčastěji se mezi prioritami jednotlivých obcí objevují požadavky na zvýšení informovanosti veřejnosti, na metodickou podporu procesu komunitního plánování sociálních služeb v obcích, na podporu osob se zdravotním postižením a seniorů (s důrazem na terénní služby), na podporu služeb sociální prevence a na podporu prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.

Z diskuse v pracovních a řídících skupinách komunitního plánování některých obcí vyplynulo několik priorit, které přesahují možnosti jednotlivých obcí a měly by proto být řešeny na úrovni krajského plánu rozvoje sociálních služeb. Tyto podněty zazněly z měst:

- Horní Slavkov – zřízení domova pro alkoholiky, azylového domu pro matky s dětmi, krajské občanské poradny (pro osoby ohrožené sociálním vyloučením),

- Chodov – zřízení krajské občanské poradny (pro osoby ohrožené sociálním vyloučením), domova zvláštního určení (pro osoby, které nelze umístit do běžných domovů pro seniory, např. alkoholiky, duševně nemocné),

- Sokolov – vznik zařízení pro osoby, které mají kontraindikaci k přijetí do pobytových služeb typu domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem. Rada města Sokolov vyslovila podporu vzniku takovéhoto specializovaného zařízení sociálních služeb na území Karlovarského kraje, a to pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického psychotického onemocnění nebo z důvodu závislosti na alkoholu a které nelze umístit do žádného typu stávajících zařízení sociálních služeb v Karlovarském kraji.

Potřeba vzniku zařízení pro osoby s chronickým duševním onemocněním či se závislostí na návykových látkách vyplynula i z výsledků mapování poskytovatelů sociálních služeb na území Karlovarského kraje. V průběhu tohoto procesu byly od jednotlivých organizací získány informace týkající se okruhu osob, pro který jsou (resp. nejsou) určeny jimi poskytované sociální služby. Většina poskytovatelů pobytových sociálních služeb typu domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením a domovů se zvláštním režimem uvedla, že není schopna zabezpečit služby právě pro osoby s chronickým duševním onemocněním a pro osoby se závislostí na návykových látkách.

Na základě priorit jednotlivých obcí byly na jednání Návrhové skupiny vyjednány následující priority rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013.

Obecné priority

- Optimalizace sítě sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami, s důrazem na dostupnost a provázanost sociálních služeb, zvyšování kvality sociálních služeb a efektivní využívání sociálních služeb.

- Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Metodická podpora procesu plánování sociálních služeb v obcích na území Karlovarského kraje za účelem dosažení jednotných výstupů tohoto procesu (v souladu s Metodikami pro plánování sociálních služeb).

- Zlepšení informovanosti obyvatel Karlovarského kraje v oblasti plánování a poskytování sociálních služeb, se zajištěním zpětné vazby k obcím.

Priority podle cílových skupin

- Podpora rozvoje sociálních služeb pro seniory s důrazem na vytvoření systému vzájemně na sebe navazujících sociálních služeb. Zaměření pozornosti především na sociální služby: denní stacionáře, pečovatelská služba, osobní asistence, pobytové služby.

- Podpora rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Zaměření pozornosti především na sociální služby: chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, pečovatelská služba, sociálně terapeutické dílny.

- Podpora rozvoje služeb sociální prevence pro děti a mládež. Zaměření pozornosti především na sociální služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Podpora prevence sociálně patologických jevů s důrazem na oblast prevence kriminality a protidrogové prevence.

- Podpora rozvoje služeb sociální prevence s ohledem na potřeby území. Zaměření pozornosti především na sociální služby: azylové domy (pro jednotlivce - muže, ženy), azylové domy (pro matky/otce s dětmi), domy na půl cesty.

- Podpora rozvoje odborného sociálního poradenství na úrovni obcí s rozšířenou působností.

Zvláštní priorita

- Podpora vzniku zařízení poskytujícího služby domova se zvláštním režimem pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a zařízení poskytujícího služby domova se zvláštním režimem pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách.

Výše uvedené priority jsou plně v souladu s již schválenými rozvojovými dokumenty Karlovarského kraje, a to s Programem rozvoje Karlovarského kraje 2007 – 2013 a se Zásadami rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 – 2017.

7.2 Strategie rozvoje sociálních služeb

Priority vydefinované na jednání Návrhové skupiny byly konzultovány s členy Krajské pracovní skupiny pro komunitní plánování. Pracovní skupinou byla stanovena opatření k naplňování priorit a vytvořena následující strategie rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013.

Poslání

Komunitním plánováním přispět ke zvýšení kvality života občanů v Karlovarském kraji.

Vize

Karlovarský kraj nabízí svým občanům funkční síť vzájemně provázaných sociálních služeb, které odpovídají zjištěným potřebám, jsou kvalitní a dostupné z pohledu občanů.

Priorita 1. Optimalizace sítě sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami, s důrazem na dostupnost a provázanost sociálních služeb, na zvyšování kvality sociálních služeb a na efektivní využívání sociálních služeb.

| Opatření 1.1 Zjišťování potřeb, dostupnosti a provázanosti sociálních služeb |  |
| --- | --- |
| Stručný popis | Zajištění povinnosti dle ustanovení § 95 písm. a) zákona o sociálních službách: Kraj zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území. Ke konci období, na které je plán zpracován (tj. 2009 – 2013), bude proveden profesionální výzkum v oblasti poskytování sociálních služeb. Cílem výzkumu bude zjistit vývoj v uvedené oblasti, názory a podněty veřejnosti na sociální služby (jejich potřebu, dostupnost a způsob poskytování). Výsledky výzkumu budou porovnány s výzkumem realizovaným společností UNIVERSITAS s.r.o. v letech 2007/2008. Účelem tohoto srovnání bude zjištění „posunu“ v oblasti poskytování sociálních služeb, které bude jedním z podkladů pro navržení postupu řešení pro zabezpečení kraje jednotlivými druhy sociálních služeb v dalším období. Zjišťování potřeb, dostupnosti a provázanosti sociálních služeb bude zároveň prováděno v rámci činnosti Návrhové skupiny, složené ze zástupců obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem, kraje a krajských metodiků. |
| Zodpovídá | Odbor sociálních věcí, spolupráce s externími odborníky (sociologický výzkum), s týmem krajských metodiků a s obcemi. |
| Časový horizont | Průběžně (2009 – 2013), sociologický výzkum 2012 – 2013. |
| Financování | Vnější zdroje (fondy EU). |
| Výstupy/dokumenty | Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu. Výstupy z jednání Návrhové skupiny. |

| Opatření 1.2 Podpora zvyšování kvality sociálních služeb |  |
| --- | --- |
| Stručný popis | Opatření je zaměřeno na zvyšování kvality sociálních služeb s využitím dostupných nástrojů, především prostřednictvím - kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb, - systému inspekcí poskytování sociálních služeb (ověřování kvality pomocí standardů kvality sociálních služeb), - podpory projektů zaměřených na vzdělávání pracovníků vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách, - zprostředkování nabídky dostupného celoživotního vzdělávání v oblasti poskytování sociálních služeb. Vzdělávání v oblasti sociálních služeb je jednou z klíčových aktivit připravovaného individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“. Konkrétně se jedná o - vzdělávání managementu, sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči, - vzdělávání odborníků pro podporu kvality sociálních služeb vyškolených v supervizních dovednostech, - vzdělávání managementu v oblasti strategického plánování. |
| Zodpovídá | Odbor sociálních věcí, spolupráce s externími odborníky (inspekce poskytování sociálních služeb, vzdělávací aktivity). |
| Časový horizont | Průběžně (2009 – 2013), vzdělávací aktivity dle harmonogramu individuálního projektu. |
| Financování | Vnější zdroje (fondy EU). Státní rozpočet (inspekce). |
| Výstupy/dokumenty | Inspekční zprávy. Proškolení pracovníci v sociálních službách. |

| Opatření 1.3 Podpora aktivit zaměřených na efektivitu poskytování a využívání sociálních služeb |  |
| --- | --- |
| Stručný popis | Jednou z klíčových aktivit „Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ je vytvoření systému nákladovosti a výkaznictví pro vybrané druhy sociálních služeb. Jedná se o navržení systému vykazování, vyhodnocování a kontroly úkonů, které jsou v jednotlivých službách vykonávány. Z takto získaných údajů bude možné vycházet při stanovení požadavků na výši finančních prostředků pro jednotlivé druhy sociálních služeb a při rozhodování o rozsahu poskytování sociálních služeb v návaznosti na jejich využívání (naplnění kapacity). Podpora čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, poskytování informací o možnostech financování v oblasti sociálních služeb prostřednictvím fondů Evropské unie (poradenství, webové stránky Karlovarského kraje). |
| Zodpovídá | Odbor sociálních věcí, spolupráce s Agenturou projektového a dotačního managementu (příspěvková organizace Karlovarského kraje) a s externími odborníky. |
| Časový horizont | Vytvoření systému nákladovosti a výkaznictví dle harmonogramu individuálního projektu (4/2009 – 12/2009), ostatní průběžně (2009 – 2013). |
| Financování | Vnější zdroje (fondy EU). |
| Výstupy/dokumenty | Systém nákladovosti a výkaznictví. |

Priorita 2. Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Metodická podpora procesu plánování sociálních služeb v obcích na území Karlovarského kraje za účelem dosažení jednotných výstupů tohoto procesu (v souladu s Metodikami pro plánování sociálních služeb).

| Opatření 2.1 Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v obcích |  |
| --- | --- |
| Stručný popis | Karlovarský kraj bude podporovat proces plánování sociálních služeb v obcích II. a III. typu na svém území. Konkrétně se bude jednat zejména o - poskytnutí materiálního a technického zázemí pro jednání Návrhové skupiny, - účast zástupce odboru sociálních věcí v Návrhové skupině, - zabezpečení poradenství, konzultací a metodického vedení obcím při vytváření a aktualizaci obecních plánů rozvoje sociálních služeb, - spolupráci s organizací, jejímž předmětem činnosti je komunitní plánování, a s týmem krajských metodiků. Cílem opatření je především zavedení a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb ve všech obcích II. a III. typu na území kraje a dosažení jednotných výstupů tohoto procesu („skladebnost“ obecních plánů). Podpora projektů zaměřených na oblast plánování rozvoje sociálních služeb a na vzdělávání účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb. Spolupráce s týmem krajských metodiků při zajišťování zdrojů pro další podporu plánování. |
| Zodpovídá | Odbor sociálních věcí, spolupráce s týmem krajských metodiků, s Krajskou pracovní skupinou pro komunitní plánování. |
| Časový horizont | Průběžně (2009 – 2013). |
| Financování | Vlastní zdroje (rozpočet Karlovarského kraje). Vnější zdroje (fondy EU). |

Priorita 3. Zlepšení informovanosti obyvatel Karlovarského kraje v oblasti plánování a poskytování sociálních služeb, se zajištěním zpětné vazby k obcím.

| Opatření 3.1 Vytvoření a provozování informačního „portálu“ |  |
| --- | --- |
| Stručný popis | Zajištění povinnosti dle ustanovení § 95 písm. b) zákona o sociálních službách: Kraj zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území. Podpora obcím při zajišťování povinnosti dle ustanovení § 94 písm. b) zákona o sociálních službách: Obec zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území. V rámci opatření vznikne informační „portál“ obsahující informace z oblasti poskytování sociálních služeb na území kraje. „Portál“ bude zahrnovat informace pro různé cílové skupiny, jako jsou obce, poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé sociálních služeb, veřejnost. |
| Zodpovídá | Odbor sociálních věcí, spolupráce s ostatními odbory krajského úřadu (odbor informatiky), s Krajskou pracovní skupinou pro komunitní plánování, s poskytovateli sociálních služeb, s obcemi, popř. s externími odborníky. |
| Časový horizont | Do konce 2010. |
| Financování | Vnější zdroje (fondy EU). Vlastní zdroje (rozpočet Karlovarského kraje). |
| Výstupy/dokumenty | Informační „portál“. |

| Opatření 3.2 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území Karlovarského kraje |  |
| --- | --- |
| Stručný popis | V rámci „Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ bude vydán aktualizovaný Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území Karlovarského kraje a Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje. |
| Zodpovídá | Odbor sociálních věcí, spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, s Agenturou projektového a dotačního managementu. |
| Časový horizont | 2012 |
| Financování | Vnější zdroje (fondy EU). |
| Výstupy/dokumenty | Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území Karlovarského kraje. Katalog služeb sociální prevence Karlovarského kraje. |

| Opatření 3.3 Průběžné informování veřejnosti |  |
| --- | --- |
| Stručný popis | Informace z oblasti poskytování a plánování sociálních služeb budou pravidelně zveřejňovány v Hejtmanských listech (měsíčník Karlovarského kraje). Hejtmanské listy jsou distribuovány zdarma do všech domácností v Karlovarském kraji. |
| Zodpovídá | Odbor sociálních věcí, spolupráce s Krajskou pracovní skupinou pro komunitní plánování. |
| Časový horizont | Průběžně (2009 – 2013), předpokládá se pravidelné vydávání článků jednou za půl roku. |
| Financování | Vlastní zdroje (rozpočet Karlovarského kraje). |
| Výstupy/dokumenty | Články v Hejtmanských listech. |

Priorita 4. Podpora rozvoje sociálních služeb pro seniory s důrazem na vytvoření systému vzájemně na sebe navazujících sociálních služeb. Zaměření pozornosti především na sociální služby: denní stacionáře, pečovatelská služba, osobní asistence, pobytové služby.

| Opatření 4.1 Vznik a činnost pracovní skupiny poskytovatelů sociálních služeb pro seniory |  |
| --- | --- |
| Stručný popis | V rámci opatření bude sestavena pracovní skupina ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb pro seniory. Bude definována náplň práce pracovní skupiny, popř. vytvořen harmonogram její činnosti. Obsahem činnosti pracovní skupiny bude detailní zmapování sociálních služeb pro seniory poskytovaných na území Karlovarského kraje, projednání aktuální situace v této oblasti, zjištění, jak jednotliví poskytovatelé plánují své služby nyní a v budoucnosti, a zjištění, zda systém sociálních služeb pro seniory funguje na principu provázanosti služeb. Pravidelná setkávání umožní poskytovatelům předat si vzájemně zkušenosti, příklady dobré praxe. Výstupy činnosti pracovní skupiny budou podkladem pro navržení postupu řešení konkrétních problémů vydefinovaných v rámci pracovní skupiny a pro navržení postupu řešení rozvoje sociálních služeb pro seniory s důrazem na vytvoření sítě místně a typově dostupných sociálních služeb založené na principu komplexnosti a vzájemné provázanosti. |
| Zodpovídá | Odbor sociálních věcí, spolupráce s týmem krajských metodiků, s Krajskou pracovní skupinou pro komunitní plánování, s poskytovateli sociálních služeb, s obcemi. |
| Časový horizont | Vznik pracovní skupiny v roce 2009, její činnost průběžně dle schváleného harmonogramu. Návrh na řešení rozvoje sociálních služeb pro seniory do konce 2010. |
| Výstupy/dokumenty | Zápisy z jednání pracovní skupiny. |

Priorita 5. Podpora rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Zaměření pozornosti především na sociální služby: chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, pečovatelská služba, sociálně terapeutické dílny.

| Opatření 5.1 Vznik a činnost pracovní skupiny poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením |  |
| --- | --- |
| Stručný popis | V rámci opatření bude sestavena pracovní skupina ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Bude definována náplň práce pracovní skupiny, popř. vytvořen harmonogram její činnosti. Obsahem činnosti pracovní skupiny bude detailní zmapování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných na území Karlovarského kraje, projednání aktuální situace v této oblasti, zjištění, jak jednotliví poskytovatelé plánují své služby nyní a v budoucnosti, a zjištění, zda systém sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením funguje na principu provázanosti služeb. Pravidelná setkávání umožní poskytovatelům předat si vzájemně zkušenosti, příklady dobré praxe. Výstupy činnosti pracovní skupiny budou podkladem pro navržení postupu řešení konkrétních problémů vydefinovaných v rámci pracovní skupiny a pro navržení postupu řešení rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením s důrazem na vytvoření sítě místně a typově dostupných sociálních služeb založené na principu komplexnosti a vzájemné provázanosti. |
| Zodpovídá | Odbor sociálních věcí, spolupráce s týmem krajských metodiků, s Krajskou pracovní skupinou pro komunitní plánování, s poskytovateli sociálních služeb, s obcemi. |
| Časový horizont | Vznik pracovní skupiny v roce 2009, její činnost průběžně dle schváleného harmonogramu. Návrh na řešení rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením do konce 2010. |
| Výstupy/dokumenty | Zápisy z jednání pracovní skupiny. |

| Opatření 5.2 Transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením |  |
| --- | --- |
| Stručný popis | Opatření bude řešeno v rámci projektů připravovaných Karlovarským krajem a zaměřených na problematiku transformace, resp. humanizace a modernizace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o: - Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ (financovaný z OP LZZ). Předpokládá se, že na tento dvouletý projekt bude navazovat další individuální projekt zaměřený zejména na podporu alternativních služeb. - Projekt „Rekonstrukce a modernizace pobytových zařízení sociálních služeb“ (financovaný z ROP). |
| Zodpovídá | Odbor sociálních věcí, spolupráce s Agenturou projektového a dotačního managementu, s externími odborníky. |
| Časový horizont | Dle harmonogramů jednotlivých projektů. Předpokládaná doba realizace je u individuálního projektu 2009 – 2010, u druhého projektu 2011 – 2012. |
| Financování | Vnější zdroje (fondy EU, OP LZZ, ROP) |

Priorita 6. Podpora rozvoje služeb sociální prevence pro děti a mládež. Zaměření pozornosti především na sociální služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Podpora prevence sociálně patologických jevů s důrazem na oblast prevence kriminality a protidrogové prevence.

| Opatření 6.1 Podpora služeb sociální prevence pro děti a mládež |  |
| --- | --- |
| Stručný popis | Opatření bude řešeno v rámci „Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“. |
| Zodpovídá | Odbor sociálních věcí, spolupráce s Agenturou projektového a dotačního managementu, s externími odborníky. |
| Časový horizont | Předpokládaná doba realizace projektu 8/2008 – 7/2012. |
| Financování | Vnější zdroje (fondy EU, OP LZZ). |

Problematika prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a protidrogové prevence je řešena samostatně, tj. mimo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2007 – 2013, ve specializovaných odvětvových dokumentech: Krajská protidrogová strategie Karlovarského kraje na období 2005 – 2009 (včetně Akčního plánu a Analýzy drogové scény zpracovávané na základě Akčního plánu), Koncepce prevence kriminality.

Priorita 7. Podpora rozvoje služeb sociální prevence s ohledem na potřeby území. Zaměření pozornosti především na sociální služby: azylové domy (pro jednotlivce – muže, ženy), azylové domy (pro matky/otce s dětmi), domy na půl cesty.

| Opatření 7.1 Vznik a činnost pracovní skupiny poskytovatelů služeb sociální prevence |  |
| --- | --- |
| Stručný popis | V rámci opatření bude sestavena pracovní skupina ze zástupců poskytovatelů služeb sociální prevence. Bude definována náplň práce pracovní skupiny, popř. vytvořen harmonogram její činnosti. Obsahem činnosti pracovní skupiny bude detailní zmapování služeb sociální prevence poskytovaných na území Karlovarského kraje, projednání aktuální situace v této oblasti a zjištění, jak jednotliví poskytovatelé plánují své služby nyní a v budoucnosti. Pravidelná setkávání umožní poskytovatelům předat si vzájemně zkušenosti, příklady dobré praxe. Výstupy činnosti pracovní skupiny budou podkladem pro navržení postupu řešení konkrétních problémů vydefinovaných v rámci pracovní skupiny a pro navržení postupu řešení rozvoje služeb sociální prevence s ohledem na potřeby území. |
| Zodpovídá | Odbor sociálních věcí, spolupráce s týmem krajských metodiků, s Krajskou pracovní skupinou pro komunitní plánování, s poskytovateli sociálních služeb, s obcemi. |
| Časový horizont | Vznik pracovní skupiny v roce 2009, její činnost průběžně dle schváleného harmonogramu. Návrh na řešení rozvoje služeb sociální prevence do konce 2010. |
| Výstupy/dokumenty | Zápisy z jednání pracovní skupiny. |

| Opatření 7.2 Podpora vybraných služeb sociální prevence |  |
| --- | --- |
| Stručný popis | Opatření bude řešeno v rámci „Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“. V rámci projektu budou podpořeny sociální služby, které mají vazbu na trh práce. Jedná se o tyto druhy sociálních služeb: podpora samostatného bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, sociální rehabilitace. |
| Zodpovídá | Odbor sociálních věcí, spolupráce s Agenturou projektového a dotačního managementu, s externími odborníky. |
| Časový horizont | Předpokládaná doba realizace projektu 8/2008 – 7/2012. |
| Financování | Vnější zdroje (fondy EU, OP LZZ) |

Priorita 8. Podpora rozvoje odborného sociálního poradenství na úrovni obcí s rozšířenou působností.

| Opatření 8.1 Vznik a činnost pracovní skupiny poskytovatelů odborného sociálního poradenství |  |
| --- | --- |
| Stručný popis | V rámci opatření bude sestavena pracovní skupina ze zástupců poskytovatelů odborného sociálního poradenství. Bude definována náplň práce pracovní skupiny, popř. vytvořen harmonogram její činnosti. Obsahem činnosti pracovní skupiny bude detailní zmapování služeb odborného sociálního poradenství poskytovaných na území Karlovarského kraje, projednání aktuální situace v této oblasti a zjištění, jak jednotliví poskytovatelé plánují své služby nyní a v budoucnosti. Pravidelná setkávání umožní poskytovatelům předat si vzájemně zkušenosti, příklady dobré praxe. Výstupy činnosti pracovní skupiny budou podkladem pro navržení postupu řešení konkrétních problémů vydefinovaných v rámci pracovní skupiny a pro navržení postupu řešení rozvoje odborného sociálního poradenství. |
| Zodpovídá | Odbor sociálních věcí, spolupráce s týmem krajských metodiků, s Krajskou pracovní skupinou pro komunitní plánování, s poskytovateli sociálních služeb, s obcemi. |
| Časový horizont | Vznik pracovní skupiny v roce 2009, její činnost průběžně dle schváleného harmonogramu. Návrh na řešení rozvoje odborného sociálního poradenství do konce 2010. |
| Výstupy/dokumenty | Zápisy z jednání pracovní skupiny. |

Priorita 9. Tvorba a rozvoj systému sociálních služeb pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách.

| Opatření 9.1 Analýzy cílových skupin |  |
| --- | --- |
| Stručný popis | V Karlovarském kraji chybí sociální služby pro osoby chronicky duševně nemocné a pro osoby závislé na návykových látkách. Potřeba poskytování těchto služeb vyplynula ze zkušeností poskytovatelů i zadavatelů (obcí). V rámci opatření budou provedeny analýzy cílových skupin: - analýza drogově závislých osob (již byla zadána k vypracování na základě Akčního plánu Krajské protidrogové strategie Karlovarského kraje na období 2005 - 2009), - analýza alkoholově závislých osob, - analýza duševně nemocných osob. |
| Zodpovídá | Odbor sociálních věcí, spolupráce s externími odborníky. |
| Časový horizont | Do konce 2010. |
| Financování | Vlastní zdroje (rozpočet Karlovarského kraje). Vnější zdroje (fondy EU). |
| Výstupy/dokumenty | Analýza drogově závislých osob. Analýza alkoholově závislých osob. Analýza duševně nemocných osob. |

| Opatření 9.2 Návrh tvorby a rozvoje systému sociálních služeb pro osoby chronicky duševně nemocné a pro osoby závislé na návykových látkách |  |
| --- | --- |
| Stručný popis | Na základě výstupů z analýz (viz opatření 9.1) bude navržen postup tvorby a rozvoje systému sociálních služeb pro osoby chronicky duševně nemocné a pro osoby závislé na návykových látkách. Obsahem návrhu bude zejména - návrh řešení konkrétních problémů identifikovaných v analýzách, - postup k vytvoření sítě sociálních služeb pro uvedené cílové skupiny. |
| Zodpovídá | Odbor sociálních věcí, spolupráce s Krajskou pracovní skupinou pro komunitní plánování, s poskytovateli sociálních služeb a s obcemi. |
| Časový horizont | Do konce 2011. |

8. Způsob realizace plánu, vyhodnocování plnění plánu

Realizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013 bude probíhat na základě Plánů práce, které budou zpracovány vždy na dvouleté období: Plán práce na období 2009 – 2010, Plán práce na období 2011 – 2012. Obsahem Plánů práce bude přesný a podrobný popis činností a postupů vedoucích k naplnění jednotlivých opatření, včetně způsobu jejich finančního zajištění, určení zodpovědných osob, časového harmonogramu a hodnotících indikátorů. Plány práce budou předloženy ke schválení v politických orgánech Karlovarského kraje. V roce 2013 bude zahájena příprava střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na další období.

Plánování rozvoje sociálních služeb je cyklický proces, ve kterém se jednotlivé fáze a postupy opakují, je nutné se jimi znovu zabývat a vyhodnocovat jejich průběh. Proto i Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013 je otevřený dokument, který bude podléhat pravidelnému sledování a vyhodnocování. Vyhodnocování je základním nástrojem pro ověření shody mezi plánem a jeho skutečnou realizací. Poznatky a informace získané v rámci vyhodnocování jsou podkladem pro budoucí rozhodování, pro zlepšování opakujících se činností a jako varování před opakujícími se chybami.

Vyhodnocování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013 bude probíhat ve dvou základních úrovních – na úrovni priorit a na úrovni opatření.

V závěru období, na které je plán zpracován (tzn. v roce 2013) bude připravena souhrnná zpráva o stavu realizace plánu, a to na úrovni priorit. Obsahem zprávy budou zejména informace o změnách v prioritních oblastech - zda se objevily nové priority, jestli stanovené priority byly či nebyly naplněny a jestli k jejich naplnění vedla zvolená opatření (zjištění, zda byla v plánu opatření vhodně nastavena). Zpráva bude předložena k projednání v politických orgánech kraje a stane se podkladem a prvním krokem pro zahájení tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na další období.

V průběhu realizace plánu (2009 – 2013) bude pravidelně vyhodnocováno plnění jednotlivých opatření, formou zpráv o plnění stanovených dvouletých Plánů práce. Tyto zprávy budou rovněž předkládány k projednání v politických orgánech kraje. Na základě výstupů z tohoto vyhodnocování bude plán postupně aktualizován tak, aby co nejlépe reagoval na změny v oblasti poskytování sociálních služeb. Průběžné vyhodnocování a aktualizace plánu bude probíhat ve spolupráci s obcemi, s poskytovateli sociálních služeb, s týmem krajských metodiků a s Krajskou pracovní skupinou pro komunitní plánování.

9. Použité zkratky

AD – azylové domy

CDS – centra denních služeb

DnPC – domy na půl cesty

DOZP – domovy pro osoby se zdravotním postižením

DpS – domovy pro seniory

DS – denní stacionáře

DZR – domovy se zvláštním režimem

CHB – chráněné bydlení

IC – intervenční centra

K-centrum – kontaktní centra

NDC – nízkoprahová denní centra

NZDM – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

OA – osobní asistence

odl. sl. – odlehčovací služby

PPS – průvodcovské a předčitatelské služby

PS – pečovatelská služba

SAS rodiny s dětmi – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

SAS SaZP – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

soc. por. – odborné sociální poradenství

soc. reh. – sociální rehabilitace

soc. ter. dílny – sociálně terapeutické dílny

SSPZZUP – sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

tel. krizová pomoc – telefonická krizová pomoc

TP – terénní programy

TS – týdenní stacionáře

zákon o sociálních službách – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

kpss – komunitní plánování sociálních služeb

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

KK – Karlovarský kraj

ČR – Česká republika

EU – Evropská unie

OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

ESF – Evropský sociální fond

IOP – Integrovaný operační program

ROP – Regionální operační program NUTS II Severozápad

NNO – nestátní nezisková organizace

ZŠ – základní škola

MHD – městská hromadná doprava

zřizovatelem jednoho z domovů pro osoby se zdravotním postižením je Hlavní město Praha

zkratky druhů sociálních služeb – viz kapitola č. 9 Použité zkratky, str. 60

zkratky druhů sociálních služeb – viz kapitola č. 9 Použité zkratky, str. 60

Text ze závěrečné zprávy k výsledkům výzkumu, UNIVERSITAS, s.r.o. 2008

zkratky druhů sociálních služeb – viz kapitola č. 9 Použité zkratky, str. 60

zkratky druhů sociálních služeb – viz kapitola č. 9 Použité zkratky, str. 60