PLÁN PRÁCE NA OBDOBÍ 2009 – 2010

ke

Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013

Obsah

1. Úvod 	str. 3

2. Strategie rozvoje sociálních služeb 	str. 4

3. Priority, opatření, aktivity na období 2009 – 2010 	str. 6

3.1 Priorita 1. 	str. 6

Opatření 1.1 Zjišťování potřeb, dostupnosti a provázanosti sociálních služeb 	str. 6

Opatření 1.2 Podpora zvyšování kvality sociálních služeb 	str. 7

Opatření 1.3 Podpora aktivit zaměřených na efektivitu poskytování a využívání

sociálních služeb 	str. 10

3.2 Priorita 2. 	str. 12

Opatření 2.1 Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v obcích 	str. 12

3.3 Priorita 3. 	str. 14

Opatření 3.1 Vytvoření a provozování informačního „portálu“ 	str. 14

Opatření 3.3 Průběžné informování veřejnosti 	str. 14

3.4 Priorita 4. 	str. 15

Opatření 4.1 Vznik a činnost pracovní skupiny poskytovatelů sociálních služeb

pro seniory 	str. 15

3.5 Priorita 5 	str. 17

Opatření 5.1 Vznik a činnost pracovní skupiny poskytovatelů sociálních služeb

pro osoby se zdravotním postižením 	str. 17

Opatření 5.2 Transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 	str. 19

3.6 Priorita 6 	str. 20

Opatření 6.1 Podpora služeb sociální prevence pro děti a mládež 	str. 21

3.7 Priorita 7 	str. 21

Opatření 7.1 Vznik a činnost pracovní skupiny poskytovatelů služeb sociální prevence 	str. 22

Opatření 7.2 Podpora vybraných služeb sociální prevence 	str. 23

3.8 Priorita 8 	str. 24

Opatření 8.1 Vznik a činnost pracovní skupiny poskytovatelů odborného sociálního

poradenství 	str. 24

3.9 Priorita 9 	str. 26

Opatření 9.1 Analýzy cílových skupin 	str. 26

4. Závěr 	str. 28

5. Použité zkratky 	str. 29

1. Úvod

V průběhu let 2007 a 2008 byl odborem sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje ve spolupráci se zástupci obcí, uživateli, poskytovateli sociálních služeb, členy Krajské pracovní skupiny pro komunitní plánování a týmem krajských metodiků komunitního plánování sociálních služeb zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013 (dále jen Střednědobý plán).

Střednědobý plán byl odsouhlasen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 702/09/08 ze dne 4.9.2009 a schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 239/09/08 ze dne 18.9.2009.

V kapitole 8. Střednědobého plánu je popsán způsob jeho realizace a vyhodnocování. Realizace Střednědobého plánu probíhá na základě plánů práce, které jsou zpracovány vždy na dvouleté období: Plán práce na období 2009 – 2010, Plán práce na období 2011 – 2012. Obsahem plánů práce je popis činností a postupů vedoucích k naplnění jednotlivých opatření stanovených ve Střednědobém plánu, včetně způsobu jejich finančního zajištění, určení zodpovědných osob a časového harmonogramu. Plány práce jsou předkládány ke schválení v politických orgánech Karlovarského kraje.

Na základě výše uvedených skutečností byl v roce 2009 odborem sociálních věcí zpracován Plán práce na období 2009 – 2010.

2. Strategie rozvoje sociálních služeb

Na základě podkladů získaných z pracovních a řídících skupin komunitního plánování sociálních služeb v obcích s rozšířenou působností a v obcích s pověřeným obecním úřadem byla ve Střednědobém plánu definována následující strategie rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013.

Poslání

Komunitním plánováním přispět ke zvýšení kvality života občanů v Karlovarském kraji.

Vize

Karlovarský kraj nabízí svým občanům funkční síť vzájemně provázaných sociálních služeb, které odpovídají zjištěným potřebám, jsou kvalitní a dostupné z pohledu občanů.

Priorita 1. Optimalizace sítě sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami, s důrazem na dostupnost a provázanost sociálních služeb, na zvyšování kvality sociálních služeb a na efektivní využívání sociálních služeb.

Opatření 1.1 Zjišťování potřeb, dostupnosti a provázanosti sociálních služeb

Opatření 1.2 Podpora zvyšování kvality sociálních služeb

Opatření 1.3 Podpora aktivit zaměřených na efektivitu poskytování a využívání sociálních služeb

Priorita 2. Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Metodická podpora procesu plánování sociálních služeb v obcích na území Karlovarského kraje za účelem dosažení jednotných výstupů tohoto procesu (v souladu s Metodikami pro plánování sociálních služeb).

Opatření 2.1 Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v obcích

Priorita 3. Zlepšení informovanosti obyvatel Karlovarského kraje v oblasti plánování a poskytování sociálních služeb, se zajištěním zpětné vazby k obcím.

Opatření 3.1 Vytvoření a provozování informačního „portálu“

Opatření 3.2 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území Karlovarského kraje

Opatření 3.3 Průběžné informování veřejnosti

Priorita 4. Podpora rozvoje sociálních služeb pro seniory s důrazem na vytvoření systému vzájemně na sebe navazujících sociálních služeb. Zaměření pozornosti především na sociální služby: denní stacionáře, pečovatelská služba, osobní asistence, pobytové služby.

Opatření 4.1 Vznik a činnost pracovní skupiny poskytovatelů sociálních služeb pro seniory

Priorita 5. Podpora rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Zaměření pozornosti především na sociální služby: chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, pečovatelská služba, sociálně terapeutické dílny.

Opatření 5.1 Vznik a činnost pracovní skupiny poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Opatření 5.2 Transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Priorita 6. Podpora rozvoje služeb sociální prevence pro děti a mládež. Zaměření pozornosti především na sociální služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Podpora prevence sociálně patologických jevů s důrazem na oblast prevence kriminality a protidrogové prevence.

Opatření 6.1 Podpora služeb sociální prevence pro děti a mládež

Priorita 7. Podpora rozvoje služeb sociální prevence s ohledem na potřeby území. Zaměření pozornosti především na sociální služby: azylové domy (pro jednotlivce – muže, ženy), azylové domy (pro matky/otce s dětmi), domy na půl cesty.

Opatření 7.1 Vznik a činnost pracovní skupiny poskytovatelů služeb sociální prevence

Opatření 7.2 Podpora vybraných služeb sociální prevence

Priorita 8. Podpora rozvoje odborného sociálního poradenství na úrovni obcí s rozšířenou působností.

Opatření 8.1 Vznik a činnost pracovní skupiny poskytovatelů odborného sociálního poradenství

Priorita 9. Tvorba a rozvoj systému sociálních služeb pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách.

Opatření 9.1 Analýzy cílových skupin

Opatření 9.2 Návrh tvorby a rozvoje systému sociálních služeb pro osoby chronicky duševně nemocné a pro osoby závislé na návykových látkách

3. Priority, opatření, aktivity na období 2009 – 2010

3.1 Priorita 1.

Priorita 1. Optimalizace sítě sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami, s důrazem na dostupnost a provázanost sociálních služeb, na zvyšování kvality sociálních služeb a na efektivní využívání sociálních služeb.

Opatření 1.1 Zjišťování potřeb, dostupnosti a provázanosti sociálních služeb

Stručný popis opatření:

Zajištění povinnosti dle ustanovení § 95 písm. a) zákona o sociálních službách: Kraj zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území.

Zjišťování potřeb, dostupnosti a provázanosti sociálních služeb bude prováděno v rámci činnosti Návrhové skupiny, složené ze zástupců obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným obecním úřadem, kraje a krajských metodiků.

| Aktivita 1.1.1 Jednání Návrhové skupiny |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | V roce 2009 bude aktivita zajištěna organizací Komunitní plánování, o.p.s., pobočka Karlovy Vary (dále jen KP, o.p.s.) na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi touto společností a Karlovarským krajem. KP, o.p.s. připraví, zajistí, svolá a zrealizuje tři jednání Návrhové skupiny (červen, září, prosinec 2009). Při přípravě a realizaci aktivity bude KP, o.p.s. úzce spolupracovat s pracovníkem odboru sociálních věcí odpovědným za proces komunitního plánování sociálních služeb. Karlovarský kraj poskytne pro jednání Návrhové skupiny prostory a materiální a technické zázemí. V roce 2010 bude aktivita zajištěna v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“. Realizátor aktivity bude vybrán na základě výběrového řízení. V průběhu roku 2010 proběhne minimálně 5 jednání Návrhové skupiny (únor, duben, červen, září, listopad). Při přípravě a realizaci aktivity bude realizátor úzce spolupracovat s pracovníkem odboru sociálních věcí odpovědným za proces komunitního plánování sociálních služeb. Karlovarský kraj poskytne pro jednání Návrhové skupiny prostory a materiální a technické zázemí. Obsah činnosti Návrhové skupiny: - vzájemné informování o stavu procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni, v obcích s rozšířenou působností a v obcích s pověřeným obecním úřadem, - zajištění plynulého toku informací z krajské úrovně do organizačních struktur komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí a naopak, - prostor pro vzájemné předávání zkušeností a příkladů dobré praxe, - zajišťování podkladů pro tvorbu a aktualizaci krajského a obecních plánů rozvoje sociálních služeb, - metodická podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v obcích na území Karlovarského kraje, - zajištění komunikace s poskytovateli sociálních služeb působícími na území jednotlivých obcí, předávání důležitých informací, - mapování poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji, zjišťování údajů o rozsahu, kapacitě, dostupnosti a provázanosti poskytovaných sociálních služeb. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí – pracovník odpovědný za proces komunitního plánování sociálních služeb spolupráce s KP, o.p.s. (zastřešující organizace týmu krajských metodiků), s obcemi, s realizátorem vybraným na základě výběrového řízení |
| Časový harmonogram | jednání Návrhové skupiny v roce 2009 v termínech: červen, září, prosinec jednání Návrhové skupiny v roce 2010 v termínech: únor, duben, červen, září, listopad |
| Financování | rok 2009 – rozpočet Karlovarského kraje rok 2010 – vnější zdroje (ESF, státní rozpočet ČR) |
| Výstupy/dokumenty | aktuální informace o potřebnosti, dostupnosti a provázanosti sociálních služeb na území Karlovarského kraje |

Opatření 1.2 Podpora zvyšování kvality sociálních služeb

Stručný popis opatření:

Opatření je zaměřeno na zvyšování kvality sociálních služeb s využitím dostupných nástrojů, především prostřednictvím

- kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb,

- systému inspekcí poskytování sociálních služeb (ověřování kvality pomocí standardů kvality sociálních služeb),

- podpory projektů zaměřených na vzdělávání pracovníků vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách,

- zprostředkování nabídky dostupného celoživotního vzdělávání v oblasti poskytování sociálních služeb.

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb je jednou z klíčových aktivit Individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“. Konkrétně se jedná o

- vzdělávání managementu, sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči,

- vzdělávání odborníků pro podporu kvality sociálních služeb vyškolených v supervizních dovednostech,

- vzdělávání managementu v oblasti strategického plánování.

| Aktivita 1.2.1 Registrace poskytovatelů sociálních služeb |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje rozhoduje v souladu se zákonem o sociálních službách o registraci poskytovatelů sociálních služeb. Součástí řízení o registraci je rovněž kontrola splnění podmínek pro registraci uvedených v ustanoveních § 79 a 80 zákona o sociálních službách. Pracovníci odpovědní za registrace poskytovatelů sociálních služeb poskytují poradenství a podporu organizacím a fyzickým osobám, které mají zájem o poskytování sociální služby. Pracovníci odpovědní za registrace poskytovatelů sociálních služeb průběžně dohlížejí nad dodržováním povinností poskytovatelů sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách, zejména pak nad dodržováním povinnosti písemně oznamovat registrujícímu orgánu všechny změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci a údajů obsažených v žádosti o registraci a změny v dokladech předkládaných dle § 79 odst. 5 zákona o sociálních službách. Průběžně jsou rovněž vydávána rozhodnutí o změně registrace. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí – pracovníci odpovědní za registrace poskytovatelů sociálních služeb |
| Časový harmonogram | průběžně (2009 – 2010) |
| Financování | žádné |
| Výstupy/dokumenty | registrovaní poskytovatelé sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách |

| Aktivita 1.2.2 Inspekce poskytování sociálních služeb |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje provádí v souladu se zákonem o sociálních službách inspekce poskytování sociálních služeb u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a u poskytovatelů sociálních služeb uvedených v § 84 zákona o sociálních službách. Předmětem inspekcí je plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb, plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a 89 zákona o sociálních službách a kvalita poskytovaných sociálních služeb. Inspekční tým tvoří vždy 3 členové, jeden pracovník odboru sociálních věcí a dva externí odborníci. Inspekce jsou prováděny na základě plánu inspekcí. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí – pracovníci odpovědní za inspekce poskytování sociálních služeb spolupráce s externími odborníky |
| Časový harmonogram | průběžně (2009 – 2010), dle plánu inspekcí |
| Financování | státní rozpočet ČR (externí odborníci) |
| Výstupy/dokumenty | inspekční zprávy sociální služby poskytované v souladu se standardy kvality, se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách |

| Aktivita 1.2.3 Podpora projektů zaměřených na vzdělávání pracovníků vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Odbor sociálních věcí zpracovává v souladu s vyhlašovanými výzvami k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Vyjádření k podpoře projektu a návaznost na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb kraje. Ve Vyjádření je uvedeno, zda jsou aktivity posuzovaného projektu v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje, zda je realizace projektu v kraji potřebná a jak kraj ze své zkušenosti hodnotí dosavadní činnost předkladatele projektu. Zároveň se do vyjádření uvádí, zda žadatelovy aktivity v rámci projektu nebudou podpořeny z individuálního projektu kraje. Vyjádření zpracovává pracovník odpovědný za proces komunitního plánování sociálních služeb, v případě oblasti podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit zpracovává Vyjádření krajský koordinátor pro romské záležitosti. Vyjádření je vždy schvalováno vedoucí odboru sociálních věcí. Vyjádření jsou zpracovávána průběžně, v závislosti na vyhlašovaných výzvách MPSV ČR. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí – pracovník odpovědný za proces komunitního plánování sociálních služeb, koordinátor pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců |
| Časový harmonogram | průběžně (2009 – 2010) |
| Financování | žádné |
| Výstupy/dokumenty | vyplněné formuláře „Vyjádření k podpoře projektu a návaznost na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb kraje“ |

| Aktivita 1.2.4 Zprostředkování nabídky dostupného celoživotního vzdělávání |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Pracovníci odboru sociálních věcí předávají poskytovatelům sociálních služeb na území Karlovarského kraje informace o pořádaných školeních, seminářích a vzdělávacích programech, které jsou zaměřeny na oblast poskytování sociálních služeb. Jedná se o informace získané většinou od samotných realizátorů vzdělávacích aktivit, popř. prostřednictvím internetu. Informace jsou předávány v elektronické podobě. V případě zájmu o kontakty na vzdělávací instituce a vzdělávací programy akreditované podle zákona o sociálních službách je poskytovatelům sociálních služeb předán odkaz na webové stránky MPSV, kde je zveřejněn seznam těchto vzdělávacích programů. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí |
| Časový harmonogram | průběžně (2009 – 2010) |
| Financování | žádné |
| Výstupy/dokumenty | poskytovatelé sociálních služeb informovaní o vzdělávacích programech |

| Aktivita 1.2.5 Vzdělávací aktivity v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Karlovarský kraj realizuje od 1.5.2009 Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“. Součástí projektu jsou tyto klíčové aktivity: - vzdělávání managementu, sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči, - vzdělávání odborníků pro podporu kvality sociálních služeb vyškolených v supervizích dovednostech, - vzdělávání managementu v oblasti strategického plánování. Vzdělávací aktivity budou zajištěny realizátorem vybraným na základě výběrového řízení. Aktivity budou realizovány v souladu s harmonogramem individuálního projektu. |

| Podaktivita 1.2.5.1 Vzdělávání managementu, sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči |  |
| --- | --- |
| Popis podaktivity | Vzdělávání managementu, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách bude zajištěno organizací, která předloží vzdělávací programy akreditované podle zákona o sociálních službách. Minimální rozsah vzdělávacích programů je 100 hodin výuky, vzdělávání bude organizováno formou jedno - třídenních vzdělávacích bloků, počet školících dnů je 13. Předpokládaný počet účastníků je 75, vždy 25 osob z každé skupiny (management, sociální pracovníci, pracovníci v přímé péči). Absolvent vzdělávacího programu pro management musí mít zejména tyto profesionální kompetence: - znát zásady řízení organizace zaměřené na kvalitu poskytovaných služeb, - umět strategicky plánovat (stanovit poslání, cíle, cílovou skupinu) na základě analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, - znát zásady řízení a organizování lidských zdrojů, zásady týmové práce a umět identifikovat svůj styl řízení lidí, - znát formy a metody kontroly, umět vyhodnocovat stanovené cíle, - znát zásady vytváření metodických postupů poskytování služeb, - orientovat se ve způsobech financování plánovaných strategiích rozvoje. Absolvent vzdělávacího programu pro skupinu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách musí mít zejména tyto profesionální kompetence: - znát a rozumět definici obecného cíle sociálních služeb, - umět sestavit a zdokumentovat individuální plán u uživatele a vyhodnotit ho, - osvojit si základy komunikace a vedení rozhovoru s uživatelem, - znát metodu VTI (videotrénink interakcí) a možnosti jejího využití v praxi, - umět sestavit plán pracovníka, - znát zásady ochrany práv uživatelů a umět je aplikovat do praxe, - znát zásady používání restriktivních opatření. Struktura požadovaného vzdělávání je: - poslání a cíle, - ochrana práv uživatelů, - jednání se zájemcem o službu, - individuální plánování, - proces hodnocení stanovených cílů, - aktivní opatření a práce s agresivním uživatelem, - organizační struktura, - personální řízení a týmová práce a řízení lidských zdrojů, - osobní asistence, - supervize. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí spolupráce s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, s realizátorem vybraným na základě výběrového řízení |
| Časový harmonogram | dle harmonogramu projektu (červen 2009 – březen 2011) |
| Financování | vnější zdroje (ESF, státní rozpočet ČR) |
| Výstupy/dokumenty | 75 vyškolených pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, kteří obdrží certifikáty o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MPSV |

| Podaktivita 1.2.5.2 Vzdělávání odborníků pro podporu kvality sociálních služeb vyškolených v supervizích dovednostech |  |
| --- | --- |
| Popis podaktivity | Hlavním záměrem aktivity je přispět k dalšímu profesnímu růstu pracovníků sociálních služeb pracujících se skupinou osob ohrožených sociálním vyloučením vyškolením odborníků v supervizních dovednostech. Cílem je umožnit poskytovatelům sociálních služeb naplnění požadavku standardu č. 10 - zajištění podpory pracovníků, zejména těch, kteří přímo pracují s uživateli, nezávislým odborníkem. Dílčím cílem je zvýšení dostupnosti odborníků pro supervizi v Karlovarském kraji, posílení odborné kapacity pracovníků v kraji a podpora jejich nezávislosti na externích odbornících z jiných regionů. Aktivita bude naplněna prostřednictvím následujících činností: - aktualizace vzdělávacího programu pro odborníky v supervizních dovednostech, - příprava a realizace cyklu seminářů o smyslu supervize a jejím významu pro profesionální rozvoj v pomáhajících profesích (bude vyškoleno 75 osob), - příprava a realizace výběrového řízení pro účastníky vzdělávacího programu pro odborníky v supervizních dovednostech (včetně stanovení kritérií pro výběr účastníků), - realizace vzdělávacího programu pro odborníky v supervizích dovednostech - bude vyškoleno 20 osob, v kurzu akreditovaném podle zákona o sociálních službách v minimálním rozsahu 150 hodin výuky, - podmínkou pro absolvování kurzu bude zpracování závěrečného portfolia a jeho obhajoba před zkušební komisí, - vyhodnocení vzdělávání, závěrečná zpráva, - zveřejnění seznamu vyškolených odborníků. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí spolupráce s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, s realizátorem vybraným na základě výběrového řízení |
| Časový harmonogram | dle harmonogramu projektu (červen 2009 – březen 2011) |
| Financování | vnější zdroje (ESF, státní rozpočet ČR) |
| Výstupy/dokumenty | 75 vyškolených pracovníků sociálních služeb o smyslu supervize 20 vyškolených odborníků v supervizních dovednostech, kteří obdrží certifikáty o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MPSV |

| Podaktivita 1.2.5.3 Vzdělávání managementu v oblasti strategického plánování |  |
| --- | --- |
| Popis podaktivity | Cílem aktivity je vzdělání a podpora vedoucích pracovníků sociálních služeb v oblasti strategického plánování. Aktivita je zaměřena na tvorbu strategických plánů rozvoje poskytovatelů sociálních služeb (rozvojových plánů), popř. aktualizaci těchto plánů v zařízeních, kde již rozvojové plány byly vytvořeny. Aktivita bude naplněna prostřednictvím následujících činností: - vytvoření metodiky pro tvorbu rozvojových plánů, - realizace 2 úvodních seminářů pro management poskytovatelů sociálních služeb k metodice tvorby rozvojových plánů, - vyškolení minimálně 6 konzultantů/lektorů k procesu tvorby rozvojových plánů, - realizace konzultací k aktualizaci již vytvořených rozvojových plánů (21 rozvojových plánů zařízení sociálních služeb zřizovaných Karlovarským krajem, do konzultačního procesu budou zapojeni pracovníci odboru sociálních věcí), - realizace konzultací k tvorbě rozvojových plánů poskytovatelů sociálních služeb na úrovni obcí, měst a NNO (minimálně 24 konzultací), - zpracování analýzy strategických cílů vytvořených rozvojových plánů podle hledisek regionální dostupnosti, druhů služeb, specifik poskytovaných služeb a podle vybraných standardů kvality (analýza bude navázaná na strategické dokumenty, zejména Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013, a bude obsahovat jasné závěry a doporučení). |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí spolupráce s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, s realizátorem vybraným na základě výběrového řízení |
| Časový harmonogram | dle harmonogramu projektu (červen 2009 – březen 2011) |
| Financování | vnější zdroje (ESF, státní rozpočet ČR) |
| Výstupy/dokumenty | metodika pro tvorbu rozvojových plánů 2 semináře 45 konzultací k rozvojovým plánům analýza rozvojových plánů |

Opatření 1.3 Podpora aktivit zaměřených na efektivitu poskytování a využívání sociálních služeb

Stručný popis opatření:

Jednou z klíčových aktivit „Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ je vytvoření systému nákladovosti a výkaznictví pro vybrané druhy sociálních služeb. Jedná se o navržení systému vykazování, vyhodnocování a kontroly úkonů, které jsou v jednotlivých službách vykonávány. Z takto získaných údajů bude možné vycházet při stanovení požadavků na výši finančních prostředků pro jednotlivé druhy sociálních služeb a při rozhodování o rozsahu poskytování sociálních služeb v návaznosti na jejich využívání (naplnění kapacity).

Podpora čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, poskytování informací o možnostech financování v oblasti sociálních služeb prostřednictvím fondů Evropské unie (poradenství, webové stránky Karlovarského kraje).

| Aktivita 1.3.1 Vytvoření systému nákladovosti a výkaznictví |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | - Vytvoření systému nákladovosti a výkaznictví pro vybrané druhy sociálních služeb je jednou z klíčových aktivit „Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“. V rámci individuálního projektu jsou podporovány tyto druhy sociálních služeb: podpora samostatného bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, sociální rehabilitace. Podle harmonogramu projektu se předpokládá realizace aktivity v období březen 2010 až srpen 2011. Aktivita bude zajištěna realizátorem vybraným na základě výběrového řízení. Aktivita si klade za cíl zmapovat, analyzovat a navrhnout systém, který by ukázal, jaké úkony jsou ve vybraných službách vykonávány, a navrhnout komplexní systém, jak tyto úkony vykazovat a následně i vyhodnocovat a kontrolovat. Získané údaje budou využity pro stanovení konkrétních indikátorů, které se stanou východiskem při ovlivňování rozsahu poskytovaných sociálních služeb a při stanovování objemu finančních prostředků na jednotlivé sociální služby. Získané údaje tak budou užitečným nástrojem pro proces plánování krajské sítě sociálních služeb. Pro realizaci aktivity se předpokládá vytvoření projektových týmů podle poskytovaných sociálních služeb, pro které bude systém výkaznictví vytvářen. Projektové týmy budou složeny ze zástupců kraje, obcí, poskytovatelů služeb a externích odborníků. Systém indikátorů bude průběžně ověřován u vybraných poskytovatelů sociálních služeb a následně využit v celé síti poskytovatelů daných služeb na území kraje. - Sběr a rozbor finančních informací pro stanovení nákladovosti vybraných sociálních služeb a aktualizaci kritérií jejich podpory z veřejných zdrojů za účelem zefektivnění vynakládaných finančních prostředků je součástí klíčové aktivity Analytická a přípravná činnost, která bude realizována v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“. Projekt je zaměřen na transformaci pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením (zejména osoby s mentálním postižením) do alternativních sociálních služeb. V rámci uvedené aktivity budou zpracovány detailní rozbory jednotlivých druhů sociálních služeb a zařízení, jejichž obsahem bude návaznost na způsoby a objemy poskytovaných finančních prostředků. Aktivita bude zajištěna realizátorem vybraným na základě výběrového řízení. Podle harmonogramu projektu se předpokládá realizace této aktivity v období červen 2009 až březen 2011. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí spolupráce s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, s realizátory vybranými na základě výběrových řízení |
| Časový harmonogram | dle harmonogramů individuálních projektů: březen 2010 – srpen 2011 červen 2009 – březen 2011 |
| Financování | vnější zdroje (ESF, státní rozpočet ČR) |
| Výstupy/dokumenty | vytvořený systém nákladovosti a výkaznictví pro vybrané druhy sociálních služeb, který bude obsahovat soustavu indikátorů a základní přehled o jejich nákladovosti |

| Aktivita 1.3.2 Čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Odbor sociálních věcí zpracovává v souladu s vyhlašovanými výzvami k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Vyjádření k podpoře projektu a návaznost na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb kraje (viz Aktivita 1.2.3). Pracovníci odboru sociálních věcí průběžně podávají zájemcům informace o možnostech čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, zejména odkazy na webové stránky zaměřené na oblast strukturálních fondů a kontakty na pracovníky řídících orgánů jednotlivých operačních programů. Na webových stránkách Karlovarského kraje jsou uvedeny základní informace o Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost a individuálních projektech realizovaných Karlovarským krajem. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí spolupráce s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje |
| Časový harmonogram | průběžně (2009 – 2010) |
| Financování | žádné |
| Výstupy/dokumenty | vyjádření k žádostem o finanční podporu v rámci OP LZZ veřejnost informovaná o možnostech čerpání finančních prostředků z fondů EU |

3.2 Priorita 2.

Priorita 2. Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Metodická podpora procesu plánování sociálních služeb v obcích na území Karlovarského kraje za účelem dosažení jednotných výstupů tohoto procesu (v souladu s Metodikami pro plánování sociálních služeb).

Opatření 2.1 Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v obcích

Stručný popis opatření:

Karlovarský kraj bude podporovat proces plánování sociálních služeb v obcích II. a III. typu na svém území. Konkrétně se bude jednat zejména o

- poskytnutí materiálního a technického zázemí pro jednání Návrhové skupiny,

- účast zástupce odboru sociálních věcí v Návrhové skupině,

- zabezpečení poradenství, konzultací a metodického vedení obcím při vytváření a aktualizaci obecních plánů rozvoje sociálních služeb,

- spolupráci s organizací, jejímž předmětem činnosti je komunitní plánování, a s týmem krajských metodiků.

Cílem opatření je především zavedení a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb ve všech obcích II. a III. typu na území kraje a dosažení jednotných výstupů  tohoto procesu („skladebnost“ obecních plánů).

Podpora projektů zaměřených na oblast plánování rozvoje sociálních služeb a na vzdělávání účastníků procesu plánování rozvoje sociálních služeb. Spolupráce s týmem krajských metodiků při zajišťování zdrojů pro další podporu plánování.

| Aktivita 2.1.1 Jednání Návrhové skupiny |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | V roce 2009 bude aktivita zajištěna organizací Komunitní plánování, o.p.s., pobočka Karlovy Vary (dále jen KP, o.p.s.) na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi touto společností a Karlovarským krajem. KP, o.p.s. připraví, zajistí, svolá a zrealizuje tři jednání Návrhové skupiny (červen, září, prosinec 2009). Při přípravě a realizaci aktivity bude KP, o.p.s. úzce spolupracovat s pracovníkem odboru sociálních věcí odpovědným za proces komunitního plánování sociálních služeb. Karlovarský kraj poskytne pro jednání Návrhové skupiny prostory a materiální a technické zázemí. V roce 2010 bude aktivita zajištěna v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“. Realizátor aktivity bude vybrán na základě výběrového řízení. V průběhu roku 2010 proběhne minimálně 5 jednání Návrhové skupiny (únor, duben, červen, září, listopad). Při přípravě a realizaci aktivity bude realizátor úzce spolupracovat s pracovníkem odboru sociálních věcí odpovědným za proces komunitního plánování sociálních služeb. Karlovarský kraj poskytne pro jednání Návrhové skupiny prostory a materiální a technické zázemí. Obsah činnosti Návrhové skupiny: - vzájemné informování o stavu procesu plánování sociálních služeb na krajské úrovni, v obcích s rozšířenou působností a v obcích s pověřeným obecním úřadem, - zajištění plynulého toku informací z krajské úrovně do organizačních struktur komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí a naopak, - prostor pro vzájemné předávání zkušeností a příkladů dobré praxe, - zajišťování podkladů pro tvorbu a aktualizaci krajského a obecních plánů rozvoje sociálních služeb, - metodická podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v obcích na území Karlovarského kraje, - zajištění komunikace s poskytovateli sociálních služeb působícími na území jednotlivých obcí, předávání důležitých informací, - mapování poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji, zjišťování údajů o rozsahu, kapacitě, dostupnosti a provázanosti poskytovaných sociálních služeb. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí – pracovník odpovědný za proces komunitního plánování sociálních služeb spolupráce s KP, o.p.s. (zastřešující organizace týmu krajských metodiků), s obcemi, s realizátorem vybraným na základě výběrového řízení |
| Časový harmonogram | jednání Návrhové skupiny v roce 2009 v termínech: červen, září, prosinec jednání Návrhové skupiny v roce 2010 v termínech: únor, duben, červen, září, listopad |
| Financování | rok 2009 – vlastní zdroje (rozpočet Karlovarského kraje) rok 2010 – vnější zdroje (ESF, státní rozpočet ČR) |
| Výstupy/dokumenty | funkční organizační struktura procesu plánování rozvoje sociálních služeb v kraji proces plánování rozvoje sociálních služeb probíhající ve všech obcích II. a III. typu na území kraje jednotné výstupy procesu plánování rozvoje sociálních služeb |

| Aktivita 2.1.2 Podpora projektů zaměřených na oblast plánování rozvoje sociálních služeb |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Odbor sociálních věcí zpracovává v souladu s vyhlašovanými výzvami k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Vyjádření k podpoře projektu a návaznost na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb kraje. Ve Vyjádření je uvedeno, zda jsou aktivity posuzovaného projektu v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje, zda je realizace projektu v kraji potřebná a jak kraj ze své zkušenosti hodnotí dosavadní činnost předkladatele projektu. Zároveň se do vyjádření uvádí, zda žadatelovy aktivity v rámci projektu nebudou podpořeny z individuálního projektu kraje. Vyjádření zpracovává pracovník odpovědný za proces komunitního plánování sociálních služeb. Vyjádření je vždy schvalováno vedoucí odboru sociálních věcí. Vyjádření jsou zpracovávána průběžně, v závislosti na vyhlašovaných výzvách MPSV ČR. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí – pracovník odpovědný za proces komunitního plánování sociálních služeb |
| Časový harmonogram | průběžně (2009 – 2010) |
| Financování | žádné |
| Výstupy/dokumenty | vyplněné formuláře „Vyjádření k podpoře projektu a návaznost na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb kraje“ |

3.3 Priorita 3.

Priorita 3. Zlepšení informovanosti obyvatel Karlovarského kraje v oblasti plánování a poskytování sociálních služeb, se zajištěním zpětné vazby k obcím.

Opatření 3.1 Vytvoření a provozování informačního „portálu“

Stručný popis opatření:

Zajištění povinnosti dle ustanovení § 95 písm. b) zákona o sociálních službách: Kraj zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území. Podpora obcím při zajišťování povinnosti dle ustanovení § 94 písm. b) zákona o sociálních službách: Obec zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území.

V rámci opatření vznikne informační „portál“ obsahující informace z oblasti poskytování sociálních služeb na území kraje. „Portál“ bude zahrnovat informace pro různé cílové skupiny, jako jsou obce, poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé sociálních služeb, veřejnost.

| Aktivita 3.1.1 Internetový portál |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Vytvoření a provozování internetového portálu procesu transformace je součástí klíčové aktivity Informační a publikační aktivity, která bude realizována v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“. Portál bude obsahovat informace pro širokou veřejnost, zejména o procesu transformace pobytových sociálních služeb, o dostupných sociálních službách a návazných službách v kraji. Budou zde uváděna i důležitá sdělení a záměry kraje v oblasti sociálních služeb. Další, neveřejná část portálu bude sloužit k interní komunikaci mezi subjekty zapojenými do procesu transformace pobytových sociálních služeb. Portál tak bude propojovat poskytovatele sociálních služeb, jejich uživatele, obce i kraj. Technicky bude portál zajištěn ze zdrojů kraje, aby byla zaručena jeho udržitelnost i po skončení individuálního projektu, v rámci kterého bude vytvořen. Na obsahové podobě portálu se bude odborně podílet organizace, která bude vybrána na základě výběrového řízení pro zajištění ostatních klíčových aktivit individuálního projektu. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí spolupráce s odborem informatiky, s realizátorem vybraným na základě výběrového řízení |
| Časový harmonogram | dle harmonogramu projektu (květen 2009 – duben 2011) |
| Financování | vnější zdroje (ESF, státní rozpočet ČR) |
| Výstupy/dokumenty | internetový portál |

Opatření 3.3 Průběžné informování veřejnosti

Stručný popis opatření:

Informace z oblasti poskytování a plánování sociálních služeb budou pravidelně zveřejňovány v Hejtmanských listech (měsíčník Karlovarského kraje). Hejtmanské listy jsou distribuovány zdarma do všech domácností v Karlovarském kraji.

| Aktivita 3.3.1 Informování veřejnosti |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | V elektronické i tištěné podobě Krajských listů jsou zveřejňovány veškeré zásadní informace z oblasti sociálních služeb. Jsou vydávány články informující veřejnost o probíhajících individuálních projektech Karlovarského kraje ze sociální oblasti, o dotačním řízení MPSV a KK na sociální služby, o dalším aktuálním dění v této oblasti. V elektronické podobě jsou Krajské listy dostupné široké veřejnosti na webových stránkách kraje, v tištěné podobě jsou Krajské listy distribuovány zdarma do všech domácností v kraji. Články jsou vydávány průběžně, v závislosti na aktuálním dění v oblasti sociálních služeb. Není striktně stanoveno, v jakých periodách mají být články vydávány. Předpokládá se však zveřejnění jednoho až dvou článků během půl roku. Informace o průběhu individuálních projektů Karlovarského kraje ze sociální oblasti jsou kromě Krajských listů pravidelně zveřejňovány i v dalších periodikách. Za publicitu v rámci individuálních projektů odpovídá Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, obsahově se na zveřejňovaných informacích odborně podílí odbor sociálních věcí. Pracovníci odboru sociálních věcí poskytují v rámci své pracovní náplně poradenství zájemcům o informace z oblasti sociálních služeb, zejména informace o dostupných sociálních službách na území kraje, včetně kontaktů na poskytovatele sociálních služeb. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí spolupráce s oddělením vnějších vztahů a styku s veřejností odboru kanceláře hejtmana, s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje |
| Časový harmonogram | průběžně (2009 – 2010) |
| Financování | vlastní zdroje (rozpočet Karlovarského kraje) vnější zdroje (ESF, státní rozpočet ČR) |
| Výstupy/dokumenty | informovaná veřejnost o dění v sociální oblasti |

| Aktivita 3.3.2 Webové stránky Karlovarského kraje |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Odbor sociálních věcí zveřejňuje a pravidelně aktualizuje na webových stránkách kraje informace z oblasti sociálních služeb (sekce „Sociální záležitosti“). Jsou zde informace týkající se registrací poskytovatelů sociálních služeb, inspekcí poskytování sociálních služeb, plánování rozvoje sociálních služeb, financování sociálních služeb, informace o individuálních projektech Karlovarského kraje ze sociální oblasti a řada užitečných odkazů na stránky věnující se této problematice. Na webových stránkách jsou také zveřejněny důležité strategické dokumenty: Zásady rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období let 2007 – 2017, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008), Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 – 2013. Zájemci o sociální služby zde najdou Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území Karlovarského kraje. Na webových stránkách kraje publikují určení pracovníci odboru sociálních věcí, kteří při této činnosti spolupracují s odborem informatiky. Za obsahovou náplň zveřejněných informací a dokumentů odpovídají jednotliví pracovníci odboru sociálních věcí, kteří jsou v rámci své náplně práce odpovědni za danou agendu. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí – pracovníci odpovědní za publikování na webových stránkách kraje spolupráce s odborem informatiky |
| Časový harmonogram | průběžně (2009 – 2010) |
| Financování | vlastní zdroje (rozpočet Karlovarského kraje) |
| Výstupy/dokumenty | informace z oblasti sociálních služeb na webových stránkách kraje |

3.4 Priorita 4.

Priorita 4. Podpora rozvoje sociálních služeb pro seniory s důrazem na vytvoření systému vzájemně na sebe navazujících sociálních služeb. Zaměření pozornosti především na sociální služby: denní stacionáře, pečovatelská služba, osobní asistence, pobytové služby.

Opatření 4.1 Vznik a činnost pracovní skupiny poskytovatelů sociálních služeb pro seniory

Stručný popis opatření:

V rámci opatření bude sestavena pracovní skupina ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb pro seniory. Bude definována náplň práce pracovní skupiny, popř. vytvořen harmonogram její činnosti. Obsahem činnosti pracovní skupiny bude detailní zmapování sociálních služeb pro seniory poskytovaných na území Karlovarského kraje, projednání aktuální situace v této oblasti, zjištění, jak jednotliví poskytovatelé plánují své služby nyní a v budoucnosti, a zjištění, zda systém sociálních služeb pro seniory funguje na principu provázanosti služeb. Pravidelná setkávání umožní poskytovatelům předat si vzájemně zkušenosti, příklady dobré praxe.

Výstupy činnosti pracovní skupiny budou podkladem pro navržení postupu řešení konkrétních problémů vydefinovaných v rámci pracovní skupiny a pro navržení postupu řešení rozvoje sociálních služeb pro seniory s důrazem na vytvoření sítě místně a typově dostupných sociálních služeb založené na principu komplexnosti a vzájemné provázanosti.

| Aktivita 4.1.1 Vznik pracovních skupin poskytovatelů sociálních služeb pro seniory |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Do konce září 2009 budou všichni registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří působí na území Karlovarského kraje, osloveni s nabídkou spolupráce při realizaci priorit a opatření stanovených ve Střednědobém plánu. Budou zrealizována tři úvodní jednání s poskytovateli sociálních služeb, organizačně budou zajištěna podle územního principu – proběhnou tři jednání v okresech Karlovy Vary, Sokolov, Cheb. Na úvodních jednáních získají poskytovatelé sociálních služeb informace o důvodech a hlavních cílech činnosti pracovních skupin poskytovatelů sociálních služeb a očekávaných výstupech z činnosti těchto pracovních skupin. Poskytovatelé, kteří budou mít zájem zapojit se do spolupráce, se rozdělí do pracovních skupin dle návrhu ve Střednědobém plánu. V každém z okresů tak vzniknou 4 pracovní skupiny poskytovatelů sociálních služeb: sociální služby pro seniory, sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, služby sociální prevence a odborné sociální poradenství. Aktivita bude zajištěna organizací Komunitní plánování, o.p.s., pobočka Karlovy Vary (dále jen KP, o.p.s.) na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi touto společností a Karlovarským krajem. Při přípravě a realizaci aktivity bude KP, o.p.s. úzce spolupracovat s pracovníkem odboru sociálních věcí odpovědným za proces komunitního plánování sociálních služeb. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí – pracovník odpovědný za proces komunitního plánování sociálních služeb spolupráce s KP, o.p.s., s poskytovateli sociálních služeb |
| Časový harmonogram | červen – září 2009 |
| Financování | vlastní zdroje (rozpočet Karlovarského kraje) |
| Výstupy/dokumenty | poskytovatelé sociálních služeb rozdělení do pracovních skupin |

| Aktivita 4.1.2 Činnost pracovních skupin poskytovatelů sociálních služeb pro seniory |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Pracovní skupiny poskytovatelů sociálních služeb pro seniory se budou v jednotlivých okresech scházet podle schváleného harmonogramu (cca 1x za dva měsíce). V roce 2009 budou zrealizována dvě jednání pracovních skupin – v září a v listopadu. Pracovní skupiny na okresní úrovni si zvolí své zástupce, kteří je budou zastupovat při jednáních na krajské úrovni. V roce 2009 proběhnou na krajské úrovni rovněž dvě jednání – v říjnu a v prosinci. Obsah činnosti pracovních skupin: - realizace priorit a opatření stanovených ve Střednědobém plánu, - vzájemné setkávání poskytovatelů sociálních služeb, předávání zkušeností a informací, - nastavení spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, - prostor pro řešení společných témat. Od poskytovatelů budou zjišťovány zejména následující informace: - územní rozsah poskytovaných služeb (odkud mají klienty), - složení cílových skupin (např. dle věku, příspěvku na péči), - negativní vymezení cílové skupiny (komu služby neposkytují), - naplněnost kapacity (zda odmítají klienty z důvodu naplnění kapacity), - zda mají pořadníky čekatelů a jak je vedou, - jaké mají plány do budoucna, jaké služby by ještě mohli poskytovat, - s kým při poskytování služeb spolupracují (ostatní poskytovatelé, návazné služby), - co jim k práci chybí, co potřebují, - specifika jejich služeb. Cílem je získat ucelené informace o sociálních službách pro seniory v Karlovarském kraji, zejména: - jaké sociální služby zde chybí nebo jsou nedostatečné (z hlediska území, z hlediska cílových skupin), - jak je nastavena spolupráce a komunikace mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Na základě výstupů z činnosti pracovních skupin poskytovatelů sociálních služeb bude navržen postup řešení rozvoje sociálních služeb pro seniory na území Karlovarského kraje. V roce 2009 bude aktivita zajištěna organizací Komunitní plánování, o.p.s., pobočka Karlovy Vary (dále jen KP, o.p.s.) na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi touto společností a Karlovarským krajem. Při přípravě a realizaci aktivity bude KP, o.p.s. spolupracovat s pracovníkem odboru sociálních věcí odpovědným za proces komunitního plánování sociálních služeb. Karlovarský kraj poskytne v případě potřeby pro jednání pracovních skupin prostory a materiální a technické zázemí. V roce 2010 bude aktivita zajištěna v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“. Realizátor aktivity bude vybrán na základě výběrového řízení. Při přípravě a realizaci aktivity bude realizátor spolupracovat s pracovníkem odboru sociálních věcí odpovědným za proces komunitního plánování sociálních služeb. Karlovarský kraj poskytne pro jednání pracovních skupin prostory a materiální a technické zázemí. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí – pracovník odpovědný za proces komunitního plánování sociálních služeb spolupráce s KP, o.p.s., s realizátorem vybraným na základě výběrového řízení, s poskytovateli sociálních služeb |
| Časový harmonogram | jednání pracovních skupin v roce 2009 v termínech: září, listopad (okresní úroveň), říjen, prosinec (krajská úroveň) jednání pracovních skupin v roce 2010: cca 1x za dva měsíce |
| Financování | rok 2009 – vlastní zdroje (rozpočet Karlovarského kraje) rok 2010 – vnější zdroje (ESF, státní rozpočet ČR) |
| Výstupy/dokumenty | prezenční listiny, zápisy z jednání pracovních skupin informace o aktuálním stavu sociálních služeb pro seniory na území Karlovarského kraje návrh na řešení rozvoje sociálních služeb pro seniory |

3.5 Priorita 5.

Priorita 5. Podpora rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Zaměření pozornosti především na sociální služby: chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, pečovatelská služba, sociálně terapeutické dílny.

Opatření 5.1 Vznik a činnost pracovní skupiny poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Stručný popis opatření:

V rámci opatření bude sestavena pracovní skupina ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Bude definována náplň práce pracovní skupiny, popř. vytvořen harmonogram její činnosti. Obsahem činnosti pracovní skupiny bude detailní zmapování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných na území Karlovarského kraje, projednání aktuální situace v této oblasti, zjištění, jak jednotliví poskytovatelé plánují své služby nyní a v budoucnosti, a zjištění, zda systém sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením funguje na principu provázanosti služeb. Pravidelná setkávání umožní poskytovatelům předat si vzájemně zkušenosti, příklady dobré praxe.

Výstupy činnosti pracovní skupiny budou podkladem pro navržení postupu řešení konkrétních problémů vydefinovaných v rámci pracovní skupiny a pro navržení postupu řešení rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením s důrazem na vytvoření sítě místně a typově dostupných sociálních služeb založené na principu komplexnosti a vzájemné provázanosti.

| Aktivita 5.1.1 Vznik pracovních skupin poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Do konce září 2009 budou všichni registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří působí na území Karlovarského kraje, osloveni s nabídkou spolupráce při realizaci priorit a opatření stanovených ve Střednědobém plánu. Budou zrealizována tři úvodní jednání s poskytovateli sociálních služeb, organizačně budou zajištěna podle územního principu – proběhnou tři jednání v okresech Karlovy Vary, Sokolov, Cheb. Na úvodních jednáních získají poskytovatelé sociálních služeb informace o důvodech a hlavních cílech činnosti pracovních skupin poskytovatelů sociálních služeb a očekávaných výstupech z činnosti těchto pracovních skupin. Poskytovatelé, kteří budou mít zájem zapojit se do spolupráce, se rozdělí do pracovních skupin dle návrhu ve Střednědobém plánu. V každém z okresů tak vzniknou 4 pracovní skupiny poskytovatelů sociálních služeb: sociální služby pro seniory, sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, služby sociální prevence a odborné sociální poradenství. Aktivita bude zajištěna organizací Komunitní plánování, o.p.s., pobočka Karlovy Vary (dále jen KP, o.p.s.) na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi touto společností a Karlovarským krajem. Při přípravě a realizaci aktivity bude KP, o.p.s. úzce spolupracovat s pracovníkem odboru sociálních věcí odpovědným za proces komunitního plánování sociálních služeb. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí – pracovník odpovědný za proces komunitního plánování sociálních služeb spolupráce s KP, o.p.s., s poskytovateli sociálních služeb |
| Časový harmonogram | červen – září 2009 |
| Financování | vlastní zdroje (rozpočet Karlovarského kraje) |
| Výstupy/dokumenty | poskytovatelé sociálních služeb rozdělení do pracovních skupin |

| Aktivita 5.1.2 Činnost pracovních skupin poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Pracovní skupiny poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením se budou v jednotlivých okresech scházet podle schváleného harmonogramu (cca 1x za dva měsíce). V roce 2009 budou zrealizována dvě jednání pracovních skupin – v září a v listopadu. Pracovní skupiny na okresní úrovni si zvolí své zástupce, kteří je budou zastupovat při jednáních na krajské úrovni. V roce 2009 proběhnou na krajské úrovni rovněž dvě jednání – v říjnu a v prosinci. Obsah činnosti pracovních skupin: - realizace priorit a opatření stanovených ve Střednědobém plánu, - vzájemné setkávání poskytovatelů sociálních služeb, předávání zkušeností a informací, - nastavení spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, - prostor pro řešení společných témat. Od poskytovatelů budou zjišťovány zejména následující informace: - územní rozsah poskytovaných služeb (odkud mají klienty), - složení cílových skupin (např. dle věku, příspěvku na péči), - negativní vymezení cílové skupiny (komu služby neposkytují), - naplněnost kapacity (zda odmítají klienty z důvodu naplnění kapacity), - zda mají pořadníky čekatelů a jak je vedou, - jaké mají plány do budoucna, jaké služby by ještě mohli poskytovat, - s kým při poskytování služeb spolupracují (ostatní poskytovatelé, návazné služby), - co jim k práci chybí, co potřebují, - specifika jejich služeb. Cílem je získat ucelené informace o sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením v Karlovarském kraji, zejména: - jaké sociální služby zde chybí nebo jsou nedostatečné (z hlediska území, z hlediska cílových skupin), - jak je nastavena spolupráce a komunikace mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Na základě výstupů z činnosti pracovních skupin poskytovatelů sociálních služeb bude navržen postup řešení rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na území Karlovarského kraje. V roce 2009 bude aktivita zajištěna organizací Komunitní plánování, o.p.s., pobočka Karlovy Vary (dále jen KP, o.p.s.) na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi touto společností a Karlovarským krajem. Při přípravě a realizaci aktivity bude KP, o.p.s. spolupracovat s pracovníkem odboru sociálních věcí odpovědným za proces komunitního plánování sociálních služeb. Karlovarský kraj poskytne v případě potřeby pro jednání pracovních skupin prostory a materiální a technické zázemí. V roce 2010 bude aktivita zajištěna v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“. Realizátor aktivity bude vybrán na základě výběrového řízení. Při přípravě a realizaci aktivity bude realizátor spolupracovat s pracovníkem odboru sociálních věcí odpovědným za proces komunitního plánování sociálních služeb. Karlovarský kraj poskytne pro jednání pracovních skupin prostory a materiální a technické zázemí. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí – pracovník odpovědný za proces komunitního plánování sociálních služeb spolupráce s KP, o.p.s., s realizátorem vybraným na základě výběrového řízení, s poskytovateli sociálních služeb |
| Časový harmonogram | jednání pracovních skupin v roce 2009 v termínech: září, listopad (okresní úroveň), říjen, prosinec (krajská úroveň) jednání pracovních skupin v roce 2010: cca 1x za dva měsíce |
| Financování | rok 2009 – vlastní zdroje (rozpočet Karlovarského kraje) rok 2010 – vnější zdroje (ESF, státní rozpočet ČR) |
| Výstupy/dokumenty | prezenční listiny, zápisy z jednání pracovních skupin informace o aktuálním stavu sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením na území Karlovarského kraje návrh na řešení rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením |

Opatření 5.2 Transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Stručný popis opatření:

Opatření bude řešeno v rámci projektů připravovaných Karlovarským krajem a zaměřených na problematiku transformace, resp. humanizace a modernizace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Pro období let 2009 – 2010 se jedná o Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ (financovaný z OP LZZ).

| Aktivita 5.2.1 Individuální projekt Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou kvalitní a dostupné z pohledu uživatele“ |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Karlovarský kraj realizuje od 1.5.2009 Individuální projekt „Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou kvalitní a dostupné z pohledu uživatele“. Hlavním cílem projektu je podpora procesu transformace pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením (zejména osoby s mentálním postižením). Cíle projektu bude dosaženo realizací následujících aktivit: - řízení projektu, - vyhodnocování transformace pomocí metody BSC, - analytická a přípravná činnost, - příprava realizace přechodu klientů do skupinového bydlení a bytů, - vzdělávání managementu, sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči, - vzdělávání odborníků pro podporu kvality sociálních služeb vyškolených v supervizích dovednostech, - vzdělávání managementu v oblasti strategického plánování, - informační a publikační aktivity, - kontrola využití finančních prostředků a obsahové realizace projektů. Administrací projektu je pověřena Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje. Realizace jednotlivých aktivit projektu bude zajištěna subjektem vybraným na základě výběrového řízení. Do projektu je zapojeno pět zařízení sociálních služeb, která zřizuje Karlovarský kraj: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sokolík v Sokolově (začleněné zařízení Sociálních služeb, příspěvkové organizace), Domov pro osoby se zdravotním postižením v Lubech (začleněné zařízení Sociálních služeb, příspěvkové organizace), Krajský dětský domov pro děti do 3 let (domov pro osoby se zdravotním postižením), Domov pro osoby se zdravotním postižením „PRAMEN“ v Mnichově, Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Doba trvání projektu je 24 měsíců. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí spolupráce s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, s realizátorem vybraným na základě výběrového řízení |
| Časový harmonogram | dle harmonogramu projektu (květen 2009 – duben 2011) |
| Financování | vnější zdroje (ESF, státní rozpočet ČR) |
| Výstupy/dokumenty | analýza prostředí se zaměřením na uplatnitelnost stávajících uživatelů pobytových služeb na trhu práce nebo možnost jejich zapojení do jiných pracovních aktivit analýza finanční nákladovosti transformačního procesu v pobytových službách případové studie finanční udržitelnosti transformovaných služeb na základě konkrétních případů u poskytovatelů služeb na území Karlovarského kraje metodika přechodu klientů z ústavů do chráněného, případně samostatného bydlení ověření metodiky a realizace plné přípravy 40 klientů na přechod převedení 20 klientů z ústavů do bytových jednotek po ukončení projektu (+ v průběhu projektu) 75 vyškolených pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, kteří obdrží certifikáty o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného MPSV 75 pracovníků sociálních služeb vyškolených o smyslu supervize 20 odborníků pro podporu kvality sociálních služeb vyškolených v supervizních dovednostech v akreditovaném vzdělávacím programu v rozsahu minimálně 150 vyučovacích hodin metodika pro tvorbu strategických plánů rozvoje poskytovatelů sociálních služeb 45 konzultací k podpoře tvorby rozvojových plánů u poskytovatelů sociálních služeb analýza vzniklých rozvojových plánů |

Transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením je rovněž obsahem individuálního projektu MPSV ČR „Podpora transformace sociálních služeb“, jehož hlavním záměrem je přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice a podpořit snahy o zkvalitnění, individualizaci a humanizaci služeb sociální péče. Cílem projektu MPSV je zahájení procesu transformace ve vybraných nejvíce rizikových zařízeních ve všech krajích. Cílem projektu je zajistit komplexní metodickou přípravu poskytovatelů, pracovníků a uživatelů sociálních služeb na proces transformace.

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 86/02/07 ze dne 1.2.2007 byla do projektu MPSV vybrána za KK zařízení sociálních služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské a Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově.

Výstupy projektu MPSV budou následně investičně podpořeny v rámci Integrovaného operačního programu, prostřednictvím individuálního projektu Karlovarského kraje. Začátek realizace individuálního projektu KK se předpokládá v roce 2011.

3.6 Priorita 6.

Priorita 6. Podpora rozvoje služeb sociální prevence pro děti a mládež. Zaměření pozornosti především na sociální služby: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Podpora prevence sociálně patologických jevů s důrazem na oblast prevence kriminality a protidrogové prevence.

Opatření 6.1 Podpora služeb sociální prevence pro děti a mládež

Stručný popis opatření:

Opatření bude řešeno v rámci „Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“.

| Aktivita 6.1.1 „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Karlovarský kraj realizuje od 1.8.2008 „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“. Hlavním cílem projektu je zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Karlovarského kraje. Cíle projektu bude dosaženo realizací následujících aktivit: - odborné vedení projektu, - řízení a administrace projektu, - zajištění dostupnosti a poskytování služeb sociální prevence, - vytvoření systému nákladovosti a výkaznictví pro vybrané druhy sociálních služeb. Administrací projektu je pověřena Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje. V rámci individuálního projektu jsou podporovány tyto druhy sociálních služeb: podpora samostatného bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, sociální rehabilitace. Poskytovatelé uvedených sociálních služeb jsou vybíráni na základě výběrových řízení. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Doba trvání projektu je 48 měsíců. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí spolupráce s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, s realizátorem vybraným na základě výběrového řízení |
| Časový harmonogram | dle harmonogramu projektu (srpen 2008 – červenec 2012) |
| Financování | vnější zdroje (ESF, státní rozpočet ČR) |
| Výstupy/dokumenty | katalog služeb sociální prevence v Karlovarském kraji katalog sítě poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji zajištěné financování služeb sociální prevence na území Karlovarského kraje po dobu 3 let |

Problematika prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a protidrogové prevence je řešena samostatně, tj. mimo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2007 – 2013, ve specializovaných odvětvových dokumentech: Krajská protidrogová strategie Karlovarského kraje na období 2005 – 2009 (včetně Akčního plánu), Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 – 2011. Dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz.

3.7 Priorita 7.

Priorita 7. Podpora rozvoje služeb sociální prevence s ohledem na potřeby území. Zaměření pozornosti především na sociální služby: azylové domy (pro jednotlivce – muže, ženy), azylové domy (pro matky/otce s dětmi), domy na půl cesty.

Opatření 7.1 Vznik a činnost pracovní skupiny poskytovatelů služeb sociální prevence

Stručný popis opatření:

V rámci opatření bude sestavena pracovní skupina ze zástupců poskytovatelů služeb sociální prevence. Bude definována náplň práce pracovní skupiny, popř. vytvořen harmonogram její činnosti. Obsahem činnosti pracovní skupiny bude detailní zmapování služeb sociální prevence poskytovaných na území Karlovarského kraje, projednání aktuální situace v této oblasti a zjištění, jak jednotliví poskytovatelé plánují své služby nyní a v budoucnosti. Pravidelná setkávání umožní poskytovatelům předat si vzájemně zkušenosti, příklady dobré praxe.

Výstupy činnosti pracovní skupiny budou podkladem pro navržení postupu řešení konkrétních problémů vydefinovaných v rámci pracovní skupiny a pro navržení postupu řešení rozvoje služeb sociální prevence s ohledem na potřeby území.

| Aktivita 7.1.1 Vznik pracovních skupin poskytovatelů služeb sociální prevence |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Do konce září 2009 budou všichni registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří působí na území Karlovarského kraje, osloveni s nabídkou spolupráce při realizaci priorit a opatření stanovených ve Střednědobém plánu. Budou zrealizována tři úvodní jednání s poskytovateli sociálních služeb, organizačně budou zajištěna podle územního principu – proběhnou tři jednání v okresech Karlovy Vary, Sokolov, Cheb. Na úvodních jednáních získají poskytovatelé sociálních služeb informace o důvodech a hlavních cílech činnosti pracovních skupin poskytovatelů sociálních služeb a očekávaných výstupech z činnosti těchto pracovních skupin. Poskytovatelé, kteří budou mít zájem zapojit se do spolupráce, se rozdělí do pracovních skupin dle návrhu ve Střednědobém plánu. V každém z okresů tak vzniknou 4 pracovní skupiny poskytovatelů sociálních služeb: sociální služby pro seniory, sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, služby sociální prevence a odborné sociální poradenství. Aktivita bude zajištěna organizací Komunitní plánování, o.p.s., pobočka Karlovy Vary (dále jen KP, o.p.s.) na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi touto společností a Karlovarským krajem. Při přípravě a realizaci aktivity bude KP, o.p.s. úzce spolupracovat s pracovníkem odboru sociálních věcí odpovědným za proces komunitního plánování sociálních služeb. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí – pracovník odpovědný za proces komunitního plánování sociálních služeb spolupráce s KP, o.p.s., s poskytovateli sociálních služeb |
| Časový harmonogram | červen – září 2009 |
| Financování | vlastní zdroje (rozpočet Karlovarského kraje) |
| Výstupy/dokumenty | poskytovatelé sociálních služeb rozdělení do pracovních skupin |

| Aktivita 7.1.2 Činnost pracovních skupin poskytovatelů služeb sociální prevence |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Pracovní skupiny poskytovatelů služeb sociální prevence se budou v jednotlivých okresech scházet podle schváleného harmonogramu (cca 1x za dva měsíce). V roce 2009 budou zrealizována dvě jednání pracovních skupin – v září a v listopadu. Pracovní skupiny na okresní úrovni si zvolí své zástupce, kteří je budou zastupovat při jednáních na krajské úrovni. V roce 2009 proběhnou na krajské úrovni rovněž dvě jednání – v říjnu a v prosinci. Obsah činnosti pracovních skupin: - realizace priorit a opatření stanovených ve Střednědobém plánu, - vzájemné setkávání poskytovatelů sociálních služeb, předávání zkušeností a informací, - nastavení spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, - prostor pro řešení společných témat. Od poskytovatelů budou zjišťovány zejména následující informace: - územní rozsah poskytovaných služeb (odkud mají klienty), - složení cílových skupin (např. dle věku, příspěvku na péči), - negativní vymezení cílové skupiny (komu služby neposkytují), - naplněnost kapacity (zda odmítají klienty z důvodu naplnění kapacity), - zda mají pořadníky čekatelů a jak je vedou, - jaké mají plány do budoucna, jaké služby by ještě mohli poskytovat, - s kým při poskytování služeb spolupracují (ostatní poskytovatelé, návazné služby), - co jim k práci chybí, co potřebují, - specifika jejich služeb. Cílem je získat ucelené informace o službách sociální prevence v Karlovarském kraji, zejména: - jaké sociální služby zde chybí nebo jsou nedostatečné (z hlediska území, z hlediska cílových skupin), - jak je nastavena spolupráce a komunikace mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Na základě výstupů z činnosti pracovních skupin poskytovatelů sociálních služeb bude navržen postup řešení rozvoje služeb sociální prevence na území Karlovarského kraje. V roce 2009 bude aktivita zajištěna organizací Komunitní plánování, o.p.s., pobočka Karlovy Vary (dále jen KP, o.p.s.) na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi touto společností a Karlovarským krajem. Při přípravě a realizaci aktivity bude KP, o.p.s. spolupracovat s pracovníkem odboru sociálních věcí odpovědným za proces komunitního plánování sociálních služeb. Karlovarský kraj poskytne v případě potřeby pro jednání pracovních skupin prostory a materiální a technické zázemí. V roce 2010 bude aktivita zajištěna v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“. Realizátor aktivity bude vybrán na základě výběrového řízení. Při přípravě a realizaci aktivity bude realizátor spolupracovat s pracovníkem odboru sociálních věcí odpovědným za proces komunitního plánování sociálních služeb. Karlovarský kraj poskytne pro jednání pracovních skupin prostory a materiální a technické zázemí. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí – pracovník odpovědný za proces komunitního plánování sociálních služeb spolupráce s KP, o.p.s., s realizátorem vybraným na základě výběrového řízení, s poskytovateli sociálních služeb |
| Časový harmonogram | jednání pracovních skupin v roce 2009 v termínech: září, listopad (okresní úroveň), říjen, prosinec (krajská úroveň) jednání pracovních skupin v roce 2010: cca 1x za dva měsíce |
| Financování | rok 2009 – vlastní zdroje (rozpočet Karlovarského kraje) rok 2010 – vnější zdroje (ESF, státní rozpočet ČR) |
| Výstupy/dokumenty | prezenční listiny, zápisy z jednání pracovních skupin informace o aktuálním stavu služeb sociální prevence na území Karlovarského kraje návrh na řešení rozvoje služeb sociální prevence |

Opatření 7.2 Podpora vybraných služeb sociální prevence

Stručný popis opatření:

Opatření bude řešeno v rámci „Individuálního projektu Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“. V rámci projektu budou podpořeny sociální služby, které mají vazbu na trh práce. Jedná se o tyto druhy sociálních služeb: podpora samostatného bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, sociální rehabilitace.

| Aktivita 7.2.1 „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“ |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Karlovarský kraj realizuje od 1.8.2008 „Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence v období let 2008 – 2012“. Hlavním cílem projektu je zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence a jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Karlovarského kraje. Cíle projektu bude dosaženo realizací následujících aktivit: - odborné vedení projektu, - řízení a administrace projektu, - zajištění dostupnosti a poskytování služeb sociální prevence, - vytvoření systému nákladovosti a výkaznictví pro vybrané druhy sociálních služeb. Administrací projektu je pověřena Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje. V rámci individuálního projektu jsou podporovány tyto druhy sociálních služeb: podpora samostatného bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, terénní programy, sociální rehabilitace. Poskytovatelé uvedených sociálních služeb jsou vybíráni na základě výběrových řízení. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Doba trvání projektu je 48 měsíců. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí spolupráce s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, s realizátorem vybraným na základě výběrového řízení |
| Časový harmonogram | dle harmonogramu projektu (srpen 2008 – červenec 2012) |
| Financování | vnější zdroje (ESF, státní rozpočet ČR) |
| Výstupy/dokumenty | katalog služeb sociální prevence v Karlovarském kraji katalog sítě poskytovatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji zajištěné financování služeb sociální prevence na území Karlovarského kraje po dobu 3 let |

3.8 Priorita 8.

Priorita 8. Podpora rozvoje odborného sociálního poradenství na úrovni obcí s rozšířenou působností.

Opatření 8.1 Vznik a činnost pracovní skupiny poskytovatelů odborného sociálního poradenství

Stručný popis opatření:

V rámci opatření bude sestavena pracovní skupina ze zástupců poskytovatelů odborného sociálního poradenství. Bude definována náplň práce pracovní skupiny, popř. vytvořen harmonogram její činnosti. Obsahem činnosti pracovní skupiny bude detailní zmapování služeb odborného sociálního poradenství poskytovaných na území Karlovarského kraje, projednání aktuální situace v této oblasti a zjištění, jak jednotliví poskytovatelé plánují své služby nyní a v budoucnosti. Pravidelná setkávání umožní poskytovatelům předat si vzájemně zkušenosti, příklady dobré praxe.

Výstupy činnosti pracovní skupiny budou podkladem pro navržení postupu řešení konkrétních problémů vydefinovaných v rámci pracovní skupiny a pro navržení postupu řešení rozvoje odborného sociálního poradenství.

| Aktivita 8.1.1 Vznik pracovních skupin poskytovatelů odborného sociálního poradenství |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Do konce září 2009 budou všichni registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří působí na území Karlovarského kraje, osloveni s nabídkou spolupráce při realizaci priorit a opatření stanovených ve Střednědobém plánu. Budou zrealizována tři úvodní jednání s poskytovateli sociálních služeb, organizačně budou zajištěna podle územního principu – proběhnou tři jednání v okresech Karlovy Vary, Sokolov, Cheb. Na úvodních jednáních získají poskytovatelé sociálních služeb informace o důvodech a hlavních cílech činnosti pracovních skupin poskytovatelů sociálních služeb a očekávaných výstupech z činnosti těchto pracovních skupin. Poskytovatelé, kteří budou mít zájem zapojit se do spolupráce, se rozdělí do pracovních skupin dle návrhu ve Střednědobém plánu. V každém z okresů tak vzniknou 4 pracovní skupiny poskytovatelů sociálních služeb: sociální služby pro seniory, sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, služby sociální prevence a odborné sociální poradenství. Aktivita bude zajištěna organizací Komunitní plánování, o.p.s., pobočka Karlovy Vary (dále jen KP, o.p.s.) na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi touto společností a Karlovarským krajem. Při přípravě a realizaci aktivity bude KP, o.p.s. úzce spolupracovat s pracovníkem odboru sociálních věcí odpovědným za proces komunitního plánování sociálních služeb. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí – pracovník odpovědný za proces komunitního plánování sociálních služeb spolupráce s KP, o.p.s., s poskytovateli sociálních služeb |
| Časový harmonogram | červen – září 2009 |
| Financování | vlastní zdroje (rozpočet Karlovarského kraje) |
| Výstupy/dokumenty | poskytovatelé sociálních služeb rozdělení do pracovních skupin |

| Aktivita 8.1.2 Činnost pracovních skupin poskytovatelů odborného sociálního poradenství |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Pracovní skupiny poskytovatelů odborného sociálního poradenství se budou v jednotlivých okresech scházet podle schváleného harmonogramu (cca 1x za dva měsíce). V roce 2009 budou zrealizována dvě jednání pracovních skupin – v září a v listopadu. Pracovní skupiny na okresní úrovni si zvolí své zástupce, kteří je budou zastupovat při jednáních na krajské úrovni. V roce 2009 proběhnou na krajské úrovni rovněž dvě jednání – v říjnu a v prosinci. Obsah činnosti pracovních skupin: - realizace priorit a opatření stanovených ve Střednědobém plánu, - vzájemné setkávání poskytovatelů sociálních služeb, předávání zkušeností a informací, - nastavení spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, - prostor pro řešení společných témat. Od poskytovatelů budou zjišťovány zejména následující informace: - územní rozsah poskytovaných služeb (odkud mají klienty), - složení cílových skupin, - negativní vymezení cílové skupiny (komu služby neposkytují), - naplněnost kapacity (zda odmítají klienty z důvodu naplnění kapacity), - jaké mají plány do budoucna, jaké služby by ještě mohli poskytovat, - s kým při poskytování služeb spolupracují (ostatní poskytovatelé, návazné služby), - co jim k práci chybí, co potřebují, - specifika jejich služeb. Cílem je získat ucelené informace o odborném sociálním poradenství v Karlovarském kraji, zejména: - informace o územním pokrytí kraje službami odborného sociálního poradenství (kde tyto služby chybí nebo jsou nedostatečné), - informace o cílových skupinách (druhy poraden), - jak je nastavena spolupráce a komunikace mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Na základě výstupů z činnosti pracovních skupin poskytovatelů sociálních služeb bude navržen postup řešení rozvoje odborného sociálního poradenství na území Karlovarského kraje. V roce 2009 bude aktivita zajištěna organizací Komunitní plánování, o.p.s., pobočka Karlovy Vary (dále jen KP, o.p.s.) na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi touto společností a Karlovarským krajem. Při přípravě a realizaci aktivity bude KP, o.p.s. spolupracovat s pracovníkem odboru sociálních věcí odpovědným za proces komunitního plánování sociálních služeb. Karlovarský kraj poskytne v případě potřeby pro jednání pracovních skupin prostory a materiální a technické zázemí. V roce 2010 bude aktivita zajištěna v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“. Realizátor aktivity bude vybrán na základě výběrového řízení. Při přípravě a realizaci aktivity bude realizátor spolupracovat s pracovníkem odboru sociálních věcí odpovědným za proces komunitního plánování sociálních služeb. Karlovarský kraj poskytne pro jednání pracovních skupin prostory a materiální a technické zázemí. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí – pracovník odpovědný za proces komunitního plánování sociálních služeb spolupráce s KP, o.p.s., s realizátorem vybraným na základě výběrového řízení, s poskytovateli sociálních služeb |
| Časový harmonogram | jednání pracovních skupin v roce 2009 v termínech: září, listopad (okresní úroveň), říjen, prosinec (krajská úroveň) jednání pracovních skupin v roce 2010: cca 1x za dva měsíce |
| Financování | rok 2009 – vlastní zdroje (rozpočet Karlovarského kraje) rok 2010 – vnější zdroje (ESF, státní rozpočet ČR) |
| Výstupy/dokumenty | prezenční listiny, zápisy z jednání pracovních skupin informace o aktuálním stavu odborného sociálního poradenství na území Karlovarského kraje návrh na řešení rozvoje odborného sociálního poradenství |

3.9 Priorita 9.

Priorita 9. Tvorba a rozvoj systému sociálních služeb pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, a pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách.

Opatření 9.1 Analýzy cílových skupin

Stručný popis opatření:

V Karlovarském kraji chybí sociální služby pro osoby chronicky duševně nemocné a pro osoby závislé na návykových látkách. Potřeba poskytování těchto služeb vyplynula ze zkušeností poskytovatelů i zadavatelů (obcí).

V rámci opatření budou provedeny analýzy cílových skupin:

- analýza drogově závislých osob (již byla zadána k vypracování na základě Akčního plánu Krajské protidrogové strategie Karlovarského kraje na období 2005 - 2009),

- analýza alkoholově závislých osob,

- analýza duševně nemocných osob.

| Aktivita 9.1.1 Analýza osob závislých na návykových látkách |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Jedním z úkolů Akčního plánu Krajské protidrogové strategie Karlovarského kraje na období 2005 – 2009 bylo zpracování Analýzy stavu drogové scény v Karlovarském kraji. Na základě výběrového řízení byl zpracováním studie pověřen vědecký pracovník Centra adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Analýza byla zpracována v roce 2008 a dne 27.1.2009 byly poznatky z analýzy prezentovány na semináři na krajském úřadu Karlovarského kraje. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí |
| Časový harmonogram | již splněno |
| Financování | vlastní zdroje (rozpočet Karlovarského kraje) |
| Výstupy/dokumenty | Analýza stavu drogové scény Karlovarského kraje |

| Aktivita 9.1.2 Analýza osob s duševním onemocněním |  |
| --- | --- |
| Popis aktivity | Karlovarský kraj v současné době připravuje Individuální projekt Karlovarského kraje „Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje“. Předpokládaná realizace projektu je v období leden 2010 až prosinec 2011, doba trvání projektu bude 24 měsíců. Administrací projektu bude pověřena Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje. Jednotlivé aktivity projektu budou realizovány subjektem vybraným na základě výběrového řízení. V rámci klíčové aktivity individuálního projektu Mapování bude vytvořena situační analýza, ve které bude popsán stav péče o osoby s duševním onemocněním v zahraničí, v České republice a v Karlovarském kraji. Zároveň zde budou analyzovány potřeby osob s duševním onemocněním a potřeby poskytovatelů sociálních služeb. Dále bude proveden sběr informací týkajících se spokojenosti veřejnosti a uživatelů se stavem sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji. Situační analýza bude zaměřena na cílovou skupinu osob s duševním onemocněním, včetně osob závislých na návykových látkách (s důrazem na osoby závislé na alkoholu). Na základě údajů získaných v rámci klíčové aktivity Mapování bude navržena koncepce péče o osoby s duševním onemocněním, včetně osob závislých na návykových látkách (alkoholu) na území Karlovarského kraje. |
| Zodpovídá/spolupráce | odbor sociálních věcí spolupráce s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, s realizátorem vybraným na základě výběrového řízení |
| Časový harmonogram | dle harmonogramu projektu situační analýza: leden 2010 – červen 2010 koncepce: květen 2010 – říjen 2010 |
| Financování | vnější zdroje (ESF, státní rozpočet ČR) |
| Výstupy/dokumenty | situační analýza koncepce péče o osoby s duševním onemocněním, včetně osob závislých na návykových látkách (s důrazem na osoby závislé na alkoholu) |

4. Závěr

Plán práce na období 2009 – 2010 zpracovaný odborem sociálních věcí bude v srpnu 2009 předložen ke schválení v Radě Karlovarského kraje.

Za realizaci Plánu práce odpovídá odbor sociálních věcí krajského úřadu Karlovarského kraje. Odbor sociálních věcí bude při realizaci Plánu práce spolupracovat zejména s obcemi, poskytovateli sociálních služeb na území kraje, s týmem krajských metodiků komunitního plánování sociálních služeb, s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a s externími odborníky.

V posledním čtvrtletí  roku 2010 bude zpracována zpráva o plnění Plánu práce. Zpráva bude rovněž předložena k projednání Radě Karlovarského kraje.

5. Použité zkratky

zákon o sociálních službách – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

KK – Karlovarský kraj

ČR – Česká republika

EU – Evropská unie

OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

ESF – Evropský sociální fond

NNO – nestátní nezisková organizace

BSC – Balanced Scorecard

UK – Univerzita Karlova